## de Administración
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL EL CARACOL, LOS ESPINOS, MIRASOL Y TIZATE
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
1. Programa: De administración
1.1 Sub programa equipo y mantenimiento
1.2 Sub programa de Recursos humanos
1.3 Sub programa de administracion del parque
1.4 Sub programa de Alianzas estrategicas
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificador
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | TOTAL (Q)
1.1.1 | Se da mantenimiento al Equipo y vehiculos para el funcionamiento adecuado del Departamento de Areas Protegidas | PRM_SJO | 1.1.1.1Mantenimiento de equipo de oficina e instrumentos de medicion forestal. | [12 empty] | Jefe del DAP | Fotografías e infome | 2200 | 2200 | bar: Meses E; Meses M; Meses S
|  | PRM_SJO | 1.1.1.2. Mantenimiento de vehículos | [12 empty] | Jefe del DAP | Factura de servicio. | 20000 | 20000 | bar: Meses E; Meses A; Meses J; Meses O
1.2.1 | Se contrata a tiempo completo a un guardarecursos | PRM_SJO | 1.2.1.1 Se gestióna que un guardarecursos trabaje a tiempo completo en el DAP. | [12 empty] | Jefe del DAP | Copia de contrato | 500 | 500 | bar: Meses S to Meses O
1.2.2 | Los 4 guardarecursos está debidamente equipado. | PRM_SJO | 1.2.2.1 Gestión y compra de equipo y herramientas para los guardarecursos | [12 empty] | Jefe del DAP | Lista de entrega de herramientas y equipo. | 7000 | 7000 | bar: Meses J to Meses A
1.3.1 | Se administra de manera coordinada con CONAP el Parque Regional Municipal | PRM_SJO | 1.3.1.1 Coordinación de actividades de Manejo y Conservación del área | [12 empty] | DAP | Informes | 5000 | 5000 | bar: Meses E to Meses D
|  | PRM_SJO | 1.3.1.2 Se elabora el Plan Operativo Anual en base al plan maestro Vigente | [12 empty] | DAP | Plan Elaborado | 500 | 500 | bar: Meses S to Meses O
|  | PRM_SJO | 1.3.1.3 Realización de monitoreos de verificación de cumplimiento del POA | [12 empty] | DAP | Fotografías e infome | 500 | 500 | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O
|  |  | 51.3.1.4. Elaboración del informe de medio termino e informe anual | [12 empty] | DAP-SJO | Copia de Informe | 500 | 500 | bar: Meses F; Meses J
|  |  | 1.3.1.5 Se inicia la coordinación para actualizar el plan maestro | [12 empty] | Jefe del DAP | Plan Maestro elaborado | 10000 | 10000 | bar: Meses J to Meses A
1.3.2 | Se han gestionado los desembolsos en la municipalidad para el funcionamiento adecuado del DAP | PRM_SJO | 1.3.2.1 Presentación y gestión del presupuesto municipal. | [12 empty] | Jefe del DAP | Plan Elaborado | 5000 | 5000 | bar: Meses E to Meses D
1.3.3 | Se ha gestionado al menos una fuente de financiamiento | PRM_SJO | 1.3.3.1 Presentaciòn de un proyecto conservaciòn para el PRM | [12 empty] | Jefe del DAP. | Documento impreso | 7000 | 7000 | bar: Meses A to Meses J
|  | PRM_SJO | 1.3.3.2 Venta de plantas de especies forestales y/o ornamentales | [12 empty] | Jefe del DAP y viverista | Solicitud de árboles | 1000 | 1000 | bar: Meses J to Meses S
1.4.1 | Se ha logrado una eficiente coordinación del DAP a nivel externo con otras instituciones claves. | PRM_SJO | Participación en reuniones de coordinacion con ONG´s y OG´s | [12 empty] | Jefe del DAP | Fotos | 2800 | 2800 | bar: Meses E to Meses D
[18 empty] | TOTAL | 62000

## Protección & Mant
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL EL CARACOL, LOS ESPINOS, MIRASOL Y TIZATE
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
2. Programa: De protección y mantenimiento de recursos naturales
2.1 Sub programa: De control y vigilancia
2.2 Sub programa: de prevención de amenazas,
2.3. Sub programa: Manejo de RRNN y recuperación ecológica
2.4 . Sub Programa de mantenimiento de infraestructura turística
No. | Resultado Esperado | Ubicación geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | TOTAL (Q)
2.1.1 | Se han realizado al menos 400 parullajes de Control y vigilancia | PRM_SJO | 2.1.1.1Planificacion semanal adecuada de patrullajes | [12 empty] | Jefe del DAP. | Plan | 4800 | 4800 | bar: Meses E to Meses D
|  | PRM_SJO | 2.1.1.2 Operativos de patrullaje en Bosques Municipales | [12 empty] | Guardarecursos | Informes mensuales | 15000 | 15000 | bar: Meses E to Meses D
|  | PRM_SJO | 2.1.1.3 Operativos especiales con DIPRONA y/o CONAP | [12 empty] | DAP, DIPRONA y CONAP | Informes Fotografías | 1500 | 1500 | bar: Meses M; Meses A
2.2.2 | Se da mantenimiento de al menos 6000 metros de rondas y brechas cortafuegos | PRM_SJO | 2.2.2.1 Elaboración de un plan de Prevención y control de incendios forestales | [12 empty] | Jefe del DAP | Plan Elaborado | 500 | 500 | bar: Meses A to Meses S
|  | PRM_SJO | 2.2.2.2 Mantenimiento de rondas y brechas corta fuegos | [12 empty] | DAP | Fotografías | 15000 | 15000 | bar: Meses E to Meses F; Meses O to Meses D
2.3.1 | Se ha reforestado al menos una hectarea en el Area Protegida | PRM_SJO | 2.3,1,1 Se han plantado 1,111 arboles de aliso y cipres | [12 empty] | Jefe del DAP. Y Guardarecursos | Fotografías | 6400 | 6400 | bar: Meses J to Meses S
2.3.2 | Se diviersifica al menos con una especie la producción de Plantas en el vivero mpal. | Vivero Municipal | 2.3.2.1 Producción de Plantas de Pinabete | [12 empty] | Jefe del DAP. | Fotografías | 3000 | 3000 | bar: Meses M to Meses N
2.3.3 | Se producen 15,000 plantas en el vivero municipal | Vivero Municipal | 2.3.3.1 Producción de 15,000 árboles en el vivero muncipal | [12 empty] | DAP | Fotografías | 15000 | 15000 | bar: Meses E to Meses M
2.3.4 | Se da Cumplimento a los 4 planes de manejo forestal del PINFOR | PRM_SJO | 2.3.4.1 Implementacion de los Planes de Manejo Forestal del Programa de Incentivos Forestales -PINFOR- | [12 empty] | Jefe del DAP. | Informe | 5000 | 5000 | bar: Meses E to Meses D
2.4.1 | Se da mantenimiento al sendero interpretativo utilizado para educación ambiental | Bosque Mirasol | 1.1.1.1. Mantenimiento de 500 mts. De sendero y colocacion de pasamanos y gradas | [12 empty] | Jefe DAP y Guardarecursos | Fotografias y Senderos en buen estado | 2500 | 2500 | bar: Meses F; Meses N
2.4.2 | Se da mantenimiento adecuado a la infraestructura básica | Bosque Mirasol | 1.1.2.1.Gestión de Recusos financieros para el mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura | [12 empty] | Jefe del DAP | Fotografías e infome | 2000 | 2000 | bar: Meses E to Meses D
[18 empty] | TOTAL | 70700

## Social y Part com
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL EL CARACOL, LOS ESPINOS, MIRASOL Y TIZATE
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
Programa 3: Social y participacion comunitaria
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografíca | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificador
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | TOTAL(Q)
3.1 | Se producen al menos 25,000 plantas en 4 viveros comunales | Aldea Nueva Concepción, Buena Vista II, Espumpujá y Aldea La Victoria | Se coordinan las actividades de funcionamiento para la producción de plantas forestales en los Cuatro viveros comunales. | [12 empty] | Jefe del DAP | Fotografías | 25000 | 25000 | bar: Meses E to Meses D
3.2 | Se realizan al menos dos patrullajes con comunitarios que habitan en la Zona de Amortiguamiento de la ZAM | PRM_SJO | Se coordinan y realizan los patrullajes con comunitarios | [12 empty] | Jefe del DAP | Fotografías e informe | 1500 | 1500 | bar: Meses A; Meses J
3.3 | Celebración de al menos 3 fechas alusivas al Medio Ambiente | Comunidades ubicadas en la ZAM | Coordinación de actividades alusivas al medio ambiente (Dia del Arbol, Dia de la Tierra, entre otras) | [12 empty] | Jefe del DAP, Educador Ambiental | Fotografías e informe | 2500 | 2500 | bar: Meses M; Meses M to Meses J
3.4 | Se desarrolla al menos un taller de capacitación sobre prevención y control de incendios forestales | Comunidades ubicadas en la ZAM | Se desarrolla un taller sobre incendios forestales con comunitarios. | [12 empty] | Jefe del DAP | Fotografias e informe | 1000 | 1000 | bar: Meses S to Meses O
[18 empty] | TOTAL | 30000

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL EL CARACOL, LOS ESPINOS, MIRASOL Y TIZATE
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
Programa 4: Uso Publico
4.1. Sub-Programa: Interpretación y Educación ambiental
4.2. Sub-Programa: Divulgación y Relaciones Publicas
No. | Resultado Esperado | Ubicación geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | TOTAL (Q)
4.1.1 | Se realizan al menos dos recorridos de interpretación ambiental en el Sendero Ecologico | Bosque Mirasol | 4.1.1.1. Planificación y Ejecución de actividades de educación ambiental en el sendero ecologico | [12 empty] | Educador ambiental | Listados de asistencia y fotografías | 600 | 600 | bar: Meses M; Meses M
4.1.2. | Se coordina con las escuelas actividades de sensibilización ambiental | Escuelas Ubicadas en la ZAM | 4.1.2.1. Entrega de 3,000 cuadernos de educación ambiental a niños de escuelas de la ZAM del PRM | [12 empty] | Educador ambiental | Fotografías | 1500 | 1500 | bar: Meses E to Meses F
|  | PRM_SJO | 4.1.2.2. Planificación y ejecución de actividades de reforestación. | [12 empty] | Jefe DAP y Educador Ambiental | Solicitud de arboles y Fotografías | 500 | 500 | bar: Meses M to Meses S
4.2.1. | Se desarrolla un programa continuo de divulgación sobre el PRM | San Juan Ostucalco | 4.2.1.1. Divulgar spots radiales para dar a conocer al PRM a nivel municipal. | [12 empty] | Jefe DAP | Oficio y Spots | 500 | 500 | bar: Meses E to Meses M; Meses O to Meses D
4.2.2 | Se indefican los elementos de conservación cultural | PRM_SJO | 4.2.2.1. Mantenimiento y limpieza de Altares mayas | [12 empty] | Jefe DAP | Fotografías | 500 | 500 | bar: Meses J
|  | PRM_SJO | 4.2.2.2. Indentificación de especies y colocación de rotulos | [13 empty] | Fotografías | 500 | 500 | bar: Meses J to Meses A
[18 empty] | TOTAL | 4100

## Inv. & Monit.
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL EL CARACOL, LOS ESPINOS, MIRASOL Y TIZATE
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
Programa 5: Investigacion y Monitoreo
5.1 Sub Programa: Monitoreo
No. | Resultado Esperado | Ubicación geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | TOTAL (Q)
5.1.1 | Se realizan al menos 11 monitoreos en cada uno de los cuatro transectos | PRM_SJO | 5.1.1.1. Monitoreo de chipe rosado en el PRM de SJO | [12 empty] | DAP-SJO | Boletas de Monitoreo | 2200 | 2200 | bar: Meses E to Meses D
5.1.2 | Información de monitoreos realizados sistematizada | PRM_SJO | 5.1.2.1.Sistematizar información Anual | [12 empty] | DAP-SJO | Informe Anual | 1100 | 1100 | bar: Meses E to Meses D
5.1.3 | Se apoya el desarrollo de al menos un Ejercicio Profesional Supervisado relacionado a la investigación o monitoreo de elementos de conservación del PRM | PRM_SJO | 5.1.3.1. Se coordina y apoya el Ejercicio Proefesional Supervisado | [12 empty] | DAP-SJO | Copia de Informe | 500 | 500 | bar: Meses F; Meses J
[18 empty] | TOTAL | 3800