## de Administración
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2016
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ASTILLERO MUNICIPAL, SAN CRISTÓBAL CUCHO
MUNICIPALIDAD SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS
1. Programa: De administración
1.1 Sub programa equipo y mantenimiento
1.2 Sub programa de Recursos humanos
1.3 Sub programa de administracion del parque
1.4 Sub programa de Alianzas estrategicas
No. | Resultado Esperado | Ubicación geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | TOTAL (Q)
1.1.1 | Se da mantenimiento al equipo forestal, equipo de radiocomunicación y motocicleta para el funcionamiento adecuado del DAPMA | Parque Regional Municipal | 1.1.1.1. Mantenimiento de equipo forestal | [12 empty] | Factura de servicio. | Coordinador | 1500 | 1500 | bar: Meses E
|  | Parque Regional Municipal | 1.1.1.2. Mantenimiento de equipo de radiocomunicación | [12 empty] | Factura de servicio. | Coordinador | 2200 | 2200 | bar: Meses E
|  | Parque Regional Municipal | 1.1.1.3.. Mantenimiento de motocicleta | [12 empty] | Factura de servicio. | Coordinador | 1000 | 1000 | bar: Meses F
1.1.2 | Mantenimiento a la infraestructura del centro de visitantes. | Parque Regional Municipal | 1.1.2.1 Mantenimiento del parqueo de vehículos | [12 empty] | Fotografías | Coordinador y guardabosques | 1000 | 1000 | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O; Meses D
|  | Parque Regional Municipal | 1.1.2.2 Manatenimiento de los jardinez del centro de visitantes | [12 empty] | Fotografías | Coordinador y guardabosques | 5000 | 5000 | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O; Meses D
|  | Parque Regional Municipal | 1.1.2.3 Mantenimiento del campo de futbol | [12 empty] | Fotografías | Coordinador y guardabosques | 1500 | 1500 | bar: Meses E; Meses M; Meses M; Meses J; Meses S; Meses N
|  | Parque Regional Municipal | 1.1.2.3 Mantenimiento de juegos infantiles | [12 empty] | Fotografías | Coordinador y guardabosques | 750 | 750 | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A to Meses O; Meses D
1.2 | Capacitación a guardabosques en materia ambiental | Parque Regional Municipal | 1.2.1. Capacitación sobre fuentes semilleras y monitoreo biologico | [12 empty] | Fotografìas | Coordinador y guardabosques | 500 | 500 | bar: Meses M
1.2.1 | Equipar con herramientas a los los guardabosques | Parque Regional Municipal | 1.2.1.1 verificar estado de la herramienta que actualmente poseen, para su reposicion DAPMA | [12 empty] | solicitudes | Coordinador y guardabosques | 150 | 150 | bar: Meses M; Meses J; Meses O
1.3.1 | Identificación del área protegida | Parque Regional Municipal | 1.1.2.1. elaboracion de rotulos de identificación | [12 empty] | Fotografías e infome | Coordinador y guardabosques | 1500 | 1500 | bar: Meses J
|  | Parque Regional Municipal | 1.1.2.2. Mantenimiento de mojones | [12 empty] | Reporte escrito | Coordinador, guardabosques y concejo municipal | 12000 | 12000 | bar: Meses M; Meses N to Meses D
1.3.2. | Se administra de manera coordinada con CONAP el Parque Regional Municipal | Parque Regional Municipal | 1.3.2.1 Coordinación de actividades de Manejo y Conservación del área | [12 empty] | Informes y fotografías | coordinador | 600 | 600 | bar: Meses M; Meses J; Meses D
|  | Parque Regional Municipal | 1.3.2.2 Se elabora el Plan Operativo Anual | [12 empty] | Documento Impreso | coordinador | 450 | 450 | bar: Meses M; Meses O to Meses D
|  | Parque Regional Municipal | 1.3.2.3 Se coodinan acciones relacionadas a la elaboración del plan maestro | [12 empty] | Fotografías e infome | coordinador | 500 | 500 | bar: Meses S to Meses O; Meses D
1.4 | Se ha logrado una eficiente coordinación del DAPMA con otras instituciones. |  | 1.4.1 Participación en reuniones de coordinacion con ONG´s y OG´s | [12 empty] | invitaciones | coordinador | 1200 | 1200 | bar: Meses E to Meses D
[18 empty] | Total | 29850

## Contrl y Mjo de RRNN
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2016
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ASTILLERO MUNICIPAL, SAN CRISTÓBAL CUCHO
MUNICIPALIDAD SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS
2. Programa: De protección, control y manejo de recursos naturales
2.1 Sub programa: De control y patrullaje
2.2 Sub programa: de prevención de amenazas,
2.3. Sub programa: Manejo de RRNN y recuperación ecológica
No. | Resultado Esperado | Ubicación geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | TOTAL (Q)
2.1.1 | 90 parullajes de Control y vigilancia | Parque Regional Municipal | 2.1.1.2 Operativos de patrullaje en el área protegida | [12 empty] | Coordinador y Guardabosques | Informe mensual y fotografías | 2500 | 2500 | bar: Meses E to Meses D
|  | Parque Regional Municipal | [13 empty] | Coordinador y Guardabosques |  |  | 0 | bar: Meses E to Meses M; Meses O to Meses D
|  | Parque Regional Municipal | [13 empty] | Coordinador y Guardabosques |  |  | 0 | bar: Meses E to Meses M; Meses O to Meses D
|  | Parque Regional Municipal | [13 empty] | Coordinador y Guardabosques |  |  | 0 | bar: Meses E to Meses M; Meses O to Meses D
2.2.2 | Mantenimiento de rondas y brechas cortafuegos, en proyectos PINFOR Y monjones | Parque Regional Municipal | 2.2.2.1 Mantenimiento de rondas contra incendios forestales | [12 empty] | Coordinador y Guardabosques | Informes Fotografías | 20377.75 | 20377.75 | bar: Meses E to Meses M; Meses O to Meses D
2.3.1 | resiembra de 10 hectáreas de reforestación | Parque Regional Municipal | 2.3.1.1 Se han plantado arboles de pino, aliso, cipres | [12 empty] | Coordinador y Guardabosques | Fotografías e informe | 12000 | 12000 | bar: Meses E to Meses M; Meses O to Meses D
2.3.2 | Se mantienen 20 hectáreas de reforestación | Parque Regional Municipal | 2.3.2.1. Se platea y chapea el área de reforestaciones anteriores | [12 empty] | Coordinador y Guardabosques | Fotografías e informe | 17920 | 17920 | bar: Meses E to Meses M; Meses O to Meses D
2.3.3 | Se producen 20000 plantas en el vivero municipal | Parque Regional Municipal | 2.3.3.1 Recolección de semillas forestales | [12 empty] | Coordinador y Guardabosques | Fotografías | 1000 | 1000 | bar: Meses E to Meses D
|  | Parque Regional Municipal | 2.3.3.2. Producción de 20000 plantas | [12 empty] | Coordinador y Guardabosques | Fotografías e informe | 25000 | 25000 | bar: Meses E to Meses D
[18 empty] | Total | 78797.75

## Social y Part com
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2016
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ASTILLERO MUNICIPAL, SAN CRISTÓBAL CUCHO
MUNICIPALIDAD SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS
Programa 3: Social y participacion comunitaria
No. | Resultado Esperado | Ubicación geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | TOTAL (Q)
3.1 | Apoyo técnico a comunidades para el proyectos de incentivos PINPEP | San Cristóbal Cucho | 3.1.1 apoyó a las comunidades para acceder al programa PINPEP | [12 empty] | Coordinador | Fotografías, listado de entrega e informe | 1200 | 1200 | bar: Meses E to Meses D
3.2 | Coordinación con autoridades comunitadrias para el manejo de nacimientos | San Cristóbal Cucho | 3.2.1. Reuniones con comunitarios para coordinación de actividades | [12 empty] | Coordinador | Informe y fotografías | 1200 | 1200 | bar: Meses E to Meses D
[18 empty] | Total | 2400
Programa 4: Uso Publico
4.1. Sub-Programa: Interpretación y Educación ambiental
No. | Resultado Esperado | Ubicación geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | TOTAL (Q)
4.1.1 | Se brinda seguimiento al aforo de 3 nacimientos de agua, para un control de caudal durante el año. | san sebastian, las canoas y san rafael. | 4.1.1.1 Monitoreo Hidrològico | [12 empty] | coordinador | Informes y fotografías | 3650 | 3650 | bar: Meses E to Meses D
4.1.2. | Se cuenta con 1 transectos para el monitoreo de Aves especìficamente el pavo de cacho. | terreno municipal | 4.1.1.2 Monitoreos de Aves | [12 empty] | coordinador | Fotografías e informe | 6000 | 6000 | bar: Meses E to Meses D
[18 empty] | Total | 9650