Tabla de contenido

Descripción	Pagina

FICHA INFORMATIVA	3

1	Introducción	3

2	Metodología Utilizada.	5

Primera Fase: (Determinación del Monto a Programar)	5

Segunda Fase:	5

3.	Evaluación del Plan Operativo Anterior.	5

3.	Componente Operativo.	¡Error! Marcador no definido.

4.	PRESUPUESTO	¡Error! Marcador no definido.

# FICHA INFORMATIVA

- Nombre de la Unidad de Manejo:   Parque Nacional Mirador Rio Azul y Biotopo Naachtun Dos Laguna.

- Categoría de Manejo Declarada:     Parque Nacional.

c) Objetivos Primarios de Conservación del Área:

- Proteger y conservar los recursos naturales y culturales para el buen futuro de nuestras generaciones.

- Protege y conservar los recursos naturales para que brinden opciones de desarrollo sostenible a las generaciones presentes y futuras.

- Promover oportunidades de empleo ambiental, educación ambiental, Investigación científica y turismo de forma controlada.

- Conservar, proteger y restaurar los sitios arqueológicos dentro del área protegida, apoyando la conservación y restauración de sitios menores en el área de influencia.

- Colaborar con las comunidades aledañas para trabajar conjuntamente en pro de la conservación y protección de los recursos naturales y culturales del parque.

.

- Institución Administradora.   Consejo Nacional de Áreas Protegidas - CONAP - y Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes - DGPCN/MICUDE -

- Responsables de la Elaboración del Plan Operativo.

José Francisco Asturias Ortiz, Director Administrativo Parque Nacional Mirador Rio Azul y Biotopo Naachtun Dos Lagunas. CONAP

# COMPONENTE DESCRIPTIVO

# Introducción

El Parque Nacional Mirador-Río Azul y el Biotopo Protegido Naachtun – Dos Lagunas es única en el mundo de la conservación natural y cultural, ya que fue una vez hogar de la compleja civilización Maya con miles de habitantes, ciudades grandiosas, puestos militares, comercio, agricultura intensiva, y una fuerte extracción de los recursos naturales. Esto probablemente contribuyó a la modificación del ambiente, el agotamiento de los recursos naturales, y la conflictividad social, por lo tanto la zona fue repentinamente abandonada, lo que permitió su regeneración silenciosamente por más de un milenio

El Parque Nacional Mirador Rio Azul y Biotopo Naachtun Dos Lagunas es un área protegida mediante el Decreto de creación: BPNDL entregado a CECON por la comisión de Tierras de Petén en 1987  Declaración legal: Decreto Número 5-90, 30 de enero de 1990. Es administrada por CONAP en San Benito; CECON e IDAEH en Ciudad Flores, Petén. Tiene un área total: Parque Nacional: 116,911 hectáreas   (1169.11 km2)  Biotopo:  30,719 hectáreas   (307.19 km2)  Total:  147,630 hectáreas   (1476.30 km2). Su Ubicación geográfica: Noreste de la Reserva de la Biosfera Maya, en los Municipios de San Andrés, San José, Flores y Melchor de Mencos.

El presente documento constituye el Plan Operativo Anual 2,016 del Parque Nacional Mirador Rio Azul y Biotopo Naachtun Dos Lagunas el cual fuera elaborado siguiendo Los Lineamientos para la Presentación de Planes Operativos Anuales de las Áreas Protegidas del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, la elaboración del mismo estuvo facilitado por la Administración del Parque, a través de sus Co-Directores, tanto natural como cultural.

Los resultados obtenidos en la evaluación del Plan Operativo del año 2,015, formulado sobre la base de seis programas,  Conservación del Patrimonio Natural, 66.66%; Protección y Vigilancia, 91.19%; Uso Público, 57.08%; Gerencia, 67.78%, Investigación y Monitoreo 90.00% y Organizacional con 66%, reflejan una media ejecución condición estrechamente relacionada con la disponibilidad financiera para ejecutar los presupuestos programados.

El Plan Operativo para el 2,017 descansa en los mismos seis programas del Plan Operativo del 2016 (Conservación del Patrimonio Cultural, Protección y Vigilancia, Uso Público, Gerencia y Organizacional), mismos que se desprenden, siguiendo los lineamientos de elaboración de Planes Operativos del SIGAP, del Plan Maestro del Parque.

El presupuesto financiero alcanza un monto total de Q.2,661,643.90, con participación de dos fuentes financieras; CONAP, DGPCN/MCD.

# Metodología Utilizada.

La formulación del presente Plan Operativo se realizó conjuntamente con el Co-Director y Co-Director Natural del Consejo Nacional de Áreas Protegidas - CONAP -, siguiendo Los Lineamientos para la Presentación de Planes Operativos Anuales de las Áreas Protegidas del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas. La conceptualización del mismo se desarrolló a través de fases de acuerdo a lo siguiente:

## Primera Fase: (Evaluación del Plan Operativo 2,016)

Esta primera fase se desarrolló a través de reuniones conjuntas y los resultados del mismo se presentan en el apartado específico en este documento.

## Segunda Fase:

En esta fase se identificaron los resultados esperados para el ejercicio dos mil catorce, los cuales definen los alcances del Plan así como también las actividades necesarias para el logro de los resultados trazados.

Asimismo en esta fase se desglosó, por grupos de gastos, el monto total a ejecutar, para lo cual se realizaron consultas de precios de insumos y materiales con proveedores de la región.

Importante resaltar que en esta fase se identificaron las fuentes que estarán aportando esfuerzo financiero en la implementación de las diversas acciones programadas, lo cual está bien detallado en el presupuesto.

# Evaluación del Plan Operativo Anterior.

# Programa de Gerencia

| No. | Resultado Esperado 2,017 | Actividades | % de avance |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fortalecer el control y vigilancia dentro del parque, a través de su sectorización, asignación del personal necesario (CONAP-50, IDAEH-42 y CECON-21) –proveniente preferentemente de las comunidades vecinas-, capacitación y equipamiento. | Gestionar la contratación de 18 guarda recursos y 01 técnico de Control y Protección. | 100.00% |
|  |  | Mantenimiento, chequeo y reparación de equipo de transporte (3 vehículos, 5 Cuatrimotos y 5 motocicletas), 3 generadores eléctricos (Nakbe, Cedro y Río Azul ), 4 motosierras, 02 bombas de agua (Río Azul y el Cedro) y una refrigeradora. | 66.67% |
|  |  | Mantenimiento y reparación al equipo de oficina (computadoras) | 50.00% |
|  |  | Acompañamiento por medio de sobrevuelos en el monitoreo del parque. | 66.67% |
|  |  | Gestionar víveres, combustible y lubricantes. | 58.33% |
|  |  | Gestionar material y equipo de campo y de oficina. | 58.33% |
| 2 | Fortalecer la aplicación de la justicia, a través de la contratación y capacitación de un asesor jurídico de CONAP, y un procurador y un asesor jurídico del IDAEH, para atender los casos ilícitos que ocurran en el Parque, el Biotopo y la Zona de Usos Múltiples. | Reportar casos ilícitos dentro del parque. | 100.00% |
|  |  | Capacitar al personal técnico y guardar cursos del Parque para decomiso, conducción, elaboración y ratificación de la denuncia. | 66.66% |
|  |  | Llenado y análisis de boletas únicas de patrullajes y boletas de actividades ilícitas dentro del parque. | 50.00% |
| Estrategia para apoyar el programa de conservación de Patrimonio Cultural. |
| 3 | Crear un Programa/Departamento de Conservación y Mantenimiento del Patrimonio Cultural del PNMMRA, el Biotopo y la ZUM, asignando el presupuesto necesario para contratar un coordinador y cuatro profesionales supervisores, servicio especializado en CM y la elaboración de manuales técnicos | Fortalecer programas Plan Hormiga, con dos guarda recursos de Conap, proporcionándole el transporte y alimentación. | 50.00% |
| 4 | Velar para que la información generada en las iniciativas de investigación y monitoreo en la zona sea entregada a CONAP-CEMEC, IDAEH y CECON, y que ésta sea compartida en el marco de un convenio entre los administradores y divulgada ampliamente. | Solicitar por medio de oficios, avance y actividades realizadas de las investigaciones en los sitios arqueológicos y áreas naturales del parque. | 66.67% |
| 5 | Promover que los Planes Operativos Anuales se realicen en forma integrada por los administradores del Parque y el Biotopo, CONAP, CECON e IDAEH, tomando en cuenta los resultados de las investigaciones y monitoreo realizados cada año. | Realizar y monitorear el plan operativo anual del Parque. | 80.00% |

# Programa Protección y Vigilancia

| No. | Resultado Esperado 2,017 | Actividades | % de avance |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Establecer y mantener el Centro de Operaciones Conjuntas (CONAP, IDAEH, Ejército, DIPRONA-PNC) en Ixcanrío-Río Azul, mediante un convenio interinstitucional y asegurándose que el personal asignado no incurre en hechos ilícitos. | Realizar las gestiones necesarias para instalar el Centro de Operaciones y Conjuntas. | 100% |
| 2 | Realizar patrullajes interinstitucionales, a partir de sedes y sub-sedes de cada sector, en base a un plan sistemático, en comunicación con los Centros de Operaciones Conjuntas más cercanos, y enfatizando en las áreas más amenazadas | Coordinar con personal de los COC de Los Pescaditos, para realizar patrullajes conjuntos. | 100% |
|  |  | Coordinar con el Ejército para solicitar apoyo y realizar patrullajes aéreos con ejército. | 100% |
|  |  | Coordinación y patrullajes conjuntos con Idaeh y/o Cecon, en las áreas aledañas a los puestos de control, ubicados dentro del parque. | 67% |
| 3 | Realizar patrullajes conjuntos con CONANP, sensibilizar a las comunidades de Arroyo Negro, área de Tres Bandera y Candelaria para coordinar con sus autoridades, en el marco del Plan de Acción Binacional, con el fin de minimizar las amenazas provenientes de los ejidos mexicanos.. | Acercamiento con la Reserva de Biosfera Calakmul para realizar patrullajes conjuntos entre Guatemala y México. | 67% |
|  |  | Intercambio de experiencias para realizar patrullajes conjuntos con fuerzas de seguridad nacional e internacional. | 67% |
|  |  | Coordinación para patrullajes conjuntos con México , se usara combustibles, víveres, personal, uso de motosierras, radios y otros. | 75% |
| 4 | Fortalecer la detención de amenazas en el área, a través del uso de sensores remotos, torres de observación y sobrevuelos, especialmente en época seca. | Acompañamiento a la empresa de LighHak para sobrevuelos en toda el área del PNMRA. | 100% |
| 5 | Coordinar las acciones de control y vigilancia con las concesiones comunitarias e industriales vecinas y con los Centros de Operaciones Combinadas, en el marco de la Estrategia Seguridad Ambiental de la Zona Este de la RBM, participando protagónicamente en los espacios institucionales relevantes, y creando un sistema de radio-comunicación integrado. | Coordinación para patrullajes a zonas específicas del parque con el apoyo de Control y Vigilancia de la ZUM. | 100% |
|  |  | Chequeo y mantenimiento de equipo de radio comunicación del parque. | 100% |
|  |  | Participación en reuniones y talleres con concesiones y ong´s para dar a conocer la importancia y cuidado del parque. | 80% |
|  |  | Visitas a puestos de control para la revisión de equipo por el departamento de Inventario. | 67% |
| 6 | Demarcar los límites oeste y sur del parque, rotular todos los límites del parque y rotular los límites del biotopo en los puntos de acceso sur y este, dándoles el adecuado mantenimiento. | Limpieza de brechas límite Sur y Norte. | 100% |
|  |  | Patrullajes del personal técnico y guarda recursos del CONAP en los límites del parque. | 83% |
|  |  | Revisión y chequeo de bases y/o mojones en las brechas. | 100% |
| 7 | Sensibilizar sistemáticamente a los operadores de la justicia de Petén sobre la importancia y problemática natural y cultural del Parque y el Biotopo, a través de organizar recorridos de campo y sobrevuelos anuales, en coordinación con la Escuela del Organismo Judicial | Se participa en los foros de justicia. | 150% |
|  |  | Gestionar la impresión de 100 ejemplares del Plan Maestro del PNMRA a instituciones no gubernamentales | 100% |
| 8 | Prevenir y controlar incendios forestales por medio de capacitaciones, concientización en concesiones aledañas, materiales divulgativos, etc. | Participación en talleres y actividades relacionadas sobre incendios forestales por el persona del parque | 100% |
|  |  | Monitoreo de amenazas de incendios forestales a través mapas de CEMEC y sobre vuelos. | 100% |
|  |  | Observación diaria en las torres de observación para monitoreo de indicadores de fuego | 60% |
|  |  | Proporcionar equipamiento al personal de los puestos de control en el combate de incendios en caso de una emergencia. | 100% |
| Objetivo estratégico No. 3. Para el año 2015 y en adelante, se ha controlado en un 100% todas las rutas de acceso al parque y el biotopo, y se ha mantenido el área totalmente libre de invasiones. |
| 9 | Coordinar control-vigilancia con concesiones vecinas y centros operaciones combinadas, en marco Estrategia Seguridad Ambiental Zona Este-RBM, participando protagónicamente en espacios instituciones relevantes y sistema de comunicación integrado. | Coordinación y visitas a concesiones aledañas al parque para mejorar sistema de comunicación y para mejorar estrategias de conservación y seguridad. | 100% |

# Programa de Conservación de Patrimonio Cultural

| No. | Resultado Esperado 2,017 | Actividades | % de avance |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Elaborar e implementar un plan de acción para la conservación de las estelas y altares de los sitios arqueológicos de la zona, el cual podría incluir la elaboración de réplicas, traslado de originales, construcción de resguardos, etc. | Brindar apoyo a los proyectos de arqueología para el cuidado y protección de los sitios arqueológicos del Parque. | 66.66% |

# Programa de Uso Público

| No. | Resultado Esperado 2,017 | Actividades | % de avance |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reorganizar y fortalecer los Comités de Turismo y los COCODES de Carmelita y Uaxactún. | Analizar, proponer Itinerario y actividades de la ruta turística (Carmelita Mirador) | 66.66% |
|  |  | Facilidades turísticas establecidas en Uaxactún, incluyendo el museo Vivo de la Cultura Forestal y facilidades básicas en el sitio arqueológico | 66.66% |
|  |  | Facilidades turísticas establecidas en Río Azul y El Desierto y Bloque Melchor | 66.66% |
|  |  | Facilidades turísticas establecidas en la Ruta El Camino de la Selva Maya (Carmelita-Mirador-Nakbé) | 33.33% |
|  |  | Ruta turística Flores-Carmelita-Mirador-Nakbe y la comunidad de Carmelita, señalizada direccional y turísticamente | 0% |
|  |  | Señalización de la ruta turística (Tikal-Uaxactún). | 60.00% |
|  |  | Colocación de Paneles Interpretativos ruta Carmelita-Mirador | 60.00% |
| Objetivo Estratégico 6. Para el año 2015 el PNMRA y sus accesos se han desarrollado turísticamente, respetando el Plan de Uso Público, brindando experiencias de calidad para sus visitantes, minimizando impactos, beneficiando primordialmente a las comunidades vecinas y generando ingresos al parque. |
| 2 | Implementar el sistema de monitoreo y evaluación de la actividad turística. | Protección y vigilancia de las Estructuras Arqueológicas (Mirador, Nakbe y Río Azul) | 0.00% |
|  |  | Realizar el control del llenado de boletas de Registro Unificado de visitantes en el Parque y sus Rutas de Acceso. | 58.33% |
|  |  | Ingreso de las boletas del Registro Unificado de Visitantes y análisis de los resultados | 50.00% |
| 3 | Fortalecer la seguridad de los visitantes. | Monitoreo y acompañamiento a turistas en actividades varias y que sean solicitadas y así dar cumplimiento de las herramientas sobre control de calidad en el Uso Público. | 0.00% |
|  |  | Capacitación del Manual de funciones. | 75.00% |
|  |  | Monitorear y reportar actividades ilícitas contra el turismo y mejorar su seguridad y estadía en el sitio. | 60.00% |
| 4 | Fortalecer Carmelita y Uaxactún como centros de desarrollo turístico (plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano) | Diseñar, coordinar y acompañamiento para fortalecer las comunidades como centros de desarrollo turístico. | 66.66% |
|  |  | Coordinar con instituciones turísticas y hoteles para mejora la calidad de servicio de los comunitarios a los turistas. |  |
| 5 | Promover el parque y biotopo como atractivo turístico para científicos. | Monitorear y contactar universidades, instituciones privadas y estudios científicos para que utilicen el parque como centro de estudios e investigaciones de flora, fauna y carbono. | 50.00% |
| 6 | Diseñar e implementar un sistema de manejo y disposición final de desechos sólidos y aguas residuales debidamente regulado. | Capacitar al personal guarda recurso, guías y personal que trabaja con turismo para mejorar el sistema de manejo de desechos sólidos. |  |
|  |  | Complementar al personal para mejorar el sistema de saneamiento con equipo necesario para su ejecución. | 100.00% |
| Objetivo Estratégico 7. Para el 2016, se ha sistematizado y recuperado la información sobre cultura en Carmelita y Uaxactún, con el fin de valorizar su convivencia con el entorno y promover la generación de ingresos, a través de su interpretación para los visitantes. |
| 7 | Crear un programa de valorización de la cultura petenera basada en el bosque, a través de la organización del Festival del Bosque, el Equinoccio de Primavera, campañas de difusión sobre el manejo de los recursos naturales, actividades turísticas. Etc. | Coordinar con las comunidades de Carmelita y Uaxactún actividades de valorización del bosque a través de talleres, reuniones o capacitaciones en el campo y en el parque. | 0% |
| 8 | Diseñar un programa de educación formal. Entre ONG´s y MINEDUC en las escuelas primarias y telesecundarias de Carmelita y Uaxactún, incorporando temas sobre biodiversidad, historia prehispánica y la cultura local, a través de formación interactiva. | Coordinar y ejecutar un programa de educación en coordinación con MINEDUC, Conap y ONG´s que se interesen por el tema. | 100.00% |

# Programa de Investigación y Monitoreo

| No. | Resultado Esperado 2,017 | Actividades | % de avance |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementar la Agenda de Investigación para la zona, a través de promover y facilitar preferentemente aquellas investigaciones que sean prioritarias para el manejo y conservación del patrimonio natural y cultural. | Apoyo a las investigaciones que se realizan dentro del área del parque, brindando acompañamiento en el monitoreo para ver fauna (Jaguar, Tapir) y flora bajo estudio. | 80.00% |
|  |  | Buscar el apoyo nacional e internacional de universidades o instituciones que deseen hacer estudios dentro del parque. | 100.00% |

# Text boxes

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Ministerio de Cultura y Deportes – DGPCN/MICUDE –

Consejo Nacional de Áreas Protegidas

- CONAP -

Plan Operativo 2,017

Parque Nacional Mirador Rio Azul y Biotopo Naachtun Dos Lagunas

Por

MINISTERIO DE

CULTURA Y DEPORTES

Parque Nacional Mirador Rio Azul y Biotopo Naachtun Dos Lagunas, Naranjo.