Tabla de contenido

Descripción	Pagina

FICHA INFORMATIVA	3

1	Introducción	4

2	Metodología Utilizada.	5

Primera Fase: (Determinación del Monto a Programar)	       5

Segunda Fase:	5

3.	Evaluación del Plan Operativo Anterior.	6

4.	Componente Operativo.	¡Error! Marcador no definido.

5.	PRESUPUESTO	¡Error! Marcador no definido.

# FICHA INFORMATIVA

- Nombre de la Unidad de Manejo:   Yaxha, Nakum, Naranjo.

- Categoría de Manejo Declarada:     Parque Nacional.

c) Objetivos Primarios de Conservación del Área:

- Proveer protección y conservación de los recursos naturales y culturales para que brinden opciones de desarrollo sostenible a las generaciones presentes y futuras.

- Proveer oportunidades de recreación, empleo, educación ambiental e Investigación científica y ecoturismo en forma controlada, para el uso y disfrute de los recursos culturales y el paisaje natural a través del turismo cultural y de aventura de bajo impacto.

- Proteger, restaurar y manejar para el disfrute social los sitios arqueológicos dentro del área protegida, apoyando la conservación y restauración de sitios menores en el área de influencia.

- Brindar oportunidades a las comunidades aledañas para obtener alternativas económicas a través de bienes y servicios (ecoturismo, artesanías, alimentación, empleo, guardabosques, etc.) en el parque y su área de influencia.

- Establecer una conexión entre el Área Protegida Yaxha, Nakum y Naranjo con el Parque Nacional Tikal, y formar junto al Biotopo San Miguel La Palotada; el más importante grupo de áreas protegidas al Sur-este de la Reserva de la Biosfera Maya.

- Institución Administradora.   Consejo Nacional de Áreas Protegidas - CONAP - y Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes - DGPCN/MICUDE -

- Responsables de la Elaboración del Plan Operativo.

Nelson Carabeo Chay, Coordinador Administrativo Parque Nacional Yaxha, Nakum, Naranjo, DGPCN/MICUDE.

Luis Alfredo Guerra Zepeda, Director Parque Nacional Yaxha, Nakum, Naranjo, CONAP.

# COMPONENTE DESCRIPTIVO

# Introducción

El área protegida Yaxha, Nakum, Naranjo fue elevada a categoría de Parque Nacional en el año 2,003 mediante el Decreto Legislativo 55-2003 el cual manda que su administración sea ejercida por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas - CONAP - sin embargo  de igual manera manda que dicha administración se ejerza de manera muy estrecha con el Ministerio de Cultura y Deportes a través de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural - DGPCN/MICUDE - delimitando responsabilidades de acuerdo a la naturaleza de cada una de las instituciones.

El presente documento constituye el Plan Operativo Anual 2,017 del Parque Nacional Yaxha, Nakum, Naranjo el cual fuera elaborado siguiendo Los Lineamientos para la Presentación de Planes Operativos Anuales de las Áreas Protegidas del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, la elaboración del mismo estuvo facilitado por la Administración del Parque, a través de sus Co-Directores, tanto natural como cultural.

Los resultados obtenidos en la evaluación del Plan Operativo del año 2,016, formulado sobre la base de seis programas,  Conservación del Patrimonio Natural, 63%; Protección y Vigilancia, 28%; Desarrollo Sostenible, 35%; Uso Público, 64%; Gerencia, 55% y Organizacional con 66%, reflejan una baja ejecución condición estrechamente relacionada con la disponibilidad financiera para ejecutar los presupuestos programados.

El Plan Operativo para el 2,017 descansa en los mismos seis programas del Plan Operativo del 2016 (Conservación del Patrimonio Cultural, Protección y Vigilancia, Uso Público, Gerencia y Organizacional), mismos que se desprenden, siguiendo los lineamientos de elaboración de Planes Operativos del SIGAP, del Plan Maestro del Parque.

El presupuesto financiero alcanza un monto total de Q. Q23,653,046.87, con participación de cuatro fuentes financieras; CONAP con el 42%, DGPCN/MCD con el 13% del presupuesto, DECORSIAP/DGPCN/MCD con el 28% y el Fondo Patrimonial Yaxha con el 17%.

# METOLOGIA.

La formulación del presente Plan Operativo se realizó conjuntamente con el Co-Director Cultural, representante de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural  del Ministerio de Cultura y Deportes - DGPCN/MICUDE - y el Co-Director Natural del Consejo Nacional de Áreas Protegidas - CONAP -, siguiendo Los Lineamientos para la Presentación de Planes Operativos Anuales de las Áreas Protegidas del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas. La conceptualización del mismo se desarrolló a través de fases de acuerdo a lo siguiente:

## Primera Fase: (Evaluación del Plan Operativo 2,015)

Esta primera fase se desarrolló a través de reuniones conjuntas entre Co-Directores, Natural y Cultural y los resultados del mismo se presentan en el apartado específico en este documento.

## Segunda Fase:

En esta fase se identificaron los resultados esperados para el ejercicio dos mil quince, los cuales definen los alcances del Plan así como también las actividades necesarias para el logro de los resultados trazados.

Asimismo en esta fase se desglosó, por grupos de gastos, el monto total a ejecutar, para lo cual se realizaron consultas de precios de insumos y materiales con proveedores de la región.

Importante resaltar que en esta fase se identificaron las fuentes que estarán aportando esfuerzo financiero en la implementación de las diversas acciones programadas, lo cual está bien detallado en el presupuesto.

# EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2016.

# Programa de Protección del Patrimonio Cultural

| No. | Resultado Esperado 2,016 | Actividades | Porcentaje de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Revisar, fortalecer e implementar el Plan de Prevención, Control y Vigilancia del Patrimonio Natural y Cultural del parque (controlar y rotular los accesos al parque, patrullar áreas vulnerables como las Pozas del Holmul y sibales, y los sitios arqueológicos El Tigre, Naranjito y Kanajau) | 1.1.1 Vigilancia y protección permanente en los sitios arqueológicos mayores y menores del Parque Nacional Yaxha, Nakum, Naranjo | 100% |
|  |  | 1.1.2 Monitoreo de sitios arqueológicos mayores y menores del parque Yaxha, Nakum. | 80% |
|  |  | 1.1.3 Vigilancia de los sitios arqueológcios intermedios y Parque Nacional Yaxha, Nakum, Naranjo; mantenimiento constante para controlar la vegetación en edificios prehispánicos; y preservar su conservación. | 85% |
| 1.2 | Completar el registro y continuar con el monitoreo de los principales edificios y bienes muebles de los sitios arqueológicos mayores e intermedios con el apoyo de las universidades y de la DGPCN-MICUDE | 1.2.1 Manejo y conservación de edificios restaurados Yaxha, Nakum y Topoxte. | 100% |
|  |  | 1.2.2 Control de vegetación en áreas de atracción turísticas. | 100% |
|  |  | 1.2.3 Conservación de bienes culturales. | 100% |
|  |  | 1.2.4 Catalogación de bienes culturales | 100% |
|  |  | 1.2.5 Relleno de túnel Este de saqueo en Edificio B-18 del Sitio Arqueológico Naranjo | 100% |
|  |  | 1.2.6 Restauración del quinto cuerpo, sector central, fachada norte del Edificio B-15 del Sitio Arqueológico Naranjo | 100% |
|  |  | 1.2.7 Restauración de la fachada oeste el Edificio A-5 del Sitio Arqueológico Naranjo | 100% |
|  |  | 1.2.8 Restauración de la fachada este, sector central, cuerpos 3 y 4 del Edificio C-9 del Sitio Arqueológico Naranjo | 100% |
|  |  | 1.2.9 Consolidación de tres bóvedas en el Edificio D del Sitio Arqueológico Nakum | 100% |
|  |  | 1.2.10 Basamento norte, acropolis esquina Sur Este del Edificio D, Sitio Arqueológico Nakum | 100% |
|  |  | 1.2.11 Basamento oeste, sector norte, escalinata del Edificio U, Sitio Arqueológico Nakum | 100% |
| 1.3 | Construir y equipar un laboratorio de apoyo a la investigación científica de la conservación del patrimonio cultural (Prioridad Baja) | 1.3.1 Análisis y catalogación de material cerámico proveniente del Sitio Arqueológico Naranjo | 100% |
|  |  | 1.3.2 Análisis de material lítico proveniente del Sitio Arqueológico Nakum | 100% |
|  |  | 1.3.3 Catalogación de materiales arqueológicos | 100% |

| No. | Resultado Esperado 2,016 | Actividades | Porcentaje de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Identificar las prioridades de investigación arqueológica, conservación y restauración, y proponer los proyectos que atiendan las más urgentes líneas de investigación (Prioridad Muy Alta) | 1.4.1 Investigación Arqueológica en la fachada oeste del Edificio A-5 del Sitio Arqueológico Naranjo | 100% |
|  |  | 1.4.2 Investigación Arqueológica en el quinto cuerpo estructura oeste del Edificio B-15 del Sitio Arqueológico Naranjo | 100% |
|  |  | 1.4.3 Investigación Arqueológica en el quinto cuerpo estructura sur del Edificio B-15 del Sitio Arqueológico Naranjo | 100% |
|  |  | 1.4.4 Investigación Arqueológica en fachada este sector central, cuerpos 3 y 4 del Edificio C-9 del Sitio Arqueológico Naranjo | 100% |
|  |  | 1.4.5 Investigación Arqueológica en tunel fachada sur del Edificio B-15 del Sitio Arqueológico Naranjo | 100% |
|  |  | 1.4.6 Monitoreo de saqueos en Periferia Residencial del Sitio Arqueológico Naranjo | 100% |
|  |  | 1.4.7 Documentación de saqueos en Periferia del Sitio Arqueológico Naranjo (Cola de Pava, Escobo Negro) | 100% |

# Programa Protección y Vigilancia

| No. | Resultado Esperado 2016 | Actividades | Porcentaje de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Revisar, fortalecer e implementar el Plan de Prevención, control y vigilancia del patrimonio cultural y natural del Parque (controlar y rotular accesos al parque, patrullar sitios vulnerables, las pozas del Holmul y sibales, y los sitios arqueológicos de Naranjo, El Tigre, Ixtinto, Naranjito y Kanajau) | 2.1.1 Coordinar y orientar la realización de al menos 192 patrullajes de protección y conservación dentro del parque | 84% |
|  |  | 2.1.2 Documentar y sistematizar el 100% de las actividades realizadas. | 100% |
| 2.2 | Desarrollar una relación de corresponsabilidad comunitaria para la conservación del Parque, a través del fortalecimiento de una alianza de los COCODES de la región y la formalización de los mecanismos de conservación. | 2.2.1 Seguimiento a la resolución de 03 conflictos socio-ambientales(Grupos Boray, Máquina, Viñas) | 50% |
| 2.3 | Revisar anualmente e implementar el Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales (divulgación y educación, capacitación, reducción de combustibles, organización y equipamiento de brigadas, monitoreo y detección) en coordinación con el SIPECIF | 2.3.1 Establecer 01 sistema de monitoreo y detección de incendios forestales. | 60% |

| No. | Resultado Esperado 2,016 | Actividades | Porcentaje de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Revisar anualmente e implementar el Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales (divulgación y educación, capacitación, reducción de combustibles, organización y equipamiento de brigadas, monitoreo y detección) en coordinación con el SIPECIF | 2.3.2 Orientar y coordinar el control y liquidación oportuna del 100% de incendios forestales que se presenten en el parque. | 0% |
|  |  | 2.3.3 Fortalecer las Comisiones de Incendios Forestales de los municipios de Melchor de Mencos y Flores, Petén. | 50% |
|  |  | 2.3.4 Organizar al menos 06 Comisiones de Incendios Forestales Comunitarios. | 66% |
|  |  | 2.3.5 Elaborar y Montar al menos 06 Mantas de prevención de incendios forestales. | 0% |
|  |  | 2.3.6 Brindar mantenimiento al 100% de las brechas de los límites físicos del parque | 94% |

# Programa de Desarrollo Sostenible

| No. | Resultado Esperado 2,016 | Actividades | Porcentaje de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Establecer el programa de educación ambiental y cultural, teniendo como eje la importancia y normatividad sobre el parque, y que tome en cuenta las actividades desarrolladas actualmente. | 3.1.1 Seguimiento a la implementación del programa de educación ambiental y cultural del parque. | 50% |
|  |  | 3.1.3 Desarrollar al menos 42 Charlas Escolares de Educación Ambiental . | 95% |
|  |  | 3.1.4 Realizar 10 giras de estudio con escolares de escuelas adyacentes al parque. | 60% |
|  |  | 3.1.5 Desarrollar al menos 04 eventos recreativos relacionados al día de los humedales, día del agua, día de la tierra y aniversario del Parque. | 25% |
| 3.2 | Promover el desarrollo de empresas comunitarias de servicios (guías, alimentación, venta de artesanías, tiendas, etc.), a través del fortalecimiento de la organización, la capacitación y la promoción de los productos que ofrece el parque. | 3.2.1: Desarrollar al menos 06 eventos de capacitación con 03 asociaciones comunitarias de comunidades vecinas al Parque. | 168% |
| 3.3 | Promover el desarrollo de actividades alternativas en comunidades y propiedades vecinas del Parque, como sistemas agrosilvopastoriles(cultivos de Ramón, xate, pimienta, izote pony, etc), apicultura y avicultura, etc, en coordinación con MAGA, PINFRUTA, PINFOR, ETC. | 3.3.1 Establecer una red de difusores agroforestales. | 0% |

# Programa de Uso Público

| No. | Resultado Esperado 2,016 | Actividades | Porcentaje de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Implementar la Unidad de Uso Público del Parque, a través de la contratación de personal especializado y la asignación de fondos para su funcionamiento. | 4.1.1 Atención de personas visitantes del Parque Nacional | 100% |
| 4.2 | Se programa y ejecuta eficientemente el Fondo Patrimonial Yaxha. | 4.2.1: Pago de Salarios al personal integrante de la Unidad de Cobros del Parque Nacional Yaxha, Nakum, Naranjo. | 100% |
|  |  | 4.2.2: Ejercer la recaudación del Parque con los materiales e insumos básicos. | 100% |
| 4.3 | Fortalecimiento del Parque Nacional Yaxha, Nakum, Naranjo para que facilite el manejo ordenado de las actividades eco- turísticas. | 4.3.1 Adquisición de servicios, materiales e insumos para el mantenimiento de facilidades turísticas y manejo de visitantes. | 100% |
|  |  | 4.3.2 Contratación de personal para la administración y operatoria del Centro de Visitantes | 50% |
| 4.4 | Desarrollar actividades orientadas a promover el rescate de los valores culturales, y espirituales del patrimonio nacional | 4.4.1 Facilitar el desarrollo de al menos 48 ceremonias de la espiritualidad maya | 50% |
| 4.5 | Construir infraestructura de bajo impacto necesaria para la administración, investigación y atención del visitante, en las áreas permitidas en el Plan de Uso Público | 4.5.1 Bungalow de camping para visitantes, Sitio Arqueológico Naranjo | 100% |
|  |  | 4.5.2 Sanitarios para visitantes en área de descanso de Acrópolis Oeste, Sitio Arqueológico Naranjo | 100% |
|  |  | 4.5.3 Arreglos en infraestructura, Sitio Arqueológico Naranjo | 50% |
|  |  | 4.5.4 Acondicionamiento de acceso turístico a Edificio B-15, Sitio Arqueológico Naranjo | 100% |
|  |  | 4.5.5 Construcción de enfermería, Sitio Arqueológico Yaxha | 100% |

# Programa de Gerencia

| No. | Resultado Esperado 2,016 | Actividades | Porcentaje de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Desarrollar una campaña de concientización con decisores, a nivel regional y central, sobre la importancia de la conservación del parque y la urgencia de atender sus amenazas más críticas, en alianza con organizaciones con acceso a la incidencia política. | 5.1.1 Se participa al menos en 36 reuniones de coordinación en el ámbito municipal + comunitario para el buen manejo de las AP | 110% |
|  |  | 5.1.2 Se desarrollan al menos 06 reuniones del Consejo Consultivo y se le brinda el seguimiento adecuado a sus disposiciones. | 0% |

# Programa Organizacional

| No. | Resultado Esperado 2,016 | Actividades | Porcentaje de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | La gestión administrativa del Parque Nacional Yaxha, Nakum, Naranjo se ha realizado de manera aceptable. | 6.1.1Gestionar la adquisición del 100% de los víveres para la preparaciòn de los alimentos. | 100% |
|  |  | 6.1.2 Gestionar la adquisición del 100% de los insumos, equipo y materiales en general para la preparaciòn de los alimentos. | 100% |
|  |  | 6.1.3 Gestionar el 100% de materiales e insumos básicos para mantenimiento y reparaciones menores de vehículos y equipo del parque | 50% |
|  |  | 6.1.4 Gestionar de manera oportuna los servicios de 03 pick-up, 01 generador de energía eléctrica, 01 bomba de agua. | 50% |
|  |  | 6.1.5 Gestionar de manera oportuna las reparaciones mecánicas de 03 pick-up, 01 generador de energía eléctrica, 01 bomba de agua. | 50% |
|  |  | 6.1.6 Gestionar oportunamente el 100% de papelería útiles y materiales en general de oficina. | 100% |
|  |  | 6.1.7 Gestión del mantenimiento preventivo y correctivo de 01 puestos de control del PNY. | 100% |
|  |  | 6.1.8 Mantenimiento de la infraestructura administrativa y de alojamiento de la DGPCN/MICUDE existente en el Parque. | 100% |
|  |  | 6.1.9 Mantener actualizados los inventarios de los materiales y equipo asignado al parque. | 100% |
|  |  | 6.1.10 Establecer el control de Bodega del parque. | 100% |
|  |  | 6.1.11 Desarrollar 10 eventos de capacitación orientado a fortalecer los conocimientos del personal guarda-recurso asignado al parque. | 50% |
|  |  | 6.1.12 Adquirir el 100% de vehículos y equipo para apoyar eficientemente las actividades del parque | 100% |

# COMPONENTE OPERATIVO

| 1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad |
| --- |
| 2. Programa: Conservación del Patrimonio Cultural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Sub programa: Conservación del Patrimonio Cultural |
| No. | Resultado Esperado 2,017 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | Responsable | Verificadores | TOTAL |
|  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  |
| 1,1 | Revisar, fortalecer e implementar el Plan de Prevención, Control y Vigilancia del Patrimonio Natural y Cultural del parque | PNYNN | 1.1.1 Vigilancia y protección permanente en los sitios arqueológicos mayores y menores del Parque Nacional Yaxha, Nakum, Naranjo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Coord. Administrativo | Informes | Q 4,096,507.00 |
|  |  | PNYNN | 1.1.2 Monitoreo de sitios arqueológicos. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | DECORSIAP | Informes, fotografías, supervisiones | Q2,998,713.00 |

| No. | Resultado Esperado 2,017 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | Responsable | Verificadores | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  |
| 1.2 | Completar el registro y continuar con el monitoreo de los principales edificios y bienes muebles de los sitios arqueológicos mayores e intermedios con el apoyo de las universidades y de la DGPCN-MICUDE | PNYNN | 1.2.1 Protección y conservación de elementos arquitectónicos expuestos de los sitios Yaxha, Topoxte y Nakum. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Coordinación Técnica | Informes | Q 235,765.00 |
|  |  | PNYNN | 1.2.2 Control del crecimiento de la vegetación del área de Yaxha, Topoxte y Nakum. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Coordinación Técnica | Informes | Q 6,249.00 |
|  |  | PNYNN | 1.2.3 Conservación de bienes culturales. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Coordinación Técnica | Informes | Q 57,000.00 |
|  |  | PNYNN | 1.2.4 Catalogación de bienes culturales | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Coordinación Técnica | Informes | Q 103,500.00 |
|  |  | PNYNN | 1.2.5 Restauración en Edificio B-18 cuerpo superior Sitio Arqueológico Naranjo |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | DECORSIAP | Informes, fotografías, supervisiones | Q 295,133.00 |
|  |  | PNYNN | 1.2.6: Restauración Edificio B-24 cuerpo superior, Sitio Arqueológico Naranjo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | DECORSIAP | Informes, fotografías, supervisiones | Q 632,337.00 |
|  |  | PNYNN | 1.2.7: Documentación arqueológica Edificio C-9, túnel Oeste Sitio Arqueológico Naranjo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | DECORSIAP | Informes, fotografías, supervisiones | Q 454,050.00 |

| No. | Resultado Esperado 2,017 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | Responsable | Verificadores | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  |
| 1.2 | Completar el registro y continuar con el monitoreo de los principales edificios y bienes muebles de los sitios arqueológicos mayores e intermedios con el apoyo de las universidades y de la DGPCN-MICUDE | PNYNN | 1.2.8: Documentación Arqueológica edificio B-15, túnel Sur, Sitio Arqueológico Naranjo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | DECORSIAP | Informes, fotografías, supervisiones | Q 1,380,560.00 |
|  |  | PNYNN | 1.2.9: Documentación Arqueológica edificio B-24, cuerpo superior Este, Sitio Arqueológico Naranjo. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | DECORSIAP | Informes, fotografías, supervisiones | Q 642,525.00 |
|  |  | PNYNN | Actividad 1.2.10: Documentación Arqueológica edificio B-18, cuerpo superior Norte, Sitio Arqueológico Naranjo. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | DECORSIAP | Informes, fotografías, supervisiones | Q 318,610.00 |
|  |  | PNYNN | 1.2.11: Basamento oeste, sector norte, escalinata del Edificio U, Sitio Arqueológico Nakum. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | DECORSIAP | Informes, fotografías, supervisiones | Q 487,604.00 |
| 1.3 | Concluir con la Construcción y equipamiento de un laboratorio de apoyo a la investigación científica de la conservación del patrimonio cultural | PNYNN | 1.3.1 Análisis y catalogación de material cerámico del Sitio Arqueológico Naranjo |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | DECORSIAP | Informes, fotografías, supervisiones | Q 171,965.00 |
|  |  | PNYNN | 1.3.2 Análisis de material lítico del Sitio Arqueológico Nakum |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | DECORSIAP | Informes, fotografías, supervisiones | Q 116,410.00 |
|  |  | PNYNN | 1.3.3 Catalogación de materiales arqueológicos |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | DECORSIAP | Informes, fotografías, supervisiones | Q 111,315.00 |

| No. | Resultado Esperado 2,017 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | Responsable | Verificadores | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  |
| 1.4 | Identificar las prioridades de investigación arqueológica, conservación y restauración, y proponer los proyectos que atiendan las más urgentes líneas de investigación (Prioridad Muy Alta) | PNYNN | 1.4.1: Investigación en Edificio A-5 del Sitio Arqueológico Naranjo |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | DECORSIAP | Informes, fotografías, supervisiones | Q 202,245.00 |
|  |  | PNYNN | 1.4.2: Investigación en Edificio B-15 del Sitio Arqueológico Naranjo |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | DECORSIAP | Informes, fotografías, supervisiones | Q 253,185.00 |
|  |  | PNYNN | 1.4.3: Investigación en Edificio B-15 del Sitio Arqueológico Naranjo |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | DECORSIAP | Informes, fotografías, supervisiones | Q 512,495.00 |
|  |  | PNYNN | 1.4.4: Investigación Arqueológica en Edificio C-9 del Sitio Arqueológico Naranjo |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | DECORSIAP | Informes, fotografías, supervisiones | Q 349,970.00 |
|  |  | PNYNN | 1.4.5: Investigación Arqueológica en tunel fachada sur del Edificio B-15 del Sitio Arqueológico Naranjo |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | DECORSIAP | Informes, fotografías, supervisiones | Q 304,125.00 |
|  |  | PNYNN | 1.4.6: Monitoreo de saqueos en Periferia Residencial del Sitio Arqueológico Naranjo |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | DECORSIAP | Informes, fotografías, supervisiones | Q 146,690.00 |
|  |  | PNYNN | 1.4.7: Documentación de saqueos en Periferia del Sitio Arqueológico Naranjo |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | DECORSIAP | Informes, fotografías, supervisiones | Q 105,940.00 |
|  |  | PNYNN | 1.4.8: Coordinación de los trabajos de investigación arqueológica en el Edificio 137 del sitio arqueológico Yaxha |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | DECORSIAP | Informes, fotografías, supervisiones | Q 10,724.00 |

| 1. Programa: Protección y Vigilancia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Sub programa: Protección y Vigilancia |
| 3. Objetivo Específico: Para el año 2010 se ha detenido por completo el avance de la frontera agrícola y ganadera en el Parque y se mantiene un alto grado de control sobre incendios forestales en los sitios intermedios y menores |
| No. | Resultado Esperado 2,017 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | Responsable | Verificadores | Monto |
|  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  |
| 2,1 | Revisar, fortalecer e implementar el Plan de Prevención, control y vigilancia del patrimonio cultural y natural del Parque | PNYNN | 2.1.1 Coordinar y orientar la realización de al menos 192 patrullajes de protección y conservación dentro del parque | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Técnico de Protección y Conservación | Informes de patrullas | Q 155,411.00 |
| 2,2 | Desarrollar una relación de corresponsabilidad comunitaria para la conservación del Parque, a través del fortalecimiento de una alianza de los COCODES. | PNYNN | 2.2.1 Seguimiento a la resolución de 03 conflictos socio-ambientales(Grupos Boray, Máquina, Viñas) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Técnico de Desarrollo Sostenible | Informes | Q 107.809,34 |
| 2.3 | Revisar anualmente e implementar el Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales | PNYNN | 2.3.1 Establecer 01 sistema de monitoreo y detección de incendios forestales. | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | Técnico de Protección y Conservación | Informes de Monitoreo | Q 30,360.00 |
|  |  | PNYNN | 2.3.2 Orientar y coordinar el control y liquidación oportuna del 100% de incendios forestales. | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | Técnico de Protección y Conservación | Boletas de Informe | Q 23,450.00 |
|  |  | PNYNN | 2.3.3 Fortalecer las Comisiones de Incendios Forestales Municipales de Flores y Melchor | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Técnico de Protección y Conservación | Actas | Q 12,021.00 |

| No. | Resultado Esperado 2,017 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | Responsable | Verificadores | Monto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  |
| 2,3 | Revisar anualmente e implementar el Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales | PNYNN | 2.3.4 Organizar al menos 06 Comisiones de Incendios Forestales Comunitarios. | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Técnico de Educación Ambiental | Actas | Q 7.850,00 |
|  |  | PNYNN | 2.3.5 Brindar mantenimiento al 100% de las brechas de los límites físicos del parque | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Técnico de Protección y Conservación | Informes de supervisión | Q 55.710,00 |
| 1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad |
| 2. Programa: Desarrollo Sostenible. |
| 3. Sub programa: Relaciones Institucionales |
| No. | Resultado Esperado 2,017 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | Responsable | Verificadores | Monto |
|  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  |
| 3,1 | Establecer el programa de educación ambiental y cultural, teniendo como eje la importancia y normatividad sobre el parque, y que tome en cuenta las actividades desarrolladas actualmente. | PNYNN | 3.1.1 Actualizar e implementar el programa de educación ambiental y cultural | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Técnico de Educación Ambiental | Informes | Q 648.939,14 |
|  |  | PNYNN | 3.1.2 Diseñar y reproducir material escrito para apoyar el programa de educación ambiental y cultural | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Técnico de Educación Ambiental | Material producido | Q 56.250,00 |
|  |  | PNYNN | 3.1.3 Desarrollar al menos 04 eventos recreativos relacionados al día de los humedales, día del agua, día de la tierra y aniversario del Parque. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Técnico de Educación Ambiental | Informes | Q 177,250.00 |
| 3,2 | Promover el desarrollo de empresas comunitarias de servicios (guías, alimentación, venta de artesanías, tiendas, etc.). | PNYNN | 3.2.1. Fortalecer los emprendimientos turísticos comunitarios. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Técnico de Desarrollo Sostenible | Informes | Q 711.985,13 |

| No. | Resultado Esperado 2,017 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | Responsable | Verificadores | Monto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  |
| 3,3 | Promover el desarrollo de actividades alternativas en comunidades y propiedades vecinas del Parque, como sistemas agrosilvopastoriles(cultivos de Ramón, xate, pimienta, izote pony, etc), apicultura y avicultura, etc, en coordinación con MAGA, PINFRUTA, PINFOR, ETC. | PNYNN | 3.3.1 Apoyar acciones que promuevan en el área de influencia del parque proyectos de forestería comunitaria y repoblaciones forestales de maderas finas y bosques energéticos con especies nativas. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Técnico de Desarrollo Sostenible | Informes | Q 480.550,00 |

| 1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad |
| --- |
| 2. Programa: Uso Público |
| 3. Sub programa: Uso Público |
| No. | Resultado Esperado 2,017 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | Responsable | Verificadores | Monto |
|  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  |
| 4,1 | Implementar la Unidad de Uso Público del Parque. | PNYNN | 4.1.1 Atención de personas visitantes del Parque Nacional |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Director del Parque | Informe | Q 237,619.32 |
| 4,2 | Se programa y ejecuta eficientemente el Fondo Patrimonial Yaxha. | PNYNN | 4.2.1: Pago de Salarios al personal integrante de la Unidad de Cobros. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Director del Parque | Informe de Gestión | Q 339.750,00 |
|  |  | PNYNN | 4.2.2: Ejercer la recaudación del Parque con los materiales e insumos básicos. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Director del Parque | Informes | Q 125.205,28 |
| 4,3 | Fortalecimiento del Parque Nacional Yaxha, Nakum, Naranjo para que facilite el manejo ordenado de las actividades eco turísticas. | PNYNN | 4.3.1 Trabajos de mejoramiento de la infraestructura turística y del personal del Parque. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Coordinador de Uso Público | Informes | Q 13,680.00 |
|  |  | PNYNN | 4.3.2 Supervisión y mantenimiento de infraestructura turística y técnico-operativa. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Coordinador de Uso Público | Informes | Q 10,020.00 |
|  |  | PNYNN | 4.3.3 Adquisición de servicios, materiales e insumos para el mantenimiento de facilidades turísticas y manejo de visitantes. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Director del Parque | Informes | Q 1.212.436,64 |
|  |  | PNYNN | 4.3.4 Contratación de personal para la administración y operatoria del Centro de Visitantes | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Director del Parque | Informes | Q 180.000,00 |

| No. | Resultado Esperado 2,017 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | Responsable | Verificadores | Monto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  |
| 4.4 | Desarrollar actividades orientadas a promover el rescate de los valores culturales, y espirituales del patrimonio nacional | PNYNN | 4.4.1 Facilitar el desarrollo de al menos 48 ceremonias mayas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Unidad de Uso Público | Informes | Q 62,400.00 |
| 4.5 | Mantenimiento de infraestructura de bajo impacto necesaria para la administración, investigación y atención del visitante, en las áreas permitidas en el Plan de Uso Público. | PNYNN | 4.5.1: Implementación del sistema general de rotulación para los sitios arqueológicos Yaxha, Nakum y Topoxte | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Coordinador Técnico del Parque | Informes | Q 2,800.00 |
|  |  | PNYNN | 4.5.2: Construcción y mejoramiento de infraestructura del campamentos. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | DECORSIAP | Informes | Q 131,690.00 |
|  |  | PNYNN | 4.5.3: Mantenimiento caminos internos al Sitio Arqueológico Naranjo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | DECORSIAP | Informes | Q 94,220.00 |
|  |  | PNYNN | 4.5.4: Arreglos en cubiertas de estelas en el Sitio Arqueológico Naranjo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | DECORSIAP | Informes | Q 86,316.00 |
|  |  | PNYNN | 4.5.5: Acondicionamiento de acceso turístico a Edificio B-15, Sitio Arqueológico Naranjo. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | DECORSIAP | Informes | Q 34,626.00 |
|  |  | PNYNN | 4.5.6: Mejoramiento y mantenimiento de enfermería, Sitio Arqueológico Yaxha. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | DECORSIAP | Informes | Q 93,050.00 |
|  |  | PNYNN | 4.5.7: Mantenimiento de infraestructura, Sitio Arqueológico Yaxha. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | DECORSIAP | Informes | Q 86,125.00 |
|  |  | PNYNN | 4.5.8: Atención a visitantes nacionales, extranjeros que visitan el Parque | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Coordinador de Uso Público | Informes | Q 34,810.00 |

| 1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad |
| --- |
| 2. Programa: Gerencia |
| 3. Sub programa: Relaciones Institucionales |
| No. | Resultado Esperado 2,017 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | Responsable | Verificadores | Monto |
|  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  |
| 5.1 | Desarrollar una campaña de concientización con decisores, a nivel regional y central, sobre la importancia de la conservación del parque y la urgencia de atender sus amenazas más críticas, en alianza con organizaciones con acceso a la incidencia política. | PNYNN | 5.1.1 Participación en 48 reuniones de trabajo a nivel institucional y/o interinstitucional para el fortalecimiento del parque, realizadas por las coordinaciones, Administrativa, técnica y de uso público, para la coordinación y gestión de recurso para mejoras en el parque. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Coordinador Administrativo del Parque | Memoria | Q 4,060.00 |
|  |  | PNYNN | 5.1.2 Se participa al menos en 36 reuniones de coordinación en el ámbito municipal + comunitario para el buen manejo de las AP | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Director del Parque | Memoria | Q 21,600.00 |
|  |  | PNYNN | 5.1.3 Se desarrollan al menos 06 reuniones del Consejo Consultivo y se le brinda el seguimiento adecuado a sus disposiciones. |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | Director del Parque | Actas | Q 74,165.00 |

| 1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad |
| --- |
| 2. Programa: Organizacional. |
| 3. Sub programa: |
| No. | Resultado Esperado 2,017 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | Responsable | Verificadores | Monto |
|  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  |
| 6,1 | La gestión administrativa del Parque Nacional Yaxha, Nakum, Naranjo se ha realizado de manera aceptable. | PNYNN | 6.1.1 Coordinación y gestión de actividades de capacitación para el personal operativo. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Asistente Administrativo | Informes | Q 2,851.00 |
|  |  | PNYNN | 6.1.2 Gestionar la adquisición del 100% de los víveres para la preparaciòn de los alimentos. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Asistente Administrativo | Informes de Gestión | Q 507.070,80 |
|  |  | PNYNN | 6.1.3 Gestionar la adquisición del 100% de los insumos, equipo y materiales en general para la preparaciòn de los alimentos. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Asistente Administrativo | Informes de Gestión | Q 21.489,65 |
|  |  | PNYNN | 6.1.4 Gestionar el 100% de materiales e insumos básicos para mantenimiento y reparaciones menores de vehículos y equipo del parque | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Asistente Administrativo | Informes de Gestión | Q 56.911,00 |
|  |  | PNYNN | 6.1.5 Gestionar de manera oportuna los servicios de 03 pick-up, 01 generador de energía eléctrica, 01 bomba de agua. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Asistente Administrativo | Informes de Gestión | Q 12.400,00 |

| No. | Resultado Esperado 2,017 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | Responsable | Verificadores | Monto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  |
| 6.1 | La gestión administrativa del Parque Nacional Yaxha, Nakum, Naranjo se ha realizado de manera aceptable. | PNYNN | 6.1.6 Gestionar las reparaciones mecánicas de 03 pick-up, 01 generador de energía eléctrica, 01 bomba de agua. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Asistente Administrativo | Informes de Gestión | Q 93,500.00 |
|  |  | PNYNN | 6.1.7 Gestionar el 100% de papelería útiles y materiales en general de oficina. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Asistente Administrativo | Informes de Gestión | Q 10,186.40 |
|  |  | PNYNN | 6.1.8 Gestión del mantenimiento preventivo y correctivo de 01 puestos de control del PNY. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Asistente General de Campo | Informes de Gestión | Q 10,133.00 |
|  |  | PNYNN | 6.1.9 Se gestiona la reparación y mantenimiento del Puesto de Control El Límite. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Asistente General de Campo | Informes de Gestión | Q 47,715.00 |
|  |  | PNYNN | 6.1.10 Mantenimiento de la infraestructura administrativa y de alojamiento. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Coordinador Administrativo | Informes de Gestión | Q 136,287.41 |
|  |  | PNYNN | 6.1.11 Mejoramiento de la infraestructura del centro de interpretación del Parque. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Coordinador Administrativo | Informes de Gestión | Q 13,779.41 |
|  |  | PNYNN | 6.1.12 Mantener actualizados los inventarios. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Asistente Administrativo | Informes de Gestión | Q 1,150.00 |
|  |  | PNYNN | 6.1.13 Establecer el control de Bodega del parque. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Asistente Administrativo | Informes de Gestión | Q 5,432.00 |

| No. | Resultado Esperado 2,017 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | Responsable | Verificadores | Monto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PNYNN | 6.1.14 Gestión de la contratación y pago de prestaciones de personal | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Director del Parque | Contratos | Q 2,787,400.00 |
|  |  | PNYNN | 6.1.15 Gestionar el equipamiento del 100% del personal. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Director del Parque | Informe | Q 144,452.00 |
|  |  | PNYNN | 6.1.16 Adquirir el 100% de vehículos y equipo. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Director del Parque | Informe | Q 822,950.00 |

# COMPONENTE DE PRESUPUESTO.

| RUBROS | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANT | COD | MONTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa Conservación del Patrimonio Cultural |
| Objetivo Específico 1: Para el año 2010, se cuenta con un sistema permanente de registro técnico, mantenimiento y conservación de las principales construcciones expuestas de los sitios mayores e intermedios. | Q13,993,617.00 |
| Resultado 1.1: Revisar, fortalecer e implementar el Plan de Prevención, Control y Vigilancia del Patrimonio Natural y Cultural del parque (controlar y rotular los accesos al parque, patrullar áreas vulnerables como las Pozas del Holmul y sibales, y los sitios arqueológicos El Tigre, Naranjito y Kanajau) | Q7,095,220.00 |
| Actividad 1.1.1: Vigilancia y protección permanente de sitios arqueológicos mayores y menores que se encuentran dentro del parque | Q4,096,507.00 |
| Personal Supernumerario | Personas | Q 118,080.00 | 1 | 2 | Q118,080.00 |
| Complemento por Antigüedad al personal temporal | Personas | Q 840.00 | 1 | 2 | Q840.00 |
| Complementos Específicos al personal temporal | Personas | Q 87,440.00 | 1 | 2 | Q87,440.00 |
| Aguinaldo (personal Supernumerario) | Personas | Q 16,530.00 | 1 | 2 | Q16,530.00 |
| Bonificación anual (Bono 14) | Personas | Q 16,530.00 | 1 | 2 | Q16,530.00 |
| Bonificación Vacacional (personal Supernumerario) | Personas | Q 400.00 | 1 | 2 | Q400.00 |
| Otras Remuneraciones al personal temporal | Personas | Q 186,000.00 | 1 | 2 | Q186,000.00 |
| Por Jornal | Personas | Q 1,580,541.00 | 1 | 2 | Q1,580,541.00 |
| Complementos por antigüedad al personal Por Jornal | Personas | Q 29,280.00 | 1 | 2 | Q29,280.00 |
| Complementos Específicos al personal Por Jornal | Personas | Q 1,327,200.00 | 1 | 2 | Q1,327,200.00 |
| Aguinaldo (personal Supernumerario) | Personas | Q 223,038.00 | 1 | 2 | Q223,038.00 |
| Bonificación anual (Bono 14) | Personas | Q 224,752.00 | 1 | 2 | Q224,752.00 |
| Bonificación Vacacional (personal Por Jornal) | Personas | Q 12,000.00 | 1 | 2 | Q12,000.00 |
| Telefonía | Servicio | Q 4,440.00 | 1 | 2 | Q4,440.00 |
| Viáticos en el interior | Servicio | Q 4,000.00 | 1 | 2 | Q4,000.00 |
| Transporte de personas | Servicio | Q 4,000.00 | 1 | 2 | Q4,000.00 |
| Fletes | Servicio | Q 450.00 | 1 | 2 | Q450.00 |
| Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina | Servicio | Q 4,500.00 | 1 | 2 | Q4,500.00 |
| Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte | Servicio | Q 12,000.00 | 1 | 2 | Q12,000.00 |
| Mantenimiento de Otras Maquinarias y Equipos | Servicio | Q 500.00 | 1 | 2 | Q500.00 |

| RUBROS | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANT | COD | MONTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primas y Gastos de Seguros y Fianzas | Servicio | Q 11,026.00 | 1 | 2 | Q11,026.00 |
| Llantas: medida 245/75: tipo radíal Ring. 16 | Unidad | Q 12,500.00 | 1 | 2 | Q12,500.00 |
| Tipo: cupón de combustible; monto: Q.100.00; | Cupón | Q 14,400.00 | 1 | 2 | Q14,400.00 |
| Aceite;uso: motor; grado de viscosidad s.a.e.: 15w40; tipo: alto rendimiento; | Galón | Q 1,450.00 | 1 | 2 | Q1,450.00 |
| Aceite; uso: motor; grado de viscosidad s.a.e.: 20w-50; | Galón | Q 1,850.00 | 1 | 2 | Q1,850.00 |
| Aceite; uso: motor; grado de viscosidad s.a.e.: 40; | Galón | Q 1,500.00 | 1 | 2 | Q1,500.00 |
| Vehículo; Pick Up; Tracción: 4x4; Cabina: Doble; Capacidad de carga: 1.25 tonelada; Combustible: Diesel; Tamaño de motor: 2000 Centímetro Cúbico(s); | Unidad | Q 200,000.00 | 1 | 2 | Q200,000.00 |
| Aceite;Uso: motor; grado de viscosidad: 2 tiempos (2t); | Litro | Q 1,260.00 | 1 | 2 | Q1,260.00 |
| Actividad 1.1.2: Monitoreo de sitios arqueológicos. | SUBTOT. ACT.= |  | Q2,998,713.00 |
| Jornales | Anual | Q 1,967,703.00 | 1 | 4 | Q1,967,703.00 |
| Com. Por antigüedad al personal por jornal | Anual | Q 23,315.00 | 1 | 4 | Q23,315.00 |
| Comp. específicos al personal por jornal | Anual | Q 694,600.00 | 1 | 4 | Q694,600.00 |
| Aguinaldo | Anual | Q 150,850.00 | 1 | 4 | Q150,850.00 |
| Bonificación anual (bono 14) | Anual | Q 152,260.00 | 1 | 4 | Q152,260.00 |
| Bono vacacional | Anual | Q 9,985.00 | 1 | 4 | Q9,985.00 |
| Resultado 1.2: Completar el registro y continuar con el monitoreo de los principales edificios y bienes muebles de los sitios arqueológicos mayores e intermedios con el apoyo de las universidades y de la DGPCN-MICUDE | Q4,613,333.00 |
| Actividad 1.2.1: Protección y conservación de elementos arquitectónicos expuestos de los sitios Yaxha, Topoxte y Nakum a través de trabajos de resane, sellado de grietas, restitución de volúmenes y limpieza. | Q235,765.00 |
| Materiales para el rescate y consolidación de arquitectura pre-hipánica expuesta dispuesta en la zona de uso público (elemento de interpretación turística) | Monto | Q 209,500.00 | 1 | 3 | Q209,500.00 |
| Pegamento; Uso: pegar rocas; tipo: a 75-pa; color: transparente; | Galón | Q 1,500.00 | 1 | 2 | Q1,500.00 |
| Agua (desmineralizada) Usos: diversos | Garrafón | Q 85.00 | 1 | 2 | Q85.00 |
| Gasa: uso: pieza; tamaño: 36"x 100 yardas; material: sin almidón; forma: plegada abanico; | Yarda | Q 600.00 | 1 | 2 | Q600.00 |
| RUBROS | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANT | COD | MONTO TOTAL |
| Cepillos dentales: Clase: adulto | Docena | Q 300.00 | 1 | 2 | Q300.00 |
| Brocha: Uso: varios (aplicar estucos a la cal, sustancias ácidas, aplicar pegamentos epóxicos; mezclar pintura, etc.); tamaño: 3 pulgadas; mango: madera; pelo: maguey; | Unidad | Q 360.00 | 1 | 2 | Q360.00 |
| Acetona: Estado: Líquido; Uso: Laboratorio; Grado: Industrial; | Galón | Q 260.00 | 1 | 2 | Q260.00 |
| Thinner: clase: laca; uso: diluyente; destilación mínima: 75 grados celsius; destilación máxima: 175 grados celsius; | Galón | Q 560.00 | 1 | 2 | Q560.00 |
| Algodón: absorbente: sí; | Libra | Q 600.00 | 1 | 2 | Q600.00 |
| Alcohol; Concentración: 95%; Vía de administración: Tópico; | Galón | Q 140.00 | 1 | 2 | Q140.00 |
| Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) Concentración: 3 %; Vía de administración: Tópico; | Galón | Q 960.00 | 1 | 2 | Q960.00 |
| Papel absorbente Uso: Limpieza; Clase: Papel; Diseño: Rollo; | Rollos | Q 1,620.00 | 1 | 2 | Q1,620.00 |
| Tipo: cupón de combustible; monto: Q.100.00; | Cupón | Q 15,600.00 | 1 | 2 | Q15,600.00 |
| Toner : Uso: Impresora; Marca: Hp; Código del cartucho: Q2612AD; Color: Negro; Número: 12A; | Unidad | Q 3,680.00 | 1 | 2 | Q3,680.00 |
| Actividad 1.2.2: Controlo del crecimiento de la vegetación del área de Yaxha, Topoxte y Nakum que comprende el corte de ramas inferiores y superiores del área arqueológica para lograr tener concepto de la volumetría de los sitios. | Q6,249.00 |
| Tipo: cupón de combustible; monto: Q.100.00; | Cupón | Q 3,500.00 | 1 | 2 | Q3,500.00 |
| Cadena: Clase: De motosierra; Tamaño: 36 Pulgadas; | Unidad | Q 825.00 | 1 | 2 | Q825.00 |
| Limas para machete: material: acero al carbono; tipo: bastarda; forma: triangular; largo: 8 pulgadas; | Unidad | Q 576.00 | 1 | 2 | Q576.00 |
| Limas para cadenas de motosierra material: acero al carbono; tipo: fina; forma: redonda; largo: 10 pulgadas; | Unidad | Q 288.00 | 1 | 2 | Q288.00 |
| Arnés de seguridad Tipo: Alpinismo; Tela: Seda; Amarre dorsal: Si; Puntos de reglaje: 6; Cinturón de sujeción: Ce01; | Unidad | Q 700.00 | 1 | 2 | Q700.00 |
| Machetes colima, 27 pulgadas; tipo: doble filo; | Unidad | Q 360.00 | 1 | 2 | Q360.00 |
| RUBROS | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANT | COD | MONTO TOTAL |
| Actividad 1.2.3: Conservación de bienes culturales. | Q57,000.00 |
| Papel comerciales, cartones y otros | Rollos | Q 800.00 | 25 | 2 | Q20,000.00 |
| Productos de papel o carton | Cajas | Q 350.00 | 20 | 2 | Q7,000.00 |
| Productos de artes graficas | Rollos | Q 500.00 | 24 | 2 | Q12,000.00 |
| Incecticidas, fumigantes y similares | Galón | Q 1,500.00 | 12 | 2 | Q18,000.00 |
| Actividad 1.2.4: Catalogación de bienes culturales. | Q103,500.00 |
| Impresión , Encuadernación y Reproducción | Unidad | Q 15,000.00 | 2 | 2 | Q30,000.00 |
| Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina | Mantenimientos | Q 1,500.00 | 6 | 2 | Q9,000.00 |
| Papel de escritorio | Resma | Q 250.00 | 38 | 2 | Q9,500.00 |
| Pinturas y colorantes | Cartuchos | Q 1,000.00 | 10 | 2 | Q10,000.00 |
| Productos Plasticos; Nylon, Vinyl y P.V.C | Lote | Q 7,500.00 | 6 | 2 | Q45,000.00 |
| Actividad 1.2.5: Restauración en Edificio B-18 cuerpo superior norte del Sitio Arqueológico Naranjo | Q295,133.00 |
| Personal supernumerario | Anual | Q 6,670.71 | 1 | 4 | Q6,670.71 |
| Com. Por calidad profesional al personal temporal | Anual | Q 204.79 | 1 | 4 | Q204.79 |
| Complementos específicos al personal temporal | Anual | Q 4,095.81 | 1 | 4 | Q4,095.81 |
| Otras remuneraciones de personal temporal | Anual | Q 22,752.22 | 1 | 4 | Q22,752.22 |
| Jornales | Anual | Q137,277.12 | 1 | 4 | Q137,277.12 |
| Com. Por antigüedad al personal por jornal | Anual | Q 2,806.90 | 1 | 4 | Q2,806.90 |
| Comp.especificos al personal por jornal | Anual | Q83,628.99 | 1 | 4 | Q83,628.99 |
| Aguinaldo | Anual | Q18,162.64 | 1 | 4 | Q18,162.64 |
| Bonificación anual (bono 14) | Anual | Q18,331.93 | 1 | 4 | Q18,331.93 |
| Bono vacacional | Anual | Q 1,201.89 | 1 | 4 | Q1,201.89 |
| Actividad 1.2.6: Restauración Edificio B-24 cuerpo superior, Sitio Arqueológico Naranjo | Q632,337.00 |
| Personal supernumerario | Anual | Q 14,292.32 | 1 | 4 | Q14,292.32 |
| Com. Por calidad profesional al personal temporal | Anual | Q 438.77 | 1 | 4 | Q438.77 |
| Complementos especificos al pesonal temporal | Anual | Q 8,775.47 | 1 | 4 | Q8,775.47 |
| Otras remuneraciones de personal temporal | Anual | Q48,747.75 | 1 | 4 | Q48,747.75 |
| Jornales | Anual | Q294,123.00 | 1 | 4 | Q294,123.00 |
| Com. Por antigüedad al personal por jornal | Anual | Q6,013.93 | 1 | 4 | Q6,013.93 |
| Comp.especificos al personal por jornal | Anual | Q179,179.24 | 1 | 4 | Q179,179.24 |
| Aguinaldo | Anual | Q 38,914.34 | 1 | 4 | Q38,914.34 |

| Bonificación anual (bono 14) | Anual | Q39,277.06 | 1 | 4 | Q39,277.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bono vacacional | Anual | Q 2,575.11 | 1 | 4 | Q2,575.11 |
| Actividad 1.2.7: Documentación arqueológica Edificio C-9, túnel Oeste Sitio Arqueológico Naranjo | Q454,050.00 |
| Personal supernumerario | Anual | Q 10,262.61 | 1 | 4 | Q10,262.61 |
| Com. Por calidad profesional al personal temporal | Anual | Q 315.06 | 1 | 4 | Q315.06 |
| RUBROS | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANT | COD | MONTO TOTAL |
| Complementos específicos al personal temporal | Anual | Q 6,301.23 | 1 | 4 | Q6,301.23 |
| Otras remuneraciones de personal temporal | Anual | Q 35,003.35 | 1 | 4 | Q35,003.35 |
| Jornales | Anual | Q211,195.22 | 1 | 4 | Q211,195.22 |
| Com. Por antigüedad al personal por jornal | Anual | Q4,318.31 | 1 | 4 | Q4,318.31 |
| Comp. específicos al personal por jornal | Anual | Q128,659.77 | 1 | 4 | Q128,659.77 |
| Aguinaldo | Anual | Q27,942.47 | 1 | 4 | Q27,942.47 |
| Bonificación anual (bono 14) | Anual | Q28,202.92 | 1 | 4 | Q28,202.92 |
| Bono vacacional | Anual | Q1,849.06 | 1 | 4 | Q1,849.06 |
| Actividad 1.2.8: Documentación Arqueológica edificio B-15, túnel Sur, Sitio Arqueológico Naranjo | SUBTOT. ACT.= |  | Q1,380,560.00 |
| Personal supernumerario | Anual | Q 31,203.94 | 1 | 4 | Q31,203.94 |
| Com. Por calidad profesional al personal temporal | Anual | Q957.96 | 1 | 4 | Q957.96 |
| Complementos específicos al personal temporal | Anual | Q19,159.19 | 1 | 4 | Q19,159.19 |
| Otras remuneraciones de personal temporal | Anual | Q106,429.31 | 1 | 4 | Q106,429.31 |
| Jornales | Anual | Q642,148.81 | 1 | 4 | Q642,148.81 |
| Com. Por antigüedad al personal por jornal | Anual | Q13,130.01 | 1 | 4 | Q13,130.01 |
| Comp. específicos al personal por jornal | Anual | Q391,195.98 | 1 | 4 | Q391,195.98 |
| Aguinaldo | Anual | Q84,960.37 | 1 | 4 | Q84,960.37 |
| Bonificación anual (bono 14) | Anual | Q85,752.28 | 1 | 4 | Q85,752.28 |
| Bono vacacional | Anual | Q5,622.16 | 1 | 4 | Q5,622.16 |
| Actividad 1.2.9: Documentación Arqueológica edificio B-24, cuerpo superior Este, Sitio Arqueológico Naranjo. | Q642,525.00 |
| Personal supernumerario | Anual | Q14,522.59 | 1 | 4 | Q14,522.59 |
| Com. Por calidad profesional al personal temporal | Anual | Q445.84 | 1 | 4 | Q445.84 |
| Complementos específicos al personal temporal | Anual | Q8,916.86 | 1 | 4 | Q8,916.86 |
| Otras remuneraciones de personal temporal | Anual | Q49,533.15 | 1 | 4 | Q49,533.15 |
| Jornales | Anual | Q298,861.81 | 1 | 4 | Q298,861.81 |
| Com. Por antigüedad al personal por jornal | Anual | Q6,110.82 | 1 | 4 | Q6,110.82 |
| Comp. específicos al personal por jornal | Anual | Q182,066.12 | 1 | 4 | Q182,066.12 |
| Aguinaldo | Anual | Q39,541.32 | 1 | 4 | Q39,541.32 |
| Bonificación anual (bono 14) | Anual | Q39,909.88 | 1 | 4 | Q39,909.88 |
| Bono vacacional | Anual | Q 2,616.60 | 1 | 4 | Q2,616.60 |
| Actividad 1.2.10: Documentación Arqueológica edificio B-18, cuerpo superior Norte, Sitio Arqueológico Naranjo. | Q318,610.00 |
| Personal supernumerario | Anual | Q7,201.34 | 1 | 4 | Q7,201.34 |
| Com. Por calidad profesional al personal temporal | Anual | Q221.08 | 1 | 4 | Q221.08 |
| Complementos específicos al personal temporal | Anual | Q4,421.62 | 1 | 4 | Q4,421.62 |
| RUBROS | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANT | COD | MONTO TOTAL |
| Otras remuneraciones de personal temporal | Anual | Q24,562.09 | 1 | 4 | Q24,562.09 |
| Jornales | Anual | Q148,197.13 | 1 | 4 | Q148,197.13 |
| Com. Por antigüedad al personal por jornal | Anual | Q3,030.18 | 1 | 4 | Q3,030.18 |
| Comp. específicos al personal por jornal | Anual | Q90,281.44 | 1 | 4 | Q90,281.44 |
| Aguinaldo | Anual | Q19,607.42 | 1 | 4 | Q19,607.42 |
| Bonificación anual (bono 14) | Anual | Q19,790.18 | 1 | 4 | Q19,790.18 |
| Bono vacacional | Anual | Q1,297.50 | 1 | 4 | Q1,297.50 |
| Actividad 1.2.11: Basamento oeste, sector norte, escalinata del Edificio U, Sitio Arqueológico Nakum. | Q487,604.00 |
| Personal supernumerario | Anual | Q 11,021.01 | 1 | 4 | Q11,021.01 |
| Com. Por calidad profesional al personal temporal | Anual | Q 338.34 | 1 | 4 | Q338.34 |
| Complementos específicos al personal temporal | Anual | Q 6,766.89 | 1 | 4 | Q6,766.89 |
| Otras remuneraciones de personal temporal | Anual | Q 37,590.08 | 1 | 4 | Q37,590.08 |
| Jornales | Anual | Q226,802.41 | 1 | 4 | Q226,802.41 |
| Com. Por antigüedad al personal por jornal | Anual | Q 4,637.43 | 1 | 4 | Q4,637.43 |
| Comp. específicos al personal por jornal | Anual | Q138,167.65 | 1 | 4 | Q138,167.65 |
| Aguinaldo | Anual | Q30,007.40 | 1 | 4 | Q30,007.40 |
| Bonificación anual (bono 14) | Anual | Q30,287.10 | 1 | 4 | Q30,287.10 |
| Bono vacacional | Anual | Q1,985.71 | 1 | 4 | Q1,985.71 |
| Resultado 1.3: Concluir con la Construcción y equipamiento de un laboratorio de apoyo a la investigación científica de la conservación del patrimonio cultural | Q399,690.00 |
| Actividad 1.3.1: Análisis y catalogación de material cerámico proveniente del Sitio Arqueológico Naranjo | Q171,965.00 |
| Personal supernumerario | Anual | Q 3,886.82 | 1 | 4 | Q3,886.82 |
| Com. Por calidad profesional al personal temporal | Anual | Q 119.33 | 1 | 4 | Q119.33 |
| Complementos específicos al personal temporal | Anual | Q 2,386.50 | 1 | 4 | Q2,386.50 |
| Otras remuneraciones de personal temporal | Anual | Q 13,257.02 | 1 | 4 | Q13,257.02 |
| Jornales | Anual | Q 79,987.19 | 1 | 4 | Q79,987.19 |
| Com. Por antigüedad al personal por jornal | Anual | Q 1,635.50 | 1 | 4 | Q1,635.50 |
| Comp. específicos al personal por jornal | Anual | Q 48,728.06 | 1 | 4 | Q48,728.06 |
| Aguinaldo | Anual | Q 10,582.81 | 1 | 4 | Q10,582.81 |
| Bonificación anual (bono 14) | Anual | Q 10,681.46 | 1 | 4 | Q10,681.46 |
| Bono vacacional | Anual | Q 700.31 | 1 | 4 | Q700.31 |
| Actividad 1.3.2: Análisis de material lítico proveniente del Sitio Arqueológico Naranjo | SUBTOT. ACT.= |  | Q116,410.00 |
| Personal supernumerario | Anual | Q 2,631.14 | 1 | 4 | Q2,631.14 |
| Com. Por calidad profesional al personal temporal | Anual | Q 80.78 | 1 | 4 | Q80.78 |
| Complementos específicos al personal temporal | Anual | Q 1,615.52 | 1 | 4 | Q1,615.52 |
| RUBROS | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANT | COD | MONTO TOTAL |
| Otras remuneraciones de personal temporal | Anual | Q 8,974.21 | 1 | 4 | Q8,974.21 |
| Jornales | Anual | Q 54,146.54 | 1 | 4 | Q54,146.54 |
| Com. Por antigüedad al personal por jornal | Anual | Q 1,107.13 | 1 | 4 | Q1,107.13 |
| Comp.especificos al personal por jornal | Anual | Q 32,985.98 | 1 | 4 | Q32,985.98 |
| Aguinaldo | Anual | Q 7,163.93 | 1 | 4 | Q7,163.93 |
| Bonificación anual (bono 14) | Anual | Q 7,230.71 | 1 | 4 | Q7,230.71 |
| Bono vacacional | Anual | Q 474.07 | 1 | 4 | Q474.07 |
| Actividad 1.3.3: Análisis de material lítico proveniente del Sitio Arqueológico Nakum | SUBTOT. ACT.= |  | Q111,315.00 |
| Personal supernumerario | Anual | Q 2,515.98 | 1 | 4 | Q2,515.98 |
| Com. Por calidad profesional al personal temporal | Anual | Q 77.24 | 1 | 4 | Q77.24 |
| Complementos específicos al personal temporal | Anual | Q 1,544.81 | 1 | 4 | Q1,544.81 |
| Otras remuneraciones de personal temporal | Anual | Q 8,581.43 | 1 | 4 | Q8,581.43 |
| Jornales | Anual | Q 51,776.67 | 1 | 4 | Q51,776.67 |
| Com. Por antigüedad al personal por jornal | Anual | Q 1,058.68 | 1 | 4 | Q1,058.68 |
| Comp. específicos al personal por jornal | Anual | Q 31,542.26 | 1 | 4 | Q31,542.26 |
| Aguinaldo | Anual | Q 6,850.38 | 1 | 4 | Q6,850.38 |
| Bonificación anual (bono 14) | Anual | Q 6,914.23 | 1 | 4 | Q6,914.23 |
| Bono vacacional | Anual | Q 453.32 | 1 | 4 | Q453.32 |
| Resultado 1.4: Identificar las prioridades de investigación arqueológica, conservación y restauración, y proponer los proyectos que atiendan las más urgentes líneas de investigación | Q1,885,374.00 |
| Actividad 1.4.1: Investigación Arqueológica en la fachada oeste del Edificio A-5 del Sitio Arqueológico Naranjo | Q202,245.00 |
| Personal supernumerario | Anual | Q 4,571.22 | 1 | 4 | Q4,571.22 |
| Com. Por calidad profesional al personal temporal | Anual | Q 140.34 | 1 | 4 | Q140.34 |
| Complementos específicos al personal temporal | Anual | Q 2,806.72 | 1 | 4 | Q2,806.72 |
| Otras remuneraciones de personal temporal | Anual | Q 15,591.35 | 1 | 4 | Q15,591.35 |
| Jornales | Anual | Q 94,071.53 | 1 | 4 | Q94,071.53 |
| Com. Por antigüedad al personal por jornal | Anual | Q 1,923.48 | 1 | 4 | Q1,923.48 |
| Comp. específicos al personal por jornal | Anual | Q 57,308.22 | 1 | 4 | Q57,308.22 |
| Aguinaldo | Anual | Q 12,446.26 | 1 | 4 | Q12,446.26 |
| Bonificación anual (bono 14) | Anual | Q 12,562.27 | 1 | 4 | Q12,562.27 |
| Bono vacacional | Anual | Q 823.62 | 1 | 4 | Q823.62 |
| Actividad 1.4.2: Investigación Arqueológica en el quinto cuerpo estructura oeste del Edificio B-15 del Sitio Arqueológico Naranjo | Q253,185.00 |
| Personal supernumerario | Anual | Q 5,722.58 | 1 | 4 | Q5,722.58 |
| Com. Por calidad profesional al personal temporal | Anual | Q 175.68 | 1 | 4 | Q175.68 |
| Complementos específicos al personal temporal | Anual | Q 3,513.66 | 1 | 4 | Q3,513.66 |

| RUBROS | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANT | COD | MONTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Otras remuneraciones de personal temporal | Anual | Q 19,518.39 | 1 | 4 | Q19,518.39 |
| Jornales | Anual | Q 117,765.58 | 1 | 4 | Q117,765.58 |
| Com. Por antigüedad al personal por jornal | Anual | Q 2,407.95 | 1 | 4 | Q2,407.95 |
| Comp. específicos al personal por jornal | Anual | Q 71,742.59 | 1 | 4 | Q71,742.59 |
| Aguinaldo | Anual | Q 15,581.13 | 1 | 4 | Q15,581.13 |
| Bonificación anual (bono 14) | Anual | Q 15,726.37 | 1 | 4 | Q15,726.37 |
| Bono vacacional | Anual | Q 1,031.06 | 1 | 4 | Q1,031.06 |
| Actividad 1.4.3: Investigación Arqueológica en el quinto cuerpo estructura sur del Edificio B-15 del Sitio Arqueológico Naranjo | Q512,495.00 |
| Personal supernumerario | Anual | Q 11,583.60 | 1 | 4 | Q11,583.60 |
| Com. Por calidad profesional al personal temporal | Anual | Q 355.62 | 1 | 4 | Q355.62 |
| Complementos específicos al personal temporal | Anual | Q 7,112.32 | 1 | 4 | Q7,112.32 |
| Otras remuneraciones de personal temporal | Anual | Q 39,508.96 | 1 | 4 | Q39,508.96 |
| Jornales | Anual | Q 238,380.12 | 1 | 4 | Q238,380.12 |
| Com. Por antigüedad al personal por jornal | Anual | Q 4,874.15 | 1 | 4 | Q4,874.15 |
| Comp. específicos al personal por jornal | Anual | Q 145,220.77 | 1 | 4 | Q145,220.77 |
| Aguinaldo | Anual | Q 31,539.20 | 1 | 4 | Q31,539.20 |
| Bonificación anual (bono 14) | Anual | Q 31,833.18 | 1 | 4 | Q31,833.18 |
| Bono vacacional | Anual | Q 2,087.07 | 1 | 4 | Q2,087.07 |
| Actividad 1.4.4: Investigación Arqueológica en fachada este sector central, cuerpos 3 y 4 del Edificio C-9 del Sitio Arqueológico Naranjo | Q349,970.00 |
| Personal supernumerario | Anual | Q 7,910.15 | 1 | 4 | Q7,910.15 |
| Com. Por calidad profesional al personal temporal | Anual | Q 242.84 | 1 | 4 | Q242.84 |
| Complementos específicos al personal temporal | Anual | Q 4,856.83 | 1 | 4 | Q4,856.83 |
| Otras remuneraciones de personal temporal | Anual | Q 26,979.68 | 1 | 4 | Q26,979.68 |
| Jornales | Anual | Q 162,783.81 | 1 | 4 | Q162,783.81 |
| Com. Por antigüedad al personal por jornal | Anual | Q 3,328.44 | 1 | 4 | Q3,328.44 |
| Comp. específicos al personal por jornal | Anual | Q 99,167.63 | 1 | 4 | Q99,167.63 |
| Aguinaldo | Anual | Q 21,537.33 | 1 | 4 | Q21,537.33 |
| Bonificación anual (bono 14) | Anual | Q 21,738.08 | 1 | 4 | Q21,738.08 |
| Bono vacacional | Anual | Q 1,425.21 | 1 | 4 | Q1,425.21 |
| Actividad 1.4.5: Investigación Arqueológica en túnel fachada sur del Edificio B-15 del Sitio Arqueológico Naranjo | Q304,125.00 |
| Personal supernumerario | Anual | Q 6,873.95 | 1 | 4 | Q6,873.95 |
| Com. Por calidad profesional al personal temporal | Anual | Q 211.03 | 1 | 4 | Q211.03 |
| Complementos específicos al personal temporal | Anual | Q 4,220.60 | 1 | 4 | Q4,220.60 |
| Otras remuneraciones de personal temporal | Anual | Q 23,445.42 | 1 | 4 | Q23,445.42 |
| Jornales | Anual | Q 141,459.63 | 1 | 4 | Q141,459.63 |
| Com. Por antigüedad al personal por jornal | Anual | Q 2,892.42 | 1 | 4 | Q2,892.42 |
| Comp. específicos al personal por jornal | Anual | Q 86,176.97 | 1 | 4 | Q86,176.97 |
| RUBROS | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANT | COD | MONTO TOTAL |
| Aguinaldo | Anual | Q 18,716.01 | 1 | 4 | Q18,716.01 |
| Bonificación anual (bono 14) | Anual | Q 18,890.46 | 1 | 4 | Q18,890.46 |
| Bono vacacional | Anual | Q 1,238.51 | 1 | 4 | Q1,238.51 |
| Actividad 1.4.6: Monitoreo de saqueos en Periferia Residencial del Sitio Arqueológico Naranjo | SUBTOT. ACT.= |  | Q146,690.00 |
| Personal supernumerario | Anual | Q 3,315.54 | 1 | 4 | Q3,315.54 |
| Com. Por calidad profesional al personal temporal | Anual | Q 101.79 | 1 | 4 | Q101.79 |
| Complementos específicos al personal temporal | Anual | Q 2,035.74 | 1 | 4 | Q2,035.74 |
| Otras remuneraciones de personal temporal | Anual | Q 11,308.54 | 1 | 4 | Q11,308.54 |
| Jornales | Anual | Q 68,230.87 | 1 | 4 | Q68,230.87 |
| Com. Por antigüedad al personal por jornal | Anual | Q 1,395.12 | 1 | 4 | Q1,395.12 |
| Comp. específicos al personal por jornal | Anual | Q 41,566.13 | 1 | 4 | Q41,566.13 |
| Aguinaldo | Anual | Q 9,027.38 | 1 | 4 | Q9,027.38 |
| Bonificación anual (bono 14) | Anual | Q 9,111.52 | 1 | 4 | Q9,111.52 |
| Bono vacacional | Anual | Q 597.38 | 1 | 4 | Q597.38 |
| Actividad 1.4.7: Documentación de saqueos en Periferia del Sitio Arqueológico Naranjo (Cola de Pava, Escobo Negro) | SUBTOT. ACT.= |  | Q105,940.00 |
| Personal supernumerario | Anual | Q 2,394.50 | 1 | 4 | Q2,394.50 |
| Com. Por calidad profesional al personal temporal | Anual | Q 73.51 | 1 | 4 | Q73.51 |
| Complementos especificos al pesonal temporal | Anual | Q 1,470.22 | 1 | 4 | Q1,470.22 |
| Otras remuneraciones de personal temporal | Anual | Q 8,167.06 | 1 | 4 | Q8,167.06 |
| Jornales | Anual | Q 49,276.56 | 1 | 4 | Q49,276.56 |
| Com. Por antigüedad al personal por jornal | Anual | Q 1,007.56 | 1 | 4 | Q1,007.56 |
| Comp.especificos al personal por jornal | Anual | Q 30,019.20 | 1 | 4 | Q30,019.20 |
| Aguinaldo | Anual | Q 6,519.60 | 1 | 4 | Q6,519.60 |
| Bonificación anual (bono 14) | Anual | Q 6,580.37 | 1 | 4 | Q6,580.37 |
| Bono vacacional | Anual | Q 431.43 | 1 | 4 | Q431.43 |
| Actividad 1.4.8: Coordinación de los trabajos de investigación arqueológica en el Edificio 137 del sitio arqueológico Yaxha ante su intervención con fines de restauración que incluye sondeos arqueológicos específicos que permitan establecer el estado de conservación de los rellenos arquitectónicos así como recuperar muestras de material cerámico que permitan ampliar el cuadro cronológico de dicha estructura y Yaxha en general. | Q10,724.00 |
| Tipo: cupón de combustible; monto: Q.100.00; | Cupón | Q 4,000.00 | 1 | 2 | Q4,000.00 |
| Bolsa Plástica; Capacidad: 1 Libra; | Millar | Q 600.00 | 1 | 2 | Q600.00 |
| Bolsa plástica; Capacidad: 2 Libra; | Millar | Q 600.00 | 1 | 2 | Q600.00 |
| Bolsa plástica; Capacidad: 5 Libra; | Millar | Q 600.00 | 1 | 2 | Q600.00 |
| Bolsa Plástica; Capacidad: 25 Libra; | Millar | Q 700.00 | 1 | 2 | Q700.00 |

| RUBROS | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANT | COD | MONTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limas para machete: material: acero al carbono; tipo: bastarda; forma: triangular; largo: 8 pulgadas; | Unidad | Q 144.00 | 1 | 2 | Q144.00 |
| Machetes colima, 27 pulgadas; tipo: doble filo; | Unidad | Q 360.00 | 1 | 2 | Q360.00 |
| Bote Material: Roll on; Uso: Almohadilla sello; Color: Negro; 2 Onz. | Unidad | Q 360.00 | 1 | 2 | Q360.00 |
| Esmalte; Área: Belleza; Uso: Uñas; Forma: Líquido; Frasco | Unidad | Q 360.00 | 1 | 2 | Q360.00 |
| Impresora multifuncional | Unidad | Q 3,000.00 | 1 | 2 | Q3,000.00 |
| Programa de Protección y Vigilancia. |
| Objetivo Específico 2: Para el año 2010 se ha detenido por completo el avance de la frontera agrícola y ganadera en el Parque y se mantiene un alto grado de control sobre incendios forestales en los sitios intermedios y menores. | Q629,811.68 |
| Resultado 2.1: Revisar, fortalecer e implementar el Plan de Prevención, control y vigilancia del patrimonio cultural y natural del Parque | Q392,611.34 |
| Actividad 2.1.1: Coordinar y orientar la realización de al menos 192 patrullajes de protección y conservación dentro del parque. | Q155,411.00 |
| Diesel(Galones) | Galon | Q 38.00 | 400 | 1 | Q15,200.00 |
| Gasolina(galones) | Galon | Q 35.00 | 150 | 1 | Q5,250.00 |
| Aceite 02 Tiempos(Lts.) | Litros | Q 22.00 | 10 | 1 | Q220.00 |
| Raciones Frías (Unidades) | Unidad | Q 50.00 | 2384 | 1 | Q119,200.00 |
| Sueros Antiofídicos (unidades) | Unidad | Q 475.00 | 8 | 1 | Q3,800.00 |
| Botiquines portábles | Unidades | Q 3,000.00 | 3 | 3 | Q1,620.00 |
| Antidiarréicos (Caja) | Caja | Q 135.00 | 12 | 1 | Q1,620.00 |
| Antigripales(Cajas) | Caja | Q 135.00 | 12 | 1 | Q1,620.00 |
| Antihistaminicos(caja) | Caja | Q 46.00 | 6 | 1 | Q276.00 |
| Cremas p/ quemaduras(Unidad) | Unidad | Q 50.00 | 12 | 1 | Q600.00 |
| Sueros Orales(Docenas) | Docena | Q 60.00 | 24 | 1 | Q1,440.00 |
| Vendas Elásticas(Unidades) | Unidad | Q 15.00 | 12 | 1 | Q180.00 |
| Gasas | Unidad | Q 2.00 | 48 | 1 | Q96.00 |
| Curitas | Unidad | Q 0.50 | 72 | 1 | Q36.00 |
| Algodón | Unidad | Q 20.00 | 5 | 1 | Q100.00 |
| Alcohol | Unidad | Q 15.00 | 3 | 1 | Q45.00 |
| Mtaphen | Unidad | Q 8.00 | 12 | 1 | Q96.00 |
| Violeta Genciana | Unidad | Q 8.00 | 6 | 1 | Q48.00 |
| Esparadrapo | Unidad | Q 5.00 | 12 | 1 | Q60.00 |
| Antipiréticos | Unidad | Q 5.00 | 12 | 1 | Q60.00 |
| Antimaláricos | Unidad | Q 40.00 | 24 | 1 | Q960.00 |
| Papel Bond T/Carta (Resma) |  | Q 50.00 | 2 | 1 | Q100.00 |
| Papel Bond T/Oficio(Resma) |  | Q 50.00 | 2 | 1 | Q100.00 |
| Libretas de Campo (unidades) |  | Q 10.00 | 36 | 1 | Q360.00 |
| Folder T/Carta (Docena) |  | Q 45.00 | 2 | 1 | Q90.00 |
| Folder T/ Oficio (Docena) |  | Q 45.00 | 2 | 1 | Q90.00 |
| Lapices (cajas) |  | Q 38.00 | 3 | 1 | Q114.00 |

| RUBROS | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANT | COD | MONTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lapiceros (cajas) |  | Q 60.00 | 3 | 1 | Q180.00 |
| Baterías AA (par) |  | Q35.00 | 50 | 1 | Q1,750.00 |
| Block con líneas (docena) |  | Q 50.00 | 2 | 1 | Q100.00 |
| Resultado 2.3: Revisar anualmente e implementar el Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales (divulgación y educación, capacitación, reducción de combustibles, organización y equipamiento de brigadas, monitoreo y detección) | Q129,391.00 |
| Actividad 2.3.1: Establecer 01 sistema de monitoreo y detección de incendios forestales. | Q30,360.00 |
| Gasolina |  | Q 35.00 | 150 | 1 | Q5,250.00 |
| Aceite 02 Tiempos(Lts.) |  | Q22.00 | 5 | 1 | Q110.00 |
| Raciones Frías (Unidades) |  | Q 50.00 | 500 | 1 | Q25,000.00 |
| Actividad 2.3.2: Orientar y coordinar el control y liquidación oportuna del 100% de incendios forestales que se presenten en el parque. | SUBTOT. ACT.= |  | Q 23,450.00 |
| Diesel(Galones) |  | Q38.00 | 150 | 1 | Q5,700.00 |
| Raciones Frías (Unidades) |  | Q50.00 | 5 | 1 | Q250.00 |
| Aceite 02 Tiempos(Lts.) |  | Q35.00 | 500 | 1 | Q17,500.00 |
| Actividad 2.3.3: Fortalecer las Comisiones de Incendios Forestales de los municipios de Melchor de Mencos y Flores, Petén.. | SUBTOT. ACT.= |  | Q 12,021.00 |
| Diesel (Galones) |  | Q38.00 | 192 | 1 | Q7,296.00 |
| Gasolina (Gasolina) |  | Q35.00 | 35 | 1 | Q1,225.00 |
| Refacciones(Unidades) |  | Q 35.00 | 100 | 1 | Q3,500.00 |
| Actividad 2.3.4: Organizar al menos 06 Comisiones de Incendios Forestales Comunitarios. | SUBTOT. ACT.= |  | Q 7,850.00 |
| Diesel (Galones) |  | Q 38.00 | 50 | 1 | Q1,900.00 |
| Gasolina (Gasolina) |  | Q 35.00 | 50 | 1 | Q1,750.00 |
| Refacciones |  | Q 35.00 | 120 | 1 | Q4,200.00 |
| Actividad 2.3.6: Brindar mantenimiento al 100% de las brechas de los límites físicos del parque. | SUBTOT. ACT.= |  | Q 55,710.00 |
| Diesel(Galones) |  | Q 38.00 | 100 | 1 | Q3,800.00 |
| Gasolina |  | Q 35.00 | 50 | 1 | Q1,750.00 |
| Aceite 02 Tiempos(Lts.) |  | Q 22.00 | 5 | 1 | Q110.00 |
| Aceite 40 (galón) |  | Q 140.00 | 5 | 1 | Q700.00 |
| Raciones Frías |  | Q 55.00 | 800 | 1 | Q44,000.00 |
| Limas p/ motosierra (cajas) |  | Q 175.00 | 10 | 1 | Q1,750.00 |
| Limas p/ machetes (cajas) |  | Q150.00 | 24 | 1 | Q3,600.00 |
| Programa de Desarrollo Sostenible |
| Objetivo Específico 3: Para el año 2010 se ha detenido por completo el avance de la frontera agrícola y ganadera en el parque y se mantiene un alto grado de control sobre incendios forestales en los sitios intermedios y menores del parque. | Q2,074,974.27 |
| Resultado 3.1: Elaborar e implementar una estrategia de educación ambiental y cultural del parque. | Q 882,439.14 |
| Actividad 3.1.1: Actualizar e implementación del programa de educación ambiental y cultural del parque. | Q648,939.14 |
| Talleres |  | Q1,500.00 | 5 | 1 | Q7,500.00 |

| RUBROS | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANT | COD | MONTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitación sobre desarrollo de estrategias para divulgar la educación ambiental | 1 UN | Q 20,500.00 | 1 | 1 | Q20,500.00 |
| Consultoría en educación ambiental | 1 UN | Q 60,000.00 | 1 | 1 | Q60,000.00 |
| Alimentación y locación para capacitación | 1 UN | Q 2,500.00 | 12 | 1 | Q30,000.00 |
| Vehículo pick-up | 1 UN | Q190,000.00 | 2 | 1 | Q380,000.00 |
| Combustible | 1 Galón | Q 37.00 | 925 | 1 | Q34,225.00 |
| Combustible | 1 Galón | Q 36.00 | 540 | 1 | Q19,440.00 |
| Marcador | 12 UN | Q 40.00 | 24 | 1 | Q960.00 |
| Cartulina | 1 UN | Q 1.31 | 24 | 1 | Q31.44 |
| Grapa | 5040 UN | Q 4.80 | 8 | 1 | Q38.40 |
| Engrapadora | 1 UN | Q 45.00 | 5 | 1 | Q225.00 |
| Folder | 25 UN | Q 175.00 | 6 | 1 | Q1,050.00 |
| Tóner | 1 UN | Q 0.80 | 30 | 1 | Q24.00 |
| Libreta | 1 UN | Q 8.00 | 246 | 1 | Q1,968.00 |
| Papel | 500 UN | Q 40.00 | 34.5 | 1 | Q1,380.00 |
| Papel | 500 UN | Q 34.20 | 40 | 1 | Q1,368.00 |
| Bolígrafo | 12 UN | Q 35.00 | 24 | 1 | Q840.00 |
| Tijera | 1 UN | Q 7.10 | 3 | 1 | Q21.30 |
| Tape mágico | 4 UN | Q 15.00 | 12 | 1 | Q180.00 |
| Bloc adhesivo | 24 UN | Q 30.00 | 1 | 1 | Q30.00 |
| Masking tape | 33 Metro | Q 30.00 | 17 | 1 | Q510.00 |
| Cd-rw | 25 UN | Q 250.00 | 1 | 1 | Q250.00 |
| Perforador | 1 UN | Q 50.00 | 6 | 1 | Q300.00 |
| Regla | 1 UN | Q 2.00 | 24 | 1 | Q48.00 |
| Tinta | 1 UN | Q 250.00 | 14 | 1 | Q3,500.00 |
| Tinta | 1 UN | Q 325.00 | 14 | 1 | Q4,550.00 |
| Computadora Portatil |  | Q8,000.00 | 1 | 1 | Q8,000.00 |
| Motocicletas | Unidad | Q36,000.00 | 2 | 1 | Q72,000.00 |
| Actividad 3.1.2: Diseñar y reproducir material escrito alternativo para apoyar el programa de educación ambiental y cultural del parque. | Q 56,250.00 |
| Trifoliares (unidades) |  | Q 1.35 | 5000 | 1 | Q6,750.00 |
| Afiches(unidad) |  | Q 4.50 | 1000 | 1 | Q4,500.00 |
| Gorras |  | Q 35.00 | 1000 | 1 | Q35,000.00 |
| Bolsas Escolares |  | Q 50.00 | 200 | 1 | Q10,000.00 |
| Actividad 3.1.3: Desarrollar al menos 04 eventos recreativos relacionados al día de los humedales, día del agua, día de la tierra y aniversario del Parque. | Q 177,250.00 |
| Materiales, insumos y servicios para contribuir a la celebración del día del agua en el PNYNN | Unidad | Q25,000.00 | 1 | 3 | Q25,000.00 |
| Equipo de sonido | Unidad | Q45,000.00 | 1 | 1 | Q45,000.00 |
| Renta de Bus p/transporte de escolares(Unidades) | Unidad | Q600.00 | 15 | 1 | Q9,000.00 |
| Diesel(Galones) | Galones | Q 35.00 | 50 | 1 | Q1,750.00 |
| Gasolina(galones) | Galones | Q 38.00 | 50 | 1 | Q1,900.00 |

| RUBROS | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANT | COD | MONTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo: cupón de combustible; monto: Q.100.00; | Cupón | Q 100.00 | 6 | 2 | Q600.00 |
| Alimentación para personas | Tiempos | Q 40.00 | 350 | 1 | Q14,000.00 |
| Playeras(Unidad) | Ciento | Q2,000.00 | 20 | 1 | Q40,000.00 |
| Refacciones | Unidad | Q 10.00 | 4000 | 1 | Q40,000.00 |
| Resultado 3.2: Promover el desarrollo de empresas comunitarias de servicios (guías, alimentación, venta de artesanías, tiendas, etc.), a través del fortalecimiento de la organización, la capacitación y la promoción de los productos que ofrece el parque. | Q711,985.13 |
| Actividad 3.2.1: Fortalecer los emprendimientos turisticos comunitaria a través del fortalecimiento de la organización, el equipamiento, la capacitación y la promoción de los productos que ofrece el parque. | Q711,985.13 |
| Servicios de capacitaciones a las empresas asociativas locales. | Eventos | Q 40,000.00 | 1 | 1 | Q40,000.00 |
| Consultorías para el desarrollo de capacitaciones en la producción de productos y servicios ecoturísticos | Consultor | Q 295,000.00 | 1 | 1 | Q295,000.00 |
| Consultoría para el diseño, acompañamiento y evaluación de la guía de capacitación para el desarrollo de emprendimientos turísticos | Consultor | Q120,000.00 | 1 | 1 | Q120,000.00 |
| 44121708 - Marcadores | Unidad | Q 3.39 | 9 | 1 | Q30.51 |
| Marcador | Caja | Q 25.00 | 6 | 1 | Q150.00 |
| Cartulina | Unidad | Q 1.31 | 6 | 1 | Q7.86 |
| Grapa | Caja | Q 24.00 | 5 | 1 | Q120.00 |
| Engrapadora | Unidad | Q 15.75 | 2 | 1 | Q31.50 |
| Folder | Caja | Q 0.90 | 30 | 1 | Q27.00 |
| Folder | Caja | Q 50.00 | 2 | 1 | Q100.00 |
| Libreta | Unidad | Q 15.00 | 3 | 1 | Q45.00 |
| Papel | Resma | Q 38.00 | 4 | 1 | Q152.00 |
| Papel | Resma | Q 34.20 | 10 | 1 | Q342.00 |
| Bolígrafos | Unidad | Q 3.25 | 40 | 1 | Q130.00 |
| Tijeras | Unidad | Q 7.10 | 3 | 1 | Q21.30 |
| Cintas adhesivas de protección | Rollo | Q 6.40 | 8 | 1 | Q51.20 |
| Notas de papel autoadhesivo | Paquete | Q 3.80 | 1 | 1 | Q3.80 |
| Notas de papel autoadhesivo | Paquete | Q 2.10 | 1 | 1 | Q2.10 |
| Notas de papel autoadhesivo | Paquete | Q 4.26 | 1 | 1 | Q4.26 |
| Papel bond | Resma | Q 700.00 | 3 | 1 | Q2,100.00 |
| Papel bond | Rollo | Q 12.01 | 5 | 1 | Q60.05 |
| Discos compactos (cd) | Paquete | Q 3.50 | 1 | 1 | Q3.50 |
| Discos vídeo digitales (dvd) | Paquete | Q 6.09 | 1 | 1 | Q6.09 |
| Perforadoras de papel | 0 | Q 50.00 | 2 | 1 | Q100.00 |
| Gomas | Unidad | Q 9.92 | 4 | 1 | Q39.68 |
| Reglas | UNIDAD | Q 0.91 | 8 | 1 | Q7.28 |
| Tinta para impresora | UNIDAD | Q 250.00 | 6 | 1 | Q1,500.00 |
| Tinta para impresora | Unidad | Q 325.00 | 6 | 1 | Q1,950.00 |
| Fondo de inversión comunitaria 2016 | Servicios | Q250,000.00 | 1 | 3 | Q250,000.00 |

| RUBROS | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANT | COD | MONTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado 3.3: Promover el desarrollo de actividades alternativas en comunidades y propiedades vecinas del Parque, como sistemas agrosilvopastoriles(cultivos de Ramón, xate, pimienta, izote pony, etc), apicultura y avicultura, etc, en coordinación con MAGA, PINFRUTA, PINFOR, ETC. | Q 480,550.00 |
| Actividad 3.3.1: Apoyar acciones que promuevan en el área de influencia del parque proyectos de forestería comunitaria y repoblaciones forestales de maderas finas y bosques energéticos con especies nativas. | Q 480,550.00 |
| Consultoría para el diseño del programa de forestería comunitaria de las comunidades en el area de influencia del parque | Consultoría | Q65,000.00 | 1 | 1 | Q65,000.00 |
| Capacitación de proyectos de Forestería Comunitaria Sostenible | Unidad | Q .00 | 1 | 1 | Q50,000.00 |
| Proyectos Piloto de Sistemas agroforestales. | proyecto | Q 25,000.00 | 10 | 1 | Q250,000.00 |
| Gasolina | Envase | Q 37.00 | 350 | 1 | Q12,950.00 |
| Diesel | Envase | Q 36.00 | 50 | 1 | Q1,800.00 |
| Transporte de personas | Boletos | Q 2,500.00 | 4 | 1 | Q10,000.00 |
| Talleres | Eventos | Q10,000.00 | 3 | 1 | Q30,000.00 |
| Giras de campo | Giras | Q20,000.00 | 2 | 1 | Q40,000.00 |
| Almuerzos | Tiempos | Q 38.00 | 350 | 1 | Q13,300.00 |
| Refacciones | Unidad | Q 15.00 | 500 | 1 | Q7,500.00 |
| Programa de Uso Público |
| Objetivo Específico 4: Para el 2010, el turismo contribuye al financiamiento de proyectos prioritarios para el Parque y el desarrollo económico de las comunidades vecinas, se realiza con mínimo impacto ambiental, cultural y social y en el marco del Plan de Uso Público. | Q2,181,111.24 |
| Resultado 4.1: Implementar la Unidad de Uso Público del Parque, a través de la contratación de personal especializado y la asignación de fondos para su funcionamiento. | Q237,619.32 |
| Actividad 4.1.1: Atención de personas visitantes del Parque Nacional | Q237,619.32 |
| Contratación de servicios profesionales para desarrollar los componentes estratégicos y normativos de Uso Público del PNYNN. | Servicios | Q89,500.00 | 1 | 3 | Q89,500.00 |
| Instalación de alarma y circuito cerrado en CV. | Servicios | Q 9,700.00 | 1 | 3 | Q9,700.00 |
| Servicios de atención y protocolo | Servicios | Q15,000.00 | 2 | 2 | Q30,000.00 |
| Otros servicios no personales | Servicios | Q 2,000.00 | 5 | 2 | Q10,000.00 |
| Combustibles y Lubricantes | Galones | Q 35.02 | 800 | 2 | Q28,019.32 |
| 0tros textiles y vestuarios | Unidad | Q 166.67 | 240 | 2 | Q40,000.00 |
| Utiles menores medico-quirúrgicos y de laboratorio | Lote | Q6,000.00 | 2 | 2 | Q12,000.00 |
| Utiles de limpieza y productos sanitarios | Lote | Q8,000.00 | 2 | 2 | Q16,000.00 |
| Utiles de cocina y comedor | Batería | Q1,200.00 | 2 | 2 | Q2,400.00 |
| Resultado 4.2: Se programa y ejecuta eficientemente el Fondo Patrimonial Yaxha | Q464,955.28 |
| Actividad 4.2.1: Pago de Salarios al personal integrante de la Unidad de Cobros del Parque Nacional Yaxha, Nakum, Naranjo. | Q339,750.00 |
| Coordinador Unidad de Cobro | Anual | Q73,500.00 | 1 | 3 | Q73,500.00 |
| RUBROS | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANT | COD | MONTO TOTAL |
| Bono 66-2000 | Mes | Q 3,000.00 | 1 | 3 | Q3,000.00 |
| Bono Vacacional | Unidad | Q 200.00 | 1 | 3 | Q200.00 |
| Aguinaldo | Unidad | Q 6,125.00 | 1 | 3 | Q6,125.00 |
| Bono 14 | Unidad | Q 6,125.00 | 1 | 3 | Q6,125.00 |
| Cobrador | Anual | Q51,000.00 | 4 | 3 | Q204,000.00 |
| Bono 66-2000 | Mes | Q 3,000.00 | 4 | 3 | Q12,000.00 |
| Bono Vacacional | Unidad | Q 200.00 | 4 | 3 | Q800.00 |
| Aguinaldo | Unidad | Q 4,250.00 | 4 | 3 | Q17,000.00 |
| Bono 14 | Unidad | Q4,250.00 | 4 | 3 | Q17,000.00 |
| Actividad 4.2.2: Ejercer la recaudación del Parque con los materiales e insumos básicos. | SUBTOT. ACT.= |  | Q 125,205.28 |
| Combustible | Galones | Q 35.00 | 500 | 3 | Q17,500.00 |
| Alimentación Unidad de Cobro | Unidad | Q 24,000.00 | 1 | 3 | Q24,000.00 |
| Reproducción de Brazaletes | Unidad | Q 1.35 | 35000 | 3 | Q47,250.00 |
| Reproducción de Boletos de Ingreso al Parque | Unidades | Q 0.31 | 30000 | 3 | Q9,300.00 |
| Pago de Autorización de Boletos. | Lote | Q 77.64 | 2 | 3 | Q155.28 |
| Reproducción de Bifoliar | Unidad | Q 0.50 | 30000 | 3 | Q15,000.00 |
| Papelería y útiles de oficina | Unidad | Q12,000.00 | 1 | 3 | Q12,000.00 |
| Resultado 4.3: Fortalecimiento del Parque Nacional Yaxha, Nakum, Naranjo para que facilite el manejo ordenado de las actividades eco turísticas. | Q1,416,136.64 |
| Actividad 4.3.1: Trabajos de mejoramiento de la infraestructura turística y del personal operativo para poder brindar una mejor comodidad y seguridad a los visitantes y al personal que labora para el parque | Q13,680.00 |
| Tipo: cupón de combustible; monto: Q.100.00; | Cupón | Q 4,000.00 | 1 | 2 | Q4,000.00 |
| Cemento; Uso: construcción; resistencia: 4060 psi; color: gris; tipo: ugc; textura: polvo; clase: polvo; | Saco | Q4,800.00 | 1 | 2 | Q4,800.00 |
| Laminas, Calibre: 26; Largo: 12 Pies; Tipo: Acanalada; Material: Hierro Galvanizado; | Unidad | Q 4,080.00 | 1 | 2 | Q4,080.00 |
| Clavos de 3" Material: hierro; con cabeza: si; largo: 3 pulgadas; | Libra | Q 400.00 | 1 | 2 | Q400.00 |
| Clavos de 5" Material: Metal; Con cabeza: Si; Largo: 5 Pulgadas; | Libra | Q 400.00 | 1 | 2 | Q400.00 |
| Actividad 4.3.2: Supervisión y mantenimiento de infraestructura turística y técnico-operativa para poder brindar una mayor seguridad tanto a los visitantes como al personal que labora para el parque Nacional Yaxha, Nakum y Topoxte. | Q 10,020.00 |
| Tipo: cupón de combustible; monto: Q.100.00; | Cupón | Q 4,800.00 | 1 | 2 | Q4,800.00 |
| Clavos de 2", Metal; Con cabeza: Si; Largo: 2 Pulgadas; | Libra | Q 400.00 | 1 | 2 | Q400.00 |
| Clavos de 3" Material: hierro; con cabeza: si; largo: 3 pulgadas; | Libra | Q 400.00 | 1 | 2 | Q400.00 |

| RUBROS | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANT | COD | MONTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clavos de 5" Material: Metal; Con cabeza: Si; Largo: 5 Pulgadas; | Libra | Q 400.00 | 1 | 2 | Q400.00 |
| Cedazo, Tipo: Mosquitero; Material: Plástico; | Rollo | Q 1,120.00 | 1 | 2 | Q1,120.00 |
| Tornillo de 4" | Ciento | Q 160.00 | 1 | 2 | Q160.00 |
| Tornillo de 5" | Ciento | Q 160.00 | 1 | 2 | Q160.00 |
| Llaves de chorro, 1/2"; tipo: con rosca; | Unidad | Q 390.00 | 1 | 2 | Q390.00 |
| Barniz, Uso: Piso (suelo) de madera; Clase: Mate; | Galón | Q 560.00 | 1 | 2 | Q560.00 |
| Hojas de segueta, uso: general; material: acero plata; | Unidad | Q 240.00 | 1 | 2 | Q240.00 |
| Thiner. laca; uso: diluyente; destilación mínima: 75 grados celsius; destilación máxima: 175 grados celsius; | Galón | Q 240.00 | 1 | 2 | Q240.00 |
| Pegamento cola blanca. Uso: Carpintería; INGREDIENTE: Polivinilacetato; SECADO: RÁPIDO; Consistencia: Viscosa; | Galón | Q 160.00 | 1 | 2 | Q160.00 |
| Martillos, tipo: bola ;cabeza: metal ;mango: madera ;peso:230 gramos; | Unidad | Q 150.00 | 1 | 2 | Q150.00 |
| Serruchos, Largo: 24 Pulgadas; | Unidad | Q 360.00 | 1 | 2 | Q360.00 |
| Candados, Número: 50; | Unidad | Q 480.00 | 1 | 2 | Q480.00 |
| Actividad 4.3.3: Adquisición de servicios, materiales e insumos para el mantenimiento de facilidades turísticas y manejo de visitantes. | Q 1,212,436.64 |
| Adquisición de biodigestores y materiales(03 sistemas). | Unidades | Q 24,000.00 | 3 | 3 | Q72,000.00 |
| Accesorios para sanitarios, duchas y migitorios | Lote | Q 12,000.00 | 1 | 3 | Q12,000.00 |
| Papel Higiénico | Caja | Q 200.00 | 80 | 3 | Q16,000.00 |
| Jabón Líquido para dispensador | Cajas | Q 590.04 | 16 | 3 | Q9,440.64 |
| Bolsas Canguro tipo tonel | Unidad | Q 2.75 | 2000 | 3 | Q5,500.00 |
| Bolsas Canguro medianas | Unidad | Q 1.00 | 3000 | 3 | Q3,000.00 |
| Detergente en Polvo de 2500 grs. | Fardo | Q 300.00 | 10 | 3 | Q3,000.00 |
| Ajax en Polvo de 300 grs. | Fardo | Q 20.00 | 60 | 3 | Q1,200.00 |
| Desinfectantes para pisos | Galones | Q 45.00 | 60 | 3 | Q2,700.00 |
| Cloro | Galones | Q 25.00 | 40 | 3 | Q1,000.00 |
| Limpia vidrio (Liquido) | Galones | Q 60.00 | 24 | 3 | Q1,440.00 |
| Gusano Limpia vidrio | Galones | Q 60.00 | 24 | 3 | Q1,440.00 |
| Toallas para trapeadores | Unidades | Q 20.00 | 60 | 3 | Q1,200.00 |
| Trapeadores | Unidades | Q 20.00 | 60 | 3 | Q1,200.00 |
| Trapeadores tipo mechero | Unidades | Q 60.00 | 24 | 3 | Q1,440.00 |
| Cepillos para lavar los servicios sanitarios (gusanos) | Unidades | Q 20.00 | 48 | 3 | Q960.00 |
| Paxte limpia superficies (scoch) | Unidades | Q 5.00 | 60 | 3 | Q300.00 |
| Guantes de hule | Pares | Q 20.00 | 48 | 3 | Q960.00 |
| RUBROS | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANT | COD | MONTO TOTAL |
| Cepillos para lavar ropa (uso limpieza de lava mano y sanitarios) | Unidades | Q 12.00 | 48 | 3 | Q576.00 |
| Cubetas plasticas | Unidades | Q 20.00 | 24 | 3 | Q480.00 |
| Palanganas plasticas medianas | Unidades | Q 10.00 | 48 | 3 | Q480.00 |
| Adquisición de Equipo para el mantenimiento de la infraestructura turística del | unidad | Q 44,800.00 | 1 | 3 | Q44,800.00 |
| Adquisición de Herramientas y Materiales para el manejo y mantenimiento de la infraestructura turistica.(limas, machetes, lijas, brochas, etc) | Unidad | Q 26,477.00 | 1 | 3 | Q26,477.00 |
| En base a necesidades de Plan de Administración y Mantenimiento el CV adquirir herramienta, equipo menor e insumos | Unidad | Q 25,000.00 | 1 | 3 | Q25,000.00 |
| Servicios de mantenimiento de generador electrico y tanques estacionarios | Servicios | Q 10,000.00 | 2 | 3 | Q20,000.00 |
| Recarga de gas propano | Recarga | Q 8,600.00 | 3 | 3 | Q25,800.00 |
| Pago de servicios técnicos y/o profesionales para el desarrollo de una asistencia técnica en el establecimiento de esquemas de administración y mantenimiento del CV. | Unidad | Q 6,750.00 | 1 | 3 | Q6,750.00 |
| Servicios de capacitaciones para el personal de mantenimiento de la infraestructra turistica. | Unidad | Q 18,000.00 | 1 | 3 | Q18,000.00 |
| Servicios profesionales para implementacion de trabajos complementarios en CV. | Meses | Q8,000.00 | 6 | 3 | Q48,000.00 |
| Adquisición Equipo CV.(Equipo de cocina, mobiliario de madera para restaurantería) | Unidad | Q 180,000.00 | 1 | 3 | Q180,000.00 |
| Mejoramiento y mantenimiento de Centro de visitantes | Global | Q 181,500.00 | 1 | 3 | Q181,500.00 |
| Adquisición equipo para ampliar capacidad de generación de energía del CV a través del sistema fotovoltaico. | Unidad | Q 80,000.00 | 1 | 3 | Q80,000.00 |
| Pago de Servicio de Internet Satelital | Mes | Q 2,900.00 | 12 | 3 | Q34,800.00 |
| Uniformes p/personal del Parque. | Unidades | Q 1,000.00 | 120 | 3 | Q120,000.00 |
| Antenas de radiocomunicación portátiles | Unidades | Q 140.00 | 21 | 3 | Q2,940.00 |
| Pago de Telefonía. | Mes | Q 800.00 | 12 | 3 | Q9,600.00 |
| Pago de hosting y dominios de la página web del Parque. | Anual | Q 3,500.00 | 1 | 3 | Q3,500.00 |
| Acabados textiles | Lote | Q 10,000.00 | 1 | 1 | Q10,000.00 |
| Prendas de Vestir | Lote | Q 80,000.00 | 1 | 1 | Q80,000.00 |
| 0tros textiles y vestuarios | Lote | Q 5,000.00 | 1 | 1 | Q5,000.00 |
| Papel de escritorio | Lote | Q 5,000.00 | 1 | 1 | Q5,000.00 |
| Papel comerciales, cartones y otros | Lote | Q 2,000.00 | 1 | 1 | Q2,000.00 |
| Productos de papel o carton | Lote | Q 8,000.00 | 1 | 1 | Q8,000.00 |

| RUBROS | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANT | COD | MONTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Llantas y neumaticos | Unidad | Q 1,600.00 | 8 | 1 | Q12,800.00 |
| Articulos de Caucho | Lote | Q 2,000.00 | 1 | 1 | Q2,000.00 |
| Combustibles y Lubricantes | Galones | Q 35.00 | 575 | 1 | Q20,125.00 |
| Productos Medicinales y Farmaceuticos | Lote | Q 15,000.00 | 1 | 1 | Q15,000.00 |
| Pinturas y colorantes | Lote | Q 15,000.00 | 1 | 1 | Q15,000.00 |
| Productos Plasticos; Nylon, Vinyl y P.V.C | Lote | Q 10,000.00 | 1 | 1 | Q10,000.00 |
| Productos de loza y porcelana | Lote | Q 5,000.00 | 1 | 1 | Q5,000.00 |
| Cemento | Sacos | Q 78.00 | 26 | 1 | Q2,028.00 |
| Productos Siderurgicos | Lote | Q 1,000.00 | 1 | 1 | Q1,000.00 |
| Productos de metal | Lote | Q 5,000.00 | 1 | 1 | Q5,000.00 |
| Herramientas menores | Lote | Q 15,000.00 | 1 | 1 | Q15,000.00 |
| Utiles de oficina | Lote | Q 5,000.00 | 1 | 1 | Q5,000.00 |
| Utiles de limpieza y productos sanitarios | Lote | Q 10,000.00 | 1 | 1 | Q10,000.00 |
| Utiles educacionales y culturales | Lote | Q 1,000.00 | 1 | 1 | Q1,000.00 |
| Utiles, accesorios y materiales electricos | Lote | Q 10,000.00 | 1 | 1 | Q10,000.00 |
| Accesorios y repuestos en general | Lote | Q 10,000.00 | 1 | 1 | Q10,000.00 |
| Actividad 4.3.4: Contratación de personal para la administración y operatoria del Centro de Visitantes. | Q 180,000.00 |
| Administrador del Centro de Visitantes | Anual | Q 72,000.00 | 1 | 1 | Q72,000.00 |
| Encargado en información al visitante | Anual | Q 48,000.00 | 1 | 1 | Q48,000.00 |
| Encargado de Mantenimiento | Anual | Q 60,000.00 | 1 | 1 | Q60,000.00 |

| RUBROS | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANT | COD | MONTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado 4.4: Desarrollar actividades orientadas a promover el rescate de los valores culturales, y espirituales del patrimonio nacional | Q 62,400.00 |
| Actividad 4.4.1: Facilitar el desarrollo de al menos 48 ceremonias de la espiritualidad maya. | Q 62,400.00 |
| Fletes | Unidad | Q 500.00 | 48 | 1 | Q24,000.00 |
| Otros Materiales y suministros | Lote | Q 800.00 | 48 | 1 | Q38,400.00 |
| Resultado 4.5: Mantenimiento de infraestructura de bajo impacto necesaria para la administración, investigación y atención del visitante, en las áreas permitidas en el Plan de Uso Público. | Q 563,637.00 |
| Actividad 4.5.1: Implementación del sistema general de rotulación para los sitios arqueológicos Yaxha, Nakum y Topoxte conforme las normativas específicas del SIGAP y con base al guion científico elaborado en 2016.. | Q 2,800.00 |
| Tipo: cupón de combustible; monto: Q.100.00; | Cupón | Q 2,800.00 | 1 | 2 | Q2,800.00 |
| Actividad 4.5.2: Construcción y mejoramiento de infraestructura del campamentos. | Q 131,690.00 |
| Otras remuneraciones de personal temporal | Anual | Q 2,040.34 | 1 | 4 | Q2,040.34 |
| Jornales | Anual | Q 68,271.75 | 1 | 4 | Q68,271.75 |
| Com. Por antigüedad al personal por jornal | Anual | Q 1,279.28 | 1 | 4 | Q1,279.28 |
| Comp.especificos al personal por jornal | Anual | Q 41,473.96 | 1 | 4 | Q41,473.96 |
| Aguinaldo | Anual | Q 9,001.28 | 1 | 4 | Q9,001.28 |
| Bonificación anual (bono 14) | Anual | Q 9,092.65 | 1 | 4 | Q9,092.65 |
| Bono vacacional | Anual | Q 530.74 | 1 | 4 | Q530.74 |
| Actividad 4.5.3: Mantenimiento caminos internos al Sitio Arqueológico Naranjo | Q 94,220.00 |
| Otras remuneraciones de personal temporal | Anual | Q 1,459.80 | 1 | 4 | Q1,459.80 |
| Jornales | Anual | Q 48,846.26 | 1 | 4 | Q48,846.26 |
| Com. Por antigüedad al personal por jornal | Anual | Q 915.28 | 1 | 4 | Q915.28 |
| Comp.especificos al personal por jornal | Anual | Q 29,673.30 | 1 | 4 | Q29,673.30 |
| Aguinaldo | Anual | Q 6,440.13 | 1 | 4 | Q6,440.13 |
| Bonificación anual (bono 14) | Anual | Q 6,505.50 | 1 | 4 | Q6,505.50 |
| Bono vacacional | Anual | Q 379.73 | 1 | 4 | Q379.73 |
| Actividad 4.5.4: Arreglos en cubiertas de estelas en el Sitio Arqueológico Naranjo | SUBTOT. ACT.= |  | Q 86,316.00 |
| Otras remuneraciones de personal temporal | Anual | Q 1,337.34 | 1 | 4 | Q1,337.34 |
| Jornales | Anual | Q 44,748.61 | 1 | 4 | Q44,748.61 |
| Com. Por antigüedad al personal por jornal | Anual | Q 838.50 | 1 | 4 | Q838.50 |
| Comp.especificos al personal por jornal | Anual | Q 27,184.04 | 1 | 4 | Q27,184.04 |
| Aguinaldo | Anual | Q 5,899.87 | 1 | 4 | Q5,899.87 |
| Bonificación anual (bono 14) | Anual | Q 5,959.76 | 1 | 4 | Q5,959.76 |
| Bono vacacional | Anual | Q 347.87 | 1 | 4 | Q347.87 |

| RUBROS | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANT | COD | MONTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad 4.5.5: Acondicionamiento de acceso turístico a Edificio B-15, Sitio Arqueológico Naranjo. | Q 34,626.00 |
| Otras remuneraciones de personal temporal | Anual | Q 536.48 | 1 | 4 | Q536.48 |
| Jornales | Anual | Q 17,951.08 | 1 | 4 | Q17,951.08 |
| Com. Por antigüedad al personal por jornal | Anual | Q 336.37 | 1 | 4 | Q336.37 |
| Comp. específicos al personal por jornal | Anual | Q 10,904.98 | 1 | 4 | Q10,904.98 |
| Aguinaldo | Anual | Q 2,366.76 | 1 | 4 | Q2,366.76 |
| Bonificación anual (bono 14) | Anual | Q 2,390.78 | 1 | 4 | Q2,390.78 |
| Bono vacacional | Anual | Q 139.55 | 1 | 4 | Q139.55 |
| Actividad 4.5.6: Mejoramiento y mantenimiento de enfermería, Sitio Arqueológico Yaxha. | Q 93,050.00 |
| Otras remuneraciones de personal temporal | Anual | Q 1,441.67 | 1 | 4 | Q1,441.67 |
| Jornales | Anual | Q 48,239.70 | 1 | 4 | Q48,239.70 |
| Com. Por antigüedad al personal por jornal | Anual | Q 903.92 | 1 | 4 | Q903.92 |
| Comp. específicos al personal por jornal | Anual | Q 29,304.82 | 1 | 4 | Q29,304.82 |
| Aguinaldo | Anual | Q 6,360.15 | 1 | 4 | Q6,360.15 |
| Bonificación anual (bono 14) | Anual | Q 6,424.72 | 1 | 4 | Q6,424.72 |
| Bono vacacional | Anual | Q 375.01 | 1 | 4 | Q375.01 |
| Actividad 4.5.7: Mantenimiento de infraestructura, Sitio Arqueológico Yaxha. | Q 86,125.00 |
| Otras remuneraciones de personal temporal | Anual | Q 1,334.38 | 1 | 4 | Q1,334.38 |
| Jornales | Anual | Q 44,649.59 | 1 | 4 | Q44,649.59 |
| Com. Por antigüedad al personal por jornal | Anual | Q 836.65 | 1 | 4 | Q836.65 |
| Comp.especificos al personal por jornal | Anual | Q 27,123.89 | 1 | 4 | Q27,123.89 |
| Aguinaldo | Anual | Q 5,886.82 | 1 | 4 | Q5,886.82 |
| Bonificación anual (bono 14) | Anual | Q 5,946.58 | 1 | 4 | Q5,946.58 |
| Bono vacacional | Anual | Q 347.10 | 1 | 4 | Q347.10 |
| Actividad 4.5.8: Atención a visitantes nacionales, extranjeros, estudiantes de diferentes ecuelas del pais y exonerados que visitan el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo incluyendo análisis de registros periódicos para la optimización del servicio y recursos prestado | SUBTOT. ACT.= |  | Q 34,810.00 |
| Tipo: cupón de combustible; monto: Q.100.00; | Cupón | Q 12,000.00 | 1 | 2 | Q12,000.00 |
| Bolígrafos Color: Negro; Dimensión: 0.5 mm; Caja | Docena | Q 175.00 | 1 | 2 | Q175.00 |
| Calculadora;Dígitos: 16; Pantalla: Si; Teclas: 32; Tipo de batería: Solar; | Unidad | Q 300.00 | 1 | 2 | Q300.00 |
| Computadora de Escritorio | Unidad | Q 8,000.00 | 1 | 2 | Q8,000.00 |

| RUBROS | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANT | COD | MONTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impresora multifuncional | Unidad | Q 3,000.00 | 1 | 2 | Q3,000.00 |
| UPS; Corriente: 110 Voltio(s); Rango de entrada: 140 GigaHercio(s); Rango de salida: 60 GigaHercio(s); Duración de bateria: 20 Minuto(s); | Unidad | Q 1,200.00 | 1 | 2 | Q1,200.00 |
| Libros Uso: Actas; Tamaño: Estándar; Clase: Empastado; Hojas: 400; | Unidad | Q 90.00 | 1 | 2 | Q90.00 |
| Libros Uso: Contabilidad; Hojas: 400; Tamaño: Grande; Columnas: 3; Tipo: Empastado; | Unidad | Q 90.00 | 1 | 2 | Q90.00 |
| Guillotina | Unidad | Q 3,500.00 | 1 | 2 | Q3,500.00 |
| Archivadores Material: Cartón; Tamaño: Oficio; Ancho de lomo: 80 milímetros; Contiene: Palanca, índice alfabético, filete metálico en las esquinas y rado; Grosor: 2.5 Milímetro(s); | Unidad | Q 1,800.00 | 1 | 2 | Q1,800.00 |
| Engrapadora de oficina Material: Metal; Tipo de grapa: Estándar; | Unidad | Q 570.00 | 1 | 2 | Q570.00 |
| Sellos de hule; Tipo: Automático; Forma: Rectangular; Material: Plástico; Ancho: 40 Milímetro(s); Largo: 64 Milímetro(s); | Unidad | Q 1,500.00 | 1 | 2 | Q1,500.00 |
| Perforador Material: Metal; Tamaño: Estándar; Capacidad: 25 hojas; Tipo: 2 agujeros; Incluye: Regla para medir papel; | Unidad | Q 500.00 | 1 | 2 | Q500.00 |
| Sillas secretariales | Unidad | Q 1,400.00 | 1 | 2 | Q1,400.00 |
| Foliadora (numeradora) ; Tipo: Automático; Cantidad de dígitos: 6; | Unidad | Q 225.00 | 1 | 2 | Q225.00 |
| Resmas de papel bond blanco; tamaño: carta; gramaje: 80 gr; grado: 1; procedencia: importado; tipo: bond; | Resma | Q 460.00 | 1 | 2 | Q460.00 |

| RUBROS | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANT | COD | MONTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa de Gerencia |
| Objetivo Específico 5: Desarrollar una campaña de concientización con decisores, a nivel regional y central, sobre la importancia de la conservación del parque y la urgencia de atender sus amenazas más críticas, en alianza con organizaciones con acceso a la incidencia política. | Q 99,825.00 |
| Resultado 5.1: Desarrollar una campaña de concientización con decisores, a nivel regional y central, sobre la importancia de la conservación del parque y la urgencia de atender sus amenazas más críticas, en alianza con organizaciones con acceso a la incidencia política | Q 99,825.00 |
| Actividad 5.1.1: Participación en 48 reuniones de trabajo a nivel institucional y/o interinstitucional para el fortalecimiento del parque, realizadas por las coordinaciones, Administrativa, técnica y de uso público, para la coordinación y gestión de recurso para mejoras en el parque. | Q 4,060.00 |
| Tipo: cupón de combustible; monto: Q.100.00; | Cupón | Q 3,600.00 | 1 | 2 | Q3,600.00 |
| Hojas de papel bond, blanco; tamaño: oficio; gramaje: 80 gr; grado: 1; procedencia: importado; tipo: bond; | Resmas | Q 460.00 | 1 | 2 | Q460.00 |
| Actividad 5.1.2: Se participa al menos en 36 reuniones de coordinación en el ámbito municipal comunitario para el buen manejo de las AP. | Q 21,600.00 |
| Diesel(Galones) |  | Q 35.00 | 360 | 1 | Q12,600.00 |
| Almuerzos |  | Q 50.00 | 150 | 1 | Q7,500.00 |
| Refacciones |  | Q 20.00 | 75 | 1 | Q1,500.00 |
| Actividad 5.1.3: Se desarrollan al menos 06 reuniones del Consejo Consultivo y se le brinda el seguimiento adecuado a sus disposiciones. | Q 74,165.00 |
| Gastos de Atención y Protocolos | Unidad | Q 12,000.00 | 1 | 3 | Q12,000.00 |
| Transporte de Personas | Unidad | Q 12,000.00 | 1 | 3 | Q12,000.00 |
| Almuerzos |  | Q 60.00 | 120 | 1 | Q7,200.00 |
| Papel Bond T/Carta (Resma) |  | Q 50.00 | 2 | 1 | Q100.00 |
| Papel Bond T/Oficio(Resma) |  | Q 50.00 | 2 | 1 | Q100.00 |
| Folder T/Carta (Docena) |  | Q 45.00 | 6 | 1 | Q270.00 |
| Folder T/ Oficio (Docena) |  | Q 45.00 | 3 | 1 | Q135.00 |
| Lapices (cajas) |  | Q 35.00 | 6 | 1 | Q210.00 |
| Boletos aéreos |  | Q 3,500.00 | 12 | 1 | Q42,000.00 |
| Block con líneas (docena) |  | Q 50.00 | 3 | 1 | Q150.00 |

| RUBROS | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANT | COD | MONTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa Organizacional. |
| Objetivo Específico 6: Para el año 2006 se ha implementado la estructura administrativa propuesta integrada por CONAP Y la DGPCyN, que responde a la necesidad de un manejo coherente y sostenible del patrimonio natural y cultural, así como de las relaciones comunitarias e institucionales. | Q 4,673,707.68 |
| Resultado 6.1: La gestión administrativa del Parque Nacional Yaxha, Nakum, Naranjo se ha realzado de manera aceptable. | Q 4,673,707.68 |
| Actividad 6.1.1: Coordinación y gestión de actividades de capacitación para el personal operativo que realiza labores de atención de visitantes así como para el personal de mantenimiento siendo un total de 54 personas. | Q 2,851.00 |
| Hojas de papel bond, blanco; tamaño: oficio; gramaje: 80 gr; grado: 1; procedencia: importado; tipo: bond; | Resma | Q 460.00 | 1 | 1 | Q460.00 |
| Uso: impresora; color: amarillo; marca: epson; código: t6644; | Unidad | Q 180.00 | 1 | 2 | Q180.00 |
| Uso: impresora; color: magenta; marca: epson; código: t6643; | Unidad | Q 180.00 | 1 | 2 | Q180.00 |
| Uso: impresora; color: cyan; marca: epson; código: t6642; | Unidad | Q 180.00 | 1 | 2 | Q180.00 |
| Uso: impresora; color: negro; marca: epson; código: t6641; | Unidad | Q 180.00 | 1 | 2 | Q180.00 |
| Sobre; Clase: Manila; Tamaño: Oficio; Paquete 100 | Unidad | Q 600.00 | 1 | 2 | Q600.00 |
| Bolígrafos Color: Negro; Dimensión: 0.5 mm; Caja | Docena | Q 350.00 | 1 | 2 | Q350.00 |
| Lápices Caracteristica; No.2 | Docena | Q 225.00 | 1 | 2 | Q225.00 |
| Marcadores Tipo: Permanente; Tipo: Punto grueso; | Unidad | Q 96.00 | 1 | 2 | Q96.00 |
| Folder, Manila; Tamaño: Oficio; | Unidad | Q 400.00 | 1 | 2 | Q400.00 |
| Actividad 6.1.2: Gestionar la adquisición del 100% de los víveres para la preparaciòn de los alimentos. | Q 507,070.80 |
| Maíz (Quintales) |  | Q 150.00 | 174 | 1 | Q26,100.00 |
| Frijol(Quintales) |  | Q 500.00 | 174 | 1 | Q87,000.00 |
| Azucar(Quintales) |  | Q 400.00 | 174 | 1 | Q69,600.00 |
| Arroz(Quintales) |  | Q 400.00 | 34.8 | 1 | Q13,920.00 |
| Harina(Quintales) |  | Q 400.00 | 69.6 | 1 | Q27,840.00 |
| Sal(Quintales) |  | Q 150.00 | 6.96 | 1 | Q1,044.00 |
| Café(Frasco) |  | Q 40.00 | 348 | 1 | Q13,920.00 |
| Aceite(Galones) |  | Q 65.00 | 696 | 1 | Q45,240.00 |
| Huevos(Cartones) |  | Q 38.00 | 696 | 1 | Q26,448.00 |
| Leche(Libras) |  | Q 38.00 | 696 | 1 | Q26,448.00 |
| RUBROS | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANT | COD | MONTO TOTAL |
| Soda(Lbs) |  | Q 6.00 | 348 | 1 | Q2,088.00 |
| Protemas(Libras) |  | Q 12.00 | 2088 | 1 | Q25,056.00 |
| Avena Molida (Libras) |  | Q 7.70 | 2784 | 1 | Q21,436.80 |
| Espagueti(Lbs) |  | Q 4.35 | 696 | 1 | Q3,027.60 |
| Incaparina (Libra) |  | Q 6.00 | 696 | 1 | Q4,176.00 |
| Consomé(botes) |  | Q 17.00 | 348 | 1 | Q5,916.00 |
| Pimienta(cartones) |  | Q 6.00 | 348 | 1 | Q2,088.00 |
| Saborín(Cartones) |  | Q 8.00 | 696 | 1 | Q5,568.00 |
| Sopas(cartones) |  | Q 15.00 | 348 | 1 | Q5,220.00 |
| Concentrado (Frasco) |  | Q 18.00 | 208.8 | 1 | Q3,758.40 |
| Mayonesa(Bolsa) |  | Q 11.00 | 696 | 1 | Q7,656.00 |
| Salsa Tomate (bolsa) |  | Q 8.00 | 696 | 1 | Q5,568.00 |
| Pollo(Libras) |  | Q 8.00 | 3480 | 1 | Q27,840.00 |
| Carne de Res(Libras) |  | Q 18.00 | 2784 | 1 | Q50,112.00 |
| Actividad 6.1.3: Gestionar la adquisición del 100% de los insumos, equipo y materiales en general para la preparaciòn de los alimentos.. | Q 21,489.65 |
| Diesel |  | Q 35.00 | 75 | 1 | Q2,625.00 |
| Gasolina |  | Q 38.00 | 20.833 | 1 | Q791.65 |
| Gas Propano |  | Q 110.00 | 15 | 1 | Q1,650.00 |
| Molino de Mano |  | Q 175.00 | 12 | 1 | Q2,100.00 |
| Licuadora |  | Q 500.00 | 3 | 1 | Q1,500.00 |
| Ollas de Alumnio Grandes |  | Q 150.00 | 5 | 1 | Q750.00 |
| Ollas de Alumnio Medianas |  | Q 75.00 | 5 | 1 | Q375.00 |
| Ollas de Aluminio Pequeñas |  | Q 50.00 | 5 | 1 | Q250.00 |
| Cubiertos (juego) |  | Q 50.00 | 6 | 1 | Q300.00 |
| Baterías de Cocina |  | Q 350.00 | 6 | 1 | Q2,100.00 |
| Cuchillos (juegos) |  | Q 150.00 | 6 | 1 | Q900.00 |
| Comales |  | Q 1,500.00 | 2 | 1 | Q3,000.00 |
| Escobas(docenas) |  | Q 380.00 | 3 | 1 | Q1,140.00 |
| Trapiadores(docena) |  | Q 150.00 | 1 | 1 | Q150.00 |
| Toallas de Cocina (docena) |  | Q 60.00 | 5 | 1 | Q300.00 |
| Paxtes (docena) |  | Q 48.00 | 24 | 1 | Q1,152.00 |
| Cepillos p/ropa. |  | Q 10.00 | 24 | 1 | Q240.00 |
| Detergentes en Polvo |  | Q 8.00 | 36 | 1 | Q288.00 |
| Detergente en Barras |  | Q 8.00 | 36 | 1 | Q288.00 |
| Desinfectantes(galones) |  | Q 75.00 | 18 | 1 | Q1,350.00 |
| Fosforos(paquetes) |  | Q 10.00 | 24 | 1 | Q240.00 |
| Actividad 6.1.4: Gestionar el 100% de materiales e insumos básicos para mantenimiento y reparaciones menores de vehículos y equipo del parque.. | Q 56,911.00 |
| Materiales e insumos para elaboración de lancha de madera. |  | Q 20,000.00 | 1 | 3 | Q20,000.00 |
| Refrigerante(Galones) |  | Q 80.00 | 2 | 1 | Q160.00 |
| Acido p/ baterías (galón) |  | Q 75.00 | 3 | 1 | Q225.00 |
| Candelas. |  | Q 38.00 | 10 | 1 | Q380.00 |
| Aceite 20W80 |  | Q 120.00 | 2 | 1 | Q240.00 |
| Aceite 90 |  | Q 138.00 | 2 | 1 | Q276.00 |
| RUBROS | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANT | COD | MONTO TOTAL |
| Aceite 140 |  | Q 120.00 | 6 | 1 | Q720.00 |
| Aceite 40 |  | Q 120.00 | 2 | 1 | Q240.00 |
| Aceite 20W50 |  | Q 120.00 | 12 | 1 | Q1,440.00 |
| Baterías p/Kawasaki |  | Q 800.00 | 8 | 1 | Q6,400.00 |
| Aceite 02 Tiempos(Lts.) |  | Q 35.00 | 36 | 1 | Q1,260.00 |
| Filtros p/Kawasaki |  | Q 280.00 | 12 | 1 | Q3,360.00 |
| Candelas. |  | Q 38.00 | 20 | 1 | Q760.00 |
| Infladores p/motocicletas |  | Q 100.00 | 5 | 1 | Q500.00 |
| Tubo p/motocicletas(par) |  | Q 95.00 | 2 | 1 | Q190.00 |
| Llantas p/vehículo Ring 16 p/pick-up |  | Q 1,250.00 | 16 | 1 | Q20,000.00 |
| Llantas p/motocicleta (par) |  | Q 380.00 | 2 | 1 | Q760.00 |
| Actividad 6.1.5: Gestionar de manera oportuna los servicios de 03 pick-up, 02 cuatrimotos, 01 generador de energìa elèctrica, 01 bomba de agua y 02 motores marinos. | Q 12,400.00 |
| Serv. De mantenimiensto de equipo motorizado menor. | Servicios | Q 1,550.00 | 8 | 1 | Q12,400.00 |
| Actividad 6.1.6: Gestionar de manera oportuna las reparaciones mecánicas de 03 pick-up, 02 cuatrimotos, 01 generador de energìa elèctrica, 01 bomba de agua y 02 motores marinos | Q 93,500.00 |
| Reparación de Vehículo (03 pick up) | Reparación | Q 15,583.33 | 6 | 1 | Q93,500.00 |
| Actividad 6.1.7: Gestionar oportunamente el 100% de papelería útiles y materiales en general de oficina. | Q 10,186.40 |
| Papel Bond T/Carta (Resma) | Resma | Q 50.00 | 2 | 1 | Q100.00 |
| Papel Bond T/Oficio(Resma) | Resma | Q 50.00 | 2 | 1 | Q100.00 |
| Libretas de Notas (unidades) | Unidad | Q 10.00 | 24 | 1 | Q240.00 |
| Lapices (cajas) | Cajas | Q 15.00 | 2 | 1 | Q30.00 |
| Lapiceros (cajas) | Cajas | Q 45.00 | 6 | 1 | Q270.00 |
| Block con líneas (docena) | Docena | Q 45.00 | 2 | 1 | Q90.00 |
| Computadora | Unidad | Q 7,200.00 | 1 | 1 | Q7,200.00 |
| Tinta p/ impresora | Unidad | Q 350.00 | 3 | 1 | Q1,050.00 |
| Sello de Hule | Unidad | Q 150.00 | 6 | 1 | Q900.00 |
| Almohadillas p/sellos | Unidad | Q 10.00 | 4 | 1 | Q40.00 |
| Cajas de Grapas Standard | Cajas | Q 6.00 | 4 | 1 | Q24.00 |
| Frasco de Tinta p/almohadilla | Unidad | Q 20.00 | 4 | 1 | Q80.00 |
| Block autoadhesivo de 3 x 3 | Unidad | Q 2.60 | 24 | 1 | Q62.40 |
| Actividad 6.1.8: Gestión del mantenimiento preventivo y correctivo de 01 puesto de control del PNY.. | Q 10,133.00 |
| Cal Hidratada (saco) | Sacos | Q 28.00 | 20 | 1 | Q560.00 |
| Alambre de Amarre (libras) | Libras | Q 7.00 | 10 | 1 | Q70.00 |
| Clavos diferentes medidas.(libra) | Libras | Q 7.00 | 38 | 1 | Q266.00 |
| Trapiadores | Unidad | Q 15.00 | 6 | 1 | Q90.00 |
| Accesorios p/baños | Lote | Q 200.00 | 5 | 1 | Q1,000.00 |
| Acido Muriático (galones) | Galones | Q 50.00 | 12 | 1 | Q600.00 |
| Desinfectantes | Galones | Q 35.00 | 24 | 1 | Q840.00 |
| Visagras | Unidad | Q 10.00 | 10 | 1 | Q100.00 |
| Candados. | Unidad | Q 50.00 | 3 | 1 | Q150.00 |
| Tubos PVC | Unidad | Q 35.00 | 10 | 1 | Q350.00 |
| T-PVC | Unidad | Q 10.00 | 15 | 1 | Q150.00 |
| RUBROS | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANT | COD | MONTO TOTAL |
| Teflón | Unidad | Q 15.00 | 15 | 1 | Q225.00 |
| Codos PVC | Unidad | Q 10.00 | 15 | 1 | Q150.00 |
| Adaptadores | Unidad | Q 8.00 | 15 | 1 | Q120.00 |
| Llaves de paso | Unidad | Q 35.00 | 4 | 1 | Q140.00 |
| Chorros | Unidad | Q 35.00 | 15 | 1 | Q525.00 |
| Bombillos | Unidad | Q 5.00 | 38 | 1 | Q190.00 |
| Soquets | Unidad | Q 5.00 | 15 | 1 | Q75.00 |
| Espigas | Unidad | Q 10.00 | 10 | 1 | Q100.00 |
| Cinta de Aislar | Unidad | Q 10.00 | 12 | 1 | Q120.00 |
| Extensiones | Unidad | Q 100.00 | 5 | 1 | Q500.00 |
| Apagadores | Unidad | Q 10.00 | 10 | 1 | Q100.00 |
| Brochas | Unidad | Q 8.00 | 9 | 1 | Q72.00 |
| Escobas | Unidad | Q 18.00 | 10 | 1 | Q180.00 |
| Escobas de Jardinería | Unidad | Q 5.00 | 35 | 1 | Q175.00 |
| Alambre paralelo No. 12 (metros) | Metros | Q 10.00 | 100 | 1 | Q1,000.00 |
| Alámbre Sólido (metros) | Metros | Q 8.00 | 200 | 1 | Q1,600.00 |
| Tomacorrientes | Unidad | Q 10.00 | 10 | 1 | Q100.00 |
| Regaderas | Unidad | Q 35.00 | 6 | 1 | Q210.00 |
| E-Poximil | Unidad | Q 50.00 | 4 | 1 | Q200.00 |
| Pegamento PVC | Unidad | Q 35.00 | 5 | 1 | Q175.00 |
| Actividad 6.1.9: Se gestiona la reparación y mantenimiento del Puesto de Control El Límite. | Q 47,715.00 |
| Sedazo Plástico(metros) | Metros | Q 12.00 | 100 | 1 | Q1,200.00 |
| Sedazo de metal(metros) | Metros | Q 15.00 | 100 | 1 | Q1,500.00 |
| Cemento(Sacos) | Sacos | Q 54.00 | 150 | 1 | Q8,100.00 |
| Sanitarios(Unidad) | Unidad | Q 450.00 | 6 | 1 | Q2,700.00 |
| Lavamanos(Unidad) | Unidad | Q 350.00 | 4 | 1 | Q1,400.00 |
| Block de Construcción(Unidad) | Unidad | Q 3.40 | 1000 | 1 | Q3,400.00 |
| Azulejos(metros) | Metros | Q 75.00 | 35 | 1 | Q2,625.00 |
| Alambre de Amarre (libras) | Libras | Q 5.00 | 60 | 1 | Q300.00 |
| Hierro de 3/8 (Quintal) | Quintal | Q 380.00 | 10 | 1 | Q3,800.00 |
| Hierro de 1/4(quintal) | Quintal | Q 320.00 | 10 | 1 | Q3,200.00 |
| Capotes(Unidades) | Unidad | Q 35.00 | 38 | 1 | Q1,330.00 |
| Clavos diferentes medidas.(libra) | Libras | Q 6.00 | 100 | 1 | Q600.00 |
| Clavos de Lámina(Libras) | Libras | Q 8.00 | 70 | 1 | Q560.00 |
| Lámina de 10´(Unidad) | Libras | Q 70.00 | 120 | 1 | Q8,400.00 |
| Lámina de 8´ (Unidades) | Unidad | Q 60.00 | 60 | 1 | Q3,600.00 |
| Lámina de 6´(Unidad) | Unidad | Q 50.00 | 100 | 1 | Q5,000.00 |
| Actividad 6.1.10: Mantenimiento de la infraestructura administrativa y de alojamiento de la DGPCN/MICUDE existente en el Parque. | Q 136,287.41 |
| Materiales para el mejoramiento de la infraestructrua de alojamiento para personal del parque | Lote | Q 104,058.00 | 1 | 3 | Q104,058.00 |
| Productos de loza y porcelana | Unidad | Q 1,200.00 | 6 | 2 | Q7,200.00 |
| Cemento | Sacos | Q 73.53 | 150 | 2 | Q11,029.41 |
| Otros productos metalicos | Unidad | Q 166.67 | 12 | 2 | Q2,000.00 |
| Utiles, accesorios y materiales electricos | Lote | Q 3,000.00 | 4 | 2 | Q12,000.00 |
| RUBROS | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANT | COD | MONTO TOTAL |
| Actividad 6.1.11: Mejoramiento de la infraestructura del centro de interpretación del Parque Nacional Yaxha | Q 13,779.41 |
| Cemento | Sacos | Q 73.53 | 48 | 2 | Q3,529.41 |
| Pinturas y colorantes | Cubeta | Q 500.00 | 16 | 2 | Q8,000.00 |
| Estructuras metalicas acabadas | Unidad | Q 150.00 | 15 | 2 | Q2,250.00 |
| Actividad 6.1.12: Mantener actualizados los inventarios de los materiales y equipo asignado al parque. | Q 1,150.00 |
| Libros de inventarios | Unidad | Q 50.00 | 3 | 1 | Q150.00 |
| Talonarios de Vales | Unidad | Q 100.00 | 10 | 1 | Q1,000.00 |
| Actividad 6.1.13: Establecer el control de Bodega del parque. | Q 5,432.00 |
| Papel Bond T/Carta (Resma) | Resma | Q 50.00 | 2 | 1 | Q100.00 |
| Papel Bond T/Oficio(Resma) | Resma | Q 50.00 | 2 | 1 | Q100.00 |
| Libretas de Campo (unidades) | Unidad | Q 10.00 | 12 | 1 | Q120.00 |
| Libro de conocimiento(Unidad) | Unidad | Q 35.00 | 12 | 1 | Q420.00 |
| Folder T/Carta (Docena) | Docena | Q 45.00 | 2 | 1 | Q90.00 |
| Folder T/ Oficio (Docena) | Docena | Q 45.00 | 2 | 1 | Q90.00 |
| Lapices (cajas) | Cajas | Q 15.00 | 3 | 1 | Q45.00 |
| Lapiceros (cajas) | Docena | Q 45.00 | 3 | 1 | Q135.00 |
| Folder Colgantes(Docena) | Docena | Q 138.00 | 2 | 1 | Q276.00 |
| Fastenes (caja) | Cajas | Q 10.00 | 3 | 1 | Q30.00 |
| Clip (Caja) | Cajas | Q 10.00 | 4 | 1 | Q40.00 |
| Marcadores Fluorescentes(caja | Cajas | Q 32.00 | 3 | 1 | Q96.00 |
| Block con líneas (docena) | Docena | Q 45.00 | 2 | 1 | Q90.00 |
| Maquina Mecánica de Escribir | Unidad | Q 3,800.00 | 1 | 1 | Q3,800.00 |
| Actividad 6.1.14: Gestión de la contratación y pago de prestaciones de personal para la administración y manejo del Parque. | Q 2,787,400.00 |
| Personal Permanente | Anual | Q 35,800.00 | 44 | 1 | Q1,575,200.00 |
| Bono por Antigüedad Personal Permanente | Anual | Q 600.00 | 5 | 1 | Q3,000.00 |
| Bono 66-2000 | Anual | Q 3,800.00 | 44 | 1 | Q167,200.00 |
| Aguinaldo Personal Permanente | Anual | Q 2,150.00 | 44 | 1 | Q94,600.00 |
| Bono 14 personal Permanente | Anual | Q 2,150.00 | 44 | 1 | Q94,600.00 |
| Bono Vacacional Personal Permanente | Anual | Q 200.00 | 44 | 1 | Q8,800.00 |
| Director | Anual | Q 156,000.00 | 1 | 1 | Q156,000.00 |
| Bono 66-2000 | Anual | Q 3,800.00 | 1 | 1 | Q3,800.00 |
| Bono Vacacional | Anual | Q 200.00 | 1 | 1 | Q200.00 |
| Aguinaldo | Anual | Q 13,000.00 | 1 | 1 | Q13,000.00 |
| Bono 14 | Anual | Q 13,000.00 | 1 | 1 | Q13,000.00 |
| Coordinador de Protección y Conservación | Anual | Q 72,000.00 | 1 | 1 | Q72,000.00 |
| Bono 66-2000 | Anual | Q 3,800.00 | 1 | 1 | Q3,800.00 |
| Bono Vacacional | Anual | Q 200.00 | 1 | 1 | Q200.00 |
| Aguinaldo | Anual | Q 6,000.00 | 1 | 1 | Q6,000.00 |
| Bono 14 | Anual | Q 6,000.00 | 1 | 1 | Q6,000.00 |
| Tecnico de Puestos de Control | Anual | Q 48,000.00 | 2 | 1 | Q96,000.00 |
| Bono 66-2000 | Anual | Q 3,800.00 | 2 | 1 | Q7,600.00 |
| Bono Vacacional | Anual | Q 200.00 | 2 | 1 | Q400.00 |
| RUBROS | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANT | COD | MONTO TOTAL |
| Aguinaldo | Anual | Q 4,000.00 | 2 | 1 | Q8,000.00 |
| Bono 14 | Anual | Q 4,000.00 | 2 | 1 | Q8,000.00 |
| Coordinador de Desarrollo Sostenible | Anual | Q 72,000.00 | 1 | 1 | Q72,000.00 |
| Bono 66-2000 | Anual | Q 3,800.00 | 1 | 1 | Q3,800.00 |
| Bono Vacacional | Anual | Q 200.00 | 1 | 1 | Q200.00 |
| Aguinaldo | Anual | Q 6,000.00 | 1 | 1 | Q6,000.00 |
| Bono 14 | Anual | Q 6,000.00 | 1 | 1 | Q6,000.00 |
| Tecnico Extensionista | Anual | Q 48,000.00 | 3 | 1 | Q144,000.00 |
| Bono 66-2000 | Anual | Q 3,800.00 | 2 | 1 | Q7,600.00 |
| Bono Vacacional | Anual | Q 200.00 | 2 | 1 | Q400.00 |
| Aguinaldo | Anual | Q 4,000.00 | 2 | 1 | Q8,000.00 |
| Bono 14 | Anual | Q 4,000.00 | 2 | 1 | Q8,000.00 |
| Técnico de Educación Ambiental | Anual | Q 54,000.00 | 2 | 1 | Q108,000.00 |
| Bono 66-2000 | Anual | Q 3,800.00 | 2 | 1 | Q7,600.00 |
| Bono Vacacional | Anual | Q 200.00 | 2 | 1 | Q400.00 |
| Aguinaldo | Anual | Q 4,500.00 | 2 | 1 | Q9,000.00 |
| Bono 14 | Anual | Q 4,500.00 | 2 | 1 | Q9,000.00 |
| Asistente Administrativo (Vacantes) | Anual | Q 48,000.00 | 1 | 1 | Q48,000.00 |
| Bono 66-2000 | Anual | Q 3,800.00 | 1 | 1 | Q3,800.00 |
| Bono Vacacional | Anual | Q 200.00 | 1 | 1 | Q200.00 |
| Aguinaldo | Anual | Q 4,000.00 | 1 | 1 | Q4,000.00 |
| Bono 14 | Anual | Q 4,000.00 | 1 | 1 | Q4,000.00 |
| Actividad 6.1.15: Gestionar el equipamiento del 100% del personal guardarrecurso y técnico del parque. | Q 144,452.00 |
| Uniformes p/ guardarrecursos. |  | Q 800.00 | 44 | 1 | Q35,200.00 |
| Botas de cuero tipo industriales. (pares) |  | Q 350.00 | 44 | 1 | Q15,400.00 |
| Gorras |  | Q 75.00 | 44 | 1 | Q3,300.00 |
| Linternas |  | Q 75.00 | 44 | 1 | Q3,300.00 |
| Navajas multiusos |  | Q 350.00 | 44 | 1 | Q15,400.00 |
| Capas de PVC |  | Q 38.00 | 44 | 1 | Q1,672.00 |
| Machete con funda |  | Q 200.00 | 44 | 1 | Q8,800.00 |
| Brújulas |  | Q 900.00 | 8 | 1 | Q7,200.00 |
| Mochilas de 20"x14"x7.5" |  | Q 380.00 | 44 | 1 | Q16,720.00 |
| Cinturón |  | Q 85.00 | 44 | 1 | Q3,740.00 |
| Cantimplora con funda |  | Q 95.00 | 44 | 1 | Q4,180.00 |
| GPS Garmin |  | Q 5,000.00 | 2 | 1 | Q10,000.00 |
| Cámara Fotográfica Digital |  | Q 4,500.00 | 4 | 1 | Q18,000.00 |
| Tablillas |  | Q 35.00 | 44 | 1 | Q1,540.00 |
| Actividad 6.1.16: Adquirir el 100% de vehículos y equipo para apoyar eficientemente las actividades del parque. | Q 822,950.00 |
| Vehículo Tipo Pick-Up 4 x 4 |  | Q 180,000.00 | 2 | 3 | Q360,000.00 |
| Vehículos Tipo Motocicletas Motor 200 cc. De trabajo para las actividades de educación ambiental y cultural. |  | Q 36,000.00 | 2 | 3 | Q72,000.00 |
| Motor marino fuera de borda de 15 hp de 04 tiempos |  | Q 30,000.00 | 1 | 3 | Q30,000.00 |

| RUBROS | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANT | COD | MONTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo para fortalecimiento de la administración | Lote | Q 106,350.00 | 1 | 3 | Q106,350.00 |
| Sistema de Energía Fotovoltáico |  | Q 60,000.00 | 2 | 1 | Q120,000.00 |
| Refrigeradora con sistema fotovoltáicos incorporado |  | Q 22,000.00 | 2 | 1 | Q44,000.00 |
| Computadoras portátil |  | Q 8,000.00 | 4 | 1 | Q32,000.00 |
| Máquina de escribir eléctrica |  | Q 3,800.00 | 2 | 1 | Q7,600.00 |
| Motosierra sthill 038 |  | Q 6,000.00 | 2 | 1 | Q12,000.00 |
| Bombas de Mochila apagafuego colapsable |  | Q 2,380.00 | 12 | 1 | Q28,560.00 |
| Pulaski |  | Q 265.00 | 12 | 1 | Q3,180.00 |
| Rastrillos Reforzadas |  | Q 100.00 | 24 | 1 | Q2,400.00 |
| Escobetas Reforzadas |  | Q 135.00 | 36 | 1 | Q4,860.00 |
| TOTAL POA 2017 |  | Q23,653,046.87 |

Resumen Presupuestario

| FUENTE DE FONDOS | CODIGO | MONTO APORTADO | % PRESUPUESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| CONAP | 1 | Q6,883,123.80 | 29 |
| DGPCN/MICUDE | 2 | Q4,515,884.15 | 19 |
| Fondo Patrimonial Yaxha | 3 | Q2,777,546.92 | 12 |
| DECORSIAP | 4 | Q9,483,872.00 | 40 |
| Monto Total | Q23,653,046.87 | 100 |

# Text boxes

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Ministerio de Cultura y Deportes

– DGPCN/MICUDE –

Consejo Nacional de Áreas Protegidas

- CONAP -

Plan Operativo 2,017

Parque Nacional Yaxha, Nakum, Naranjo

Por

Parque Nacional Yaxha, Nakum, Naranjo, Mayo del 2,016