## Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY
1. Linea de acción: Politico-Legal
2. Programa: Seguridad, Gobernabilidad, Proteccion y Control
3. Sub programa: Control y Vigilancia
4. Resultado esperado: Conservación del capital natural del MNSCH
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geografica | Actividades | MESES | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | MNSCH | Monto | TOTAL
1.1 | Objetivo 1.1 Conservación del capital natural del Monumento Natural Semuc Champey | [16 empty] | MNSCH
1.1.1 | Identificar áreas críticas de actividades Ilícitas en el MNSCH | MNSCH | Programación de recorridos de control y vigilancia. | [12 empty] | Encargado y/o Asesor Técnico, Guardarrecursos, DISETUR Y DIPRONA. | Informe mensual / semestral y/o ayuda de memoria |  | 3000 | 3000 | bar: MESES F to MESES N
1.1.2 | Establecer un sistema de control y vigilancia funcional para el MNSCH. | MNSCH | Implementar patrullajes combinados en el MNSCH | [12 empty] | Encargado y/o Asesor Técnico, Guardarrecursos, Líderes Comunitarios, Ejercito, PNC y DIPRONA | Ayuda de memoria/informe |  | 4500 | 4500 | bar: MESES E to MESES D
|  | MNSCH | Implementar recorridos de control y vigilancia dentro del MNSCH | [12 empty] | Encargado y/o Asesor Técnico y Guardarrecursos |  |  |  | 0 | bar: MESES E to MESES D
|  | MNSCH | Gestionar Apoyo y Presencia de fuerzas combinadas para garantizar la gobernabilidad del área protegida | [12 empty] | Encargado y/o Asesor Técnico, Director Regional, Secretaría Ejecutiva. | Solicitud/oficio. |  |  | 0 | bar: MESES F; MESES J; MESES O
1.1.3 | Mantener identificados los límites área de uso público del MNSCH | MNSCH | Ejecución de actividades de limpieza, mantenimiento de límites y mojones del MNSCH | [12 empty] | Encargado y/o Asesor Tècnico, Guardarecursos y comunitarios | Programacion y/o fotografias. |  | 1000 | 1000 | bar: MESES F; MESES S
1.1.4 | Atención a denuncias de actos ilicitos que se cometan dentro del MNSCH | MNSCH | Presentación y seguimiento a denuncias por actos ilícitos dentro del MNSCH | [12 empty] | Director Regional, Encargado, Asesora Legal, Asesor Técnico, Guardarecursos y Líderes Comunitarios. | Denuncias e informes |  | 2500 | 2500 | bar: MESES E to MESES D
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY
1. Linea de acción: Politico-Legal
2. Programa: Seguridad, Gobernabilidad, Proteccion y Control
3. Sub programa: Prevención y Atención de Emergencias
4. Resultado esperado: Reducir la incidencia de incendios forestales y otros desastres que puedan afectar al MNSCH y su área de influencia.
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geografica | Actividades | MESES E: MESES | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | MNSCH | Monto | TOTAL
1.2 | Objetivo 1.2 Reducir la incidencia de incendios forestales al MNSCH y su área de influencia. | [16 empty] | MNSCH
1.2.1 | Implementar actividades de prevencion y control de incendios forestales ante el Consejo Directivo del MNSCH y personal Guardarrecurso | MNSCH | Socializar procesos de prevencion de incendios forestales ante el Consejo Directivo del MNSCH | [12 empty] | Encargado y/o Asesor Técnico y SIPECIF | Listado de participantes/Acta/Fotografias |  | 0 | 0 | bar: MESES E
|  |  | Capacitacion sobre Prevención y Control de Incendios forestales | [12 empty] | SIPECIF | Listado de Asistencia/Fotografías |  | 4500 | 4500 | bar: MESES F; MESES J; MESES N
|  |  | Apertura de Rondas Cortafuegos | [12 empty] | Encargado y/o Asesor Técnico, Guardarrecursos | Informe/fotografías |  | 3120 | 3120 | bar: MESES F
|  |  | Mantenimiento de rondas cortafuego. | [12 empty] | Encargado y/o Asesor Técnico, Guardarrecursos | Informe/fotografías |  | 4050 | 4050 | bar: MESES A; MESES J; MESES O
|  |  | Seguimiento a actividades de Prevención y control en áreas de riesgo del MNSCH. | [12 empty] | Encargado, Asesor Técnico, Guardarecursos, Comunitarios y SIPECIF | Informe. |  | 0 | 0 | bar: MESES A; MESES A; MESES D
1.2.2 | Establecer las condiciones idoneas que contribuyan a conformar el centro de operaciones interinstitucionales | MNSCH | Habilitar y adecuar un espacio fisico para Fuerzas de Seguridad, personal tecnico y guardarrecursos de CONAP que contribuyen al centro de operaciones interinstitucionales. | [12 empty] | Encargado Asesor Técnico y personal guarda recursos | Solicitud de Compra Madera/Fotos |  | 250000 | 250000 | bar: MESES M to MESES O
1.2.3 | Equipamiento necesario dentro de las instalaciones para brindar las condiciones adecuadas al personal destacado en el área | MNSCH | Contar con el equipamiento necesario en el área de dormitorios | [12 empty] | Encargado y/o asesor Técnico, asesora administrativa regional, compras y financiero | Solicitudes de compra, Fotografias |  | 80000 | 80000 | bar: MESES N
|  | MNSCH | Contar con el equipamiento necesario en el área de cocina | [12 empty] | Encargado y/o asesor Técnico, asesora administrativa regional, compras y financiero | Solicitudes de compra, Fotografias |  | 20000 | 20000 | bar: MESES N
|  | MNSCH | Contar con el equipamiento necesario en los servicios sanitarios | [12 empty] | Encargado y/o asesor Técnico, asesora administrativa regional, compras y financiero | Solicitudes de compra, Fotografias |  | 25000 | 25000 | bar: MESES N
1. Linea de acción: Politico-Legal
2. Programa: Seguridad, Gobernabilidad, Proteccion y Control
3. Sub programa: Alimentacion Personal Tecnico y de Seguridad MNSCH
4. Resultado esperado: Velar por la existencia de alimentacion para personal encargado de resguardo y administracion de MNSCH.
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geografica | Actividades | MESES E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | MNSCH | Monto | TOTAL
1.3 | Objetivo 1.3 Realizar las gestiones necesarias para proveer alimentacion al personal encargado del resguardo y administracion del MNSCH.
1.3.1 | Velar por el avastecimiento de alimentos para el personal encargado de la administración y resguardo del area. | MNSCH | Ingreso de solicitudes de compra, eventos de licitacion, traslado de viveres a MNSCH, preparacion de alimentos. | [12 empty] | Encargado, Asesor Técnico, Administrativa Regional, Financiero. | Oficios enviados y recibidos, cotizaciones, listados firmados por personal y/o Fotografias. |  | 343000 | 343000 | bar: Meses F to Meses D
[18 empty] | MNSCH | 740670 | 740670
Note on T13: Microsoft: 10 refacciones de Q.30.00
Note on T14: Microsoft: raciones frías para 15 personas por 10 actividades, costo por racion Q.30.00.
Note on T17: Microsoft: RACIONES FRIAS PARA 10 PERSONAS CON UN COSTO DE Q.30.00 C/U
Note on T48: Microsoft: Refacciónes y Almuerzo para 25 personas, Q.60.00
Note on T49: Microsoft: Raciones frías para 10 Personas por 7 días
Note on T50: Microsoft: Raciones frías para 10 personas para 3 eventos de 7 días cada uno.
Note on T53: Microsoft: compra 20 literas con colchones
Note on T54: Microsoft: estufa y utensilios de cocina. Licuadora
Note on T55: Microsoft: inodoros, lavamanos y duchas (se recomienda la compra de un tinaco.
Note on T72: Microsoft: Alimentación para personal de seguridad y personal del CONAP

## Uso Publico
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY
1. Linea de acción: Social
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Recreacion y Ecoturismo
4. Resultado esperado: Capacitación del personal guardarrecursos y técnico en temas de primeros auxilios, atención al turista y educación
ambiental. Al mismo tiempo que se le da mantenimiento a las intalaciones del MNSCH.
No. | Resultado Esperado 2,017 | Ubicación Geografica | Actividades | MESES | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | MNSCH | Monto | TOTAL
2.1 | Objetivo 2.1 Brindar la atencion al turista, por medio de personal guardarecursos y tecnico en temas de atención al turista, primeros auxilios y educación ambiental. Al mismo tiempo que se le da mantentenimiento al Monumento. | MNSCH
2.1.1 | Contar con personal guardarrecursos y técnico capacitados en temas de primeros auxilios, atención al turista y educación Ambiental. |  | Capacitación al personal guardarrecursos en Primeros auxilios. | [12 empty] | Encargado y/o Asesor Técnico personal guardarrecursos y ONG's | Listado de Participantes, Fotografías e Informe. |  | 2500 | 2500 | bar: MESES F
|  |  | Capacitación sobre información, atención y orientación al visitante acerca del MNSCH | [12 empty] | Encargado y/o Asesor Técnico cobradoras y personal guardarrecursos | Listado de Participantes, Fotografías e Informe. |  | 500 | 500 | bar: MESES F
|  |  | Capacitar a Guardarrecursos en temas de Educación Ambiental. | [12 empty] | Encargado y/o Asesor Técnico y ONG´s | Listado de Participantes, Fotografías e Informe. |  | 500 | 500 | bar: MESES M
2.1.2 | Actividades operativas a cargo de personal guarda recursos | MNSCH | Realizar actividades de limpieza de senderos. | [12 empty] | Encargado y/o Asesor Técnico y personal guardarrecursos | Solicitud de Compra, Fotos, Informe. |  | 15000 | 15000 | bar: MESES E to MESES D
|  |  | Realizar actividades de Mantenimiento a senderos. | [12 empty] | Encargado y/o Asesor Técnico y personal guardarrecursos | Solicitud de Compra, Fotos, Informe. |  | 90000 | 90000 | bar: MESES M
|  |  | Realizar actividades de mantenimiento de instalaciones. | [12 empty] | Encargado y/o Asesor Técnico y personal guardarrecursos | Solicitud de Compra, Fotos, Informe. |  | 15000 | 15000 | bar: MESES J
|  |  | Primeros auxilios, asistencia al visitante y rescate. | [12 empty] | Encargado Asesor Técnico y personal guarda recursos | Informe Mensual |  | 10000 | 10000 | bar: MESES E to MESES D
|  |  | Brindar información turística acerca del MNSCH. | [12 empty] | Encargado Asesor Técnico y personal guarda recursos | Informe Mensual |  | 2500 | 2500 | bar: MESES E to MESES D
|  | MNSCH | Mantenimiento de rotulos interpretativos | [12 empty] | Encargado Asesor Técnico y personal guarda recursos | Informe y/o fotografias |  | 15000 | 15000 | bar: MESES M; MESES J; MESES O
1. Linea de acción: Social
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Recreacion y Ecoturismo
4. Resultado esperado: Contar con un plan de gestion y manejo de visitantes para el area protegida Monumento Natural Semuc Champey,
No. | Resultado Esperado 2,017 | Ubicación Geografica | Actividades | MESES E: MESES | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | MNSCH | Monto | TOTAL
2.2 | Objetivo 2.2 Obtener el plan de manejo de gestion de visitantes que oriente a los administradores y de mas personas involucradas directa e indirectamente con la actividad de atencion al visitante. | MNSCH
2.2.1 | Elaboracion de un plan de manejo de gestion de visitantes. |  | Realizar una consultoria para la elaboracion del plan de manejo de atencion a visitantes en base a la guia para elaboracion de planes de manejo de visitantes. | [12 empty] | Encargado y/o Asesor Técnico personal guardarrecursos y ONG's | Listado de Participantes, Fotografías e Informe. |  | 120000 | 120000 | bar: MESES M to MESES D
[18 empty] | MNSCH | 271000 | 271000
Note on T18: Microsoft: compra de escobetas, bolsas para basura, guantes, mantenimiento, combustible, autoluble para sopladora.
Note on T21: Compra de medicamentos y botiquin
Note on T22: Microsoft: mantas vinilicas, trifoliares

## Administración
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY
1. Linea de acción: Administrativo
2. Programa: Administración
3. Sub programa: Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento
4. Resultado esperado: Implementar la infraestructura y equipo necesario para asegurar el buen funcionamiento de los mismos.
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | MNSCH | Monto | TOTAL
3.1 | Objetivo 3.1 Implementar la infraestructura y equipo necesario para el manejo optimo del área y asegurar el buen funcionamiento de los mismos.
3.1.1 | Realizar mantenimiento adecuado a la infraestructura existente del MNSCH | MNSCH | Realizar mantenimiento y reparaciones a la infraestructura existente. | [12 empty] | Encargado y/o Asesor Técnico, Financiero. | Oficios enviados y recibidos, cotizaciones y/o Fotografias de las sedes e informe |  | 98740 | 98740 | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O; Meses D
3.1.2 | Contar con la infraestructura apta para la visitación . | MNSCH | Gestión de recursos necesarios para contar con la infraestrctura adecuada para la visitación | [12 empty] | Encargado y/o Asesor Técnico y personal Guardarrecursos | Oficios enviados, cotizaciones, y/o informes, fotografias. |  | 35000 | 35000 | bar: Meses A; Meses A
|  | MNSCH | Gertionar recursos para el mantenimiento y funcionamiento de planta de tratamiento de aguas residuales | [12 empty] | Encargado y/o Asesor Técnico y personal Guardarrecursos | Oficios, cotización/Facturas |  | 15000 | 15000 | bar: Meses A; Meses S
3.1.4 | Realizar las gestiones para el buen mantenimiento y funcionamiento de vehiculos al servicio del MNSCH. | MNSCH | Gestionar y realizar los servicios y reparaciones necesarias a los vehículos, para el buen funcionamiento de los mismos. | [12 empty] | Encargado, Administrativa, Financiero. | Bitacoras, cotizaciones y/o oficios enviados y recibidos. |  | 45000 | 45000 | bar: Meses A; Meses J; Meses A; Meses O; Meses D
|  | MNSCH | Gestionar y realizar las compras necesarias para adquirir llantas de vehiculos asignados al MNSCH | [12 empty] | Encargado, Administrativa, Financiero. | Bitacoras, cotizaciones y/o oficios enviados y recibidos. |  | 19200 | 19200 | bar: Meses F
3.1.5 | Realizar las actividades para mantenimiento a maquinaria del MNSCH. | MNSCH | Gestionar y realizar los servicios necesarios a generadores electricos, para el buen funcionamiento de los mismos. | [12 empty] | Encargado, Administrativa, Financiero. | Bitacoras, cotizaciones y/o oficios enviados y recibidos. |  | 5900 | 5900
|  | MNSCH | Gestionar y realizar los servicios necesarios a bombas de agua, para el buen funcionamiento de los mismos. | [12 empty] | Encargado, Administrativa, Financiero. | Bitacoras, cotizaciones y/o oficios enviados y recibidos. |  | 10000 | 10000 | bar: Meses A; Meses J; Meses O
|  | MNSCH | Gestionar y realizar los servicios necesarios a Sopladora, para el buen funcionamiento de los mismos. | [12 empty] | Encargado, Administrativa, Financiero. | Bitacoras, cotizaciones y/o oficios enviados y recibidos. |  | 3000 | 3000 | bar: Meses M; Meses J; Meses S
3.1.6 | Mantenimiento adecuado a los bienes inventariables, fungibles. | MNSCH | Mantenimiento correctivo de los bienes fungibles y resguardo de los bienes inventariables | [12 empty] | Encargado y/o asesor tecnico y personal Guardarrecursos | Programacion |  | 15000 | 15000 | bar: Meses A; Meses A; Meses D
[18 empty] | MNSCH | 246840 | 246840
Note on T13: Microsoft: compra de láminas tipo teja, costaneras de 2*3*6, tornillos.

## PRESUPUESTO
MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY
PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO 2017
RUBROS | Renglón Presupuestario | UNIDADES | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANTIDAD/UNIDADES | FINANCIAMIENTO PROPIO (Privativos) MNSCH |  | COD | FINANCIAMIENTO INGUAT |  | FINANCIAMIENTO CONAP |  | TOTAL
[5 empty] | No. UNIDAD | COSTO (Q) |  | No | COSTO (Q) | No. | COSTO (Q) | (Q)
Programa de Seguridad, Gobernabilidad, Protección y Control
Objetivo 1: Responder a la demanda de conservación, orientando tareas que permitan contrarestar amenazas a la flora y fauna del MNSCH
Resultado 1.1 Responder a la demanda de conservación, orientando tareas que permitan contrarestar amenazas a la flora y fauna del MNSCH
|  |  | SUBTOT. RES.= |  |  | 740670 |  |  | 0 |  | 0 | 740670
Herramientas Menores | 286 | machetes | 30 | 12 |  | 360 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Madera tratada | 299 | pies tablares | 25 | 10000 |  | 250000 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Raciones frias | 211 | raciones | 30 | 595 |  | 17850
Alimentacion | 211 | unidad | 30 | 11434 |  | 343020
Útiles de Oficina | 291 | útiles | 750 | 1 |  | 750 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Impresiones | 122 | fotocopias | 250 | 1 |  | 250 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Impresión, encuadernación y reproducción | 122 | Afiches | 8 | 50 |  | 400 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Impresión, encuadernación y reproducción | 122 | Trifoliares | 5 | 82 |  | 410 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento de infraestructura | 173 | articulo | 35000 | 1 |  | 35000 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Lima para afilar | 283 | equipo | 15 | 24 |  | 360 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Carreta de mano | 286 | unidad | 750 | 5 |  | 3750 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Escobetas plastico | 292 | unidad | 50 | 24 |  | 1200 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Articulos de cocina | 296 | unidad | 3900 | 1 |  | 3900
Literas metalicas con colchon |  | unidad | 3000 | 20 |  | 60000
Radio Comunicación |  | unidad | 2000 | 10 |  | 20000
Lazo de plástico | 232 | rollo | 210 | 2 |  | 420 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Evento de Capacitacion | 185 | evento | 1500 | 2 |  | 3000 |  |  | 0 |  | 0 | 0
RUBROS | Renglón Presupuestario | UNIDADES | COSTO/ UNIDAD/Q. |  | FINANCIAMIENTO PROPIO (Privativos) MNSCH |  | COD | FINANCIAMIENTO INGUAT |  | FINANCIAMIENTO CONAP |  | TOTAL
[5 empty] | No. UNIDAD | COSTO (Q) |  | No | COSTO (Q) | No. | COSTO (Q) | (Q)
Programa de Uso Público
Objetivo 2: Incrementar la generación de visitantes con actividades de bajo impacto acorde a los objetivos de manejo, dando a conocer los servicios
ambientales, valoración de los recursos naturales, promoción y divulgación del área protegida
|  |  | SUBTOT. RES.= |  |  | 271000 |  |  | 0 |  | 0 | 271000
Impresiones | 122 | fotocopias | 0.5 | 1000 |  | 500 |  |  | 0 |  | 0
Evento de Capacitacion | 185 | evento | 1000 | 3 |  | 3000 |  |  | 0 |  | 0
Raciones frias | 211 | raciones | 30 | 30 |  | 900
Madera tratada sendero | 299 | pies tablares | 25 | 4200 |  | 105000 |  |  | 0 |  | 0
Tubo de PVC | 283 | metros | 15 | 60 |  | 900 |  |  | 0 |  | 0
Arena de fundición | 223 | 20 mts3 | 125 | 15 |  | 1875
Cemento (resistencia 3,500 psi) | 283 | Saco 100 libras | 90 | 47 |  | 4230 |  |  | 0 |  | 0
Clavos para madera diferentes Medidas | 286 | libra | 16 | 50 |  | 800 |  |  | 0 |  | 0
Brochas | 299 | unidad | 20 | 5 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
Tornillos completo 2.5" | 286 | caja 20 unidades | 50 | 15 |  | 750 |  |  | 0 |  | 0
sanitarios porcelana c/accesorios | 273 | juego | 1240 | 4 |  | 4960
Brocas | 283 | juego | 180 | 2 |  | 360 |  |  | 0 |  | 0
Tapas plásticas con aro para inodoro | 298 | juego | 124 | 10 |  | 1240
Pegamento PVC | 283 | bote | 95 | 3 |  | 285 |  |  | 0 |  | 0
Medicamentos varios primeros auxilios | 266 | caja | 125 | 45 |  | 5625 |  |  | 0 |  | 0
Equipo primeros auxilios | 295 | equipo | 6875 | 1 |  | 6875
Pintura rotulos | 267 | galon | 150 | 50 |  | 7500
solvente pintura rotulos |  | galon | 75 | 40 |  | 3000
Pinceles | 291 | unidad | 15 | 40 |  | 600
Impresiones | 122 | manta vinilica | 250 | 10 |  | 2500
Elaboracion de un plan de manejo de visitantes |  | documento | 120000 | 1 |  | 120000
RUBROS | Renglón Presupuestario | UNIDADES | COSTO/ UNIDAD/Q. |  | FINANCIAMIENTO PROPIO (Privativos) MNSCH |  | COD | FINANCIAMIENTO INGUAT |  | FINANCIAMIENTO CONAP |  | TOTAL
[5 empty] | No. UNIDAD | COSTO (Q) |  | No. | COSTO (Q) | No. | COSTO (Q) | (Q)
Programa de Administración
Objetivo 3: Contar con la infraestructura y el equipo necesario, el capital humano en calidad y cantidad necesaria, evaluando el cumplimiento de objetivos y el desempeño de la administración
Resultado Contar con la infraestructura y el equipo necesrio, el capital humano en calidad y cantidad necesaria, para dar cumplimiento a las diferentes actividades de conservación planificadas |  |  | SUBTOT. RES.= |  |  | 227640 |  |  | 0 |  |  | 227640
Atención y protocolo Representantes Comunitarios (CD) | 196 | varios | 15000 | 1 |  | 15000 |  |  | 0 |  | 0
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina | 162 | Reparación | 1000 | 1 |  | 1000 |  |  | 0 |  | 0
Discos para sierra eléctrica |  |  | 500 | 1 |  | 500
Reparación De vehículos | 165 | km/servicio | 5000 | 3 |  | 15000 |  |  | 0 |  | 0
Servicio Menor de Vehículos | 169 | km/servicio | 5000 | 3 |  | 15000 |  |  | 0 |  | 0
Servicio Mayor de Vehículos | 169 | km/servicio | 5000 | 1 |  | 5000 |  |  | 0 |  | 0
Servicio de Motocicleta | 169 | km/servicio | 2500 | 2 |  | 5000 |  |  | 0 |  | 0
Servicio Mantenimiento de Generadores eléctricos | 169 | Mantenimiento | 600 | 9 |  | 5400 |  |  | 0 |  | 0
Servicio Mantenimiento bomba de agua | 169 | Mantenimiento | 600 | 6 |  | 3600 |  |  | 0 |  | 0
Servicio Mantenimiento sopladora | 169 | Mantenimiento | 350 | 4 |  | 1400
Llantas para motocicleta | 253 | km/servicio | 800 | 2 |  | 1600 |  |  | 0 |  | 0
Llantas y Neumáticos | 253 | km/llantas | 1800 | 8 |  | 14400 |  |  | 0 |  | 0
Combustibles y Lubricantes | 262 | km/galón | 5000 | 11 |  | 55000 |  |  | 0 |  | 0
Útiles de limpieza | 292 | útiles | 5000 | 3 |  | 15000 |  |  | 0 |  | 0
Materiales eléctricos | 297 | útiles | 1000 | 1 |  | 1000 |  |  | 0 |  | 0
Mantenimiento de infraestructura | 173 |  | 58740 | 1 |  | 58740 |  |  | 0 |  | 0
Mantenimiento Planta de Tratamiento | 173 |  | 5000 | 2 |  | 10000
Lona para pick up | 268 |  | 3000 | 1 |  | 3000
carroceria pick up | 284 |  | 2000 | 1 |  | 2000
RUBROS | Renglón Presupuestario | UNIDADES | COSTO/ UNIDAD/Q. |  | FINANCIAMIENTO PROPIO (Privativos) MNSCH |  | COD | FINANCIAMIENTO INGUAT |  | FINANCIAMIENTO CONAP |  | TOTAL
[5 empty] | No. UNIDAD | COSTO (Q) |  | No | COSTO (Q) | No. | COSTO (Q) | (Q)
Programa de Manejo de Recursos
Objetivo 4: Promover la conservación y restauración de los recursos naturales.
|  |  | SUBTOT. RES.= |  |  | 200907 |  |  | 0 |  | 0 | 200907
Impresiones | 122 | fotocopias | 0.5 | 1500 |  | 750 |  |  | 0 |  | 0
compra de plantas forestales |  |  | 21437 | 1 |  | 21437
compra de plantas de nativas |  |  | 170280 | 1 |  | 170280
Evento de Capacitacion | 185 | evento | 1500 | 1 |  | 1500 |  |  | 0 |  | 0
Tornillos completo 2.5" | 286 | caja 20 unidades | 50 | 3 |  | 150 |  |  | 0 |  | 0
Nylon carpeta | 268 | yarda | 15 | 10 |  | 150
Pintura aceite diferentes colores | 267 | galon | 95 | 5 |  | 475
Lazo de plástico | 232 | equipo | 35 | 12 |  | 420 |  |  | 0 |  | 0
Bolsa Plastica Basura | 292 | paquete 100 unidades | 150 | 32 |  | 4800
Alambre Galvanizado | 283 | libra | 15 | 63 |  | 945
RUBROS | Renglón Presupuestario | UNIDADES | COSTO/ UNIDAD/Q. |  | FINANCIAMIENTO PROPIO (Privativos) MNSCH |  | COD | FINANCIAMIENTO INGUAT |  | FINANCIAMIENTO CONAP |  | TOTAL
[5 empty] | No. UNIDAD | COSTO (Q) |  | No. | COSTO (Q) | No. | COSTO (Q) | (Q)
Programa de Asistencia y Participación Comunitaria para el Manejo Compartido
Objetivo 5: Formar capital humano apto para las actividades propias del parque y del manejo sostenible de los recursos naturales del MNSCH
Resultado: Fortalecer la gestión local y regional para identificar, formular y ejecutar programas y proyectos, que propicien la conservación y desarrollo
sostenible del MNSCH |  |  | SUBTOT. RES.= |  |  | 20500 |  |  | 0 |  | 0 | 20500
Evento de capacitación | 185 | capacitación | 6500 |  |  | 19500 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Participación en Eventos | 185 | congreso evento | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 0 |  | 0 | 0
SUB TOTAL PRESUPUESTO 2017 | [11 empty] | 1460717
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ADMINISTRACION MNSCH | [11 empty] | 0
TOTAL PRESUPUESTO 2017 | [11 empty] | 0
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS | [11 empty] | 0
Rubros correspondientes al 30% para Comunidades según Decreto 25-2005
Comunidad Chicanutz |  | Proyectos destinados al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades |  |  |  | 596633.25
Comunidad Semil | [5 empty] | 596633.25
Comunidad Chisubin | [5 empty] | 596633.25
Comunidad Santa María Semuc Champey | [5 empty] | 596633.25
TOTAL | [11 empty] | 2386533
Note on D78: Usuario: alimentacion para consejo directivo MNSCH por cada secion.
Note on E93: Usuario: contemplar renovacion de servicios sanitarios.
Note on G93: Usuario: contemplar renovacion de servicios sanitarios.
Note on D109: Microsoft: plantas: caoba y/o cedro c/u Q17.00. p/20 ha.
Note on D110: Microsoft: plantas de cacao CNN 51 c/u Q22.00 p/20 ha en las comunidades.

## Manejo de Recursos
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY
1. Linea de acción: Recursos Naturales y Culturales
2. Programa: Manejo de recurso
3. Sub programa: Manejo de ecosistema Flora y Fauna
4. Resultado esperado: Conservar y/o restaurar lineas de interconectividad biologica que aseguren el desarrollo de la biodiversidad del MNSCH.
No. | Resultado Esperado 2,017 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto | TOTAL
4.1 | Objetivo 4.1 Promover la conservación y restauración de los recursos naturales.
4.1.1 | Desarrollar una estrategia interinstitucional, para velar por la conservación y protección de los ecosistemas del MNSCH. | MNSCH | Obtener el aporte de las diferentes instituciones afines, para contrarestar las amenazas y presiones hacia los recursos naturales del Area protegida. | [12 empty] | INAB, CONAP, MARN, MAGA, MUNI, CALMECAC,MINEDUC, Instituciones Educativas afines. | convocatorias, listado de participantes, fotografias, acuerdos. |  | 1000 | 1000 | bar: Meses M; Meses J; Meses N
4.1.2 | Utilizar los recursos disponibles para la recuperacion de areas que contengan ecosistemas de alto valor de conservacion dentro del area protegida. | MNSCH | Identificar áreas potenciales con alto valor de conservación | [12 empty] | Encargado, Asesor Técnico / Coadministracion | Informe |  | 1000 | 1000 | bar: Meses F; Meses A
|  |  | Utilizar los recursos materiales y humanos para la recuperacion de areas dañadas. | [12 empty] | Encargado, Asesor Técnico, guardarrecursos | Informe |  | 1000 | 1000 | bar: Meses M to Meses A; Meses S to Meses O
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY
1. Linea de acción: Recursos Naturales y Culturales
2. Programa: Manejo de recurso
3. Sub programa: Actividades productivas
4. Resultado esperado: Promover el manejo forestal, agroforestal y agricultura sostenible en comunidades del MNSCH
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto | TOTAL
4.2 | Objetivo 4.2 Promover el manejo forestal, agroforestal y agricultura sostenible en el MNSCH
4.2.1 | Insentivar en las comunidades y organizaciones locales para que puedan adoptar sistemas de agricultura y agroforesteria sostenible en la zona de amortiguamiento del MNSCH | Comunidades de la zona de influencia del MNSCH | Asistencia técnica: Agricultura sostenible Agroforestería comunitaria Forestería | [12 empty] | Encargado, Asesor Tecnico / MAGA / COCODE | Informe Tecnico |  | 1750 | 1750 | bar: Meses F to Meses M; Meses S to Meses N
4.2.2 |  | Comunidades de la zona de influencia del MNSCH | Implementar sistemas agroforestales en las comunidades aledañas al MNSCH con especies nativas. | [12 empty] | Encargado, Asesor Tecnico, guardarrecursos y comunitarios. | Informe Tecnico/ Fotografías, Doc. Contables. |  | 191302 | 191302 | bar: Meses F to Meses N
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY
1. Linea de acción: Recursos Naturales y Culturales
2. Programa: Manejo de recurso
3. Sub programa: Actividades productivas: Implementar planes para el adecuado manejo de desechos solidos.
4. Resultado esperado: Promover el manejo adecuado de desechos solidos generados por actividad turistica dentro del MNSCH.
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto | TOTAL
Objetivo 4.3 Implemetar planes para el adecuado manejo de los desechos solidos.
4.3.1 | Promover actividades para lograr el adecuado manejo de los desechos solidos producidos en el MNSC por actividad turistica | MNSCH | Clasificación de diferentes tipos de desechos para actividades de reciclaje | [12 empty] | Encargado, Asesores Tecnicos, guardarecursos. | Informe. |  | 900 | 900 | bar: Meses E to Meses D
|  | MNSCH | Reutilización de material reciclado para elaboración de basureros y otros usos | [12 empty] | Encargado y/o Asesor Técnico y Guardarrecursos | Fotografías. |  | 1000 | 1000 | bar: Meses A; Meses J; Meses A
|  | MNSCH | Traslado de desechos solidos hacia los vertederos autorizados. | [12 empty] | Encargado, Asesores Tecnicos, guardarecursos. | Informe. |  | 1000 | 1000 | bar: Meses E to Meses D
|  | MNSCH | Charlas de educacion ambiental sobre reutilizacion de material reciclado. | [12 empty] | Encargado, Asesores Tecnicos, guardarecursos. | Informe. |  | 1500 | 1500 | bar: Meses A to Meses J
|  | MNSCH | Velar porque dentro del area protegida existan los lugares adecuados para el deposito de los desechos solidos. | [12 empty] | Encargado, Asesores Tecnicos, guardarecursos. | Informe. |  | 500 | 500 | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O
[18 empty] | MNSCH | 200952 | 200952

## Asistencia y Participación Comu
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY
1. Linea de acción: Social
2. Programa: Asistencia y Participación Comunitaria para el Manejo Compartido
3. Sub programa: Capacitación y Extensionismo
4. Resultado esperado: Capital humano apto para las actividades del Parque y del manejo sostenible de los recursos naturales del MNSCH
No. | Resultado Esperado 2,017 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto | TOTAL
Objetivo 5.1 Formar capital humano apto para las actividades propias del parque y del manejo sostenible de los recursos naturales del MNSCH
5.1.1 | A través de instituciones u organizaciones, se forma capital humano en temas como: Legislación Ambiental, Servicios de Turismo, Desarrollo Productivo, Desarrollo Social y otros. | MNSCH | Desarrollar eventos y acciones de información y capacitación a productores, lideres y lideresas en temas de gestión ambiental, preparación de alimentos, artesanías. | [12 empty] | Encargado, Asesor Tecnico, Organizaciones e Instituciones. | Listados de participantes, fotografias. |  | 19500 | 19500 | bar: Meses J; Meses S; Meses N
5.1.2 | Las 4 comunidades aledañas al MNSCH promueven y canalizan iniciativas de desarrollo social y de gestion ambiental. | MNSCH | Promover la participacion de las comunidades en los espacios de dialogo, local y regional, especialmente en terminos de conservacion y desarrollo sostenible del MNSCH | [12 empty] | Asesores tecnicos y Coadministracion | Memorias de reuniones y/o acta de consejo directivo, convocatorias. |  | 1000 | 1000 | bar: Meses N
[18 empty] | MNSCH | 20500 | 20500
1. Linea de acción: Social
2. Programa: Asistencia y Participación Comunitaria para el Manejo Compartido
3. Sub programa: Organización y Participación para el Manejo Compartido de Recursos Naturales y Procesos de Desarrollo Local.
4. Resultado esperado: Mejorar la calidad de vida de las cuatro comunidades Santa María Semuc Champey, Chicanutz, Semil y Chisubin mediante proyectos amigables con el ambiente, según lo estipulado en el Decreto 25-2005 en su inciso b del artículo 12.
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto | TOTAL
Objetivo 5.2 Mejorar la calidad de vida de las cuatro comunidades Santa María Semuc Champey, Chicanutz, Semil y Chisubin mediante proyectos amigables con el ambiente, según lo estipulado en el Decreto 25-2005 en su inciso b del artículo 12.
5.2.1 | Proyectos amigables con el ambiente para las comunidades de Santa María Semuc Champey, Chicanutz, Semil y Chisubin. | Chicanutz | Proyecto de mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad Chicanutz, como lo establece el Decreto 25-2005. Con saldo hasta el 31 de Diciembre de 2016. | [12 empty] | Consejo Directivo, DRLV,CONAP CENTRAL. | Memorias de reuniones y/o acta de consejo directivo, convocatorias. |  | 596633.25 | 596633.25 | bar: Meses M
|  | Semil | Proyecto de mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad Semil, como lo establece el Decreto 25-2005. Con saldo hasta el 31 de Diciembre de 2016. | [12 empty] | Consejo Directivo, DRLV,CONAP CENTRAL. | Memorias de reuniones y/o acta de consejo directivo, convocatorias. |  | 596633.25 | 596633.25 | bar: Meses M
|  | Chisubin | Proyecto de mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad Chisubin, como lo establece el Decreto 25-2005. Con saldo hasta el 31 de Diciembre de 2016. | [12 empty] | Consejo Directivo, DRLV,CONAP CENTRAL. | Memorias de reuniones y/o acta de consejo directivo, convocatorias. |  | 596633.25 | 596633.25 | bar: Meses M
|  | Santa María Semuc Champey | Proyecto de mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad Santa María Semuc Champey, como lo establece el Decreto 25-2005. Con saldo hasta el 31 de Diciembre de 2016. | [12 empty] | Consejo Directivo, DRLV,CONAP CENTRAL. | Memorias de reuniones y/o acta de consejo directivo, convocatorias. |  | 596633.25 | 596633.25 | bar: Meses M
[18 empty] | MNSCH |  | 2386533