## Protección y Control
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - CONAP -
PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2018
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL CERRO PAPA'A, SAN MARCOS LA LAGUNA, SOLOLÁ
1 | Línea de acción | Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2 | Programa | Protección y Control.
3 | Sub programa | Control y Vigilancia.
N°. | Resultado esperado 2018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto | Total
1 | Prevencion de ilicitos ambientales en el área protegida | PRM Cerro Papa'a San Marcos La Laguna | Monitoreos en el PRM | [12 empty] | G.R, UMGAR, G.R. CONAP. | Informes, fotografías | 1,2 | 960 | 11520 | bar: Meses E to Meses D
|  | PRM Cerro Papa'a San Marcos La Laguna | Patrullajes en área protegida | [12 empty] | G.R, UMGAR, G.R. CONAP, PNC. | Informes, fotografías | 1,2,6 | 440 | 1760 | bar: Meses A; Meses J to Meses A; Meses N
2 | Control de incendios forestales | San Marcos La Laguna | Mantenimiento y limpia de brechas cortafuego. | [12 empty] | G.R, UMGAR, G.R. CONAP. | Planificacion semanal, informe y fotografías | 1,2 | 1074.72 | 4298.88 | bar: Meses F to Meses M; Meses N to Meses D
|  |  | Contención de incendios con involucramiento del personal municipal y la comunidad. | [12 empty] | UMGAR, CONAP, | Informes, reportes a SIPECIF, Fotografias. | 1,2 | 1532 | 4596 | bar: Meses F to Meses A
|  |  | Traslado de personal | [12 empty] | UMGAR, CONAP, comunitarios | Comprobante y planillas. | 1 | 666.67 | 2000 | bar: Meses F to Meses A
TOTAL DEL PROGRAMA | [19 empty] | 24174.88

## Manejo de Recursos
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - CONAP -
PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2018
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL CERRO PAPA'A
1 | Línea de acción | Conservación de Recursos Naturales
2 | Programa | Manejo de Recursos
3 | Sub programa | Manejo de ecosistemas y especies de flora y fauna
N°. | Resultado esperado 2018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto | Total
1 | Protección y mantenimiento de nacimientos de agua. | PRM Cerro Papa'a San Marcos La Laguna | Jornales de limpieza y mantenimiento de nacimiento de agua | [12 empty] | UMGAR, G.R. Tco Agua y Saneamiento | fotografías | 1 | 406 | 2842 | bar: Meses M; Meses M to Meses O
2 | Recuperaración de cobertura forestal en el árae protegida | PRM Cerro Papa'a San Marcos La Laguna | Reforestaciones en áreas afectadas por incendios forestales | [12 empty] | UMGAR, G.R y GR CONAP, | Solicitud, Informes y fotografías | 1,2 | 4606 | 4606 | bar: Meses J to Meses A
|  | PRM Cerro Papa'a San Marcos La Laguna | Mantenimiento a reforestaciones | [12 empty] | Municipalidad, GR CONAP y pariculares. | Planilla, Solicitud, Informe y fotografías | 1,2,6 | 2178 | 6534 | bar: Meses A to Meses J
TOTAL DEL SUBPROGRAMA | [19 empty] | 13982
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - CONAP -
PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2018
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL CERRO PAPA'A
1 | Línea de acción | Conservación de Recursos Naturales
2 | Programa | Manejo de Recursos
3 | Sub programa | Actividades Productivas
N°. | Resultado esperado 2018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto | Total
1 | Gestión de 1 proyecto PINPEP | PRM Cerro Papa'a San Marcos La Laguna | Plan de Manejo para proyecto de reforestación. | [12 empty] | UMGAR, G.R. | PINPEP | 1 | 1500 | 1500 | bar: Meses J to Meses A
TOTAL DEL SUBPROGRAMA | [19 empty] | 1500
TOTAL DEL PROGRAMA | [19 empty] | 15482

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - CONAP -
PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2018
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL CERRO PAPA'A
1 | Línea de acción | Manejo acorde a buen uso de los recursos naturales (suelo, aire, agua, paisaje)
2 | Programa | Uso Público
3 | Sub programa | Recreación y Turismo
4 | Resultado esperado | Adecuación y mantenimiento de ifraestructura para el desarrollo del ecoturismo dentro del área
N°. | Resultado esperado 2018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto | Total
1 | Senderos del PRM en buen estado. | PRM Cerro Papa'a San Marcos La Laguna | Mantenimiento y limpieza del sendero | [12 empty] | UMGAR, G.R y GR CONAP | Planillas, Informe y fotografías. | 1,2 | 489 | 978 | bar: Meses M; Meses N
2 | Mejoramiento y mantenimineto de infraestructura | PRM Papa'a San Marcos La Laguna | Reparación de casas de arboles y limpieza del área para acampar. | [12 empty] | UMGAR, GR CONAP, personas particulares | Solicitud, planilla y fotografías. | 1,2,6 | 1755 | 1755 | bar: Meses M
4 | Letrina abonera en buen estado | PRM Papa'a San Marcos La Laguna | Limpieza y mantenimiento de letrina | [12 empty] | Guarda recursos | fotografías | 1 | 120 | 720 | bar: Meses E; Meses M; Meses M; Meses J; Meses S; Meses N
TOTAL DEL SUBPROGRAMA | [19 empty] | 3453
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - CONAP -
PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2018
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL CERRO PAPA'A
1 | Línea de acción | Manejo acorde a buen uso de los recursos naturales (suelo, aire, agua, paisaje)
2 | Programa | Uso Público
3 | Sub programa | Divulgación y Relaciones Públicas
4 | Resultado esperado | Promoción de recursos y desarrollo del ecoturismo dentro del área.
N°. | Resultado esperado 2018 | Ubicación Geográfica | Avtividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto | Total
2 | población local conozcan las principales actividades del área protegida PRM Cerro Papa'a. | San Marcos La Laguna | charlas a las organizaciones y poblacion. | [12 empty] | UMGAR, gr conap, | Fotografias, planillas. | 1,2 | 1000 | 2000 | bar: Meses M; Meses J
TOTAL DEL SUBPROGRAMA | [19 empty] | 2000
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - CONAP -
PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2018
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL CERRO PAPA'A
1 | Línea de acción | Manejo acorde a buen uso de los recursos naturales (suelo, aire, agua, paisaje)
2 | Programa | Uso Público
3 | Sub programa | Interpretación y Educación Ambiental
4 | Resultado esperado | Protección, promoción de recursos y desarrollo del ecoturismo dentro del municipio.
N°. | Resultado esperado 2018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto | Total
1 | Niños sensibilizados e informados del proceso de áreas protegidas y biodiversidad | San Marcos La Laguna | Charlas y giras al PRM | [12 empty] | UMGAR, CONAP | Listado de participantes, fotografías, informes | 1,2 | 2000 | 2000 | bar: Meses A; Meses O
TOTAL DEL SUBPROGRAMA | [19 empty] | 2000
TOTAL DEL PROGRAMA | [19 empty] | 7453

## Asistencia y Parti- Comunitaria
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - CONAP -
PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2018
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL CERRO PAPA'A
2 | Programa | Asistencia, Orientación y Participación Comunitaria
3 | Sub programa | Capacitación y Extensionismo
4 | Resultado esperado | Desarrollo de capacidades e instrumentos de gestión del Área Protegida
N°. | Resultado esperado 2018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Donante | Monto | Total
1 | Capacitar al administrador y guarda recurso en el manejo del PRM | Centro de visitantes PRM Cerro Papa'a | Administradores del PRM capacitados en gestión de áreas protegidas | [12 empty] | CONAP, UMGAR | Listado, fotografías, informe. | 1,2 | 406 | 1624 | bar: Meses M; Meses M; Meses J; Meses S
TOTAL DEL PROGRAMA | [19 empty] | 1624

## Presupuesto
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - CONAP -
PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2018
PRESUPUESTO PARQUE REGIONAL MUNICIPAL CERRO PAPA'A
Programa Protección y Control Parque Regional Municipal Cerro Papa'a
Monitoreos en el PRM | Jornales | 60 | 1,2 | 192 | 11520 | 11520
Patrullajes en área protegida | Jornales | 88 | 1,2,6 | 20 | 1760 | 1760
Mantenimiento y limpia de brechas cortafuego. | Jornales | 67.166 | 1,2 | 64 | 4298.88 | 4298.88
Contención de incendios | Jornales | 76.6 | 1,2 | 60 | 4596 | 4596
Traslado de personal | Vehículo | 666.67 | 1 | 3 | 2000.01 | 2000
TOTAL POR PROGRAMA | [5 empty] | 24174.88
Programa Manejo de Recursos Parque Regional Municipal Cerro Papa'a
Limpieza y mantenimiento de nacimiento de agua | Jornales | 67.67 | 1 | 42 | 2842.14 | 2842
Reforestaciones en áreas afectadas por incendios forestales | Jornales | 65.8 | 1,2,3 | 70 | 4606 | 4606
Mantenimiento a reforestaciones | Jornales | 62.23 | 1,2 | 105 | 6534.15 | 6534
Plan de Manejo proyecto de reforestación. | Documento | 1500 | 1 | 1 | 1500 | 1500
TOTAL POR PROGRAMA | [5 empty] | 15482
Programa Uso Público Parque Regional Municipal Cerro Papa'a
Mantenimiento y limpieza del sendero | Jornales | 61.13 | 1,2 | 12 | 489 | 978
Reparación en casas de arboles y limpieza del área para acampar. | Jornales | 877.5 | 1,2 | 2 | 1755 | 1755
Limpieza y mantenimiento de letrina | Jornales | 60 | 1 | 12 | 720 | 720
Charlas a las organizaciones | charla | 5 | 1 | 400 | 2000 | 2000
Charlas y giras al PRM | Evento | 2 | 1,2 | 1000 | 2000 | 2000
TOTAL POR PROGRAMA | [5 empty] | 7453
Asistencia, Orientación y Participación Comunitaria Parque Regional Municipal Cerro Papa'a
Administrador y colaboradores capacitados en gestión de áreas protegidas. | Evento | 67.67 | 1,2 | 24 | 1624.08 | 1624.08
TOTAL POR PROGRAMA | [5 empty] | 1624.08
TOTAL | [5 empty] | 48733.96
Código Fuente de Financiamiento
| 1 | Municipalidad
| 2 | CONAP
| 3 | INAB
| 4 | Vivamos Mejor
| 5 | Policía Nacional Civil
| 6 | Particulares/planilla