## Poa 2018 Concepción
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA
1. Programa: De administración
1.1 Sub programa infraestructura, equipo y mantenimiento
1.2 Sub programa de Recursos humanos
1.3 Sub programa de Planificación y evaluación de la gestión
1.4 Sub programa de Alianzas estrategicas
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | TOTAL (Q)
1.1.1 | 1000 metros lineales de sendero intepretativo en buenas condiciones | Parque K’umK’um Wutz | 1.1.1.1. Limpiar 1000 metros lineales de sendero interpretativo. | [12 empty] | Coordinador y guardarecursos | Fotografias /Informe | 2100 | 2100 | bar: Meses M; Meses J; Meses S; Meses N
1.1.2 | Rotulos del sendero interpretativo remplazados y limpios | Parque K’umK’um Wutz | 1.1.2.1 Cambiar los rótulos que lo ameriten mantenerlos limpios | [12 empty] | Coordinador y guardarecursos | Fotografías e infome | 840 | 840 | bar: Meses E to Meses D
1.1.3 | Centro de visitantes parque K’umK’um Wutz funcionando adecuadamente | Parque K’umK’um Wutz | 1.1.3.1 Encalar los árboles aldehaños al parque | [12 empty] | Coordinador y guardarecursos | Informe y fotografías | 140 | 140 | bar: Meses F
|  |  | 1.1.3.4. Restaurar y pintar los juegos infantiles. | [12 empty] | Coordinador y guardarecursos | Informe y fotografías | 710 | 710 | bar: Meses M
|  |  | 1.1.3.5. Jardinizar el área del centro de visitantes | [12 empty] | Coordinador y guardarecursos | Informe y fotografías | 40000 | 40000 | bar: Meses A to Meses S
1.1.4 | Conopy funcionando adecuadamente | Parque K’umK’um Wutz | 1.1.4.2 Mantenimiento del canopy | [12 empty] | Coordinador y guardarecursos | Informe y fotografías | 90000 | 90000 | bar: Meses E to Meses A
1.1.5 | Área protegida debidamente identificada | PRM Concepción Chiquirichapa | 1.1.5.1 Rotulación del área protegida | [12 empty] | Coordinador y guardarecursos | Informe y fotografías | 3600 | 3600 | bar: Meses M
|  |  | 1.1.5.2 Instalación de señalización el acceso al área protegida | [12 empty] | Coordinador y guardarecursos | Informe y fotografías | 1000 | 1000 | bar: Meses M
|  |  | 1.1.5.3 senalización de mojones | [12 empty] | Coordinador y guardarecursos | Informe y fotografías | 21000 | 21000 | bar: Meses M to Meses M
|  |  | 1.1.5.4 Mejoramiento del acceso al PRM | [12 empty] | Coordinador y guardarecursos | Informe y fotografías | 8000 | 8000 | bar: Meses S to Meses N
1.1.6 | Equipo y vehículo en buen estado para el funcionamiento adecuado del Departamento de Areas Protegidas | Oficina Municipal Dapma | 1.1.6.1 Mantenimiento de equipo de oficina e instrumentos de medicion forestal. | [12 empty] | Coordinador Dapma | Fotografías e infome | 3000 | 3000 | bar: Meses F; Meses J
|  |  | 1.1.6.2. Mantenimiento de vehículo | [12 empty] | Coordinador Dapma | Factura de servicio. | 8000 | 8000 | bar: Meses F; Meses A; Meses D
1.2.1 | 7 Guardarecursos debidamente equipados para las actividades de control y monitoreo del área protegida | Oficina Municipal Dapma | 1.2.1.1 Gestión y compra de equipo y herramientas para los guardarecursos | [12 empty] | Coordinador Dapma | Lista de entrega de herramientas y equipo. | 5000 | 5000 | bar: Meses M
1.3.1 | El Parque Regional Municipal se administra de manera coordinada con CONAP | PRM Concepción Chiquirichapa | 1.3.1.1 Coordinación de actividades de Manejo y Conservación del área | [12 empty] | Coordinador Dapma, CONAP | Informes | 840 | 840 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 1.3.1.2 Elaboración del Plan Operativo Anual en base al plan maestro vigente | [12 empty] | Coordinador Dapma, CONAP | Plan Elaborado | 500 | 500 | bar: Meses E; Meses M
|  |  | 1.3.1.3 Realización de monitoreos de verificación de cumplimiento del POA | [12 empty] | Coordinador Dapma, CONAP | Fotografías e infome | 140 | 140 | bar: Meses A; Meses O
|  |  | 1.3.1.4 Actualización del Plan Maestro | [12 empty] | Coordinador Dapma, CONAP | Informe impreso | 10000 | 10000 | bar: Meses E to Meses A
1.3.2 | Gestión del presupuesto asignado al Departamento de áreas protegidas de la municipalidad | Oficina Municipal Dapma | 1.3.2.1 Presentación y gestión del presupuesto municipal. | [12 empty] | Concejal de Medio Ambiente y Coordinador del Dapma | Copia de documento | 840 | 840 | bar: Meses E to Meses D
1.3.3 | Ingresos económicos externos para el manejo del área | Oficina Municipal Dapma | 1.3.3.1 Venta de plantas de especies forestales | [12 empty] | Viverista | Solicitud de Arboles | 210 | 210 | bar: Meses E to Meses D
1.4.1 | Se ha logrado una eficiente coordinación del Dapma con otras instituciones | Oficina Municipal Dapma | Participación en reuniones de coordinacion con ONG´s y OG´s | [12 empty] | Coordinador del Dapma | Informe y fotografías | 1200 | 1200 | bar: Meses E to Meses D
[18 empty] | TOTAL | 197120
2. Programa: De protección, control y manejo de recursos naturales
2.1 Sub programa: De control y patrullaje
2.2 Sub programa: de prevención de amenazas,
2.3. Sub programa: Manejo de RRNN y recuperación ecológica
No. | Resultado Esperado | Ubicación geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | TOTAL (Q)
2.1.1 | 144 patrullajes de control y vigilancia | PRM Concepción Chiquirichapa | 2.1.1.1. Planificacion mensual de patrullajes | [12 empty] | Coordinador Dapma y guardarecursos | Cronograma, informe | 2500 | 2500 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 2.1.1.2. Patrullajes de control y vigilancia | [12 empty] | Guardarecursos | Informes mensuales | 10000 | 10000 | bar: Meses E to Meses D
2.2.2 | 15,000 metros lineales de brechas y corta fuego. | PRM Concepción Chiquirichapa | 2.2.2.1. Mantenimiento de rondas cortafuego | [12 empty] | Coordinador Dapma y guardarecursos | Fotografías/ informe | 2625 | 2625 | bar: Meses E to Meses A; Meses D
|  |  | 2.2.2.2. Mantenimiento de brechas cortafuego. | [12 empty] | Coordinador Dapma, Educadora Ambiental y guardarecursos | Fotografías/ informe | 2625 | 2625 | bar: Meses E to Meses A; Meses D
2.3.1 | 15 hectáreas reforestadas | PRM Concepción Chiquirichapa | 2.3,1,1. Plantación de al menos 10,000 árboles de diferentes especies. | [12 empty] | Coordinador Dapma, Educadora ambiental y guardarecursos | Fotografías/ informe | 7000 | 7000 | bar: Meses J to Meses A
2.3.2 | 10 hectáreas de reforestación con mantenimiento adecuado | PRM Concepción Chiquirichapa | 2.3.2.1 . Poda de árboles en áreas de reforestación | [12 empty] | Coordinador Dapma y guardarecursos | Fotografías e informes | 7280 | 7280 | bar: Meses F
|  |  | 2.3.2.2 Riego de planta sembradas elaño anterior | [12 empty] | Coordinador Dapma y guardarecursos | Fotografias e informe | 1680 | 1680 | bar: Meses F to Meses M
2.3.2 | Vivero municipal produce especies forestales nativas | Vivero municipal | 2.3.2.1 Establecimiento de semilleros de especies nativas | [12 empty] | Coordinador Dapma y viverista | Fotografías | 2000 | 2000 | bar: Meses F to Meses D
2.3.3 | 15,000 plantas producidas en el vivero municipal | Vivero municipal | 2.3.3.1 Producción de plantas en vivero | [12 empty] | Coordinador Dapma y viverista | Fotografías / informe | 11250 | 11250 | bar: Meses E to Meses D
[18 empty] | TOTAL | 46960
Programa 3: Social y participación comunitaria
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografíca | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | TOTAL(Q)
3.1 | Un programa de concienciación sobre desechos sólidos a actores de la sociedad civil. | Muncipio de Concepción Chiquirichapa | 3.1.1. Desarrollar capacitaciones a gupo seleccionado sobre manejo de desechos sólidos | [12 empty] | Coordinador Dapma y Orientadora sobre desechos sólidos | Listado de participantes, fotografías | 1350 | 1350 | bar: Meses M; Meses M; Meses J; Meses S
|  |  | 3.1.2. Capacitar a grupos religiosos y usuarios del tren de aseo sobre el reciclaje de desechos sólidos | [12 empty] | Coordinador Dapma y Orientadora sobre desechos sólidos | Listado de participantes, fotografías | 4450 | 4450 | bar: Meses F; Meses A; Meses A
|  |  | 3.1.3. Capacitar a alcaldes comunitarios sobre desechos sólidos | [12 empty] | Coordinador Dapma y Educadora Ambiental | Listado de participantes, fotografías | 1700 | 1700 | bar: Meses F to Meses J
3.2 | Un programa de manejo desechos sólidos en las escuelas de educación primaria del área urbana | Muncipio de Concepción Chiquirichapa | 3.2.1. Clasificar los desechos sólidos desde su generación, en las escuelas urbanas | [12 empty] | Coordinador Dapma y Educadora Ambiental | Informes impresos | 1500 | 1500 | bar: Meses M to Meses A; Meses J
3.3 | Sistema eficiente de disposición final de desechos sólidos | Muncipio de Concepción Chiquirichapa | 3.3.1 Recolectar y disponer de manera eficiente los desechos sólidos generados. | [12 empty] | Concejal de Medio Ambiente., Coordinador Dapma y Orientadora sobre desechos sólidos | Informe y fotografías | 29200 | 29200 | bar: Meses M; Meses J; Meses S; Meses D
3.4 | Un plan monitoreo de educadores ambientales | Muncipio de Concepción Chiquirichapa | 3.4.1 Acompañar a los educadores ambientales designados a las escuelas del área urbana | [12 empty] | Coordinador Dapma y Educadora Ambiental | Informes y fotografías | 1000 | 1000 | bar: Meses F to Meses O
|  |  | 3.4.1.2. Utilizar las herramientas curriculares para educación ambiental | [12 empty] | Educadores ambienatales | Informes y fotografías | 1000 | 1000 | bar: Meses F to Meses O
3.5 | Celebración de 5 fechas alusivas al Medio Ambiente | Escuelas del municipio | 3.5.1 Celebrar actividades alusivas al medio ambiente (Dia del Arbol, Dia de la Tierra, entre otras) | [12 empty] | Dapma | Fotografías e informe | 1200 | 1200 | bar: Meses M to Meses J
3.5.2. Sensibilización a los usuarios de los nacimientos de agua por la celebración del día del agua.
3.6 | 20 reuniones con representantes de Cocodes | Muncipio de Concepción Chiquirichapa | 3.6.1 desarrollo de actividades de información y formación sobre medio ambiente, áreas protegidas y agroforestería | [12 empty] | Educadora Ambiental | Fotografías e informe/listado de participantes | 3000 | 3000 | bar: Meses F to Meses N
|  |  | 3.6.2 Coordinación con autoridades locales para su participación en la elaboración del plan maestro. | [12 empty] | DAPMA | Fotografías e informe/listado de participantes | 500 | 500 | bar: Meses M to Meses J
|  |  | 3.6.3 Coordinación con Cocodes para continuar con el proceso de mecanismo de Pago por Servicios Ambientales | [12 empty] | DAPMA | Listado de participantes, fotografías | 6000 | 6000 | bar: Meses E to Meses D
[18 empty] | Total | 50900
Programa 4: Uso Publico
4.1. Sub-Programa: Interpretación y Educación ambiental
4.2. Sub-Programa: Divulgación y Relaciones Publicas
No. | Resultado Esperado | Ubicación geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | TOTAL (Q)
4.1.1 | 12 recorridos de interpretación ambiental en el Sendero Ecologico | Parque K’umK’um Wutz | 4.1.1.1. Planificación y Ejecución de actividades de educación ambiental en el sendero ecologico | [12 empty] | Educadora ambiental y guardarecursos | Listados de asistencia y fotografías | 840 | 840 | bar: Meses E to Meses D
4.1.2. | Coordinación de actividades ambientales con escuelas del municipio | Municipio de Concepción Chiquirichapa | 4.1.2.1. Se coordina con Supervisor Educativo Municipal el aval para actividades de educación ambiental. | [12 empty] | Coordinador del Dapma y Educadora Ambiental | Documennto de aprobación | 280 | 280 | bar: Meses E to Meses F
|  |  | 4.1.2.2. Planificación y ejecución de actividades de reforestación con escuelas | [12 empty] | Coordinador del Dapma, Orientadora de Desechos Sólidos y Educadora Ambiental | Listado de participantes | 210 | 210 | bar: Meses M to Meses S
4.2.1. | Se desarrolla un programa continuo de divulgación sobre el PRM en radio y televisión | Municipio de Concepción Chiquirichapa | 4.2.1.1. Divulgación de tres spots en televisión sobre desechos sólidos, incendios forestales y protección de pinabete | [12 empty] | Coordinador del Dapma, Orientadora de Desechos Sólidos y Educadora Ambiental | Spots y programas de radio | 8500 | 8500 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 4.2.1.2. Participación en radio comunitaria para abordar temas de medio ambiente y áreas protegidas | [12 empty] | Coordinador del Dapma, Orientadora de Desechos Sólidos y Educadora Ambiental | Programa de radio | 840 | 840 | bar: Meses E to Meses D
4.2.2 | Mantenimiento de altares y nacimientos | Municipio de Concepción Chiquirichapa | 4.2.2.1. Identificación de Altares mayas | [12 empty] | Coordinador Dapma y Director Casa de La Cultura | Fotografías | 600 | 600 | bar: Meses A to Meses J
|  |  | 4.2.2.2 Identificación de los nacimientos de agua ubicados en el PRM | [12 empty] | Coordinador Dapma y guardarecursos | Fotografías | 3150 | 3150 | bar: Meses M
[18 empty] | TOTAL | 14420
Programa 5: Investigacion y Monitoreo
No. | Resultado Esperado | Ubicación geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | TOTAL (Q)
5.1 | Dos transectos para monitoreo biológico | PRM Concepción Chiquirichapa | 5.1.1. Construcción de transectos de monitoreo biológico | [12 empty] | Coordinador Dapma y Guardarecursos | Fotografías e informe | 5000 | 5000 | bar: Meses M to Meses D
5.2 | 6 monitoreos biológicos en los transectos | PRM Concepción Chiquirichapa | 5.2.1. Recorrer los transectos para el monitoreo biológico | [12 empty] | Coordinador Dapma y Guardarecursos | Fotografias e informaciones | 800 | 800 | bar: Meses E to Meses A
|  |  | 5.2.1.Información de monitoreos realizados sistematizada | [12 empty] | Coordinador Dapma y Guardarecursos | Informe Anual | 1100 | 1100 | bar: Meses E to Meses D
5.3 | Apoyo a Ejercicio Profesional supervisado | PRM Concepción Chiquirichapa | 5.3.1. Apoyo a estudiantes que realicen su EPS en el parque | [12 empty] | Coordinador Dapma | Copia de Informe | 2000 | 2000 | bar: Meses F; Meses J to Meses N
[18 empty] | TOTAL | 8900