## Protección y control
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
FUNDACION PARA EL ECODESARROLLO Y LA CONSERVACION
Parque Regional Municipal Montaña Chiclera -PRMMCH-
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Proteccion y Control
4. Sub programa: Control y Vigilancia
5. Resultado esperado: Contar con una planificación para el control y vigilancia de los recursos naturales del área protegida
Objetivo 1. Garantizar la integridad del ecosistema por medio del Control y Vigilancia y la accion inmediata en casos de intervenciones ilegales y amenazas a la integridad del área especialmente en puntos criticos, enderezando procesos legales cuando lo amerite.
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto asignado | TOTAL
1.1 | Se conserva la flora y fauna del área a traves de la realizacion de patrullajes de control y vigilancia y acciones que eviten la deforestacion en coordinacion con CONAP, Ejercito, DIPRONA y Municipalidad | [16 empty] | 31 | 14530 | 44205
[18 empty] | 5 | 19475
[18 empty] | 1 | 10200
1.1.1 |  | PRMMCH | Elaboracion de cronograma de patrullajes | [12 empty] | Mesa de Seguridad Ambiental (CONAP, Coordinador, GR, encargado del Destacamento Militar y DIPRONA). | Cronograma elaborado | bar: Meses F
1.1.2 |  | PRMMCH | Realizacion de 6 patrullajes inter institucionales (Muni, GR, Ejercito y DIPRONA) | [12 empty] | Coordinador de area, CONAP, DIPRONA GR Municipal y GR CONAP, Ejercito. | Informes de patrullajes | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O; Meses D
1.1.3 |  | PRMMCH | Realizacion de 8 patrullajes mensuales solo con personal GR | [12 empty] | Coordinador de area, GR Municipales y GR CONAP. | Informes de Guarda Recursos | bar: Meses E to Meses D
1.1.4 |  | PRMMCH | Presentación y seguimiento a denuncias de ilicitos | [12 empty] | Coordinador Regional de Control y Vigilancia, DIPRONA, Fiscalia Ambiental MP. | Informe sobre denuncias y avances | bar: Meses E to Meses D
1.1.5 |  | PRMMCH | Seguimiento al contrato de cesión de derechos de carbono del proyecto REDD firmado entre Municipalidad y Fundaeco para evitar la deforestación. | [12 empty] | Coordinador de area, GR Municipales y GR CONAP. | Informes de actividades con fotografías | bar: Meses E to Meses D
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Proteccion y Control
4. Sub programa: Prevención y atención de emergencias
5. Resultado esperado: Contar con una estrategia de atención de emergencias tales como los incendios forestales
Objetivo 2. Garantizar una respuesta inmediata ante la ocurrencia de emergencias, priorizando la prevención de incendios forestales en época seca.
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto asignado | TOTAL
2.1 | Plan de prevencion y control de Incendios Forestales en el parque y su área de influencia. | [16 empty] | 31 | 12902.5 | 45577.5
[18 empty] | 5 | 22475
[18 empty] | 1 | 10200
2.1.1 |  | PRMMCH y comunidades | Elaboración e implementación del plan. | [12 empty] | Coordinador, UGAM y GR | Plan de Incendios Forestales, elaborado e implementado | bar: Meses F to Meses D
2.1.2 |  | PRMMCH y comunidades | Capacitacion a GR sobre, Quemas prescritas, control de incendios forestales y manejo de equipo | [12 empty] | Coordinador, UGAM y GR, INAB | Informe de Capacitacion a GR | bar: Meses F to Meses M
2.1.3 |  | PRMMCH y comunidades | Habilitacion de rondas de 4mts. En 2,500 mts. De largo, en colindancia con arrendamientos de Valle Nuevo. | [12 empty] | Arrendatarios y GR | Informe tecnico de rondas | bar: Meses F to Meses A
2.1.4 |  | PRMMCH y comunidades | Elaborar ronda de 4mts. De ancho en colindancia a Benque Amatillo y limite con finca los Aldana | [12 empty] | GR | Informe tecnico de rondas | bar: Meses M to Meses M
2.1.5 |  | PRMMCH y comunidades | Elaboración y mantenimieto de mojones para delimitación de linderos alrededor del área. | [12 empty] | GR, Caporalia Municipal | Informe tecnico de la actividad. | bar: Meses E to Meses O

## Manejo de Recursos
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
FUNDACION PARA EL ECODESARROLLO Y LA CONSERVACION
Parque Regional Municipal Montaña Chiclera -PRMMCH-
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Manejo de Recursos
4. Sub programa: Manejo de Ecosistema de Flora y Fauna
5. Resultado esperado: Reduccion de Deforestacion en las diferentes zonas de manejo del AP.
Objetivo 2. Reducir al 5% los indices de deforestacion en las diferentes zonas de manejo del PRMMCH
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto asignado | TOTAL
2.1 | Promover el uso legal de madera, postes y leña mediante licencias de consumo familiar en comunidades y propietarios privados alrededor del área protegida. | [16 empty] | 31 | 6877.5 | 35952.5
[18 empty] | 5 | 18875
[18 empty] | 1 | 10200
2.1.1 |  | Comunidades Benque El Amatillo, Nueva Esperanza, El Rosario, Cumbre el Rosario, Cumbre San José, Agua Blanca y Valle Nuevo. | Reuniones de socialización con comunidades y propietarios privados en coordinación con INAB para conocer requisitos | [12 empty] | Coordinador de área, UGAM, INAB. | Listados de participantes y fotos | bar: Meses E; Meses A; Meses J; Meses N
2.1.2 |  | Municipalidad de Morales y Oficina Fundaeco | Recepcion de expedientes y visitas de de campo previo a la autorizacion de las licencias. | [12 empty] | Coordinador de área, GR, UGAM | Expedientes e informes de visitas de campo. | bar: Meses E to Meses D
2.1.3 |  | Municipalidad de Morales | Emisión de las licencias de consumo familiar | [12 empty] | Coordinador de UGAM | Licencias autorizadas | bar: Meses E to Meses D
2.1.4 |  | Oficina Fundaeco-Morales | Llevar un registro estadístico de los volúmenes autorizados por tipo de uso | [12 empty] | Coordinador de Area | Registro en excel | bar: Meses J; Meses D
2.2 | Brindar asistencia técnica al proyecto de reforestación de 13.9 hectáreas que fue aprobado por INAB dentro del parque | [16 empty] | 31 | 21890 | 66625
[18 empty] | 5 | 34535
[18 empty] | 1 | 10200
2.2.1 |  | Oficina Fundaeco-Morales | Elaborar cronograma de actividades y visitas de asistencia técnica | [12 empty] | Coordinador del parque y UGAM | Conograma elaborado | bar: Meses A
2.2.2 |  | Municipalidad de Morales | Elaborar y gestionar presupuesto con la municipalidad para las actividades | [12 empty] | Coordinador del parque y UGAM | Presupuesto presentado a Municipalidad | bar: Meses A
2.2.3 |  | PRMMCH | Implementar actividades de fertilización, control de plagas y enfermedades y limpias | [12 empty] | Coordinador del parque y guardarecursos | Informe con fotografias | bar: Meses A to Meses D
2.3 | Promocion y divulgacion de los programas PINPEP Y PROBOSQUE con comunidades y propietarios privados alrededor del parque | [16 empty] | 31 | 6052.5 | 35627.5
[18 empty] | 5 | 19375
[18 empty] | 1 | 10200
2.3.1 |  | Comunidades Benque El Amatillo, Nueva Esperanza, El Rosario, Cumbre el Rosario, Cumbre San José, Agua Blanca y Valle Nuevo. | Socialización de los programas en comunidades y fincas privadas en coordinación con el INAB. | [12 empty] | Coordinador del parque y técnico del INAB | Fotografias de reuniones y listados | bar: Meses E to Meses D
2.3.2 |  | Oficina Fundaeco-Morales | Apoyo en la medición de polígonos y elaboración de planes de manejo. | [12 empty] | Coordinador del parque | Planes de manejo elaborados | bar: Meses F to Meses D
2.3.3 |  | Oficina INAB, Morales | Ingreso de expedientes al INAB | [12 empty] | Coordinador del parque | Constancia de ingresos de expedientes | bar: Meses J to Meses D

## Investigacion y Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
FUNDACION PARA EL ECODESARROLLO Y LA CONSERVACION
Parque Regional Municipal Montaña Chiclera -PRMMCH-
1. Línea de acción: Sistematización del Monitoreo de Fauna
2. Programa: Investigaciones y Monitoreo
3. Sub programa: Monitoreo
4. Resultado esperado: Establecer un proceso sistematico del monitoreo de Fauna
Objetivo 3. Establecer un proceso sistemático de monitoreo de Aves, Mamíferos, Anfibios y Reptiles
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto asignado | TOTAL
3.1 | Continuar con el monitoreo de aves residentes, transitorias y migratorias en el parque | [16 empty] | 31 | 16165 | 45240
[18 empty] | 5 | 18875
[18 empty] | 1 | 10200
3.1.1 |  | PRMMCH | Bandeo de aves por puntos de conteo | [12 empty] | Biologos y Gr | Fotos | bar: Meses E; Meses A; Meses J; Meses O
3.1.2 |  | PRMMCH | Colocación de redes de niebla para anillamiento | [12 empty] | Biologos y Gr | Fotos | bar: Meses E; Meses A; Meses J; Meses O
3.1.3 |  | PRMMCH | Llevar un registro actualizado de las especies encontradas | [12 empty] | Biologo | Informe | bar: Meses F to Meses A
3.2 | Colocación y monitoreo de camaras trampa para la idenficación de mamíferos | [16 empty] | 31 | 7175 | 36850
[18 empty] | 5 | 19475
[18 empty] | 1 | 10200
3.2.1 |  | PRMMCH | Ubicación de puntos estrategicos para colocacion de camaras | [12 empty] | Coordinador del parque y Guarda Recursos | Lugares ubicados con coordenadas, geograficas. | bar: Meses M; Meses J; Meses D
3.2.2 |  | PRMMCH | Colocacion y monitoreo mensual de camaras | [12 empty] | Coordinador del parque y Guarda Recursos | Fotos de camaras colocadas | bar: Meses A to Meses J; Meses A to Meses O
3.2.3 |  | PRMMCH | Elaboración de documento informativo con fotografias y descripción de especies | [12 empty] | Coordinador del parque | Informe de resultados | bar: Meses N to Meses D
3.2.4 |  | PRMMCH | Socialización de la información con comunidades y escuelas alrededor del parque | [12 empty] | Coordinador del parque y UGAM | Fotografías de reuniones | bar: Meses N to Meses D
3.3 | Monitoreo de poblaciones de Anfibios y Reptiles | [16 empty] | 31 | 7220 | 36295
[18 empty] | 5 | 18875
[18 empty] | 1 | 10200
3.3.1 |  | PRMMCH | Ubicación de puntos estrategicos para monitoreo | [12 empty] | Coordinador PRMMCH, Guarda Recursos | Informe de resultados | bar: Meses M; Meses J; Meses D
3.3.2 |  | PRMMCH | Toma de fotografías para identificación de especies | [12 empty] | Coordinador PRMMCH, Guarda Recursos | Informe de resultados | bar: Meses M to Meses O
3.3.3 |  | PRMMCH | Elaboración de folleto informativo con mapa de localización de especies | [12 empty] | Coordinador PRMMCH, Tecnico Forestal | Mapa de localización de especies | bar: Meses N to Meses D
3.3.4 |  | PRMMCH | Socialización de la información con comunidades y escuelas alrededor del parque | [12 empty] | Coordinador PRMMCH | Informe de socializacion

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
FUNDACION PARA EL ECODESARROLLO Y LA CONSERVACION
Parque Regional Municipal Montaña Chiclera -PRMMCH-
1. Línea de acción: Alumnos y maestros conozcan el uso de los recursos naturales del paque
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Interpretacion y Educación Ambiental
4. Resultado esperado: Alumnos y maestros conozcan el uso de los recursos naturales del PRMMCH
Objetivo 4. Promover el área protegida como un destino para recreación y contacto con la naturaleza y la importancia de su conservación para las presentes y futuras generaciones
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto asignado | TOTAL
4.1 | Los alumnos y maestros de las comunidades aledañas al parque y del casco urbano de Morales toman conciencia del uso razonable de los recursos naturales | [16 empty] | 31 | 7645 | 37320
[18 empty] | 5 | 19475
[18 empty] | 1 | 10200
4.1.1 |  | Morales, Izabal | Elaboracion de material para charlas | [12 empty] | Coordinador | material educativo | bar: Meses F
4.1.2 |  | Morales, Izabal | Visitas a los centros educativos | [12 empty] | Coordinador y guarda recursos | informe de actividades | bar: Meses M to Meses O
4.1.3 |  | Morales, Izabal | Celebración de días conmemorativos relativos a la conservación y protección del Medio Ambiente. | [12 empty] | coordinador, establecimientos educativos y guarda recursos | informe de actividades | 31 5 1 | 35,000 9,700 9,200 | 53900 | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A
4.2 | El parque es visitado como sitio para realizar actividades ecoturisticas y deporte de montaña | [16 empty] | 31 | 16640 | 46315
[18 empty] | 5 | 19475
[18 empty] | 1 | 10200
|  | PRMMCH | Mantenimiento de senderos y rotulación interpretativa | [12 empty] | Guardarecursos | bar: Meses E to Meses D
4.2.1 |  | PRMMCH | Organización de eventos por fechas conmemorativas ambientales | [12 empty] | Coordinador de área | bar: Meses A; Meses J; Meses O
4.2.2 |  | PRMMCH | visitas al sendero con estudiantes del casco urbano de morales | [12 empty] | Coordinador de área, estudiantes, maestros | informe de actividades | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O

## Programa Administracion
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
FUNDACION PARA EL ECODESARROLLO Y LA CONSERVACION
Parque Regional Municipal Montaña Chiclera -PRMMCH-
1. Línea de acción: Generar e implementar instrumentos normativos para cada posible fuente de financiamiento interna, planes operativos anuales y plan financiero, que permita sistematizar las acciones ejecutadas optimizando los ingresos que genere el PRMMCH.
2. Programa: Administracion
3. Sub programa: Financiamiento
4. Resultado esperado: Sostenibilidad Financiera del PRMMCH.
Objetivo 5. Gestionar recursos financieros para operativizar las actividades de co-administracion del AP.
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto asignado | TOTAL
5.1 | Elaborar y presentar al Concejo Municipal una propuesta de cobro por tarifa de ingreso al PRMMCH y gestionar su aprobación | [16 empty] | 31 | 4865 | 34540
[18 empty] | 5 | 19475
[18 empty] | 1 | 10200
5.1.1 |  | Morales, Izabal | Definir propuesta de tarifa. | [12 empty] | Coordinador de área y de UGAM | Documento de propuesta | bar: Meses J
5.1.2 |  | Morales, Izabal | Presentar propuesta de tarifas al Consejo Municipal | [12 empty] | coordinador | Acta de reunion de consejo municipal | bar: Meses J
5.1.3 |  | Morales, Izabal | Aprobacion del Consejo Municipal | [12 empty] | Coordinador UGAM | Acuerdo municipal | bar: Meses A
5.2 | El Consejo Consultivo de Montaña Chiclera se reune y toma decisiones para el manejo del AP. | [16 empty] | 31 | 7165 | 36540
[18 empty] | 5 | 19175
[18 empty] | 1 | 10200
5.2.1 | Cronograma de reuniones de consejo Consultivo PRMMCH | Morales, Izabal | Programa de reuniones del Consejo Consultivo PRMMCH. | [12 empty] | Coordinador PRMMCH, Tecnico UGAM | Cronograma | bar: Meses A; Meses O; Meses D
5.2.2 | Convocatorias reuniones de consejo Consultivo PRMMCH. | Morales, Izabal | Envio de convocatorias y realización de reuniones de trabajo | [12 empty] | CONAP y secretaria del area PRMMCH. | convocotarias y memoria de reuniones | bar: Meses A; Meses O; Meses D
5.2.3 | Actas Memorias de puntos tratados en Consejo Consultivo PRMMCH. | Morales, Izabal | Levantado de actas con los acuerdos alcanzados. | [12 empty] | Coordinador PRMMCH, Tecnico UGAM | Actas de reuniones | bar: Meses A; Meses O; Meses D

## Presupuesto
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Parque Regional Municipal Montaña Chiclera -PRMMCH-
RUBROS | Reglon Presupuestario | UNIDADES | COSTO/ UNIDAD/Q. | FINANCIANTE/DONANTE |  |  | COD FINANCIANTE | MUNICIPALIDAD DE MORALES |  |  | CONAP |  |  | TOTAL
|  |  |  | No. UNIDAD | COSTO (Q) | SUB TOTAL |  | No. UNIDAD | COSTO (Q) | SUB TOTAL | No. UNIDAD | COSTO (Q) | SUB TOTAL
Programa Proteccion y Control
Objetivo 1. Garantizar la integridad del ecosistema por medio del Control y Vigilancia y la accion inmediata en casos de intervenciones ilegales y amenazas a la integridad del área especialmente en puntos criticos, enderezando procesos legales cuando lo amerite.
Se conserva la flora y fauna del área a traves de la realizacion de patrullajes de control y vigilancia y acciones que eviten la deforestacion en coordinacion con CONAP, Ejercito, DIPRONA y Municipalidad |  |  | SUBTOTAL |  |  | 14530 |  |  |  | 19475 |  |  | 10200 | 44205
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 4715 | 4715 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715
Coordinador UGAM |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 1875
Guarda Recursos CONAP |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 3400 | 10200 | 10200
Guarda Recursos Municipalidad |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 3400 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 13600
Guardian De Montaña Chiclera |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400
Gastos de campo/Transporte |  | Dias/Personas |  | 6 | 500 | 3000 | 31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3000
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 14 | 35 | 490 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 2 | 1500 | 3000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 8 | 400 | 3200 | 31.5 | 2 | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3800
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Papeleria y Utiles |  | Pap., Mat., didactico, Cds, otros |  | 100 | 0.5 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 150 | 0.5 | 75 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Objetivo 2. Garantizar una respuesta inmediata ante la ocurrencia de emergencias, priorizando la prevención de incendios forestales en época seca.
Plan de prevencion y control de Incendios Forestales en el parque y su área de influencia. |  |  | SUBTOTAL |  |  | 12902.5 |  |  |  | 22475 |  |  | 10200 | 45577.5
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 4715 | 4715 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715
Coordinador UGAM |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 1875
Guarda Recursos CONAP |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 3400 | 10200 | 10200
Guarda Recursos Municipalidad |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 3400 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 13600
Guardian De Montaña Chiclera |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400
Gastos de campo/Transporte |  | Dias/Personas |  | 2 | 250 | 500 | 31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 500
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 40 | 25 | 1000 | 31.5 | 40 | 25 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2000
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 2 | 1500 | 3000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 8 | 200 | 1600 | 31.5 | 2 | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2200
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Papeleria y Utiles |  | Pap., Mat., didactico, Cds, otros |  | 100 | 0.5 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 75 | 0.5 | 37.5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 8 | 250 | 2000 | 31.5 | 8 | 250 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4000
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Manejo de Recursos
Objetivo 2. Reducir al 5% los indices de deforestacion en las diferentes zonas de manejo del PRMMCH
Promover el uso legal de madera, postes y leña mediante licencias de consumo familiar en comunidades y propietarios privados alrededor del área protegida. |  |  | SUBTOTAL |  |  | 6877.5 |  |  |  | 18875 |  |  | 10200 | 35952.5
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 4715 | 4715 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715
Coordinador UGAM |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 1875
Guarda Recursos CONAP |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 3400 | 10200 | 10200
Guarda Recursos Municipalidad |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 3400 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 13600
Guardian De Montaña Chiclera |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400
Gastos de campo/Transporte |  | Dias/Personas |  | 8 | 50 | 400 | 31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 400
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 3 | 150 | 450 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 1 | 750 | 750 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 2 | 200 | 400 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Papeleria y Utiles |  | Pap., Mat., didactico, Cds, otros |  | 75 | 0.5 | 37.5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 250 | 0.5 | 125 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brindar asistencia técnica al proyecto de reforestación de 13.9 hectáreas que fue aprobado por INAB dentro del parque |  |  | SUBTOTAL |  |  | 21890 |  |  |  | 34535 |  |  | 10200 | 66625
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 4715 | 4715 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715
Coordinador UGAM |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 1875
Guarda Recursos CONAP |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 3400 | 10200 | 10200
Guarda Recursos Municipalidad |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 3400 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 13600
Guardian De Montaña Chiclera |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400
Gastos de campo/Transporte |  | Dias/Personas |  | 8 | 50 | 400 | 31 | 180 | 87 | 15660 |  |  | 0 | 16060
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 2 | 1500 | 3000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 8 | 400 | 3200 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 3500 | 3 | 10500 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500
Papeleria y Utiles |  | Pap., Mat., didactico, Cds, otros |  | 50 | 0.5 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 100 | 0.5 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Promocion y divulgacion de los programas PINPEP Y PROBOSQUE con comunidades y propietarios privados alrededor del parque |  |  | SUBTOTAL |  |  | 6052.5 |  |  |  | 19375 |  |  | 10200 | 35627.5
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 4715 | 4715 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715
Coordinador UGAM |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 1875
Guarda Recursos CONAP |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 3400 | 10200 | 10200
Guarda Recursos Municipalidad |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 3400 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 13600
Guardian De Montaña Chiclera |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400
Gastos de campo/Transporte |  | Dias/Personas |  | 10 | 50 | 500 | 31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 500
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 3 | 150 | 450 | 31 | 2 | 150 | 300 | 0 | 0 | 0 | 750
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 1 | 200 | 200 | 31.5 | 1 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Papeleria y Utiles |  | Pap., Mat., didactico, Cds, otros |  | 75 | 0.5 | 37.5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 300 | 0.5 | 150 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Investigacion y Monitoreo | [12 empty] | 0
Objetivo 3. Establecer un proceso sistemático de monitoreo de Aves, Mamíferos, Anfibios y Reptiles | [12 empty] | 0
Continuar con el monitoreo de aves residentes, transitorias y migratorias en el parque |  |  | SUBTOTAL |  |  | 16165 |  |  |  | 18875 |  |  | 10200 | 45240
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 4715 | 4715 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715
Coordinador UGAM |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 1875
Guarda Recursos CONAP |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 3400 | 10200 | 10200
Guarda Recursos Municipalidad |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 3400 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 13600
Guardian De Montaña Chiclera |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400
Gastos de campo/Transporte |  | Dias/Personas |  | 6 | 1500 | 9000 | 31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9000
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 1 | 1200 | 1200 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 5 | 250 | 1250 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Papeleria y Utiles |  | Pap., Mat., didactico, Cds, otros |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colocación y monitoreo de camaras trampa para la idenficación de mamíferos | [5 empty] | 7175 |  |  |  | 19475 |  |  | 10200 | 36850
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 4715 | 4715 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715
Coordinador UGAM |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 1875
Guarda Recursos CONAP |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 3400 | 10200 | 10200
Guarda Recursos Municipalidad |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 3400 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 13600
Guardian De Montaña Chiclera |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400
Gastos de campo/Transporte |  | Dias/Personas |  | 8 | 75 | 600 | 31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 600
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 4 | 120 | 480 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 1 | 500 | 500 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 4 | 100 | 400 | 31.5 | 2 | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1000
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Papeleria y Utiles |  | Pap., Mat., didactico, Cds, otros |  | 0 | 0.5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 0 | 0.5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 4 | 120 | 480 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoreo de poblaciones de Anfibios y Reptiles | [5 empty] | 7220 |  |  |  | 18875 |  |  | 10200 | 36295
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 4715 | 4715 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715
Coordinador UGAM |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 1875
Guarda Recursos CONAP |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 3400 | 10200 | 10200
Guarda Recursos Municipalidad |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 3400 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 13600
Guardian De Montaña Chiclera |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400
Gastos de campo/Transporte |  | Dias/Personas |  | 4 | 75 | 300 | 31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 300
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 4 | 120 | 480 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 1 | 750 | 750 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 4 | 100 | 400 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Papeleria y Utiles |  | Pap., Mat., didactico, Cds, otros |  | 100 | 0.5 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 350 | 1.5 | 525 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Uso Publico
Objetivo 4. Promover el área protegida como un destino para recreación y contacto con la naturaleza y la importancia de su conservación para las presentes y futuras generaciones
Los alumnos y maestros de las comunidades aledañas al parque y del casco urbano de Morales toman conciencia del uso razonable de los recursos naturales |  |  | SUBTOTAL |  |  | 7645 |  |  |  | 19475 |  |  | 10200 | 37320
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 4715 | 4715 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715
Coordinador UGAM |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 1875
Guarda Recursos CONAP |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 3400 | 10200 | 10200
Guarda Recursos Municipalidad |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 3400 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 13600
Guardian De Montaña Chiclera |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400
Gastos de campo/Transporte |  | Dias/Personas |  | 8 | 100 | 800 | 31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 800
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 4 | 120 | 480 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 2 | 300 | 600 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 8 | 100 | 800 | 31.5 | 2 | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1400
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Papeleria y Utiles |  | Pap., Mat., didactico, Cds, otros |  | 350 | 0.5 | 175 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 150 | 0.5 | 75 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
El parque es visitado como sitio para realizar actividades ecoturisticas y deporte de montaña |  |  | SUBTOTAL |  |  | 16640 |  |  |  | 19475 |  |  | 10200 | 46315
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 4715 | 4715 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715
Coordinador UGAM |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 1875
Guarda Recursos CONAP |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 3400 | 10200 | 10200
Guarda Recursos Municipalidad |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 3400 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 13600
Guardian De Montaña Chiclera |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400
Gastos de campo/Transporte |  | Dias/Personas |  | 6 | 500 | 3000 | 31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3000
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 21 | 50 | 1050 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 3 | 1500 | 4500 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 8 | 400 | 3200 | 31.5 | 2 | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3800
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Papeleria y Utiles |  | Pap., Mat., didactico, Cds, otros |  | 150 | 0.5 | 75 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 200 | 0.5 | 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Administracion
Objetivo 5. Gestionar recursos financieros para operativizar las actividades de co-administracion del AP.
Elaborar y presentar al Concejo Municipal una propuesta de cobro por tarifa de ingreso al PRMMCH y gestionar su aprobación |  |  | SUBTOTAL |  |  | 4865 |  |  |  | 19475 |  |  | 10200 | 34540
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 4715 | 4715 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715
Coordinador UGAM |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 1875
Guarda Recursos CONAP |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 3400 | 10200 | 10200
Guarda Recursos Municipalidad |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 3400 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 13600
Guardian De Montaña Chiclera |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400
Gastos de campo/Transporte |  | Dias/Personas |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 2 | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Papeleria y Utiles |  | Pap., Mat., didactico, Cds, otros |  | 0 | 0.5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 100 | 1.5 | 150 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
El Consejo Consultivo de Montaña Chiclera se reune y toma decisiones para el manejo del AP. |  |  | SUBTOTAL |  |  | 7165 |  |  |  | 19175 |  |  | 10200 | 36540
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 4715 | 4715 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715
Coordinador UGAM |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 1875
Guarda Recursos CONAP |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 3400 | 10200 | 10200
Guarda Recursos Municipalidad |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 3400 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 13600
Guardian De Montaña Chiclera |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400
Gastos de campo/Transporte |  | Dias/Personas |  | 2 | 150 | 300 | 31.5 | 2 | 150 | 300 |  |  | 0 | 600
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 3 | 250 | 750 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 1 | 800 | 800 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 2 | 200 | 400 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Papeleria y Utiles |  | Pap., Mat., didactico, Cds, otros |  | 250 | 0.5 | 125 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 150 | 0.5 | 75 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUMATORIA | [5 empty] | 129127.5 |  |  |  | 249560 |  |  | 122400 | 501087.5
CODIGO DE FUENTE DE FONDOS
CONAP (Consejo Nacional de Areas Protegidas) | 1
Union Europea/SSR | 2
ASOPROGAL | 3
INAB (Instituto Nacional de Bosques) | 4
Municipalidad de Morales | 5
Municipalidad de Puerto Barrios | 6
Municipalidad de Livingston | 7
USAC | 8
CGN (Compañía Guatemalteca de Niquel) | 9
FUNDAECO (Fundacion para el Ecodesarrollo y la Conservacion) | 10
MICUDE (Ministerio de Cultura) | 11
TROCAIRE (Agencia Catolica Irlandesa para el Desarrollo) | 12
JICA (Cooperacion Internacional del Japon) | 13
FONACOM (Fondo Nacional de Conservacion Natural) | 14
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educacion, Ciencia y la Cultura) | 15
WCS (Conservacion para la Naturaleza) | 16
TNC (The Nature Conservancy) | 17
CONCYT | 18
WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) | 19
UICN (Union Mundial para la Naturaleza) | 20
USFWS (National Fish and Wildlife Fundation) | 21
FUNDACION SOROS | 22
KFW (Cooperacion Alemana) | 23
BID (Banco Internacional de Desarrollo) | 24
FCA | 25
PPFA (Planned Parenthood Federation ok American) | 26
Alstom Fundation | 27
RAMSAR | 28
CI (Cooperacion Italiana Silvilupodi Porpopoli) | 29
FFEM (Fondo Frances para Medio) | 30
PNB Panaribas (Proyecto RED+) | 31
MARFOUN | 32
CISP (Cooperacion Italiana Silvilupodi Porpopoli) | 33
PRODECYT (Fondo Nacional de Ciencia y Tecnologia) | 34
IBP (Institute For Bird Populati) | 35
NORAD (Embajada de Noruega) | 36
CODESPA (Cooperacion Española) | 37
OTROS | 38