## Poa 2018 PRMQ
MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL QUETZALTENANGO
1. Programa: De administración
1.1 Sub programa infraestructura, equipo y mantenimiento
1.2 Sub programa de Recursos humanos
1.3 Planificaión y evaluación de la gestión
1.4 Sub programa de Alianzas estrategicas
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto (Q) | TOTAL (Q)
1.1.1 | Se da mantenimiento a senderos de acceso al parque. | Cerro El Baúl, Volcán Santa María | 1.1.1.1. Mantenimiento de 3,350 metros de sendero | [12 empty] | Guardarecursos DAP, peones Proyecto Plan de Manejo de Bosque Natural. | Fotografias e informes de actividades. | 011 022 | 36848.2 | 36848.2 | bar: Meses E to Meses D
1.1.2 | Se da mantenimiento adecuado a la infraestructura básica | El Baúl | 1.1.2.1.Gestión de Recusos financieros para el mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura | [12 empty] | Personal Técnico y de campo DAP y Proyecto Plan de Manejo de Bosque Natural. | Fotografías e infome de actividades. | 011 022 | 1000 | 1000 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 1.1.2.2 Mantenimiento de juegos infantiles, resbaladeros, via de acceso, servicios sanitarios, churrasqueras, ranchos y cocinetas. | [12 empty] | Personal Técnico y de campo DAP y Proyecto Plan de Manejo de Bosque Natural. | Fotografías e infome de actividades. | 011 | 19080 | 19080 | bar: Meses E to Meses D
1.1.3 | Se da mantenimiento al Equipo y vehículo para el funcionamiento adecuado del Departamento de Areas Protegidas | DAP | 1.1.3.1 Mantenimiento de equipo de oficina | [12 empty] | Jefe del DAP | Orden de servicio | 168 | 1000 | 1000 | bar: Meses A to Meses M; Meses O to Meses N
|  |  | 1.1.3.2 Mantenimiento de radios de comunicación. | [12 empty] | Jefe del DAP | Radios en buen estado | 166 | 1000 | 1000 | bar: Meses A to Meses M; Meses O to Meses N
|  |  | 1.1.3.3 Mantenimiento de motosierras y chapeadoras | [12 empty] | Jefe del DAP | Chapeadoras y motosierras en buen estado. | 169 | 2000 | 2000 | bar: Meses A to Meses M; Meses S to Meses O
|  |  | 1.1.3.4 Mantenimiento de vehículo | [12 empty] | Jefe del DAP | Vehiculo y motocicleta en buen estado. | 165 | 10000 | 10000 | bar: Meses E to Meses D
1.2.1 | Se cuenta con personal del DAP debidamente equipado para las actividades de control y monitoreo del parque | DAP | 1.2.1.1 Gestión y compra de equipo y herramientas para personal DAP | [12 empty] | Jefe del DAP | Lista de entrega de herramientas y equipo. | 286 | 40000 | 40000 | bar: Meses M to Meses D
1.3.1 | Se planifica y evalúa la administración del parque en base a los lineamientos para el SIGAP | DAP | 1.3.1.1 Coordinación con CONAP de actividades de Manejo y Conservación del área | [12 empty] | Jefe del DAP, Personal de CONAP | Informes | 011 | 1000 | 1000 | bar: Meses E to Meses D
|  | DAP | 1.3.1.2 Se elabora el Plan Operativo Anual | [12 empty] | Jefe del DAP Personal de CONAP | Plan Elaborado | 011 | 700 | 700 | bar: Meses M to Meses J
|  | PRM | 1.3.1.3 Realización de monitoreos de verificación de cumplimiento del POA | [12 empty] | Jefe del Dap Personal de CONAP y Guardarecursos | Fotografías e infome | 011 | 4000 | 4000 | bar: Meses E; Meses J; Meses D
|  | DAP | 1.3.1.4 Elaboración y presentación de informe de medio término y anual de cumplimiento del POA | [12 empty] | Jefe del Dap | Informes | 011 | 500 | 500 | bar: Meses J; Meses N to Meses D
1.3.2 | Se han gestionado los desembolsos en la municipalidad para el funcionamiento adecuado del DAP | DAP | 1.3.2.1 Presentación y gestión del presupuesto municipal. | [12 empty] | Jefe del DAP | Informe | 011 | 6500 | 6500 | bar: Meses E to Meses D
1.3.3 | Se ha gestionado al menos una fuente de financiamiento | DAP | 1.3.3.1 Gestión de proyecto de incentivos forestales de protección ante INAB | [12 empty] | Jefe del DAP | Documento Impreso | 011 | 26500 | 26500 | bar: Meses E to Meses M; Meses O to Meses D
|  | DAP | 1.3.3.2 Venta de plantas de especies forestales y ornamentales | [12 empty] | Jefe del DAP y viverista | Copia de facturas y ordenes de pago | 011 | 10500 | 10500 | bar: Meses E to Meses D
1.4.1 | Se ha logrado una eficiente coordinación del DAP a nivel interno y externo con otras instituciones claves en el ámbito de la conservación de los recursos naturales. | DAP | 1.4.1.1 Participación en reuniones de coordinacion con ONG´s y OG´s (CIRNAQ) | [12 empty] | Jefe y Técnico del DAP | Listado de participantes Fotos | 011 | 3025 | 3025 | bar: Meses E to Meses D
1.4.2 | Se ha logrado el apoyo de Universidades a través de estudiantes de las carreras de Derecho, Turismo y Administración de Tierras para la elaboración de Reglamentos para el area de las antenas, areas turisticas y areas de parcelas de cultivos agrícolas. | PRM Y DAP | 1.4.2.1 Participación en reuniones con lideres comunitarios, estudiantes de las universidades, personal del DAP | [12 empty] | Jefe y Técnico del DAP, guardarecursos. | Reglamentos elaborados | 011 | 33648 | 33648 | bar: Meses E to Meses D
[19 empty] | TOTAL(Q) | 197301.2
2. Programa: De protección, control y manejo de recursos naturales
2.1 Sub programa: De control y patrullaje
2.2 Sub programa: de prevención de amenazas,
2.3. Sub programa: Manejo de RRNN y recuperación ecológica
No. | Resultado Esperado | Ubicación geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto (Q) | TOTAL (Q)
2.1.1 | Se han realizado al menos 360 parullajes de Control y vigilancia | DAP | 2.1.1.1Planificacion semanal adecuada de patrullajes | [12 empty] | Jefe del DAP y guardarecursos | Planificaciones | 011 | 3350 | 3350 | bar: Meses E to Meses D
|  | PRM | 2.1.1.2 Operativos de patrullaje en Bosques Municipales | [12 empty] | Guardarecursos | Informes | 011 | 129024 | 129024 | bar: Meses E to Meses D
|  | PRM | 2.1.1.3 Operativos especiales con PNC/DIPRONA y/o CONAP | [12 empty] | DAP, DIPRONA, Guardarecursos y CONAP | Informes Fotografías | 011 | 14460 | 14460 | bar: Meses E; Meses M; Meses M; Meses J; Meses S; Meses D
2.2.2 | Se da mantenimiento de al menos 7,500 metros de brechas cortafuegos | DAP | 2.2.2.1 Elaboración de un plan de Prevención y control de incendios forestales | [12 empty] | Jefe y Técnico del DAP | Plan Elaborado | 011 | 1000 | 1000 | bar: Meses E
|  | PRM | 2.2.2.2 Mantenimiento de brechas corta fuegos | [12 empty] | Guardarecursos | Fotografías | 011 | 20416 | 20416 | bar: Meses E to Meses F; Meses N to Meses D
2.3.1 | Se ha reforestado al menos 20 hectareas en el Area Protegida | PRM | 2.3.1.1 Se han plantado 20,000 arboles de roble, encino, aliso, cipres, pino. | [12 empty] | Jefe del DAP, Guardarecursos y autoridades de establecimientos educativos, asociaciones, instituciones, etc. | Fotografías | 011 215 | 150000 | 150000 | bar: Meses M to Meses S
2.3.2 | Se producen 40,000 plantas en el vivero forestal municipal | Vivero Forestal Municipal | 2.3.2.1 Recoleccion de semilla | [12 empty] | Jefe del DAP y viveristas | Fotografías, planta en existencia, invernadero e instalaciones del vivero en buen estado. | 011 | 3600 | 3600 | bar: Meses E to Meses F; Meses A to Meses M; Meses N to Meses D
|  |  | 2.3.2.2 Secado de semilla | [14 empty] | 011 | 1200 | 1200 | bar: Meses M; Meses J; Meses D
|  |  | 2.3.2.3 Recoleccion de Broza | [14 empty] | 011 y 022 | 2640 | 2640 | bar: Meses A to Meses M
|  |  | 2.3.2.4 Recoleccion de Tierra | [14 empty] | 011 y 022 | 2640 | 2640 | bar: Meses A to Meses M
|  |  | 2.3.2.5 Recoleccion de Arena | [14 empty] | 011 y 022 | 2640 | 2640 | bar: Meses A to Meses M
|  |  | 2.3.2.6 Adquisicion de insumos (Bolsas, fungicidas, fertilizantes, sustratos, insecticidas) | [14 empty] | 263, 264, 268, | 3350 | 3350 | bar: Meses F to Meses M; Meses S to Meses N
|  |  | 2.3.2.7 Elaboracion de mezclas | [14 empty] | 011 | 19200 | 19200 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 2.3.2.8 Desinfeccion del suelo | [14 empty] | 011 | 9600 | 9600 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 2.3.2.9 Llenado de bolsas y preparacion de bandejas | [14 empty] | 011 | 28800 | 28800 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 2.3.2.10 Elaboracion de semilleros | [14 empty] | 011 | 9600 | 9600 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 2.3.2.11 Transplante | [14 empty] | 011 | 28800 | 28800 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 2.3.2.12 Desmalezado | [14 empty] | 011 | 9600 | 9600 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 2.3.2.13 Riego | [14 empty] | 011 | 57600 | 57600 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 2.3.2.14 Limpieza y mantenimiento del vivero | [14 empty] | 011 | 57600 | 57600 | bar: Meses E to Meses D
2.3.4 | Se da Cumplimento a un plan de manejo forestal del PINFOR | PRM | 2.3.4.1 Poner en pràctica los Planes de Manejo Forestal del Programa de Incentivos Forestales -PINFOR- | [12 empty] | Jefe, Tècnico y Guardarecursos del DAP | Informe | 011 | 28000 | 28000 | bar: Meses E to Meses D
[19 empty] | TOTAL | 583120
Programa 3: Social y participacion comunitaria
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografíca | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto (Q) | TOTAL(Q)
3.1 | Se conforma el Consejo de Coadministracion para el manejo de los recursos naturales del PRM | PRM | 3.1.1 Participaciòn en reuniones con lideres comunitarios, autoridades municipales, instituciones. | [12 empty] | Personal del DAP | Fotografías y Listado de participantes | 011 | 100000 | 100000 | bar: Meses E to Meses J
3.2 | Se realizan al menos cinco patrullajes con grupos organizados aledaños al PRM | PRM | 3.1.2 Se coordinan y realizan los patrullajes con comunitarios | [12 empty] | Jefe del DAP y Guardarecursos | Fotografías e informe | 011 | 27000 | 27000 | bar: Meses E; Meses A; Meses J; Meses S; Meses D
3.3 | Celebración de al menos 3 fechas alusivas al Medio Ambiente | PRM | 3.3.1 Coordinación de actividades alusivas al medio ambiente (Dia del Arbol, Dia del agua y Biodiversidad) | [12 empty] | Personal del DAP y Educaciòn Ambiental | Fotografías e informe | 011 | 25000 | 25000 | bar: Meses M; Meses M to Meses J
3.4 | Se conforma una cuadrilla de al menos 25 bomberos forestales | PRM | 3.4.1 Se desarrolla un curso sobre control de incendios forestales con comunitarios. | [12 empty] | Personal Tècnico del DAP y personal de instituciones de apoyo | Fotografias e informe | 011 196 | 25000 | 25000 | bar: Meses O to Meses N
[19 empty] | TOTAL (Q) | 177000
Programa 4: Uso Publico
4.1. Sub-Programa: Interpretación y Educación ambiental
4.2. Sub-Programa: Divulgación y Relaciones Publicas
No. | Resultado Esperado | Ubicación geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto (Q) | TOTAL (Q)
4.1.1 | Se ha institucionalizado el DAP dentro del programa de Gestiòn Ambiental, atravès de una eficiente coordinaciòn con dependencias municipales e instituciones | DAP | 4.1.1.1. Presentacion ante el Concejo Municipal e instituciones de la Planificación, Ejecución y Resultados del DAP. | [12 empty] | Personal del DAP | Fotografías y Listado de participantes. | 011 022 | 3570 | 3570 | bar: Meses E; Meses J; Meses N
4.1.2. | Se coordina con escuelas y grupos organizados actividades de sensibilización ambiental | Escuelas y comunidades aledañas al PRM | 4.1.2.1. Platicas sobre temas ambientales. | [12 empty] | Personal del DAP y el Departamento de Educaciòn Ambiental. | Fotografías | 011 | 18900 | 18900 | bar: Meses F to Meses M; Meses J to Meses A
|  | PRM | 4.1.2.2. Planificación y ejecución de actividades de reforestación. | [12 empty] | Personal del DAP y el Departamento de Educaciòn Ambiental. | Solicitud de arboles y Fotografías | 011 | 50432 | 50432 | bar: Meses M to Meses S
4.2.1. | Se desarrolla un programa continuo de divulgación e informacion sobre el PRM | Municipio de Quetzaltenango | 4.2.1.1. Informaciòn, promociòn y divulgaciòn del PRM y proyectos eco-turisticos a nivel local, regional y nacional. | [12 empty] | Personal del DAP y Comunicaciòn Social Municipal. | Fotografias y Spots | 011 | 18900 | 18900 | bar: Meses E to Meses D
|  | PRM | 4.2.1.2 Elaboraciòn y colocaciòn de ròtulos en puntos estrategicos del PRM | [12 empty] | Personal del DAP | Fotografias y rotulos en buen estado | 011 121 | 20000 | 20000 | bar: Meses A to Meses A
[19 empty] | TOTAL (Q) | 111802
Programa 5: Investigacion y Monitoreo
5.1 Sub Programa: Monitoreo
No. | Resultado Esperado | Ubicación geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Còdigo | Monto (Q) | TOTAL (Q)
5.1.1 | Se realizan al menos 12 monitoreos en areas donde se ubican las antenas. | PRM | 5.1.1.1. Monitoreo de colocacion de nuevas antenas. | [12 empty] | Jefe del DAP y Guardarecursos. | Informes mensuales | 011 | 20000 | 20000 | bar: Meses E to Meses D
5.1.2 | Censo para actualizar base de datos de los arrendatarios de parcelas agrícolas municipales. | PRM | 5.1.2.1.Sistematizar información Anualmente | [12 empty] | Jefe del DAP y Guardarecursos. | Documento y Fotografias. | 011 | 50000 | 50000 | bar: Meses E to Meses D
[19 empty] | TOTAL (Q) | 70000