## USO PÚBLICO
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PUNTA DE MANABIQUE
Línea de acción: Conservación del Area Protegida y su Biodiversidad .
1. Programa: Educación Ambiental y Uso Público
1.1 Subprograma: Educación Ambiental y Cultural
Resultado esperado: Fortalecer el proceso enseñanza- aprendizaje en el tema ambiental dentro de las comunidades de la zona de influencia del AP.
No. | Resultado Esperado 2018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
1.1.1 | Implementación de sensibilizaciones en escuelas primarias fuera y dentro del RVS Punta de Manabique, con el fin de que los niños y público en general se encuentren conscientes de la importancia de conservar y aprovechar de una forma sostenible los recursos naturales del Área Protegida Punta de Manabique. | RVSPM y su Area de Influencia en Puerto Barrios | Realización de 10sensibilizaciones (1 sensibilizacion por mes) en las escuelas el Área Protegida Punta de Manabique durante el 2018, a fin de capacitar sobre la conservación, aprovechamiento y manejo de los recursos naturales. | [12 empty] | UTRVSPM, Técnicos de Control y Protección, Procuradora Jurídica, Técnico Marino Costero, Dirección Técnica UTRVSPM | Listado de participantes, fotografías, informe de la actividad. |  | Q. 38,900.00 | Q. 38,900.00 | Sensibilizaciones ambientales realizadas en el RVSPM con lo cual los usuarios del AP conocen la importancia y valorización de los recursos naturales. | bar: Meses E to Meses O
1.1.2 | Realización de educación ambiental "Diplomado en manejo de recursos naturales" | RVSPM y su Área de Influencia en Puerto Barrios | Realizar en tres escuelas del RVSPM un diplomado para el manejo de los recursos naturales, con el fin de dar continuamente la valoricación de los recursos naturales. | [12 empty] | UTRVSPM, Técnicos de Control y Protección, Procuradora Jurídica, Técnico Marino Costero, Dirección Técnica UTRVSPM | Fotografias, Listado de participantes y diplomas de participación |  | Q. 8,600.00 | Q. 8,600.00 | Tres escuelas del RVSPM se encuentran capacitadas y son agentes influenciadores para el manejo y valorización de los recursos naturales. | bar: Meses M; Meses M; Meses S
1.1.3 | Que el publico y usuarios en general valoricen los recursos naturales que birinda el área protgida del Refugio de Vida SilvestrePunta de Manabique | RVSPM y su Área de Influencia en Puerto Barrios | Participación de la UTRVSPM en por lo menos 3 eventos interinstitucionales alucivos al cuidado, manejo y conservación de los recursos naturales | [13 empty] | Informe de la actividad, fotografias, listado de participantes |  | Q. 6,200.00 | Q. 6,200.00 | La UTRVSPM participan en los procesos para posicionamiento del Área protegida del RVSPM por los usuarios como un sitio indispensable que se conozca su importancia ecológica, ambiental y social por parte de los ususarios y publico en general del municipio de Puerto Barrios. | bar: Meses M; Meses J; Meses O
1.2 Sub programa: Uso Público
Resultado esperado: Promoción del Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, .
No. | Resultado Esperado 2018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
1.2.1 | Turismo nacional incrementa su visita hacia el RVSPM a través de la Divulgación y promoción de Estero Lagarto y San Francisco del Mar, como atractivos turisticos del RVSPM. | RVSPM | Promocionar en Medios escritos y audiovisuales a Estero Lagarto y Santa Isabel como sitios de interes para visitar en el RVSPM | [13 empty] | Reportaje en medio escrito o audiovisual elaborado para promocionar el turismo en el RVSPM, fotografias de la visita en campo y/o comunicación electronica mutua entre CONAP y el medio difusor. |  | Q. 5,450.00 | Q. 5,450.00 | El Área Protegida cuenta con promoción y divulgación de sus 4 comunidades más importantes que reciben turismo comunitario (Estero Lagarto, Santa Isabel, El Quetzalito y San Francisco del Mar). | bar: Meses F to Meses M; Meses J

## PROTECCIÓN Y CONTROL
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PUNTA DE MANABIQUE
Linea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad.
2. Programa: Control y Vigilancia
2.1 Sub programa: Control y Vigilancia
Resultado esperado: Garantizar la integridad del Area Protegida a través de mecanismos, acciones de control, prevención y vigilancia, ejercidos por los COI..
No. | Resultado Esperado 2018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
2.1.1 | Los COI realizaran 4 patrullajes mensuales, el objetivo de estos patrullajes acuáticos y terrestres es de mantener el resguardo de las poblaciones comunitarias, ejercer presencia institucional dentro del área protegida y disminuir los hechos ilícitos en contra del medio ambiente. | RVSPM | 60 patrullajes terrestres y acuáticos, anuales, con el fin de poder resguardar los recursos naturales e identificar ilícitos dentro del Área Protegida de RVS Punta de Manabique. | [12 empty] | TÉCNICOS DE CONTROL Y PROTECCIÓN CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE GUARDA RECURSOS | Informe de patrullajes y de denuncias (cuando existieran ilícitos en contra del medio ambiente), fotografías. |  | 295000 | 295000 | Presencia intitucional en los diversos distritos del RVSPM, accesos del área protegida en via terrestre y acuática y recuperación de la gobernabilidad del área protegida. | bar: Meses E to Meses D
2.1.2 | Los COI realizan puestos de registro vehicular para verificar que no exista transporte de flora y fauna hacia afuera del área protegida del RVSPM, fortaleciendo con ello la protección y consevación de los recursos naturales. | Rutas identificadas que llevan hacia dentro y fuera del RVSPM. | Realizar 25 puestos de control vehicular para verificar la no procedencia de flora y fauna del área protegida del RVSPM. | [12 empty] | TÉCNICOS DE CONTROL Y PROTECCIÓN CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE GUARDA RECURSOS | Informe de puestos de control realizados anualmente y/o libro de puesto de control con los registros |  | Q.35,700.00 | Q.35,700.00 | Presencia intitucional en los diversos distritos del RVSPM y recuperación de la gobernabilidad del área protegida. | bar: Meses E to Meses D
2.2 Sub programa: Control y Vigilancia
Resultado esperado: Generar una base de datos actualizada de los operativos que se realizan dentro del AP.
No. | Resultado Esperado 2018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
2.2.1 | Base de datos actualizada de operaciones de Control y Vigilancia en el AP. | RVSPM | Base de datos elaborada | [12 empty] | Técnicos de Control y Vigilancia | Base de datos en versión digital actualizada |  | Q. 4,020.00 | Q. 4,020.00 | Información actualizada sobre las acciones en control y protección ejecutadas en el Area Protegida. | bar: Meses J; Meses D
2.3 Sub programa: Control y Vigilancia
Resultado esperado: Fortalecer las capacidades del personal coadministrador del AP y de las autoridades en el manejo de conflictos e ilícitos dentro del AP.
No. | Resultado Esperado 2018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsables | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL QUETZALES
2.3.1 | Personal operativo del Centro de Operaciones Interinsitucionales -COI- fortalece sus conocimientos. El propósito del mismo es fortalecer el funcionamiento del COI. | RVSPM | Dos Capacitaciones en el año sobre llenado de la nueva boleta de patrullajes terrestres y acuáticos, legislación ambiental en ilícitos (pesca, trafico de flora y fauna) para fortalecer al personal operativo de los COI (guardarecursos, personal de DIPRONA, PNC, fuerzas kaibiles) | [12 empty] | Analistas de Control y Vigilancia, con apoyo de técnicos de analista en asuntos jurídico | Informes de capacitaciones, fotografías del proceso y listado de participantes |  | 7150 | 7150 | El personal que realiza laboresde Control y Vigilancia esta capacitado y fortalecido en procesos de monitoreos, protección de los recursos naturales y en procesos de legislación ambiental, los cuales mejoran su accionar en conservación, control, protección y vigilancia para el área protegida del RVSPM. | bar: Meses J; Meses N

## RECURSOS NATURALES
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PUNTA DE MANABIQUE
Linea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad.
3 Programa: Manejo de Recursos Naturales
3.1 Sub programa: De Investigación y monitoreo
Resultado: Realizar los monitoreos en época seca y lluviosa para conocer el estado actual de calidad del agua en el interior de Bahía La Graciosa y Laguna Santa Isabel.
No. | Resultado Esperado 2018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
3.1.1 | Monitoreo limnológicos en los cuerpos de agua del RVS Punta de Manabique | RVSPM | Cinco monitoreos de evaluación limnológica en el Área Protegida (en Bahía La Graciosa entorno a las ARP) midiendo pH, temperatura, conductividad, salinidad, oxígeno disuelto, saturación de oxígeno, solidos totales en suspensión y nutrientes (sulfato, nitrato y fosfato). | [12 empty] | Técnico Marino Costero | Informe de los monitoreos, fotografías, boletas de campo de monitoreo |  | Q. 70,340.00 | Q. 70,340.00 | Resultados de los monitoreos contenidos en el informe anual de monitoreos de calidad del agua en el AP y que son utilizados para el manejo de los recursos hidrobiológicos, ecosistemas asociados y los procesos para la recuperación pesquera de las ARP. | bar: Meses M; Meses M; Meses J; Meses S; Meses N
3.1 Sub programa: De investigación y monitoreo
Resultado: Realizar los monitoreos en época seca y lluviosa para el conteo e identificación de aves migratorias enel RVSPM.
No. | Resultado Esperado 2018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
3.1.2 | Monitoreos ECOMES de Cabo Tres Puntas y Bajo del Canal Estero Lagarto del RVS Punta de Manabique | RVSPM | 2 monitoreos ECOMES en Cabo Tres Puntas y Bajo del Canal Estero Lagarto en el RVSPM . | [12 empty] | Técnico Marino Costero, Técnico Control y Vigilancia y personal guarda recursos | Informe de los monitoreos, fotografías, boletas de campo de monitoreo y Base de datos actualizada |  | Q. 20,150.00 | Q. 20,150.00 | Informe anual de los monitoreos ECOMES, el cual se comparte con los otros paises participantes (México, Belice, Honduras), para conocer el reclutamiento de larvas arrecifales en la región del SAM. | bar: Meses A; Meses S
3.1 Sub programa: De investigación y monitoreo
Resultado: Realizar los monitoreos en época seca y lluviosa del recurso pesquero entorno a las Zonas de Recuperación Pesqueras del Área Protegida Punta de Manabique.
No. | Resultado Esperado 2018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
3.1.3 | Monitoreos del recurso pesquero entorno a las Áreas de Recuperación Pesqueras del RVSPM para medir su incremento e impacto en las especies deinteres hidrobiológico | RVSPM | 2 monitoreos para evaluar el recurso pesquero en el RVSPM. | [12 empty] | Técnico Marino Costero, guarda recursos y Técnico de Control y Protección | Informe de los monitoreos, fotografías, boletas de campo de monitoreo |  | Q. 4,200.00 | Q. 4,200.00 | Informe anual del estado del recurso pesquero (especies hidrobiológicas de importancia alimenticia local) en las tres zonas de recuperación pesqueras del área protegida del RVSPM. | bar: Meses M; Meses O
3.1 Sub programa: De investigación y monitoreo
Resultado: Realizar captura de Pez León en los parches arrecifales del área protegida del RVSPM.
No. | Resultado Esperado 2018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
3.1.4 | 2 Capturas de Pez León en los parches arrecifales (Cabo Tres Puntas y Motaguilla) | RVSPM | 2 buceos de captura de Pez León. | [12 empty] | Técnico Marino Costero, guarda recursos y Técnico de Control y Protección | Fotografías, boletas de campo de captura |  | Q. 7,185.00 | Q. 7,185.00 | Capturas de Pez león, contribuyendo a la disminución de la especie invasora marina que atenta contra los arrecifales coralinos del RVSPM. | bar: Meses A; Meses S
3.1 Sub programa: De investigación y monitoreo
Resultado: Monitoreos de Arrecifes.
No. | Resultado Esperado 2018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
3.1.5 | 1 monitoreo en los parches arrecifales (Cabo Tres Puntas y Motaguilla) | RVSPM | 1 monitoreo de arrecifes en el RVSPM | [12 empty] | Técnico Marino Costero, guarda recursos y Técnico de Control y Protección | Fotografías, boletas de campo de captura e informe de monitoreo |  | Q. 18,650.00 | Q. 18,650.00 | Informe anual de evaluación del estado de salud de los parches arrecifales del área protegida del RVSPM. | bar: Meses A

## ADMINISTRACIÓN
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PUNTA DE MANABIQUE
Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
4. Programa: De Administración
4.1. Sub programa: De administración y de Evaluación de la Gestión
Resultado esperado: Establecer y definir los lineamientos y herramientas necesarias para la planificación y evaluación de la gestión del área protegida.
No. | Resultado Esperado 2018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
4.1.1 | Elaboración en borrador del Plan Operativo Anual del Área Protegida RVSPM 2018 | RVSPM | POA del área elaborado y aprobado por CONAP anualmente para 2018 | [12 empty] | Dirección Técnica RVSPM | POA realizado en versión borrador |  | Q. 0.00 | Q. 0.00 | POA en versión borrador realizado y presentado a regional Nororiente de CONAP y Departamento de Unidades de Conservación -DUC- | bar: Meses F
4.1.2 | Informe de ejecución de medio término del POA 2018 | RVSPM | Evaluación intermedia de ejecución del POA 2018. | [12 empty] | Dirección Técnica RVSPM | Informe de ejecución intermedia del POA 2018 del RVSPM |  | Q. 0.00 | Q. 0.00 | Informe de ejecución intermedio del RVSPM de su POA, presentado a regional Nororiente de CONAP y Departamento de Unidades de Conservación -DUC- | bar: Meses J
4.1.3 | Informe Final de ejecución del POA 2018 | RVSPM | Evaluación Final del POA 2018. | [12 empty] | Dirección Técnica RVSPM | Informe de ejecución final del POA 2018 del RVSPM (febrero de 2019 se entrega) |  | Q. 0.00 | Q. 0.00 | Informe Final de ejecución del RVSPM de su POA, presentado a regional Nororiente de CONAP y posterior traslado al Departamento de Unidades de Conservación -DUC- | bar: Meses D
4.1.4 | Elaboración del Plan Operativo Anual del RVSPM 2019. | RVSPM | Elaboración del Borrador del POA del RVSPM 2019. | [12 empty] | Dirección Técnica RVSPM | POA 2019 del RVSPM elaborado en febrero. |  | Q. 0.00 | Q. 0.00 | El RVSPM cuenta con su versión borrador para presentar a sede regional CONAP Nororiente y traslado hacia DUC Conap Central | bar: Meses F
4.2 Sub programa: Relaciones Interinstitucionales
Resultado esperado: Fortalecimiento en las capacidades interinstitucionales para el resguardo del Area Protegida
No. | Resultado Esperado 2018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
4.2.1 | Reactivar y fortalecer el Consejo Consultivo del AP RVS Punta de Manabique. | RVSPM | Tres reuniones anuales del Consejo Consultivo del RVSPM. | [12 empty] | Unidad Técnica RVSPM | Convocatorias, Actas del Consejo Consultivo, Listado de participantes, fotografías. |  | Q. 10,200.00 | Q. 10,200.00 | El Consejo Consultivo se encuentra enterado de las desiciones sociales, económicas, políticas y ambientales entorno al Área Protegida RVS Punta de Manabique y con los compromisos adquiridos y temas de seguimiento para la administración del área. | bar: Meses M; Meses J; Meses O
4.3 Sub programa: Recursos Humanos
Resultado esperado: Fortalecer las capacidades del personal involucrado en el manejo del Area Protegida Punta de Manabique para garantizar el buen desempeño de sus actividades dentro de la Unidad Técnica RVSPM.
No. | Resultado Esperado 2018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
4.3.1 | Evaluacion del desempeño del personal tecnico y GGRR del AP RVS Punta de Manabique | RVSPM | Seguimiento a las actividades que efectua el personal de la Unidad Técnica del RVSPM | [12 empty] | Director RVSPM | Informes de evaluación del personal (13 guardarrecursos, 1 técnico marino costero, 2 técnicos COI; 1 apoyo secretarial, 1 procuradora jurídica). |  | Q. 3,000.00 | Q. 3,000.00 | Evaluaciones de desempeño del personal que se encuentra en la Unidad Técnica del RVSPM | bar: Meses J; Meses D

## ASISTENCIA COMUNITARIA
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PUNTA DE MANABIQUE
Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
4. Programa: Ganaderia sostenible
4.1 Sub programa: De gestion comunitaria
Resultado esperado: Población y comunidades del RVSPM tienen actividades alternativas productivas que permiten evitar la presión que se ejerce sobre los recursos naturales, para lograr su desarrollo local
(económico, social y ambiental).
No. | Resultado Esperado 2018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
4.1.1 | Promover las liberaciones de iguanas en la región nororiente del RVSPM | RVSPM | Realizar 3 liberaciones de iguanas hacia la región nororiente del RVSPM a través de los ensayos de investigación realizados en el recinto del COI, El Quetzalito | [12 empty] | Unidad Técnica del RVSPM, Control y Vigilancia, Técnico marino Costero | Fotografias e informe de las liberaciones de iguanas en el RVSPM |  | Q. 8,650.00 | Q. 8,650.00 | El RVSPM cuenta con 3 liberaciones programadas que mantendran las poblaciones saludables y permittiran a la población contar con especimenes para su consumo por medio de licencias de caza. | bar: Meses M to Meses J
4.1.2 | Apoyar a las comunidades del RVSPM en gestionar proyectos para mejorar su calidad de vida y promover la conservaciónde sus recursos naturales. | RVSPM | Elaborar 4 propuestas de proyectos para que las comunidades del RVSPM desarrollen proyectos que fomenten la conservación del área protegida y mejoren su calidad de vida. | [12 empty] | Unidad Técnica del RVSPM, Control y Vigilancia, Técnico marino Costero y Director | Perfil de propuestas de proyectos elaboradas e ingresadas a financiamiento, Fotografías del proceso, Listado de Participantes |  | Q. 1,300.00 | Q. 1,300.00 | Las comunidades del RVSPM obtienen a través de financiamiento de las propuestas de proyectos el mejoramiento de sus oportunidades de desarrollo local. | bar: Meses F; Meses M; Meses A; Meses N
4.1.3 | Promover las liberaciones de neonatos de tortugas marinas en el RVSPM | RVSPM | Se realiza la recolección de nidos de tortugas marinas y liberación de neonatos, en San Francisco del Mar. | [12 empty] | Unidad Técnica del RVSPM, Control y Vigilancia, Técnico marino Costero y Director | Fotografías del proceso, Listado de Participantes e informe de actividad de liberación |  | Q. 7,650.00 | Q. 7,650.00 | Se realizan liberaciones de neonatos de tortugas marinas, para incrementar las poblaciones de importancia ecologica y que sirven como un sustento económico para la comunidad de San Francisco del Mar del RVSPM. | bar: Meses M to Meses O
4.1.4 | Seguimiento y acompañamiento a los COCODES para la implementación de la Estrategia de Desarrollo Comunitario del RVSPM | RVSPM | Abordaje para el cumplimiento de una acción/necesidad de la Estrategia de Desarrollo Comunitario del RVSPM | [12 empty] | Unidad Técnica del RVSPM, Control y Vigilancia, Técnico marino Costero y Director | Fotografías del proceso, Listado de Participantes e informe de actividad |  | Q. 7,850.00 | Q. 7,850.00 | Las comunidades del RVSPM obtienen desarrollo local a través del cumlimiento de la Estrategia de Desarrollo Comunitario | bar: Meses A

## DESARROLLO SOSTENIBLE
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PUNTA DE MANABIQUE
Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
5. Programa: De Desarrollo sostenible y gestion comunitaria
5.1 Sub programa: Agrosilvopastoril
Resultado esperado: Fomentar la certificación y acreditación por medio de licencias para el aprovechamiento forestal dentro del Area Protegida RVSPM.
No. | Resultado Esperado 2018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL (Q)
5.1.1 | Avales técnicos de licencias para el aprovechamiento forestal dentro del Area Protegida RVSPM, con el fin de regularizar la actividad forestal y hacerla sostenible dentro del Área Protegida. | RVSPM | Inspecciones de campo para la emisión de licencias de consumo familiares | [12 empty] | Técnicos Control y Protección y Guardarecursos | Boleta de Inspeciones de Campo, fotografias |  | Q. 39,700.00 | Q. 39,700.00 | Dictamen del Técnico de Control y Protección | bar: Meses E to Meses D
|  | RVSPM | Registro de Dictamenes técnicos emitidos | [12 empty] | Técnicos de control y protección | Base de datos de Licencias acreditadas |  | Q. 4,000.00 | Q. 4,000.00 | Base de datos de registros de usuarios que requieren licencia de consumo familiar | bar: Meses E to Meses D
5.1.2 | Monitoreo al Plan de Manejo y Aprovechamiento Forestal de la Finca Pichilingo | RVSPM | 1 vez al año se realiza la inspección a la Finca Pichilingo | [12 empty] | Técnico Forestal Conap Nororiente, Técnico de Control y Vigilancia | Informe de Monitoreo, Fotografias de la Inspección |  | Q. 25,000.00 | Q. 25,000.00 | Evaluación del accionar en el Plan de Manejo Forestal que se realiza en la Finca Pichilingo, con ello se garantiza que el recurso forestal del Área Protegida esta utilizado de forma sostenible | bar: Meses N
5.2 Sub programa: Pesca y Acuicultura
Resultado esperado: Fomentar la actividad pesquera dentro del Area Protegida RVSPM para realizarse de forma sostenible.
No. | Resultado Esperado 2018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL (Q)
5.2.1 | Socilización del Plan de Acción del Plan de Manejo de la Pesca del RVSPM. | RVSPM | Socialización de los alcances del Plan de Acción del Plan de Manejo de la Pesca a las comunidades de La Graciosa, Estero Lagarto, Cabo Tres Puntas, San Francisco del Mar y El Quetzalito. | [12 empty] | Técnicos Marino Costero y Guardarecurso | Informe de socialización y capacitación, listado de participantes fotografias |  | Q. 8,700.00 | Q. 8,700.00 | Las comunidades pesqueras del RVS Punta Manabique se encuentran informadas de los alcances de implementar el Plan de Acción de la Pesca del RVSPM afín a garantizar la sostenibilidad del recurso pesquero. | bar: Meses F; Meses A to Meses M; Meses J; Meses S; Meses N
5.2.2 |  |  | Capacitación en buenas practicas pesqueras a las comunidades que realizan pesca en el RVSPM | [15 empty] | Q. 3,200.00 | Q. 3,200.00 | Las comunidades pesqueras del RVS Punta Manabique estan capacitadas para en BPM pesqueras, lo cual mantiene en buen uso, aprovechamiento de los recursos pesqueros. | bar: Meses F; Meses A to Meses M; Meses J; Meses S; Meses N
5.2.3 | Se fortalecen los grupos de mujeres organizados locales del RVSPM | RVSPM | Promoción del Comité de mujeres de CENTROMAR para los productos hidrobiológicos elaborados en San Francisco del Mar | [12 empty] | Técnicos Marino Costero y Guardarecurso | Informe de actividad, listado de participantes fotografias |  | Q. 6730.00 | Q. 6,730.00 | Los grupos organizados del RVSPM se encuentran fortalecidos para incidir en su desarrollo local
5.2.4 |  |  | Promover el intercambio de trabajo entre el Grupo de Mujeres organizado de El Quetzalito para cocina | [12 empty] | Técnicos Marino Costero, Guardarecurso y Dirección de la Unidad Técnica del RVSPM | Informe de actividad, listado de participantes fotografias |  | Q. 6730.00 | Q. 6,730.00 | Los grupos organizados del RVSPM se encuentran fortalecidos para incidir en su desarrollo local