## Manejo recursos naturales
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIAS - CONAP
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
ÁREA DE USO MÚLTIPLE VOLCÁN Y LAGUNA DE IPALA - AGUA BLANCA
4 Componente Operativo.
4.1 Programa de Manejo.
4.1.1 Programa de Manejo de Recursos Naturales.
4.1.1.1 Sub-Programa Manejo de Recursos Hídricos.
No. | RESULTADO ESPERADO | UBICACIÓN GEOGRÁFICA | ACTIVIDADES | MESES | [11 empty] | RESPONSABLE | VERIFICADORES | FINANCIAMIENTO
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CÓDIGO | ADISO | TOTAL
4.1.1.1 | Concientización y manejo del recurso hídrico. | AUMVLI | 4.1.1.1.1 Realizar capacitaciones a las amas de casa sobre la importancia y manejo adecuado del recurso hídrico. | [12 empty] | ADISO | Fotografías y planilla de asistencia. | 3 | 1900 | 1900 | bar: MESES E; MESES J
|  |  | 4.1.1.1.2 Realizar una capacitación dirigida a comunitarios sobre biodigestores. | [13 empty] | Fotografías y planilla de asistencia. | bar: MESES A
|  |  | 4.1.1.1.3 Realizar dos análisis de agua. | [13 empty] | Fotografías y planilla de asistencia. | bar: MESES F; MESES J
|  |  | 4.1.1.1.4 Realizar una actividad con una escuela de primaria de las que están ubicadas dentro del área protegida (22 de marzo día mundial del agua). | [13 empty] | Fotografías y planilla de asistencia. | bar: MESES M
4.1.1.2 Sub-Programa de Manejo Forestal Sostenible y Recuperación de Ecosistemas.
No. | RESULTADO ESPERADO | UBICACIÓN GEOGRÁFICA | ACTIVIDADES | MESES E: MESES | RESPONSABLE | VERIFICADORES | FINANCIAMIENTO
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CÓDIGO | ADISO | TOTAL
4.1.1.2 | Disminuir la deforestación e implementar la creación y sostenibillidad del bosque natural en el área protegida | AUMVLI | 4.1.1.2.1 Charla sobre la importancia de la regeneración natural, el ciclo del carbono y de las aves en el medio ambiente. | [12 empty] | ADISO | Fotografías y planilla de asistencia. | 3 | 1600 | 1600 | bar: MESES F
|  |  | 4.1.1.2.2 Realizar capacitaciones a las amas de casa sobre la importancia y manejo adecuado de leña y de estufas ahorradoras. | [13 empty] | Fotografías y planilla de asistencia. | bar: MESES M
|  |  | 4.1.1.2.3 Implementación de un vivero con árboles forestales de especies nativas de la región. | [13 empty] | Fotografías y planilla de asistencia. | bar: MESES E
|  |  | 4.1.1.2.4 Charla sobre incendios forestales dirigida a las comunidades. | [13 empty] | Fotografías y planilla de asistencia. | bar: MESES F

## Participación comunitaria
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIAS - CONAP
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
ÁREA DE USO MÚLTIPLE VOLCÁN Y LAGUNA DE IPALA - AGUA BLANCA
4 Componente Operativo.
4.1 Programa de Manejo.
4.1.2 Programa de Participación Comunitaria.
4.1.2.1 Sub-Programa de Capacitación y Extensionismo.
No. | RESULTADO ESPERADO | UBICACIÓN GEOGRÁFICA | ACTIVIDADES | MESES | [11 empty] | RESPONSABLE | VERIFICADORES | FINANCIAMIENTO
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CÓDIGO | ADISO | TOTAL
4.1.2.1 | Fortalecer la conservación y el aprovechamiento de los bienes dentro del área protegida. | AUMVLI | 4.1.2.1.1 Capacitar al menos al 70% de las personas sobre la importancia de las técnicas de conservación de los suelos y el manejo adecuado de los agroquímicos. | [12 empty] | ADISO | Planilla de asistencia y fotografías. | 3 | 9450 | 9450 | bar: MESES A
|  |  | 4.1.2.1.2 Contratar a un educador ambiental. | [13 empty] | Planificaciones e informes mensuales, planillas y fotografías. | bar: MESES F to MESES J
4.1.2.2 Sub-Programa de Participación.
No. | RESULTADO ESPERADO | UBICACIÓN GEOGRÁFICA | ACTIVIDADES | MESES E: MESES | RESPONSABLE | VERIFICADORES | FINANCIAMIENTO
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CÓDIGO | ADISO | TOTAL
4.1.2.2 | Fortalecer a los comunitarios sobre la responsanbilidad e importancia de apoyar a la administración del área protegida. | AUMVLI | 4.1.2.2.1 Realizar una asamblea con los comuntarios para presentar la gestión de la administración del área protegida, como práctica de transparencia de su administración. | [12 empty] | ADISO | Planilla de asistencia y fotografías. | 3 | 550 | 550 | bar: MESES O
|  |  | 4.1.2.2.2 Actualizar el reglamento existente con el consejo asesor. | [13 empty] | Planilla de asistencia y documento. | bar: MESES D

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIAS - CONAP
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
ÁREA DE USO MÚLTIPLE VOLCÁN Y LAGUNA DE IPALA - AGUA BLANCA
4 Componente Operativo.
4.1 Programa de Manejo.
4.1.3 Programa de Uso Público.
4.1.3.1 Sub-Programa de Turismo Sostenible.
No. | RESULTADO ESPERADO | UBICACIÓN GEOGRÁFICA | ACTIVIDADES | MESES | [11 empty] | RESPONSABLE | VERIFICADORES | FINANCIAMIENTO
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CÓDIGO | ADISO | TOTAL
4.1.3.1 | Aumentar la afluencia del turismo que visita el área protegida. | AUMVLI | 4.1.3.1.1 Mejorar la carretera de la Aldea San Cayetano que conduce a la laguna (2.5 km). | [12 empty] | ADISO | Fotografías | 3 | 10700 | 10700 | bar: MESES M
|  |  | 4.1.3.1.2 Realizar una capacitación a comunitarios sobre la importancia de la cultura turística. | [13 empty] | Fotografías y planilla de asistencia. | bar: MESES M
|  |  | 4.1.3.1.3 Actualizar la información constantemente a través de las redes sociales en internet para la promoción de servicios turísticos del área protegida. | [13 empty] | Fotos de las actividades. | bar: MESES E to MESES D

## Administración
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIAS - CONAP
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
ÁREA DE USO MÚLTIPLE VOLCÁN Y LAGUNA DE IPALA - AGUA BLANCA
4 Componente Operativo.
4.1 Programa de Manejo.
4.1.4 Programa de Administración.
4.1.4.1 Sub-Programa de Operaciones y Administración.
No. | RESULTADO ESPERADO | UBICACIÓN GEOGRÁFICA | ACTIVIDADES | MESES | [11 empty] | RESPONSABLE | VERIFICADORES | FINANCIAMIENTO
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CÓDIGO | ADISO | TOTAL
4.1.4.1 | Garantizar la tecnificación del ingreso en el área protegida y fortalecimiento de voluntariado. | AUMVLI | 4.1.4.1.1 Mejorar el teatro al aire libre. | [12 empty] | ADISO. | Informes Y fotos. | 3 | 7700 | 7700 | bar: MESES E
|  |  | 4.1.4.1.2 Implementar el manejo adecuado de la disposición final de los desechos sólidos. | [13 empty] | Planilla de asistencia, fotografías y perfil de proyecto. | bar: MESES A; MESES A; MESES D
|  |  | 4.1.4.1.3 Implementar la primera fase del material interpretativo de exhibición del sendero de habitantes de las ramas. | [13 empty] | Informes Y fotos. | bar: MESES F
4.1.4.2 Sub-Programa de Desarrollo del Personal.
No. | RESULTADO ESPERADO | UBICACIÓN GEOGRÁFICA | ACTIVIDADES | MESES E: MESES | RESPONSABLE | VERIFICADORES | FINANCIAMIENTO
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CÓDIGO | ADISO | TOTAL
4.1.4.2 | Fortalecer la capacidad técnica del personal administrativo. | AUMVLI | 4.1.4.2.1 Realizar una capacitación al personal técnico de CONAP y ADISO en el tema de especies en peligro de extinción de la lista roja de CONAP. | [12 empty] | ADISO | Fotografías y planilla de asistencia. | 3 | 1000 | 1000 | bar: MESES A
4.1.4.3 Sub-Programa de Sostenibilidad Financiera.
No. | RESULTADO ESPERADO | UBICACIÓN GEOGRÁFICA | ACTIVIDADES | MESES E: MESES | RESPONSABLE | VERIFICADORES | FINANCIAMIENTO
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CÓDIGO | ADISO | TOTAL
4.1.4.3 | Sostenibilidad financiera. | AUMVLI | 4.1.4.3.1 Implementar un paquete de aviturismo en el área protegida. | [12 empty] | ADISO | Trifoliares. | 3 | 11500 | 11500 | bar: MESES F
|  |  | 4.1.4.3.2 Implementar una venta de subenirs. | [13 empty] | Fotografías del producto. | bar: MESES E
|  |  | 4.1.4.3.3 Implementar el sistema de cobro mediante un recibo electrónico. | [13 empty] | Informes técnificados. | bar: MESES E

## Protección y Vigilancia
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIAS - CONAP
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
ÁREA DE USO MÚLTIPLE VOLCÁN Y LAGUNA DE IPALA - AGUA BLANCA
4 Componente Operativo.
4.1 Programa de Manejo.
4.1.5 Programa de Protección y Vigilancia.
4.1.5.1 Sub-Programa de Control y Vigilancia.
No. | RESULTADO ESPERADO | UBICACIÓN GEOGRÁFICA | ACTIVIDADES | MESES | [11 empty] | RESPONSABLE | VERIFICADORES | FINANCIAMIENTO
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CÓDIGO | ADISO | TOTAL
4.1.5.1 | Proteger y conservar el atractivo natural de la laguna con su flora y fauna. | AUMVLI | 4.1.5.1.1 Diseñar y ejecutar un plan mensual que contenga actividades para promover la difusión participativa de la cuidadanía referente al control y vigilancia del área protegida. | [12 empty] | ADISO | Informes de planificación mesnual. | 3 | 4700 | 4700 | bar: MESES E to MESES D
|  | AUMVLI | 4.1.5.1.2 Coordinar con instituciones de DIPRONA, EJERCITO y PNC juntamente con Guarda Recursos para garantizar la protección y conservación de la flora y fauna. | [13 empty] | Solicitudes, factura de gastos, planillas y fotografías. | bar: MESES E; MESES M; MESES M; MESES J; MESES S; MESES N

## Investigación y Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIAS - CONAP
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
ÁREA DE USO MÚLTIPLE VOLCÁN Y LAGUNA DE IPALA - AGUA BLANCA
4 Componente Operativo.
4.1 Programa de Manejo.
4.1.6 Programa de Investigación y Monitoreo.
4.1.6.1 Sub-Programa de Investigación.
No. | RESULTADO ESPERADO | UBICACIÓN GEOGRÁFICA | ACTIVIDADES | MESES | [11 empty] | RESPONSABLE | VERIFICADORES | FINANCIAMIENTO
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CÓDIGO | ADISO | TOTAL
4.1.6.1 | Que el área sea un sitio el cual ofrezca una oportunidad a estudiantes para investigar y aprender sobre distintos ámbitos. | AUMVLI | 4.1.6.1.1 Formar alianzas con instituciones y casas universitarias con el objetivo de realizar las investigaciones necesarias. | [12 empty] | ADISO | Convenio. | 3 | 6000 | 6000 | bar: MESES A
4.1.6.2 Sub-Programa de Monitoreo.
No. | RESULTADO ESPERADO | UBICACIÓN | ACTIVIDADES | MESES E: MESES | RESPONSABLE | VERIFICADORES | FINANCIAMIENTO
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CÓDIGO | ADISO | TOTAL
4.1.6.2 | Llevar un control de las especies existen en el área. | AUMVLI | 4.1.6.2.1 Elaborar propuestas de proyecto para determinar la situación actual del área mediante el esudio de flora y fauna, aves o insectos. | [12 empty] | ADISO | Documento. | 3 | 8000 | 8000 | bar: MESES J
|  |  | 4.1.6.2.2 Elaborar un inventario de orquídeas, lianas y líquenes. | [13 empty] | Documento. | bar: MESES J