## administración
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PARQUE NACIONAL MIRADOR RIO AZUL
1. Línea de acción: . |  | Programa de Gerencia
2. Programa: |  | Administración
3. Sub programa: |  | Administracion de infraestructura, equipamiento y mantenimiento
4. Objetivo especifico 1: |  | Para el año 2018, se han desarrollado las capacidades y arreglos institucionales necesarios para atender a todos los programas de este plan maestro, incluyendo la recaudación presupuestaria del 80% de los fondos necesarios para la implementación del POA, asignación de personal, equipamiento, construcción de infraestructura, adscripción legal del parque, coordinación con las autoridades y operadores de justicia, y la incidencia politica. | [19 empty] | Seccion de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
Monitoreo de ejecución
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [12 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Meses | [11 empty] | % de avance
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |  |  | Código | Monto | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
| Fortalecer el control y vigilancia dentro del parque, a través de su sectorización, asignación del personal necesario (CONAP-50, IDAEH-42 y CECON-21) –proveniente preferentemente de las comunidades vecinas-, capacitación y equipamiento. | Parque Nacional Mirador Rio Azul, norte del Petén, colinda al norte con México, al este con Belice y al sur y oeste con concesiones y áreas de manejo forestal. | 1.1.2 Adquisicion de vehiculos de dos y cuatro ruedas. | [12 empty] | 5 | Asistente de Logistica, Jefe PNMRA | Requisiciones | 2 | 320000 | 627510 | [12 empty] | 0% | bar: Meses E to Meses F; Meses O to Meses D
|  |  | 1.1.3 Compra de equipo de comunicación | [12 empty] | 2 | Asistente de Logistica, Jefe PNMRA | Requisiciones | 2 | 60000 | [13 empty] | 0% | bar: Meses F; Meses O
|  |  | 1.1.4 Gestionar material y equipo de campo y de oficina. | [12 empty] | 12 | Asistente de Logistica, Jefe PNMRA | Requisiciones | 1 | 80000 | [13 empty] | 0% | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 1.1.5 Gestion para el Mantenimiento, chequeo y reparación de vehiculos, (4 vehiculos, 5 cuatrimotos y 5 motocicletas), 3 generadores electricos (Nakbe, Cedro y Río Azul ), 4 motosierras, 02 bombas de agua (Río Azul y el Cedro) y una refrigeradora. | [12 empty] | 12 | Asistente de Logistica, Jefe PNMRA | Requisiciones | 2 | 116450 | [13 empty] | 0% | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 1.1.6 Gestion para el Mantenimiento y reparación al equipo de oficina (computadoras) | [12 empty] | 3 | Asistente de Logistica, Jefe PNMRA | Requisiciones | 2 | 45560 | [13 empty] | 0% | bar: Meses F; Meses J; Meses O
|  |  | 1.1.7 Chequeo y mantenimiento de 4 equipo de radio comunicación del parque. | [12 empty] | 2 | Asistente de Logistica, Jefe PNMRA | Requisiciones | 1 | 4000 | [13 empty] | 0% | bar: Meses F; Meses J
|  |  | 1.1.8 Gestionar, registro y asignacion de alimentos, agua, combustible y lubricantes. | [12 empty] | 12 | Asistente de Logistica, Jefe PNMRA | Requisiciones | 1 | 1500 | [13 empty] | 0% | bar: Meses E to Meses D
[16 empty] | Porcentaje de Ejecución de Investigación y Monitoreo | [17 empty] | 0%
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PARQUE NACIONAL MIRADOR RIO AZUL
1. Línea de acción: . |  | Programa de Gerencia
2. Programa: |  | Administración
3. Sub programa: |  | Personal
4. Objetivo especificon 1 |  | Para el año 2018, se han desarrollado las capacidades y arreglos institucionales necesarios para atender a todos los programas de este plan maestro, incluyendo la recaudación presupuestaria del 80% de los fondos necesarios para la implementación del POA, asignación de personal, equipamiento, construcción de infraestructura, adscripción legal del parque, coordinación con las autoridades y operadores de justicia, y la incidencia politica. | [19 empty] | Seccion de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
Monitoreo de ejecución
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses |  | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Meses | [11 empty] | % de avance
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |  |  | Código | Monto | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.2 | Fortalecer el control y vigilancia dentro del parque, a través de su sectorización, asignación del personal necesario (CONAP-50, IDAEH-42 y CECON-21) –proveniente preferentemente de las comunidades vecinas-, capacitación y equipamiento. | Parque Nacional Mirador Rio Azul, norte del Petén, colinda al norte con México, al este con Belice y al sur y oeste con concesiones y áreas de manejo forestal. | 1.2.1 Gestionar la contratación de 28 guardarecursos, 3 técnico y el Director | [12 empty] | 2 | Jefe PNMRA | documentos | 1 | 1360800 | 1366210 | [12 empty] | 0% | bar: Meses E; Meses D
|  |  | 1.2.2 Capacitacion del personal de nuevo ingreso | [12 empty] | 3 | Jefe PNMRA | informe | 1 | 4500 | [13 empty] | 0% | bar: Meses F; Meses M; Meses A
|  |  | 1.2.3 Proceso de Evaluación del Desempeño | [12 empty] | 2 | Jefe PNMRA | documentos | 1 | 910 | [13 empty] | 0% | bar: Meses F; Meses A
[16 empty] | Porcentaje de Ejecución de Investigación y Monitoreo | [17 empty] | 0%
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PARQUE NACIONAL MIRADOR RIO AZUL
1. Línea de acción: . |  | Programa de Gerencia
2. Programa: |  | Administración
3. Sub programa: |  | Planificacion y evaluación de la Gestión
4. Objetivo especifico 1 |  | Para el año 2018, se han desarrollado las capacidades y arreglos institucionales necesarios para atender a todos los programas de este plan maestro, incluyendo la recaudación presupuestaria del 80% de los fondos necesarios para la implementación del POA, asignación de personal, equipamiento, construcción de infraestructura, adscripción legal del parque, coordinación con las autoridades y operadores de justicia, y la incidencia politica. | [19 empty] | Seccion de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
Monitoreo de ejecución
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses |  | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Meses | [11 empty] | % de avance
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |  |  | Código | Monto | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.3 | Promover que los Planes Operativos Anuales se realicen en forma integrada por los administradores del Parque y el Biotopo, CONAP, CECON e IDAEH, tomando en cuenta los resultados de las investigaciones y monitoreo realizados cada año. | Parque Nacional Mirador Rio Azul, ubicado en el norte del Petén, colinda al norte con México, al este con Belice y al sur y oeste con concesiones y áreas de manejo forestal. | 1.3.1 Elaboración de Planes Operativos Anuales de Áreas Protegidas | [12 empty] | 2 | Jefe PNMRA | POA s | 1 | 2000 | 24500 | [12 empty] | 0% | bar: Meses E; Meses M
|  |  | 1.3.2 Seguimiento al cumplimiento de Instrumentos de Gestión del SIGAP (planes maestros, planes de gestión y manejo de visitantes, estudios técnicos, POAs y otros). | [12 empty] | 12 | Jefe PNMRA | Informes de avece poa | 1 | 1500 | [13 empty] | 0% | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 1.3.3 Elaboración y/o actualización de reglamentos, normativas para actividades y proyectos dentro del SIGAP (Turisticos, forestales, vida silvestre y otros). | [12 empty] | 3 | Jefe PNMRA | informes | 2 | 4500 | [13 empty] | 0% | bar: Meses J to Meses S
| Incidir a nivel politico y difundir ampliamente la prohibicion de consturir carreteras y telefericos dentro del parque y el biotopo, y velar para que el mejoramiento de las rutas acutales se realice de acuerdo a los criterios ya mencionados. |  | 1.5.2 Participación en mesas ambientales, agrarias y de coadministración/administración (incluye reactivación) | [12 empty] | 5 | Jefe PNMRA | informe | 1 | 7500 | [13 empty] | 0% | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O
1.6 | Incidir sobre las autoridades mexicanas y el MINREE, para que no se construyan carrteras que colinden con el parque y el biotopo, como la de Caobas-Arroyo Negro, para evitar el desarrollo no controlado y amenzas al patrimonio cultural y natural. |  | 1.6.1 Participación en comités internacionales para la conservación de las Áreas Protegidas | [12 empty] | 3 | Jefe PNMRA | informe | 2 | 9000 | [13 empty] | 0% | bar: Meses M; Meses J; Meses N
[16 empty] | Porcentaje de Ejecución de Investigación y Monitoreo | [17 empty] | 0%
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PARQUE NACIONAL MIRADOR RIO AZUL
1. Línea de acción: . |  | Programa de Gerencia
2. Programa: |  | Admistración
3. Sub programa: |  | Financiamiento
4. Objetivo especifico 1 |  | Para el año 2018, se han desarrollado las capacidades y arreglos institucionales necesarios para atender a todos los programas de este plan maestro, incluyendo la recaudación presupuestaria del 80% de los fondos necesarios para la implementación del POA, asignación de personal, equipamiento, construcción de infraestructura, adscripción legal del parque, coordinación con las autoridades y operadores de justicia, y la incidencia politica. | [19 empty] | Seccion de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
Monitoreo de ejecución
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses |  | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Meses | [11 empty] | % de avance
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |  |  | Código | Monto | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.7 | Desarrollar e implementar la estrategia de recaudacion financiera que estrablezca los mensajes. | Parque Nacional Mirador Rio Azul, ubicado en el norte del Petén, colinda al norte con México, al este con Belice y al sur y oeste con concesiones y áreas de manejo forestal. | 1.7.1 Formulación de proyectos para la conservación y uso sostenible de Diversidad Biológica y Áreas Protegidas. | [12 empty] | 2 | Jefe PNMRA | Documento | 1 | 1500 | 7500 | [12 empty] | 0% | bar: Meses J to Meses A
1.8 | Realizar la incidencia institucional necesaria para incrementar la asignacion presupestaria al parque y el biotopo |  | Paricipacion y realizacion de talleres y reuniones con autoridades del idaeh, conap e inguat. | [12 empty] | 4 | Jefe PNMRA | convovcatorias, listado participantes, informe | 2 | 6000 | [13 empty] | 0% | bar: Meses F; Meses M; Meses A; Meses N
|  |  | Porcentaje de Ejecución de Investigación y Monitoreo | [30 empty] | 0%
[18 empty] | conap 1 |  | 1464210 | 2025720
[18 empty] | otros 2 |  | 561510 | 2025719
[20 empty] | 2025720 | 1
Note on B43: hdwghfhfgefhgfehe: servicio 6 y 13, les, poa institucional
Note on D11: COPNA-PETEN: 2 vehiculos modificados, 4 cuatrimotos, 2 motocicletas
Note on D12: COPNA-PETEN: 8 radios de comunicación personal
Note on D13: COPNA-PETEN: 5 computadores con ups, 1 fotocopiadora, 6 gps, impresora epson multifuncional
Note on D29: COPNA-PETEN: Se incluye 12Gr nuevos, mas 1 tecnico de incendios.
Note on D30: COPNA-PETEN: tres capacitaciones con 28 GR y 3 tecnicos
Note on D31: hdwghfhfgefhgfehe: Les 105
Note on D43: hdwghfhfgefhgfehe: Les 6, se propone 2, poa SIGAP y POA institucional
Note on D44: hdwghfhfgefhgfehe: Les 13, SE INCLUYEN POA INSITUCIONAL, QUE ES MENSUAL Y POA SIGAP
Note on D45: hdwghfhfgefhgfehe: Les 212, se pretende revisar y actualizar PM y PUP del PNMRA
Note on D46: hdwghfhfgefhgfehe: Les 156
Note on D47: hdwghfhfgefhgfehe: Les 268
Note on D59: hdwghfhfgefhgfehe: Les 160
Note on I43: COPNA-PETEN: POA SIGAP
Note on U29: COPNA-PETEN: El presupuesto incluyen 16 GR, acvtuales, mas 12 nuevos a contratar, 2 tecnicos actuales y 1 nuevo y el Director del parque

## Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PARQUE NACIONAL MIRADOR RIO AZUL
1. Linea de acción: |  |  | Conservacion del area protegida y su biodiversidad
2. Programa: |  |  | Proteccion y Control
3.Sub programa: |  |  | Control y Vigilancia
5. Objetivo Especifico 2: |  |  | Para el año 2018 y en adelante, se ha eliminado por completo los cultivos de marihuana, se han evitado los incendios y la tala ilegal de madera y se ha reducido en 80% el saqueo y la cacería dentro del Parque | [18 empty] | Seccion de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
Monitoreo de ejecución
No | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [12 empty] | Responsable | Verificador | Financiamiento |  |  | Meses | [11 empty] | % de avance
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |  |  | Codigo de Donante | Monto | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
2.2 | Realizar patrullajes interinstitucionales, a partir de sedes y sub-sedes de cada sector, en base a un plan sistemático, en comunicación con los Centros de Operaciones Conjuntas más cercanos, y enfatizando en las áreas más amenazadas | Parque Nacional Mirador Rio Azul, ubicado en el norte del Petén, colinda al norte con México, al este con Belice y al sur y oeste con concesiones y áreas de manejo forestal. | 2.2.1 Operativos de control y vigilancia | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 41 | Servicios tecnicos en Manejo del SIGAP/ PNMRA | Informes | 1 | 105235 | 236235 | [12 empty] | 0%
|  |  | 2.2.2 Patrullajes de control y vigilancia | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 64 | Servicios tecnicos en Manejo del SIGAP/ PNMRA | informes | 1 | 70000 | [13 empty] | 0%
|  |  | 2.2.3 Inspecciones a denuncias de actividades ilícitas en Áreas Protegidas | [12 empty] | 4 | Servicios tecnicos en Manejo del SIGAP/ PNMRA | informes | 1 | 18000 | [13 empty] | 0% | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses O
|  |  | 2.2.4 Atención a denuncias de usuarios y entidades sobre actividades ilícitas sobre Diversidad Biológica y el SIGAP | [12 empty] | 4 | Servicios tecnicos en Manejo del SIGAP/ PNMRA | registro de denuncias recibidas | 1 | 1000 | [13 empty] | 0% | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses O
2.4 | Demarcar los límites oeste y sur del parque, rotular todos los límites del parque y rotular los límites del biotopo en los puntos de acceso sur y este, dándoles el adecuado mantenimiento. |  | 2.4.1 Rotulación dentro de Áreas Protegidas | [12 empty] | 4 | Servicios tecnicos en Manejo del SIGAP/ PNMRA | informes | 2 | 12000 | [13 empty] | 0% | bar: Meses E to Meses F; Meses J to Meses J
|  |  | 2.4.2 Mantenimiento de Áreas Protegidas (limpieza de caminos, senderos, con o sin infraestructura, limpieza del área, mantenimiento de linderos e infraestructura administrativa y de uso público) | [12 empty] | 11 | Servicios tecnicos en Manejo del SIGAP/ PNMRA | informes | 1 | 30000 | [13 empty] | 0% | bar: Meses E; Meses M to Meses D
[16 empty] | Porcentaje de Ejecución del programa Protección y Control | [17 empty] | 0%
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PARQUE NACIONAL MIRADOR RIO AZUL
1. Linea de acción: |  |  | Conservación del area protegida y su biodiversidad
2. Programa: |  |  | Protección y Control
3.Sub programa: |  |  | Prevención y atención a emergencias
5. Objetivo Especifico 3: | 5. Objetivo Especifico 2: |  | Para el año 2018 y en adelante, se ha eliminado por completo los cultivos de marihuana, se han evitado los incendios y la tala ilegal de madera y se ha reducido en 80% el saqueo y la cacería dentro del Parque. | [18 empty] | Seccion de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
Monitoreo de ejecución
No | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses E: Meses |  | Responsable | Verificador | Financiamiento |  |  | Meses | [11 empty] | % de avance
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |  |  | Codigo de Donante | Monto | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
2.5 | Fortalecer la detencion de amenazas en el area, a traves del uso de sensores remotos, torres de observacion y sobrevuelos, especialmente en epoca seca. | Parque Nacional Mirador Rio Azul, ubicado en el norte del Petén, colinda al norte con México, al este con Belice y al sur y oeste con concesiones y áreas de manejo forestal. | 2.5.1 Sobrevuelos de monitoreo en Áreas Protegidas | [12 empty] | 3 | Direccion Regional, Jefe PNMRA y tecnicos de campo. | Informes, fotografias | 2 | 6000 | 505200 | [12 empty] | 0% | bar: Meses M to Meses M
|  |  | 2.5.2 Monitoreo de puntos de calor en el SIGAP | [12 empty] | 6 | Servicios tecnicos en Manejo del SIGAP/ PNMRA | informes, | 1 | 6000 | [13 empty] | 0% | bar: Meses E to Meses J
2.6 | Prevenir y controlar incendios forestales por medio de capacitaciones, concientización en concesiones aledañas, materiales divulgativos, etc. |  | 2.6.1 Elaboración y/o Análisis de Planes de Prevención y Control de Incendios Forestales | [12 empty] | 1 | Servicios tecnicos en Manejo del SIGAP/ PNMRA | documento del POA incendios | 1 | 7700 | [13 empty] | #REF! | bar: Meses S
|  |  | 2.6.3 Prevención de incendios forestales | [12 empty] | 7 | Servicios tecnicos en Manejo del SIGAP/ PNMRA | informe | 1 | 450000 | [13 empty] | 0% | bar: Meses E to Meses M; Meses S to Meses D
|  |  | 2.6.4 Control y liquidación de incendios forestales (Combate) | [12 empty] | 4 | Servicios tecnicos en Manejo del SIGAP/ PNMRA | Boletas de control | 1 | 26500 | [13 empty] | 0% | bar: Meses M to Meses J
|  |  | 2.6.5 Delimitación física de las áreas en el SIGAP (Establecimiento, limpieza de linderos y brechas corta fuegos) | [12 empty] | 3 | Servicios tecnicos en Manejo del SIGAP/ PNMRA | informe verificación. | 1 | 9000 | [13 empty] | 0% | bar: Meses E to Meses M
[19 empty] | 1 | 723435 | 741435
[19 empty] | 2 | 18000
741435
Note on D11: hdwghfhfgefhgfehe: Les 238 se refiere a patrullajes combinados, inter insitucionales. (incluye patrullajes con fuerzas de seguridad binacional o trinacional)
Note on D12: hdwghfhfgefhgfehe: Les 240, se refiere a paatrullajes rutinarios en cercanos a los puestos de control el Cedro, Rio azul, y el Mirador
Note on D13: hdwghfhfgefhgfehe: les 247, en atencion a denuncias presentadas o reportadas
Note on D14: hdwghfhfgefhgfehe: Les 248, en atencion a denuncias recibidas
Note on D15: hdwghfhfgefhgfehe: Les 24
Note on D16: hdwghfhfgefhgfehe: Les 54, se refiere a actividades de mantenimiento que hacen los guarda recursos, y se reporta un informe por plan de trabajo.
Note on D29: Les: 4_POA institucional
Note on D30: Servicio Les 5
Note on D31: hdwghfhfgefhgfehe: LES 20
Note on D32: hdwghfhfgefhgfehe: Les 58
Note on D33: hdwghfhfgefhgfehe: Les 59
Note on D34: hdwghfhfgefhgfehe: Les 55, Monitoreo de verificacion limpieza en la linea fronteriza con Mexico, en area poniente, con CF Paxvan, y el Sur Con Consecion Carmelita, _Uaxactun y La Gloria.
Note on R11: COPNA-PETEN: Asesor tEcnico Control y Vigilancia, Elvis Castellanos
Note on R12: COPNA-PETEN: Asesor tEcnico Control y Vigilancia, Elvis Castellanos
Note on R13: COPNA-PETEN: Asesor tEcnico Control y Vigilancia, Elvis Castellanos
Note on R15: COPNA-PETEN: Asesor tEcnico Control y Vigilancia, Elvis Castellanos
Note on R16: COPNA-PETEN: Asesor tEcnico Control y Vigilancia, Elvis Castellanos
Note on R30: COPNA-PETEN: Asesor tEcnico Control y Vigilancia, Elvis Castellanos
Note on R31: COPNA-PETEN: Asesor tEcnico Control y Vigilancia, Elvis Castellanos
Note on R32: COPNA-PETEN: Asesor tEcnico Control y Vigilancia, Elvis Castellanos
Note on R33: COPNA-PETEN: Asesor tEcnico Control y Vigilancia, Elvis Castellanos
Note on R34: COPNA-PETEN: Asesor tEcnico Control y Vigilancia, Elvis Castellanos
Note on S12: COPNA-PETEN: un informe por plan de trabajo se reporta en cada sitio en el que se describen el numero de patrullajes realizados
Note on U29: COPNA-PETEN: no se contemplo en el POA incendios
Note on U30: COPNA-PETEN: No se contemplo en el POA incendios

## Conservacion de Pat. Cultural
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PARQUE NACIONAL MIRADOR RIO AZUL
1. Línea de acción: . |  | Conservacion de Patrimonio Cultural
2. Programa: |  | Conservacion de Patrimonio Cultural
3. Sub programa:
4. Objetivo especifico 4 |  | Para el 2018, se han reducido los deterioros causados por saqueo, el crecimiento de vegetación e intemperismo en las estructuras más afectadas de los 9 sitios arqueológicos mayores del Parque, a través del Programa de Conservación-Patrimonio Cultural. | [19 empty] | Seccion de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [12 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Meses | [11 empty] | % de avance
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |  |  | Código | Monto | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
4.1 | Elaborar e implementar un plan de acción para la conservación de las estelas y altares de los sitios arqueológicos de la zona, el cual podría incluir la elaboración de réplicas, traslado de originales, construcción de resguardos, etc. | Parque Nacional Mirador Rio Azul, ubicado en el norte del Petén, colinda al norte con México, al este con Belice y al sur y oeste con concesiones y áreas de manejo forestal. | 4.1.1Apoyar actividades o solicitudes para eestudios, restauraciones y/o mantenimiento de estructuras arqueollogicas en nel PNMRA | [12 empty] | 3 | Tecnico en control y vigilancia | aval o dictamen | 1 | 4694 | 4694 | [12 empty] | 0% | bar: Meses M; Meses J; Meses S
[16 empty] | Porcentaje de Ejecución de conservación del Patrimonio Cultural | [17 empty] | 0%

## Uso Publico
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PARQUE NACIONAL MIRADOR RIO AZUL
1. Línea de acción: . |  | Uso Publico | [19 empty] | Seccion de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
2. Programa: |  | Uso Publico
3. Sub programa: |  | Interpretación e investigación ambiental
4. Objetivo especifico 5:
Monitoreo de ejecución
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [12 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Meses | [11 empty] | % de avance
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |  |  | Código | Monto | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
0%
[16 empty] | Porcentaje de Ejecución del programa Uso Público | [17 empty] | 0%
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PARQUE NACIONAL MIRADOR RIO AZUL
1. Línea de acción: . |  | Uso Publico | [19 empty] | Seccion de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
2. Programa: |  | Uso Publico
3. Sub programa: |  | Recreación y turismo
4. Objetivo especifico: 5 |  | Para el 2018 se ha elaborado y aprobado Plan Uso Público del Parque y sus accesos, integrando en el proceso a las comunidades de Uaxactun y Carmelita y se han ejecutado actividades ya consensuadas como interpretación, infraestructura mínima, organización y capacitación comunitaria.
Monitoreo de ejecución
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses |  | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Meses | [11 empty] | % de avance
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |  |  | Código | Monto | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
5.1 | Reorganizar y fortalecer los Comites de Turismo y los COCODES de Carmelita y Uaxactun. |  | Analizar, proponer Itinerario y actividades de la ruta túristica (Carmelira Mirador) | [12 empty] | 3 | Servicios Tecnicos para el manejo del SIGAP PNMRA/ PUP | Propuesta finalizada y consensuada y aprobada | [15 empty] | 0% | bar: Meses M to Meses J; Meses A
|  |  | Facilidades turísticas establecidas en Uaxactún, incluyendo el museo Vivo de la Cultura Forestal y facilidades básicas en el sitio arqueológico | [12 empty] | 3 | Servicios Tecnicos para el manejo del SIGAP PNMRA/ PUP | Informe, planos y fotografías | [15 empty] | 0% | bar: Meses O to Meses D
|  |  | Facilidades turìsticas estalecidas en Rìo Azul, El Desierto y Bloque Melchor | [12 empty] | 3 | Servicios Tecnicos para el manejo del SIGAP PNMRA/ PUP | Informe, planos y fotografías | [15 empty] | 0% | bar: Meses O to Meses D
|  |  | Facilidades turísticas establecidas en la Ruta El Camino de la Selva Maya (Carmelita-Mirador-Nakbé) | [12 empty] | 6 | Servicios Tecnicos para el manejo del SIGAP PNMRA/ PUP | Informe, planos y fotografías | [15 empty] | 0% | bar: Meses M; Meses M; Meses J; Meses S; Meses N to Meses D
|  |  | Ruta turística Flores-Carmelita-Mirador-Nakbe y la comunidad de Carmelita, señalizada direccional y turísticamente | [13 empty] | Servicios Tecnicos para el manejo del SIGAP PNMRA/ PUP | Informes y fotografías | [15 empty] | #DIV/0!
|  |  | Señalización de la ruta turistica (Tikal-Uaxactun). | [12 empty] | 5 | Servicios Tecnicos para el manejo del SIGAP PNMRA/ PUP | fotografias | [15 empty] | 0% | bar: Meses A to Meses D
|  |  | Colocación de Paneles Interpretativos ruta Carmelita-Mirador | [12 empty] | 5 | Servicios Tecnicos para el manejo del SIGAP PNMRA/ PUP | Fotografias | [15 empty] | 0% | bar: Meses J to Meses O
5.1 | Reorganizar y fortalecer los Comites de Turismo y los COCODES de Carmelita y Uaxactun. | Parque Nacional Mirador Rio Azul, ubicado en el norte del Petén, colinda al norte con México, al este con Belice y al sur y oeste con concesiones y áreas de manejo forestal. | 5.1.1Fortalecer la participcion de los comites de turismo Carmelita, Uaxactun y la Zarca en la Mesa tecnica del PNMRA | [12 empty] | 4 | Encagado PUP | convocatorias, informes | 2 | 10000 | 10000 | [12 empty] | 0% | bar: Meses F; Meses M; Meses A; Meses N
Objetivo Estrategico 6. |  |  | para el año 2018 el PNMRA y sus accesos se han desarrollado turisticamente, respetando el Plan de Uso Publico, brindando experiencias de calidad para sus visitantes, minimizando impactos, beneficiando primordialmente a las comunidades vecinas y generando ingresos al parque.
6.1 | Establecer unidad de Uso publico / manejo de visitantes, a traves de capacitar y equipar vigilantes de IDAEH, y la estrecha coordinacion con las organizaciones consecionarias y prestadores de servicios turisticos. |  | Desarrolllar Poa del PUP, con personal tecnico asignado en el PNMRA | [12 empty] | 12 | Servicios Tecnicos para el manejo del SIGAP PNMRA/ PUP |  |  | 2 | [13 empty] | 0% | bar: Meses E to Meses D
|  | Parque Nacional Mirador Rio Azul, ubicado en el norte del Petén, colinda al norte con México, al este con Belice y al sur y oeste con concesiones y áreas de manejo forestal | Protección y vigilancia de las Estructuras Arqueologicas (Mirador, Nakbe y Río Azul) | [12 empty] | 6 | IDAEH | Boletas de control y monitoreo | 1 | 3 | 34461 | [12 empty] | 0% | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O; Meses D
6.1 | Implementar el sistema de monitoreo y evaluacion de la actividad turistica, el cual debe incluir resgistro de visitantes, calidad de servicios, satisfaccion de la experiencia y de los imparctos generados por la actividad turistica. |  | 6.1.1 Atención y registro de visitantes en Áreas Protegidas | [12 empty] | 12 | Encagado PUP | boletas/ sistematizacion | 1 | 12000 | [13 empty] | 0% | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 6.1.1 Coordinación del funcionamiento del Registro Unificado de Visitantes para el SIGAP | [12 empty] | 12 | Encagado PUP | informe | 1 | 11461 | [13 empty] | 0% | bar: Meses E to Meses D
6.2 | Fortalecer la seguridad de los visitantes, a traves de capactiar y equipar a vigilantes del IDAEH, personal de control y vigilancia de las conseciones vecdinas y POLITUR, en primeros auxilios, atnecion a emergencias y visitantes, radiocomunicacion, etc.. |  | 6.2.1Elaboracion Protocolo seguridad al Turista | [12 empty] | 5 | Encagado PUP | informe/listados |  | 5000 | [13 empty] | 0% | bar: Meses E to Meses F; Meses A; Meses J; Meses A
6.3 | Establecer un sistema de tarifas (pago) para ingreso y servicio de visitantes al parque y biotopo, con el fin de generar ingreso para su manejo(auotosostenible) |  | 6.3.1 Talles de Analisis de factibilidad tecnica para implementar el sistema tarifario en el PNMRA | [12 empty] | 3 | Jefe PNMRA, Encagado PUP, INGUAT | Informe de Talleres, documento final | 2 | 6000 | [13 empty] | 0% | bar: Meses A; Meses J; Meses O
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PARQUE NACIONAL MIRADOR RIO AZUL
1. Línea de acción: . |  | Uso Publico | [19 empty] | Seccion de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
2. Programa: |  | Uso Publico
3. Sub programa: |  | Divulgacion y relaciones publicas
4. Objetivo especifico: 5 |  | Para el 2018 se ha elaborado y aprobado Plan Uso Público del Parque y sus accesos, integrando en el proceso a las comunidades de Uaxactun y Carmelita y se han ejecutado actividades ya consensuadas como interpretación, infraestructura mínima, organización y capacitación comunitaria.
Monitoreo de ejecución
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses |  | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Meses | [11 empty] | % de avance
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |  |  | Código | Monto | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
5.2 | Elaborar el Plan de Uso Publico | Parque Nacional Mirador Rio Azul, ubicado en el norte del Petén, colinda al norte con México, al este con Belice y al sur y oeste con concesiones y áreas de manejo forestal | 5.2.1 Gestion financiamiento para actualizar Plan de Uso Publico | [12 empty] | 5 | Jefe PNMRA, Encagado PUP, INGUAT | informes/de talleres | 2 | 2500 | 30500 | [12 empty] | 0% | bar: Meses A to Meses S
5.3 | Diseñar e implementar un sistema de manejo y disposicion final de desechos solidos y aguas residuales debidamente regulado. |  | 5.3.1 Apoyo en actividades con las comunidades dentro del SIGAP. | [12 empty] | 4 | Jefe PNMRA, Encagado PUP | Informes/listado | 2 | 16000 | [13 empty] | 0% | bar: Meses M; Meses J; Meses A; Meses N
5.4 | Atencion y mejoramiento a las relaciones publicas con comunidades |  | 5.4.1 Gestión de resolución de conflictos en Áreas Protegidas | [12 empty] | 12 | Jefe PNMRA, Encagado PUP | Informes | 1 | 12000 | [13 empty] | 0% | bar: Meses E to Meses D
0%
[20 empty] | 40461 | 74961
34500
74961
Note on D34: hdwghfhfgefhgfehe: Les 158
Note on D35: hdwghfhfgefhgfehe: Les 144
Note on D36: COPNA-PETEN: Proyecto Proatur
Note on D50: hdwghfhfgefhgfehe: Les 155 (inculye actividad : Mejoramiento de la gestion de basura derivado de los circuitos turisticos
Note on D51: hdwghfhfgefhgfehe: Les 218
Note on R23: COPNA-PETEN: Asesor Tecnico Erwin Flores, para uso publico del PNMRA
Note on R24: COPNA-PETEN: Asesor Tecnico Erwin Flores, para uso publico del PNMRA
Note on R25: COPNA-PETEN: Asesor Tecnico Erwin Flores, para uso publico del PNMRA
Note on R26: COPNA-PETEN: Asesor Tecnico Erwin Flores, para uso publico del PNMRA
Note on R27: COPNA-PETEN: Asesor Tecnico Erwin Flores, para uso publico del PNMRA
Note on R28: COPNA-PETEN: Asesor Tecnico Erwin Flores, para uso publico del PNMRA
Note on R29: COPNA-PETEN: Asesor Tecnico Erwin Flores, para uso publico del PNMRA
Note on R32: COPNA-PETEN: Asesor Tecnico Erwin Flores, para uso publico del PNMRA

## Asitencia y particip_comunit
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PARQUE NACIONAL MIRADOR RIO AZUL
1. Línea de acción: . |  | Uso Publico | [19 empty] | Seccion de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
2. Programa:
3. Sub programa: |  | Capacitación y extensionismo
4. Objetivo especifico: 5 |  | Para el 2018 se ha elaborado y aprobado Plan Uso Público del Parque y sus accesos, integrando en el proceso a las comunidades de Uaxactun y Carmelita y se han ejecutado actividades ya consensuadas como interpretación, infraestructura mínima, organización y capacitación comunitaria.
Monitoreo de ejecución
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [12 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Meses | [11 empty] | % de avance
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |  |  | Código | Monto | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
5.5 | Diseñar, socializar e implementar un programa de educacion formal. Entre ONG´s y MINEDUC en las escuelas primarias y telesecundarias de Carmelita y Uaxactun, incorporando temas sobre biodiversidad, historia prehispanica y la cultura local, a traves de formacion interactiva. | Parque Nacional Mirador Rio Azul, ubicado en el norte del Petén, colinda al norte con México, al este con Belice y al sur y oeste con concesiones y áreas de manejo forestal | 5.5.1 Educación ambiental y capacitación impartida por CONAP sobre Diversidad Biológica, Áreas Protegidas y otros temas. | [12 empty] | 4 | Encagado PUP | Informes. | 1 | 43470 | 90270 | [12 empty] | 0% | bar: Meses M; Meses M; Meses S; Meses N
|  |  | 5.5.2 Diseño y elaboración de material educativo y promocional sobre Áreas Protegidas. | [12 empty] | 3 | Encagado PUP | material | 2 | 2000 | [13 empty] | 0% | bar: Meses E; Meses N to Meses D
|  |  | 5.5.3 Sensibilización para la conservación de la Diversidad Biológica por medio presencial (charlas, foros, conferencias, simposium, etc) | [12 empty] | 6 | Encagado PUP | Informes | 2 | 15000 | [13 empty] | 0% | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A to Meses O
|  |  | 5.5.4 Sensibilización para la conservación de la Diversidad Biológica por medios de comunicación masiva (radio, televisión, prensa y web) | [12 empty] | 4 | Encagado PUP | informes | 2 | 12000 | [13 empty] | 0% | bar: Meses F; Meses M; Meses A; Meses N
|  |  | 5.5.5 Diseño, diagramación de documentos y material promocional (afiches, trifoliares, folletos, playeras, calcomanías, lapiceros, gorras, calendario, agenda, etc.) | [12 empty] | 4 | Encagado PUP | informes | 2 | 17800 | [13 empty] | 0% | bar: Meses E to Meses F; Meses N to Meses D
0%
43470
46800
90270
0
Note on D11: hdwghfhfgefhgfehe: Les 96
Note on D12: hdwghfhfgefhgfehe: Les 97
Note on D13: hdwghfhfgefhgfehe: Les 98
Note on D14: hdwghfhfgefhgfehe: Les 99
Note on D15: hdwghfhfgefhgfehe: Les 111

## Investigacion y Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PARQUE NACIONAL MIRADOR RIO AZUL
1. Línea de acción: . |  | Planificacion, Investigacion y Monitoreo
2. Programa: |  | Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: |  | Investigaciones
4. Objetivo especifico 8: |  | Para el 2018, las necesidades de información para manejar la zona son atendidas por iniciativas de investigación y monitoreo que responden a estas prioridades, y sus resultados son tomados en cuenta en las decisiones de manejo. | [19 empty] | Seccion de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
Monitoreo de ejecución
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [12 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Meses | [11 empty] | % de avance
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |  |  | Código | Monto | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
8.1 | Implementar la Agenda de Investigación para la zona, a través de promover y facilitar preferentemente aquellas investigaciones que sean prioritarias para el manejo y conservación del patrimonio natural y cultural. | Parque Nacional Mirador Rio Azul, ubicado en el norte del Petén, colinda al norte con México, al este con Belice y al sur y oeste con concesiones y áreas de manejo forestal. | 8.1.1 Aval para desarrollar investigaciones | [12 empty] | 4 | Jefe PNMRA | Informe o aval, | 1 | 12000 | 32000 | [12 empty] | 0% | bar: Meses M; Meses J; Meses S; Meses N
|  |  | 8.1.2 Acompañamiento tecnico en la realizacion de investigaciones | [12 empty] | 5 | Jefe PNMRA | infomes, fotografías | 2 | 20000 | [13 empty] | 0% | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses S; Meses N
[16 empty] | Porcentaje de Ejecución de Investigación y Monitoreo | [17 empty] | 0%
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PARQUE NACIONAL MIRADOR RIO AZUL
1. Línea de acción: . |  | Planificacion, Investigacion y Monitoreo
2. Programa: |  | Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: |  | Monitoreo
4. Objetivo especifico: 3 |  | objetivo 3: Promoverr y divulgar investigacion cientifica y monitorear la biodiversidad y el patrimonio cultural, en el fin de gnenerar conocimeinto y contribuir a la toma de decisiones para el manejo eficaz dell area | [19 empty] | Seccion de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
Monitoreo de ejecución
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses |  | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Meses | [11 empty] | % de avance
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |  |  | Código | Monto | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
3.1 | Velar para que la información generada en las iniciativas de investigación y monitoreo en la zona sea entregada a CONAP-CEMEC, IDAEH y CECON, y que ésta sea compartida en el marco de un convenio entre los administradores y divulgada ampliamente. | Parque Nacional Mirador Rio Azul, ubicado en el norte del Petén, colinda al norte con México, al este con Belice y al sur y oeste con concesiones y áreas de manejo forestal. | 3.1.1 Solicitar por medio de oficios, avance y actividades realizadas de las investigaciones en los sitios arqueológicos y áreas naturales del parque. | [12 empty] | 3 | Director PNMRA | Documentos y reuniones | 1 | 1130 | 1130 | [12 empty] | 0% | bar: Meses M; Meses J; Meses N
[16 empty] | Porcentaje de Ejecución de Investigación y Monitoreo | [17 empty] | 0%
33130
13130
100

## Presupuesto
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PARQUE NACIONAL MIRADOR RIO AZUL
RUBROS | Reglon Presupuestario | UNIDADES | COSTO/ UNIDAD/Q. | FINANCIANTE |  | COD | FINANCIAMIENTO CONAP |  | TOTAL
|  |  |  | No. UNIDAD | COSTO (Q) |  | No. UNIDAD | COSTO (Q)
Programa de Gerencia
Objetivo 1: Para el año 2018, se han desarrollado las capacidades y arreglos institucionales necesarios para atender a todos los programas de este plan maestro, incluyendo la recaudación presupuestaria del 80% de los fondos necesarios para la implementación del POA, asignación de personal, equipamiento, construcción de infraestructura, adscripción legal del parque, coordinación con las autoridades y operadores de justicia, y la incidencia politica.
[6 empty] | SUB TOTALES X PROGRAMA |  |  | 2025719
RUBROS | Reglon Presupuestario | UNIDADES | COSTO/ UNIDAD/Q. | No. UNIDAD | COSTO (Q) | COD | No. UNIDAD | COSTO (Q) | TOTAL
Diesel(Galones) | 262 | Galon | 32 | 244 | 7808 | 1 | 185 | 5920 | 7808
Gasolina(galones) | 262 | Galón | 37 | 125 | 4625 | 1 | 80 | 2960 | 4625
Aceite 02 Tiempos(Lts.) | 262 | Litros | 46 | 150 | 6900 | 1 | 100 | 4600 | 6900
Papel Bond T/Carta (Resma) | 241 | Resma | 50 | 3 | 150 | 1 | 3 | 150 | 150
Papel Bond T/Oficio(Resma) | 241 | Resma | 50 | 3 | 150 | 1 | 3 | 150 | 150
Folder T/Carta (Docena) | 243 | Docena | 45 | 4 | 180 | 1 | 3 | 135 | 180
Folder T/ Oficio (Docena) | 243 | Docena | 45 | 8 | 360 | 1 | 8 | 360 | 360
Lapiceros (cajas) | 291 | unidad | 2 | 143 | 286 | 1 | 135 | 270 | 286
Vehiculo 4x4 modificado | 325 | unidad | 200000 | 1 | 200000 | 2 |  | 0 | 200000
CUATRIMOTO 4X4 | 325 | unidad | 120000 | 1 | 120000 | 2 |  | 0 | 120000
REPARACIONES | 165 | unidad | 3500 | 10 | 35000 | 1 | 4 | 14000 | 35000
Repuestos | 298 | unidad | 6250 | 12 | 75000 | 1 | 4 | 25000 | 75000
Equipo de comunicación satelital | 326 | unidad | 60000 | 1 | 60000 | 2 |  | 0 | 60000
Computadoras | 328 | unidad | 8000 | 4 | 32000 | 1 | 1 | 8000 | 32000
Fotocopiadora | 322 | unidad | 12000 | 1 | 12000 | 1 | 1 | 12000 | 12000
archivos de metal 3 gabetas | 322 | unidad | 2000 | 3 | 6000 | 1 | 1 | 2000 | 6000
Escritorios secretarailes | 322 | unidad | 1800 | 3 | 5400 | 1 | 1 | 1800 | 5400
Sillas secretariales | 322 | unidad | 900 | 3 | 2700 | 1 |  | 0 | 2700
Paneles fotovoltaicos | 329 | unidad | 7000 | 2 | 14000 | 2 |  | 0 | 14000
Impresora tinta continua multifuncional | 322 | unidad | 1750 | 1 | 1750 | 2 |  | 0 | 1750
Personal Operativo (guardarrecursos + Conductores + Vivanderas) | 11 | Unidad | 30800 | 28 | 862400 | 1 | 28 | 862400 | 862400 |  | 2200 | 14 | 30800 | 862400
Personal Tecnico; 029, 022 o 011 | 22 | Unidad | 112000 | 3 | 336000 | 1 | 3 | 336000 | 336000 |  | 8000 | 14 | 112000 | 336000
Jefe PNMRA | 11 | unidad | 162000 | 1 | 162000 | 1 | 1 | 162000 | 162000 |  | 11600 | 14 | 162400 | 162400 | 1360800
Construccion Puesto de control |  | unidad | 1477790 | 1 |  | 2 |  | 0 | 0
Talleres, o capacitaciones | 185 | Talleres | 1500 | 22 | 33000 | 1 | 3 | 4500 | 33000
Viaticos en el interior o exterior | 133 | unidad | 3000 | 3 | 9000 | 2 |  | 0 | 9000
Llantas y neumaticos | 253 | unidad | 1200 | 24 | 28800 | 1 | 12 | 14400 | 28800
Cartuchos de Tinta negro y color | 267 | unidad | 350 | 8 | 2800 | 1 | 4 | 1400 | 2800
Aromatizantes, etc | 292 | unidad | 35 | 36 | 1260 | 1 | 29 | 1015 | 1260
utlies o accesorios electricos | 297 | unidad | 50 | 4 | 200 | 1 | 2 | 100 | 200
Dispositvo inalambrico para acceso a internet | 291 | unidad | 150 | 2 | 300 | 1 | 2 | 300 | 300
Cartapacios | 244 | Unidad | 35 | 10 | 350 | 1 | 10 | 350 | 350
Toner | 267 | unidad | 500 | 3 | 1500 | 1 | 3 | 1500 | 1500
Sobres manila oficio y carta | 242 | unbidad | 1 | 200 | 200 | 1 | 200 | 200 | 200
Servicio mantenimiento Fotocopiadora | 168 | servico | 300 | 3 | 900 | 1 | 3 | 900 | 900
Servicio y mantenimiento de equipo de 5 computadoras | 168 | servico | 900 | 3 | 2700 | 1 | 2 | 1800 | 2700
Total Programa de Gerencia |  |  |  |  | 2025719 |  |  | 1464210 | 2025719 | 2025720 | -1
Programa de Control y Vigilancia | [9 empty] | 1464210 | 1464210 | 0
Objetivo 2: Para el año 2018 y en adelante, se ha eliminado por completo los cultivos de marihuana, se han evitado los incendios y la tala ilegal de madera y se ha reducido en 80% el saqueo y la cacería dentro del Parque y el Biotopo
[6 empty] | SUB TOTALES X PROGRAMA |  |  | 741435
RUBROS | Reglon Presupuestario | UNIDADES | COSTO/ UNIDAD/Q. | No. UNIDAD | COSTO (Q) | COD | No. UNIDAD | COSTO (Q) | TOTAL
Sueros Antiofídicos (unidades) | 266 | Unidad | 550 | 12 | 6600 | 1 | 12 | 6600 | 6600
Antidiarréicos (Caja) | 266 | Caja | 125 | 12 | 1500 | 1 | 12 | 1500 | 1500
Antigripales(Cajas) | 266 | Caja | 125 | 12 | 1500 | 1 | 12 | 1500 | 1500
Antihistaminicos(caja) | 266 | Caja | 45.5 | 12 | 546 | 1 | 12 | 546 | 546
Maíz (Quintales) | 211 | Quintales | 203 | 195 | 39585 | 1 | 195 | 39585 | 39585
Frijol(Quintales) | 211 | Quintales | 150 | 195 | 29250 | 1 | 195 | 29250 | 29250
Azucar(Quintales) | 211 | Quintales | 400 | 195 | 78000 | 1 | 195 | 78000 | 78000
Arroz(Quintales) | 211 | Quintales | 400 | 98 | 39200 | 1 | 98 | 39200 | 39200
Harina(Quintales) | 211 | Quintales | 400 | 98 | 39200 | 1 | 98 | 39200 | 39200
Sal(Quintales) | 211 | Quintales | 164 | 15 | 2460 | 1 | 15 | 2460 | 2460
Café(Frasco) | 211 | Frasco | 45 | 350 | 15750 | 1 | 350 | 15750 | 15750
Aceite(Galones) | 211 | Galones | 70 | 800 | 56000 | 1 | 800 | 56000 | 56000
Huevos(Cartones) | 211 | Cartones | 34 | 600 | 20400 | 1 | 600 | 20400 | 20400
Leche(Libras) | 211 | Libras | 35 | 520 | 18200 | 1 | 519 | 18165 | 18200
Avena Molida (Libras) | 211 | Libras | 7.7 | 2000 | 15400 | 1 | 2000 | 15400 | 15400
Espagueti(Lbs) | 211 | Libras | 4.25 | 816 | 3468 | 1 | 815 | 3463.75 | 3468
Incaparina (Libra) | 211 | Libras | 8 | 800 | 6400 | 1 | 800 | 6400 | 6400
Consomé(botes) | 211 | Bote | 17 | 301 | 5117 | 1 | 301 | 5117 | 5117
Pimienta(cartones) | 211 | Cartones | 10 | 360 | 3600 | 1 | 360 | 3600 | 3600
Saborín(Cartones) | 211 | Cartones | 12 | 691 | 8292 | 1 | 691 | 8292 | 8292
Sopas(cartones) | 211 | Cartones | 15 | 302 | 4530 | 1 | 302 | 4530 | 4530
Concentrado (Frasco) | 211 | Frasco | 18 | 300 | 5400 | 1 | 300 | 5400 | 5400
Mayonesa(Bolsa) | 211 | Bolsa | 12 | 800 | 9600 | 1 | 800 | 9600 | 9600
Salsa Tomate (bolsa) | 211 | Bolsa | 8 | 744 | 5952 | 1 | 744 | 5952 | 5952
Pollo(Libras) | 211 | Libras | 12 | 800 | 9600 | 1 | 790 | 9480 | 9600
Aceite 140 | 262 | Galones | 180 | 20 | 3600 | 1 | 20 | 3600 | 3600
Aceite 40 | 262 | Galones | 150 | 10 | 1500 | 1 | 10 | 1500 | 1500
Aceite 20W50 | 262 | Galones | 175 | 25 | 4375 | 1 | 25 | 4375 | 4375
Aceite 02 Tiempos(Lts.) | 262 | Litros | 45 | 45 | 2025 | 1 | 45 | 2025 | 2025
Diesel (Galones) | 262 | Galon | 32 | 600 | 19200 | 1 | 600 | 19200 | 19200
Raciones Frías (Unidades) | 211 | 1320 | 38.7 | 1600 | 61920 | 1 | 1600 | 61920 | 61920
Gasolina (Gasolina) | 262 | Galon | 37 | 600 | 22200 | 1 | 600 | 22200 | 22200
Reparaciones | 165 | reparaciones | 5000 | 12 | 60000 | 1 | 12 | 60000 | 60000
Puesto de control Rïo Azul |  | unidad | 85000 | 1 |  |  |  | 0 | 0
Talleres o capacitaciones | 185 | talleres/capacitaciones | 1520 | 6 | 9120 | 1 | 6 | 9120 | 9120
Hojas bond carta | 241 | resma | 50 | 4 | 200 | 1 | 4 | 200 | 200
Hojas bond oficio | 241 | resma | 50 | 3 | 150 | 1 | 3 | 150 | 150
Impresora epson mujltifonucionnal tinta continua | 328 | unidad | 1750 | 1 | 1750 | 1 | 1 | 1750 | 1750
Cartuchos tinta color y negro para impresoras | 267 | unidad | 350 | 6 | 2100 | 1 | 6 | 2100 | 2100
computadora escritorio | 328 | unidad | 8000 | 1 | 8000 | 1 | 1 | 8000 | 8000
Vehiculo 4*4 modificado | 325 | unidad | 250000 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0
11Camisas, a 150.00 c/u | 233 | unidad | 150 | 11 | 1650 | 1 | 11 | 1650 | 1650
11Pantalones a 150 | 233 | unidad | 150 | 11 | 1650 | 1 | 11 | 1650 | 1650
11 Gafas de protección | 268 | unidad | 150 | 11 | 1650 | 1 | 11 | 1650 | 1650
11 Pañolletas | 233 | unidad | 150 | 11 | 1650 | 1 | 11 | 1650 | 1650
11Casco con sistema de ajuste | 268 | unidad | 150 | 11 | 1650 | 1 | 11 | 1650 | 1650
11Guantes de cuero | 254 | par | 150 | 11 | 1650 | 1 | 11 | 1650 | 1650
11Linterna frontal | 297 | unidad | 150 | 11 | 1650 | 1 | 11 | 1650 | 1650
11Botiquín personal. | 266 | unidad | 150 | 11 | 1650 | 1 | 11 | 1650 | 1650
(06 Bombas de mochila a Q.1100.00c/u, | 321 | unidad | 1100 | 6 | 6600 | 1 | 6 | 6600 | 6600
02 motosierras a Q.5, 000.00 c/u, | 321 | unidad | 5000 | 2 | 10000 | 1 | 2 | 10000 | 10000
02 moto sopladoras a Q.4,500.00c/u, | 321 | unidad | 4500 | 2 | 9000 | 1 | 2 | 9000 | 9000
02 chapeadoras aQ.4,500.00c/u y | 321 | unidad | 4500 | 2 | 9000 | 1 | 2 | 9000 | 9000
02 GPS con sistema Android y | 321 | unidad | 6000 | 2 | 12000 | 1 | 2 | 12000 | 12000
1 Kits de protección personal a Q.6,000.00c/u), | 266 | unidad | 6000 | 1 | 6000 | 1 | 1 | 6000 | 6000
36 Machetes | 286 | kit | 55 | 36 | 1980 | 1 | 36 | 1980 | 1980
1320 galones de agua a 10 c/u. | 112 | galon | 10 | 1320 | 13200 | 1 | 1320 | 13200 | 13200
1320 Raciones Caliente Q. 23.78/ración | 211 | raciones | 23.78 |  | 0 |  |  | 0 | 0
5 Caja de limas/ Machete/ | 298 | caja | 100 | 5 | 500 | 1 | 5 | 500 | 500
2 Caja de Limas/ motosierra, | 298 | caja | 150 | 2 | 300 | 1 | 2 | 300 | 300
Cadena para Motosierras | 321 | unidad | 300 | 4 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | 1200
2 Espada para cadena de motosierra | 321 | unidad | 750 | 2 | 1500 | 1 | 2 | 1500 | 1500
100x pares baterías alcalinas AA | 297 | par | 15 | 100 | 1500 | 1 | 100 | 1500 | 1500
100 Pares batería alcalinas AAA | 297 | par | 20 | 100 | 2000 | 1 | 100 | 2000 | 2000
1 Botiquín Básico (sueros Antiofídicos), 1 | 266 | unidad | 1500 | 1 | 1500 | 1 | 1 | 1500 | 1500
Menaje de Cocina (batería de Cocina) | 268 | unidad | 2000 | 1 | 2000 | 1 | 1 | 2000 | 2000
1 royo de Nylon Color negro | 268 | rollo | 25 | 1 | 25 | 1 | 1 | 25 | 25
Producción de 3 spot radial | 121 | unidad | 500 | 3 | 1500 | 2 | 0 | 0 | 1500
Edición de Spot radial | 121 | unidad | 1000 | 3 | 3000 | 2 | 0 | 0 | 3000
Emisión de spot radial, media hora por ocho meses | 121 | emision mensual | 1500 | 8 | 12000 | 2 | 0 | 0 | 12000
afiches | 121 | unidad | 10 | 100 | 1000 | 1 | 100 | 1000 | 1000
Mantas vinilicas | 121 | unidad | 80 | 3 | 240 | 1 | 0 | 0 | 240
Playeras | 233 | unidad | 50 | 50 | 2500 | 1 | 50 | 2500 | 2500
Gorras | 233 | unidad | 50 | 50 | 2500 | 1 | 50 | 2500 | 2500
Reuniones de Coordinacion | 185 | reuniones | 1100 | 5 | 5500 | 1 | 4 | 4400 | 5500
Total Programa de Control y Vigilancia |  |  |  |  | 741435 |  |  | 723435.75 | 741435 | 741435 | 0 | 723435 | 0.75
Programa de Conservacion de Patrimonio Cultural
Objetivo 3: Para el 2018, se han reducido los deterioros causados por saqueo, el crecimiento de vegetación e intemperismo en las estructuras más afectadas de los 9 sitios arqueológicos mayores del Parque, Biotopo y ZUM, a través del Programa de Conservación-Patrimonio Cultural.
[6 empty] | SUB TOTALES X PROGRAMA |  |  | 4694
Aceite 140 | 262 | Galones | 180 | 4 | 720 | 1 | 4 | 720 | 720
Aceite 40 | 262 | Galones | 150 | 4 | 600 | 1 | 4 | 600 | 600
Aceite 20W50 | 262 | Galones | 175 | 5 | 875 | 1 | 5 | 875 | 875
Aceite 02 Tiempos(Lts.) | 262 | Litros | 45 | 5 | 225 | 1 | 5 | 225 | 225
Diesel (Galones) | 262 | Galon | 25 | 20 | 500 | 1 | 20 | 500 | 500
Raciones Frías (Unidades) | 211 | Unidad | 60 | 20 | 1200 | 1 | 20 | 1200 | 1200
Gasolina (Gasolina) | 262 | Galon | 26 | 15 | 390 | 1 | 15 | 390 | 390
Papel Bond T/Carta (Resma) | 241 | Resma | 50 | 1 | 50 | 1 | 1 | 50 | 50
Papel Bond T/Oficio(Resma) | 241 | Resma | 50 | 1 | 50 | 1 | 1 | 50 | 50
Folder T/Carta (Docena) | 243 | Docena | 44 | 1 | 44 | 1 | 1 | 44 | 44
Folder T/ Oficio (Docena) | 243 | Docena | 40 | 1 | 40 | 1 | 1 | 40 | 40
Total Programa de Cons. Pat. Cul.: |  |  |  |  | 4694 |  |  | 4694 | 4694 | 4694 | 0
Programa de Uso Publico
Objetivo 4: Para el 2018 se ha elaborado y aprobado Plan Uso Público del Parque y sus accesos, integrando en el proceso a las comunidades de Uaxactun y Carmelita y se han ejecutado actividades ya consensuadas como interpretación, infraestructura mínima, organización y capacitación comunitaria.
[6 empty] | SUB TOTALES X PROGRAMA |  |  | 74961
Diesel(Galones) | 262 | Galones | 30 | 350 | 10500 | 1 | 300 | 9000 | 10500
Desayunos | 211 | Unidad | 35 | 200 | 7000 | 1 | 100 | 3500 | 7000
Refacciones | 211 | Unidad | 25 | 700 | 17500 | 1 | 350 | 8750 | 17500
Aceite 40 | 262 | Galones | 150 | 8 | 1200 | 1 | 8 | 1200 | 1200
Aceite 20W50 | 262 | Galones | 175 | 9 | 1575 | 1 | 9 | 1575 | 1575
Aceite 02 Tiempos(Lts.) | 262 | Litros | 45 | 10 | 450 | 1 | 10 | 450 | 450
Almuerzos | 211 | Unidad | 55 | 200 | 11000 | 1 | 100 | 5500 | 11000
Papel Bond T/Carta (Resma) | 241 | Resma | 50 | 5 | 250 | 1 | 5 | 250 | 250
Papel Bond T/Oficio(Resma) | 241 | Resma | 50 | 4 | 200 | 1 | 3 | 150 | 200
Folder T/Carta (Docena) | 243 | Docena | 44 | 4 | 176 | 1 | 4 | 176 | 176
Folder T/ Oficio (Docena) | 243 | Docena | 40 | 4 | 160 | 1 | 4 | 160 | 160
Lapices (cajas) | 243 | Caja | 40 | 30 | 1200 | 1 | 30 | 1200 | 1200
Boletos aéreos | 141 | Unidad | 2800 | 4 | 11200 | 2 | 0 | 0 | 11200
Block con líneas (docena) | 244 | Docena | 50 | 6 | 300 | 1 | 6 | 300 | 300
Gasolina(galones) | 262 | Galon | 35 | 350 | 12250 | 1 | 236 | 8260 | 12250
Viáticos | 133 | Unidad | 600 | 8 |  | 1 | 8 |  | 0
Total Programa de Uso Publico |  |  |  |  | 74961 |  |  | 40471 | 74961 | 74961 | 0 |  | 40461 | 10
Programa de Asistencia y participacion Comunitaria
Objetivo 4: Para el 2018 se ha elaborado y aprobado Plan Uso Público del Parque y sus accesos, integrando en el proceso a las comunidades de Uaxactun y Carmelita y se han ejecutado actividades ya consensuadas como interpretación, infraestructura mínima, organización y capacitación comunitaria.
[6 empty] | SUB TOTALES X PROGRAMA |  |  | 90270
Diesel(Galones) | 262 | Galones | 30 | 250 | 7500 | 1 | 184 | 5520 | 7500
Desayunos | 211 | Unidad | 25 | 200 | 5000 | 2 |  | 0 | 5000
Refacciones | 211 | Unidad | 25 | 800 | 20000 | 1 | 700 | 17500 | 20000
Almuerzos | 211 | Unidad | 35 | 200 | 7000 | 2 | 0 | 0 | 7000
Papel Bond T/Carta (Resma) | 241 | Resma | 50 | 6 | 300 | 1 | 6 | 300 | 300
Papel Bond T/Oficio(Resma) | 241 | Resma | 50 | 5 | 250 | 1 | 5 | 250 | 250
Folder T/Carta (Docena) | 243 | Docena | 44 | 50 | 2200 | 1 | 50 | 2200 | 2200
Folder T/ Oficio (Docena) | 243 | Docena | 40 | 25 | 1000 | 1 | 25 | 1000 | 1000
Lapices (cajas) | 243 | Caja | 40 | 50 | 2000 | 1 | 50 | 2000 | 2000
Block con líneas (docena) | 244 | Docena | 50 | 5 | 250 | 1 | 5 | 250 | 250
Gasolina(galones) | 262 | Galon | 35 | 150 | 5250 | 1 | 100 | 3500 | 5250
Aceite 40 | 262 | Galones | 150 | 10 | 1500 | 1 | 5 | 750 | 1500
Aceite 20W50 | 262 | Galones | 175 | 10 | 1750 | 1 | 10 | 1750 | 1750
Aceite 02 Tiempos(Lts.) | 262 | Litros | 45 | 10 | 450 | 1 | 10 | 450 | 450
Producción de 3 spot radial | 121 | unidad | 500 | 1 | 500 | 2 |  | 0 | 500
Edición de Spot radial | 121 | Unidad | 500 | 2 | 1000 | 2 |  | 0 | 1000
Emisión de spot radial, media hora por ocho meses | 121 | emisiones mensualo | 1500 | 3 | 4500 | 2 |  | 0 | 4500
Afiches | 121 | Unidad | 10 | 200 | 2000 | 2 |  | 0 | 2000
3 Mantas vinilicas | 121 | Unidad | 80 | 4 | 320 | 2 |  | 0 | 320
100 Playeras | 233 | Unidad | 50 | 125 | 6250 | 2 |  | 0 | 6250
100 gorras | 233 | Unidad | 50 | 125 | 6250 | 2 |  | 0 | 6250
Computadora | 328 | Unidad | 8000 | 1 | 8000 | 1 | 1 | 8000 | 8000
Cañonera | 324 | Unidad | 7000 | 1 | 7000 | 1 | 2 | 0 | 7000
Infraestructura basica |  | unidad | 50000 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
Total Programa de Asistencia y participacion Comunitaria |  |  |  |  | 90270 |  |  | 43470 | 90270 | 0 | 90270 | 43470
Programa de Planificacion, Investigacion y Monitoreo.
Objetivo 5: Para el 2018, las necesidades de información para manejar la zona son atendidas por iniciativas de investigación y monitoreo que responden a estas prioridades, y sus resultados son tomados en cuenta en las decisiones de manejo.
[6 empty] | SUB TOTALES X PROGRAMA |  |  | 33130
Aceite 140 | 262 | Galones | 180 | 10 | 1800 | 1 | 9 | 1620 | 1800
Aceite 40 | 262 | Galones | 150 | 10 | 1500 | 1 | 10 | 1500 | 1500
Aceite 20W50 | 262 | Galones | 175 | 18 | 3150 | 1 | 10 | 1750 | 3150
Aceite 02 Tiempos(Lts.) | 262 | Litros | 45 | 20 | 900 | 1 | 20 | 900 | 900
Diesel (Galones) | 262 | Galon | 25 | 200 | 5000 | 1 | 49 | 1225 | 5000
Raciones Frías (Unidades) | 211 | Unidad | 60 | 250 | 15000 | 1 | 50 | 3000 | 15000
Gasolina (Gasolina) | 262 | Galon | 26 | 150 | 3900 | 1 | 50 | 1300 | 3900
Papel Bond T/Carta (Resma) | 241 | Resma | 50 | 2 | 100 | 1 | 2 | 100 | 100
Papel Bond T/Oficio(Resma) | 241 | Resma | 50 | 1 | 50 | 1 | 1 | 50 | 50
Folder T/Carta (Docena) | 243 | Docena | 44 | 20 | 880 | 1 | 20 | 880 | 880
Folder T/ Oficio (Docena) | 243 | Docena | 40 | 20 | 800 | 1 | 20 | 800 | 800
Lapices (cajas) | 243 | Caja | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Block con líneas (docena) | 244 | Docena | 50 | 1 | 50 | 2 |  | 0 | 50
Total Programa de P.I.M. |  |  |  |  | 33130 |  |  | 13125 | 33130 | 33130 | 0
Gran TOTAL POA Areas Protegidas 2018 | [8 empty] | 2970209
Note on D30: COPNA-PETEN: swalrio mensual 2200, mas bonificaciones, al año por GR
Note on D31: COPNA-PETEN: 3 coorinadores, y un tecnico salario base de 8000 con prestaciones
Note on E30: COPNA-PETEN: Cantidad Gr poa ideal 74, propuesto ante el ROI, gr actual 16
Note on E31: COPNA-PETEN: Propuesta ideal ante ROI, zon 2 asesores tecnicops actuales, pendiente 4

## Les_2018
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Unidad de Gestión: PARQUE NACIONAL MIRADOR RÍO AZUL
No. Orden | No. Orden LES | Objetivo Operativo PEI | Servicio Final y / o Intermedio | Responsable (Puesto) | Verificadores | PROGRAMADO |  | Programación/ Ejecución | Programación mensual/Ejecución mensual | [11 empty] | Seguimiento |  |  | Evaluación
[21 empty] | Ejecución |  | METAS SICOIN-CONAP | Observaciones
[6 empty] | Cantidad | Unidad de medida |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Avance | %
1 | 4 | PEI 1.2 | Sobrevuelos de monitoreo en Áreas Protegidas | Director PNMRA | Informe | 8 | Documento | Programado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100
[8 empty] | Ejecutado | E: 1; F: 0; M: 1; A: 0; M: 1; J: 0; J: 0 | 3
2 | 5 | PEI 1.2 | Monitoreo de puntos de calor en el SIGAP | Director PNMRA | Archivos /reporte diario | 6 | Documento | Programado | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 100
[8 empty] | Ejecutado | E: 1; F: 0; M: 1; A: 0; M: 1; J: 0; J: 0 | 3
3 | 6 | PEI 1.10 | Elaboración de Planes Operativos Anuales de Áreas Protegidas | Director PNMRA | POA Elaborado | 3 | Documento | Programado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100
[8 empty] | Ejecutado | E: 1; F: 0; M: 1; A: 0; M: 1; J: 0; J: 0 | 3
4 | 13 | PEI 1.10 | Seguimiento al cumplimiento de Instrumentos de Gestión del SIGAP (planes maestros, planes de gestión y manejo de visitantes, estudios técnicos, POAs y otros). | Director del PNMRA | Informe/ayuda de memoria | 12 | Evento | Programado | [12 empty] | 12 | 0 | bar: E to D
[8 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 20 | PEI 1.10 | Elaboración y/o Análisis de Planes de Prevención y Control de Incendios Forestales | Director del PNMRA | DOCUMENTO | 1 | Evento | Programado | [12 empty] | 12 | 0 | bar: E to D
[8 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 158 | PEI 5.4 | Atención y registro de visitantes en Áreas Protegidas | Técnico y Personal Guardarecurso/ Coordinador UP | boletas RUV | 700 | Personas | Programado | 50 | 55 | 70 | 75 | 75 | 60 | 50 | 45 | 50 | 55 | 60 | 55 | 700 | 55.2857
[8 empty] | Ejecutado | E: 55; F: 0; M: 70; A: 70; M: 75; J: 0; J: 117 | 387
7 | 100 | PEI 3.7 | Sensibilización para la conservación de la Diversidad Biológica por medio presencial (charlas, foros, conferencias, simposium, etc) | Director y tecnicos del PNMRA | Libro de control de visitantes en el sitio. | 125 | Personas | Programado | 8 | 11 | 14 | 15 | 14 | 12 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 125 | 28 | Producto 10 PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL SIGAP Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. Subproducto 10.8 Pobladores adyacentes capacitados y sensibilizados en temas de áreas protegidas y diversidad biológica
[8 empty] | Ejecutado | E: 10; F: 0; M: 0; A: 0; M: 0; J: 0; J: 25 | 35
8 | 160 | PEI 5.7 | Formulación de proyectos para la conservación y uso sostenible de Diversidad Biológica y Áreas Protegidas. | Director del PNMRA | Perfil de proyecto | 1 | Documento | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[8 empty] | Ejecutado | E: 0; F: 0; M: 0; A: 0; M: 0; J: 0; J: 0 | 0
9 | 24 | PEI 1.10 | Rotulación dentro de Áreas Protegidas | Director, tecnicos y guardrecursos del PNMRA | Informe | 1 | Evento | Programado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
[8 empty] | Ejecutado | E: 0; F: 0; M: 1; A: 0; M: 0; J: 0; J: 0 | 1
10 | 144 | PEI 3.6 | Coordinación del funcionamiento del Registro Unificado de Visitantes para el SIGAP | Director y personal técnico PNMRA | Informe y Registro neto de visitación (boletas) | 12 | Evento | Programado | [12 empty] | 12 | 58.3333 | bar: E to D
[8 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 7 | bar: E to J
11 | 54 | PEI 1.10 | Mantenimiento de Áreas Protegidas (limpieza de caminos, senderos, con o sin infraestructura, limpieza del área, mantenimiento de linderos e infraestructura administrativa y de uso público) | Tecnico de control y vigilancia y personal guardarecurso del PNMRA | Informe | 25 | Evento | Programado | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 80
[8 empty] | Ejecutado | E: 3; F: 4; M: 4; A: 4; M: 2; J: 2; J: 1 | 20
12 | 58 | PEI 1.10 | Prevención de incendios forestales |  | informe | 1 | Evento
13 | 55 | PEI 1.10 | Delimitación física de las áreas en el SIGAP (Establecimiento, limpieza de linderos y brechas corta fuegos) | Director y personal técnico y guardarecurso del PNMRA | informe | 5 | Evento | Programado | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60
[8 empty] | Ejecutado | E: 0; F: 1; M: 1; A: 1; M: 0; J: 0; J: 0 | 3
14 | 59 | PEI 1.10 | Control y liquidación de incendios forestales (Combate) |  | informe | 1 | evento
15 | 96 | PEI 3.7 | Educación ambiental y capacitación impartida por CONAP sobre Diversidad Biológica, Áreas Protegidas y otros temas. |  | Informe y/o Listado de participantes |  | personas
16 | 97 | PEI 3.7 | Diseño y elaboración de material educativo y promocional sobre Áreas Protegidas. |  | Material elaborado |  | ocumentos
17 | 98 | PEI 3.7 | Sensibilización para la conservación de la Diversidad Biológica por medio presencial (charlas, foros, conferencias, simposium, etc) |  | Informe y/o Listado de participantes |  | personas
18 | 99 | PEI 3.7 | Sensibilización para la conservación de la Diversidad Biológica por medios de comunicación masiva (radio, televisión, prensa y web) |  | Informe y/o Listado de participantes |  | evento
19 | 105 | PEI 3.5 | Proceso de Evaluación del Desempeño
20 | 111 | PEI 3.7 | Diseño, diagramación de documentos y material promocional (afiches, trifoliares, folletos, playeras, calcomanías, lapiceros, gorras, calendario, agenda, etc.)
21 | 155 CN | PEI 4.3 | Apoyo en actividades con las comunidades dentro del SIGAP. | Director y tecnicos del PNMRA | Informes/listado de participantes. | 2 | Evento | Programado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150
[8 empty] | Ejecutado | E: 0; F: 0; M: 0; A: 0; M: 0; J: 1; J: 2 | 3
22 | 218 | PEI 7.2 | Gestión de resolución de conflictos en Áreas Protegidas | Director del PNMRA | Informe | 1 | Evento | Programado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300
[8 empty] | Ejecutado | E: 0; F: 0; M: 0; A: 0; M: 1; J: 1; J: 1 | 3
23 | 134 | PEI 3.6 | Actualización de base de datos de patrullajes | Tecnico de Control y Vigilancia del PNMRA | Base de datos/mapas | 12 | Evento | Programado | [12 empty] | 12 | 58.3333 | bar: E to D
[8 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 7 | bar: E to J
24 | 156 | PEI 4.2 | Participación en mesas ambientales, agrarias y de coadministración/administración (incluye reactivación) | 100
25 | 212 | PEI 5.7 | Elaboración y/o actualización de reglamentos, normativas para actividades y proyectos dentro del SIGAP (Turisticos, forestales, vida silvestre y otros).
26 | 238 | PEI 7.6 | Operativos de control y vigilancia | Tecnico de control y vigilancia y personal guardarecurso del PNMRA | Informe | 10 | Evento | Programado | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 170 | Producto 10 PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL SIGAP Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. Subproducto 10.6 Ecosistemas del SIGAP protegidos por medio de operativos de control y vigilancia
[8 empty] | Ejecutado | E: 0; F: 2; M: 0; A: 4; M: 6; J: 4; J: 1 | 17
27 | 240 | PEI 7.6 | Patrullajes de control y vigilancia | Técnico de control y vigilancia del PNMRA | Informes | 225 | Evento | Programado | 18 | 20 | 24 | 24 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 225 | 62.2222 | Producto 10 PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL SIGAP Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. Subproducto 10.6 Ecosistemas del SIGAP protegidos por medio de operativos de control y vigilancia
[8 empty] | Ejecutado | E: 20; F: 20; M: 24; A: 24; M: 22; J: 12; J: 18 | 140
28 | 244 | PEI 7.8 | Reintroducción y/o entrega de especímenes de flora y fauna decomisada
29 | 247 | PEI 7.8 | Inspecciones a denuncias de actividades ilícitas en Áreas Protegidas
30 | 248 | PEI 7.8 | Atención a denuncias de usuarios y entidades sobre actividades ilícitas sobre Diversidad Biológica y el SIGAP
31 | 268 | PEI 8.6 | Participación en comités internacionales para la conservación de las Áreas Protegidas
[9 empty] | O: % de Avance de Ejecución |  | 81.4783
Servicios que alimentan Metas SICOIN-CONAP 2017
GRAFICA DE AVANCES POA 2017
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
Unidad de Planificación
Reporte de Seguimiento Mensual del POA 2017
Análisis de Seguimiento Mensual del POA de la Unidad de Gestión
|  |  | Total de Servicios Cargados: |  | 14 | Porcentaje de Ejecución Mensual Acumulativo |  | Mes | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
[8 empty] | Porcentaje | 7 | 13 | 29 | 37 | 52 | 68 | 87
Servicio(os) con cambio de verificador y/o Unidad de Medida: | bar: Mes to J
Puntualidad en los envíos de reporte de ejecución | bar: Mes to J
Comentario en los datos reportados | bar: Mes to J
¿El reporte de ejecución mensual se realizó en el formato Estandarizado? | bar: Mes to J
Observaciones de Seguimiento Mensual
Interpretación de los Colores en el Análisis de Seguimiento Mensual
|  |  |  | Color | Servicio(os) con cambio de verificador y/o Unidad de Medida: | Puntualidad en los envíos | Comentario datos reportados | Mes: Reporte de ejecuciòn en el formato Estandarizado
[5 empty] | No hay cambios | Alta | Satisfactorio | Mes: Si se realizó en el formato
[5 empty] | _______________ | Media | Aceptable
[5 empty] | _______________ | Baja | Regular
[5 empty] | Si hay cambios | Nula | No aceptable | Mes: No se realizò en el formato
Note on D51: Monica Ivonne Urbina Garcia: Se cambio mantenimiento a Actualización de acuerdo a LES -se propone eliminar porque CEMEC lleva la base de datos y elabora mapas
Note on E13: Ing. Fracnsico Asturias. Se elimina el coordinador de UP porque no se cuenta con esa persona en el parque desde el año 2015.
Note on E15: Ing. Fracnsico Asturias. Se elimina el coordinador de UP porque no se cuenta con esa persona en el parque desde el año 2015.
Note on F9: se propone reporte mensual
Note on F11: COPNA-PETEN: incluye POA SIGAP, INSITUCIONAL, E INCENDIOS,
Note on F13: se incluye POA SIGAP, Insitucional e Incendio, INFORME MENSUAL
Note on F15: se incluye POA SIGAP, Insitucional e Incendio, INFORME MENSUAL
Note on F17: USE 09/10/14: Se elimina Libro de control de ingreso de visitas.
Note on F19: USE 09/10/14: Se elimino informe y fotografias.
Note on F23: USE 09/10/14: Se elimino Rotulos y fotografias.
Note on F27: USE: Se elimina fotografias ya que forma parte del informe
Note on F31: USE: Se elimino Kilometros demarcados
Note on F47: USE: Se elimino Fotografias
Note on F49: USE: Se elimino fotografías, listado de participantes
Note on G17: Ing. Francisco Asturias. Se espera esta cantidad debido a que la atencion y registro es a traves de las boletas de visitantes del turista al sitio. Es aproximadamente 50 a 60 al mes.
Note on G19: Ing. Asturias. La sensibilizacion dentro del parque es normalmente la platica o charla que que se sostiene con el visitante, se aprovecha a hacer conciancia de la importancia de cuidado y mantenimiento de los RRNN del parque.
Note on G23: Ing. Asturias. Se tiene contemplado la rotulacion del proyectos pero depende de los fondos del conap region viii.
Note on G25: Ing. Asturias. Este registro es a traves de las boletas de registro de visitantes.
Note on G27: Ing. Aturias. El mantenimiento y limpieza es durante todo el año pero en epoca seca se hace con mas frecuencia y mejor control.
Note on G31: Ing. Asturias. La delimitacion y limpieza de senderos es mayor en epoca seca por el peligro de los incendios.
Note on G49: Ing. Asturias. Se estima al menos un conflicto, aunque se esperaria no tener ninguno.
Note on G58: Ing. Asturias. Se cuenta con un equipo de guardarecursos y tecnicos que patrullan todo el parque en ciertas epocas del año llamado Genesis.
Note on G60: Ing. Asturias. Se realizan patrullajes de rutina en todos los turnos de trabajo de los guardarecursos.
Note on G103: Se considera una puntuación Alta cuando el envío de reporte de ejecución del POA se realiza en la fecha establecida según calendarización
Note on G105: Se considera una puntuación Media cuando el envío del reporte POA se realiza como máximo dos días después de la fecha estipulada.
Note on G107: Se considera una puntuación Baja cuando el envío del reporte POA se realiza entre tres y cuatro días después de la fecha estipulada.
Note on G109: Se considera una puntuación Nula cuando el envío del reporte POA se realiza después de haberse ingresado los datos en el Compilado de las Metas SICOIN-CONAP 2015.
Note on H25: Monica Ivonne Urbina Garcia: Se cambia de Documento a Evento, por la naturaleza del servicio
Note on H51: Monica Ivonne Urbina Garcia: Cambio de Documento a Evento
Note on H103: Se considera Satisfactorio cuando del 75-100% de las celdas con ejecución mensual contienen comentario de detalle inserto.
Note on H105: Se considera Aceptable cuando del 50-74% de las celdas con ejecución mensual contienen comentario inserto.
Note on H107: Se considera Regular cuando del 25-49% de las celdas con ejecución mensual contienen comentario inserto.
Note on H109: Se considera No aceptable cuando las celdas de ejecución mensual que continen comentario inserto es <25%.
Note on J8: Ing. Aturias. Se realiza uno en Diciembre y en Enero del siguiente año se analiza.
Note on J10: Ing. Aturias. Se realiza uno en Diciembre y en Enero del siguiente año se analiza.
Note on J12: Ing. Aturias. Se realiza uno en Diciembre y en Enero del siguiente año se analiza.
Note on J14: Ing. Asturias. No se cuenta con personal tecnico para elaborar el Plan Maestro para este año.
Note on J16: Ing. Asturias. No se cuenta con personal tecnico para elaborar el Plan Maestro para este año.
Note on J18: Ing. Asturias. Para cumplir con esta meta, la atencion es a traves del guardarecurso y tecnico del parque. Ellos son quienes dan atencion al turista.
Note on J20: Ing. Asturias. La sensibilizacion es a traves de charlas, monitoreos en las comunidades y difucion de articulos en el diario en la region de Peten.
Note on J22: Ing. Asturias. Todavia no se cuentan con los fondos necesarios para trabajar un proyecto. Se espera trabajarlo para Mayo o Junio.
Note on J24: Ing. Asturias. Se tiene la planificacion de instalar rotulos en especial para el cuidado y proteccion del bosque en relacion a los incendios Forestales.
Note on J26: Ing. Asturias. Se tiene un libro de control de visitantes. El cual es llenado por cada persona que visita el sitio.
Note on J28: Ing. Asturias. Se ha trabajado la limpieza de senderos y caminos dentro del parque.
Note on J32: Ing. Asturias. No se ha trabajado ninguna delimitcion de areas dentro del parque.
Note on J48: Ing. Asturias. No se ha brindado ningun apoyo a comunidades dentro del sigap.
Note on J50: Ing. Asturias. No se ha generado ningun conflicto dentro del parque. Algo muy bueno ya que se mantiene sin problemas.
Note on J52: Ing. Asturias. Se tiene una base de datos el cual es actualizado todos los meses en oficinas centrales de la administracion de PNMRA.
Note on J59: Ing. Asturias. No se ha realizado ningun operativo de control y vigilancia. Esto se debe a que todavia no se cuenta con equipo necesario e insumos para realizarlo. Se tiene planificado para el siguiente mes.
Note on J61: Ing. Asturias. Se realizan patrullaes de control en forma rutinaria por los guardarecursos dentro de los puestos de control. Se realizan alrededor de 5 a 6 patrullajes rutinarios por turno en el puesto de control.
Note on K18: CONAP: En este mes no se pudieron realizar los registros correspondientes por falta de boletas en el puesto de ocntrol Carmelita. Y falta de transporte.
Note on K20: CONAP: Por cambio de Director, se van a reprogramar dichas charlas para los meses sub siguientes.
Note on K28: CONAP: Se reañoza a travez del personal guarda recurso, que ingresa a su plan,
Note on K50: CONAP: Ho ha habido conflictos dentro del Parque.
Note on K59: CONAP: Patrullaje al Cedro, Naactun, Río Azul, Arollo Negro, con Ejercito y personal de CONAP. Y copn el ejecito se realizo otro en la linea fronteriza Mexico, Se realizo el informe correspondiente,
Note on K61: CONAP: Estan repostado en los informes de los guarda recursos, de sus recorridos.
Note on L8: CONAP: se realizó el plan operativo de presupuesto 2018 presupuesto por resultado PPR
Note on L10: CONAP: se realizó el plan operativo de presupuesto 2018 presupuesto por resultado PPR
Note on L12: CONAP: se realizó el plan operativo de presupuesto 2018 presupuesto por resultado PPR
Note on L14: CONAP: se está desarrollando una plan de maenjo de sisitantes a traves de las fichas de visita de turistas a los parques
Note on L16: CONAP: se está desarrollando una plan de maenjo de sisitantes a traves de las fichas de visita de turistas a los parques
Note on L20: CONAP: se está en proceso la reprogramación de las charlas debido el cambio de director del parque y recursos econóicos inexistenes para estos eventos
Note on L24: CONAP: Desde enero y febreso se han estado realizando las ccodinaciones para instalar rótulos adecuados a los parques y en marzo se sigue con el proceso falta rotulación de el parque mirador
Note on L26: CONAP: Se hace a raves del libro de visitantes que se tiene en cada puestos de control de los parques
Note on L28: CONAP: se realiza con personal guardarrecurso en cada plan de trabajo y se realizó la verificación de la limpieza de la brecha perimetral internacional que lo realiza una enpresa contratada especificamente para ello
Note on L32: CONAP: se han delinitado 65 km en la frontera física con mexico a travez de una empresa contratado para el efecto conap verifica las acciones.
Note on L48: CONAP:
Note on L52: CONAP: Se hace a travez del sistema smart Y QUEDA REGISTRADO TODO EL INFORME DE PATRULLAJE QUE REALIZA EL TECNICO.
Note on L61: CONAP: QUEDA REGISTRADO EN LOS INFORMES DE RECORRIDO QUE REALIA¿ZAN LOS GD EN CADA PLAN.
Note on M20: CONAP: Debido al proceso del estado de alerta Roja por los incendios se esta reprogramando para otra fecha.
Note on N20: CONAP: Se reprogramo para otra fecha por la falta de personal especializado en el tema.
Note on N22: CONAP: Se reprogramo para otro mes.
Note on N26: CONAP: SE esta desarrollando una estrategia de regulación desde el puesto de control San Miguel, Carmelita y Límite del Parque.
Note on N48: CONAP: Se esta en proceso de iniciar la realizacion de un protocolo de seguridad para turismo en el PNMRA, con la comunidad Carmelita.
Note on N50: CONAP: Se inicio un proceso para definir procedimietnos para el control y manejo de las área de ramoneo por prestadores de servicio en el PNMRA.
Note on N52: CONAP: A partir del mes anterior, se esta utilizando la herramienta del SMART, para alimentar la base de datos de patrullajes.
Note on N59: CONAP: Se realizo uno en la zona límite Guatemala - México y Belize, con el ejercito de Guatemala, 01 a Naactún, 02 Río Azul y 02 a Mirador.
Note on N61: CONAP: Queda registro en los informes que desarrollan los guarda recursos.
Note on O18: Aun no se tienen las boletas de regisgtro se coordina con personal del COC de San Miguel su envio se reportará en el presente mes, fueron 104 visitantes.
Note on O20: Se tiene una tecnico que ingreso a partir del 15 de junio que apoyará esta actividad se esta trabajando en la planificacikon de actividades y se esperan algunos resultados para el segundo seestre del año
Note on O26: Se realizo reunion con personal de cp del COC San niguel la palotada para coordinar envío de voletas a tiempo y capacitación al personal
Note on O48: Reunion dia 9 de junio en Carelita San Andres
Note on O50: Rrunion con Antonio Centeno operador de turino con fecha 12 de junio de 2017
Note on O52: Se genera inforacion en Gss de actividades en el prograa SART y ceec procesa la iforacion e inajen y se resguarda el infore fisico en el PNRA
Note on O59: operativos de alto ipacto dentro del Parque Nacional RA
Note on O61: actividades rutinarias del personal en los puestos de Cotnrol en EL Cedro y El Nirador
Note on P8: Regional:
Note on P10: Regional:
Note on P12: Regional:
Note on P18: Regional: Se registraron 117 personas que visitan el PNMRA. Se tienen los datos del mes de junio en 104 boletas de visitas.
Note on P20: PNMRA:Se tienen contempladas las visitas, a Uaxactún, bloque Melchor de Mencos se realizó la primera visita a Carmelita.
Note on P24: Regional: Se estan haciendo las coordinaciones necesarias para ejecutar esta actividad.
Note on P26: Regional: Se esta enproceso de la elebaoracion de base de datos.
Note on P28: Regional: Se hace limpieza de area adminsitrtiva como helipuerto, torre de monitoreo de incendios y trocopas PNMRA.
Note on P48: Regional: Reunion con Cooperativa Carmelita, sobre temas de uso publico y turismo.
Note on P50: Regional: Reunion con Cooperativa Carmelita, ACOFOP, IDAEH e INGUAT, sobre resolucion de conflicto en actividades turisticas.
Note on P52: Regional: Se genera inforación en Gps de actividades en el programa SMART y cemec procesa la inforación e imajen y se resguarda el informe físico en el PNMRA
Note on P59: EDUFO: Línea divisoria entre Guatemala y México, Arroyo Negro, apoyo de FUNDAECO
Note on P61: Regional: vehiculos en mal estado.
Note on W7: Monica I. Urbina Garcia: Se congela formula por ejecución del 100%.
Note on W9: Monica I. Urbina Garcia: Se congela formula por ejecución del 100%.
Note on W11: Monica I. Urbina Garcia: Se congela formula por ejecución del 100%.
Note on W23: Monica I. Urbina Garcia: Se congela formula por ejecución del 100%.

## poa_incendio
CRONOGRAMA 2017-2018 Y PRESUPUESTO
No | LINEA DE ACCION | CRONOGRAMA | [11 empty] | ACTIVIDAD | COSTO | Destino del financiamiento | Responsable de ejecución |  | VIII | INTEGRACION
|  | 2017 |  |  |  | 2018 | [12 empty] | PROGRAMA 1 : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL | Q.921,998.60
|  | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | [5 empty] | PROGRAMA 2: PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN | Q 10.900.00
COMPONENTE 1 : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL | [18 empty] | PROGRAMA 3: COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACION | Q.23,200.00
1.1 | Visitas a México y Belice para protocolo de prevención y control de incendios forestales en el PNMRA. | [12 empty] | Act. 1. 3 reuniones para Coordinar acciones conjuntas con autoridades de México y Belice, para elaborar plan conjunto de acciones de monitoreo, prevención y control de incendios forestales cercanos al límite del PNMRA. | 3000 | Combustible y lubricante | PNMRA |  | PROGRAMA 4: REDUCCIÓN DE RIESGO | 48000 | bar: 2017 S
[16 empty] | Vehículos |  |  | PROGRAMA 5: CONTROL Y EXTINCION | Q. 26,500.00 | bar: 2017 S
[16 empty] | Alimentación |  |  | TOTAL | Q. 1,030,596.60 | bar: 2017 S
1.2 | Curso de Técnicas Básicas para el Control de Incendios forestales. | [12 empty] | Act. 1. Curso dirigido a 25 guardarecursos y técnico asignados al PNMRA de CONAP, CECON, IDEH y FUNDAECO | 3000 | Personal del PNMRA de CONAP, CECON, FUNDAECO, Y SOCIOS | PNMRA
[18 empty] | NO. Act-poa | actividades POA-sigap
1.3 | Coordinación de capacitaciones con presencia de personal de México, Belice y Guatemala. | [12 empty] | Act. 1. Dos cursos de capacitación al personal del PNMRA conjuntamente con personal de la Reserva de biosfera Calakmul Mexico y Río Bravo de Belice, sobre SEPIF y SCI | 10000 | Gastos administrativos, logística, alimentación, transporte y hospedaje y materiales para capacitación de personal del PNMRA y de México y Belice. | CONAP/PNMRA, SECON, FUNDAECO, GIZ | 2.6.1 | Reuniones talleres de coordinacion | 7700 | bar: 2018 J
1.4 | Contratación de personal para la prevención y control de incendios forestales | [12 empty] | Act. 1. 11 personas contratadas 10 Guardarecursos y 1 técnico de campo) durante 12 meses de Enero a Diciembre. a razón de Q.2,660.00 Guardarecurso y Q. 6,000.00 Técnico) | 391200 | Personal operativo para Prevención y control de incendios forestales PNMRA | PNMRA | 2.6.2 | Talleres Capacitacion de prevencion | 15200 | bar: 2018 M
1.5 | Adquisición de equipo y herramienta, suministros e Insumos para actividades preventivas y de control de incendios forestales | [12 empty] | Equipo Protección Personal para Guardarecursos | 13200 |  | PNMRA | 2.6.3 | Actividades de Prevencion incendios | 551054.82
[14 empty] | 11Camisas, a 150.00 c/u | 1650
[14 empty] | 11Pantalones a 150 | 1650 |  |  | 2.6.4 | Liquidacion y control incendikos | 26500
[14 empty] | 11 Gafas de protección | 1650 |  |  | 2.4.6 | mantenimiento | 48000
[14 empty] | 11 Pañolletas | 1650 |  |  |  |  | 648454.82
[14 empty] | 11Casco con sistema de ajuste | 1650 |  |  |  |  | 391200
[14 empty] | 11Guantes de cuero | 1650 |  |  |  |  | 1039654.82
[14 empty] | 11Linterna frontal | 1650
[14 empty] | 11Botiquín personal. | 1650
[14 empty] | Herramienta |  | Equipamiento e insumos técnicos especializados para incendios forestales para el personal operativo del PNMRA
[14 empty] | (06 Bombas de mochila a Q.1100.00c/u, | 3300
[14 empty] | 02 motosierras a Q.5, 000.00 c/u, | 10000
[14 empty] | 02 moto sopladoras a Q.4,500.00c/u, | 9000
[14 empty] | 02 chapeadoras aQ.4,500.00c/u y | 9000
[14 empty] | 02 GPS con sistema Android y | 12000
[14 empty] | 1 Kits de protección personal a Q.6,000.00c/u), | 6000
[14 empty] | 36 Machetes | 1980
51280
[14 empty] | Insumos |  | Insumos para la Prevención y Control de Incendios Forestales en el PNMRA, traslados | PNMRA
[14 empty] | 1320 galones de agua a 10 c/u. | 13200
[14 empty] | 1320 Raciones frías Q.38.75/Ración | 51084
[14 empty] | 1320 Raciones Caliente Q. 23.78/ración | 31365.82
[14 empty] | 600 Galones Gasolina | 16000
[14 empty] | 720 Galones Diesel | 18000
[14 empty] | Aceite. | 12000
141649.82
[14 empty] | Suministro |  | Suministro para la Prevención y Control de Incendios Forestales en el PNMRA, traslados
[14 empty] | 5 Caja de limas/ Machete/ | 500
[14 empty] | 2 Caja de Limas/ motosierra, | 300
[14 empty] | Cadena para Motosierras | 1200
[14 empty] | 2 Espada para cadena de motosierra | 1500
[14 empty] | 100x pares baterías alcalinas AA | 1500
[14 empty] | 100 Pares batería alcalinas AAA | 2000
[14 empty] | 1 Botiquín Básico (sueros Antiofídicos), 1 | 1500
[14 empty] | Menaje de Cocina (batería de Cocina) | 2000
[14 empty] | 1 royo de Nylon Color negro | 25
10525
[14 empty] | Adquisición de 1 vehículo 4x4, nuevo modificado para transporte de personal al PNMRA en acciones de prevención, control y control de incendios forestales. | 250000 | Vehículos en buen estado para realizar transporte de personal, monitoreo preventivo y de control de incendios en el PNMRA | PNMRA | bar: 2018 M to 2018 A
| Mantenimiento, preventivo y reparación de vehículos de cuatro y dos ruedas | [12 empty] | Asegurar el mantenimiento, servicio y reparación oportuna de 2 vehículos modificados de cuatro ruedas, 1 cuatrimoto | 50000 | Adquisición de repuestos, mantenimiento en buen estado de vehículos y mano de obra para reparaciones de vehículos, asignados al PNMRA. | PNMRA, | bar: 2017 S; 2018 M to 2018 A
1.6 | Mantenimiento, preventivo y correctivo de maquinaria y herramienta utilizada en la prevención | [12 empty] | 3 motosierras, | 10000 | Reparación maquinaria menor | PNMRA | bar: 2017 S; 2018 M to 2018 A
2 moto sopladoras ctc. | bar: 2017 S; 2018 M to 2018 A
2 Chapeadoras | bar: 2017 S; 2018 M to 2018 A
| TOTALES | [13 empty] | 933854.82 |  |  |  | Q.921,998.6
COMPONENTE 2 : PLANIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION
2.1 | Socializar el plan de prevención y control de incendios forestales 2017-2018 | [12 empty] | 2 reuniones para que el personal de campo, técnicos y administrativo conozca el plan | 1000
2.2 | Evaluación y monitoreo de la Ejecución del plan prevención y control de incendios forestales 2017-2018 | [12 empty] | Visitas de campo para la evaluación de áreas afectadas por los incendios forestales. | 5000 | Combustible y lubricante, alimentación, | PNMRA, | bar: 2018 M to 2018 J
2.3 | Presencia institucional en áreas vulnerables y zonas de riesgos a Incendios forestales. | [12 empty] | Monitoreo y verificación de limpieza de 20 kms. En el límite Norte del PNMRA con México. | 1200 | Límites físicos del PNMRA, en mantenimiento | PNMRA | bar: 2018 M to 2018 J
2.4 | Elaborar y presentar informes de ejecución de POA 2017-2018 | [12 empty] | Informes trimestrales de avances en la planificación | bar: 2018 M
2.5 | Informe final del plan IF 2017-2018 y programación del plan de control y prevención de incendios forestales 2018- 2019 | [12 empty] | Desarrollar 01 taller a nivel técnico para la Elaboración del informe 2017-2018 y actualización del plan de incendios forestales 2018-2019. 10 personas. | 2200 | Impresiones, tintas , papelería, reuniones técnicas | PNMRA | bar: 2018 A
2.6 | Repaso Post Incidente-RPI-,para verificación de avances y seguimiento del presente PLAN. | [12 empty] | Talleres y reuniones de revisión y evaluación de avances del plan de trabajo para los incendios forestales,-RPI-Repaso Post Incidente-a Q. 500.00 c/u (Melchor Uaxactún y Carmelita). | 1500 | Impresiones, tintas , papelería, reuniones técnicas | CONAP/PNMRA | bar: 2018 A; 2018 J
| TOTALES | [13 empty] | 10900 |  |  |  | 10900
COMPONENTE 3: COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACION
3.1 | Campaña de sensibilización comunitaria en medios radiales | [12 empty] | Act. 1 Coordinar, acompañar y apoyar visitas comunitarias ubicadas cerca de los límites del PNMRA, para realización de campañas de sensibilización. | 4000 | Pago de servicio de empresas radiales | bar: 2018 M; 2018 J to 2018 A
[14 empty] | Producción de 3 spot radial | 1500 | bar: 2018 M; 2018 J to 2018 A
[14 empty] | Edición de Spot radial | 3000 | bar: 2018 M; 2018 J to 2018 A
[14 empty] | Emisión de spot radial, media hora por ocho meses | 12000 | bar: 2018 M; 2018 J to 2018 A
3.2 | Reproducción de material impreso y promocional para la sensibilización comunitaria sobe la prevención de incendios forestales | [12 empty] | Act. 1: Coordinación y gestión de financiamiento para elaboración de: 100 Afiches (almanaques), mantas vinílicas, Playeras, gorras etc. | 1500 | Pago del material impreso y promocional | PNMRA | bar: 2018 M; 2018 J to 2018 A
[14 empty] | 3 Mantas vinilicas | 300 | bar: 2018 M; 2018 J to 2018 A
[14 empty] | 100 Playeras | 500 | bar: 2018 M; 2018 J to 2018 A
[14 empty] | 100 gorras | 500 | bar: 2018 M; 2018 J to 2018 A
3.3 | Charlas comunitarias y escolares para divulgación de Incendios forestales. | [12 empty] | Act. 1: 3 charlas, de promoción, divulgación y sensibilización comunitaria respecto a la prevención de incendios forestales en medios radiales, locales. | 1200 | Espacios en medios radiales locales, personas sensibilizadas de los lugares aledaños | CONAP/PNMRA, FUNDAECO, CECON
| TOTALES | [13 empty] | 23200 |  |  |  | 23200
COMPONENTE 4: REDUCCION DE RIESGO
4.1 | Mantenimiento y limpieza de brechas del PNMR y vías de acceso principales. | [12 empty] | Act. 1 Apertura y Mantenimiento de (40) kilómetros de brechas corta fuego de los limites Oeste y coordinación monitoreo para verificar limpieza del límite Sur del PNMRA con las concesiones forestales y vías de acceso principales y áreas de mayor riesgo Con el personal contratado y asignado (cuadrilla de Bomberos forestales y un técnico) CONAP/PNMRA, FUNDAECO, CECON y Concesiones Forestales | 48000 | Límites físicos del PNMRA, en mantenimiento | PNMRA | bar: 2017 S; 2018 M to 2018 A
| TOTALES | [13 empty] | 48000
COMPONENTE 5: CONTROL Y EXTINSION
5.1 | Conformación de brigada para la prevención y combate de incendios forestales | [12 empty] | Act. 1. Coordinar y organizar 1 cuadrilla para las actividades de prevención y combate de incendios forestales en el Parque Nacional Mirador Río Azul. | 1500 | Combustible y lubricante para vehículos. | PNMRA
Personal ubicado en los puestos de control del Parque
5.2 | Extinción o Liquidación de fuegos en áreas identificadas como incendios forestales. | [12 empty] | Act. 1 Control y Extinción de incendios forestales. | 25000 | Atención a control y liquidación de posibles incendios forestales dentro del PNMRA | CONAP/PNMRA, FUNDAECO, CECON | bar: 2018 M to 2018 A
| TOTALES | [13 empty] | 26500
1042454.82