## Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PARQUE REGIONAL VOLCÁN SUCHITAN
1. Linea de acción:Garantizar el resguardo de los recursos naturales dentro del área protegida y la seguridad de visitantes.
2. Programa: Protección y Control
3. Sub programa: Control y Vigilancia
4. Resultado esperado: Señalización y delimitación física de las diferentes zonas de manejo junto con un Plan de control y vigilancia participativo.
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | CONAP | OTROS | TOTAL
1.1 | Señalización que indique la delimitación de las diferentes zonas de manejo del Parque. | PRANRVS | 1.1.1 Realizar monitoreos mensuales para evaluar el estado de estructuras de señalización de las diferentes zonas del Parque. | [12 empty] | Guardarecursos | Informe y fotogrfías. | 1, 2 | #REF! | #REF! | #REF! | bar: Meses E to Meses D
|  | PRANRVS | 1.1.2 Realizar actividades de mantenimiento de la señaliación y delimitación del Parque. | [12 empty] | Guardarecursos | Informe y fotogrfías. | bar: Meses E to Meses D
1.2 | Plan de Control y vigilancia. | PRANRVS | 1.2.1 Elaborar un Plan de Control y Vigilancia del Parque. | [12 empty] | Asesores Técnicos de la Dirección Regional Sur Oriente de CONAP. | Documento de Plan de Control y Vigilancia. | bar: Meses E
|  | PRANRVS | 1.2.2 Realizar al menos 120 patrullajes control y vigilancia dentro del Parque. | [12 empty] | Guardarecursos | Informes mensuales de patrullajes. | bar: Meses E to Meses D
|  | PRANRVS | 1.2.3 Realizar operativos de control por tenencia ilegal de flora y fauna silvestre en conjunto con DIPRONA en el AP y en la Zona Amortiguamiento. | [12 empty] | Guardarecursos y Asesorres Tecnicos de la Dirección Regional Sur Oriente de CONAP. | Informe de operativos. | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O; Meses D
|  | PRANRVS | 1.2.4 Atender y presentar denuncias penales y administrativas dentro del Área Protegida | [12 empty] | Asesor de Asuntos Jurídicos de la Dirección Regional Sur Oriente de CONAP. | Informe y denuncias presentadas | bar: Meses E to Meses D
1. Linea de acción:Minimizar la magnitud, frecuencia e impactos negativos de eventos de diversa naturaleza, que puedan afectar el
desarrollo óptimo de las actividades de manejo del área.
2. Programa: Protección y Control
3. Sub programa: Prevención y Atención de Emergencias
4. Resultado esperado: Contar con un plan de prevención y atención de emergencias y con un plan de contingencia para la prevención y control de incendios forestales.
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CODIGO | CONAP | OTROS | TOTAL
1.3 | Plan de prevención y atención de emergencias relacionadas con las actividades de visitación , elaborado e implementado | PRANRVS | 1.3.1 Elaborar el plan de prevención y atención de emergencias del Parque. | [12 empty] | Todo el equipo de la Dirección Regional Sur Oriente, CONAP. | Plan, Informe de la actividad, fotos y registro de Participantes | 1,2 | #REF! | #REF! | #REF! | bar: Meses F
|  | PRANRVS | 1.3.3 Realizar un taller de capacitación al personal del Parque en el tema de primeros auxilios. | [12 empty] | Todo el equipo de la Dirección Regional Sur Oriente, CONAP. | Convocatorias, registro de participantes, fotos, informe e implementación | bar: Meses F
1.4 | Plan de contingencia para la prevención y control de incendios forestales | PRANRVS | 1.4.1 Elaborar un Plan de Contingencia para la prevención y control de incendios forestales del Parque. | [12 empty] | Asesor de Asuntos Forestales, Dirección Regional Sur Oriente de CONAP. | Convocatorias, registro de participantes, fotografías, informe e implementación | bar: Meses N to Meses D
|  | PRANRVS | 1.4.2 Desarrollar talleres de capacitación y charlas informativias sobre la prevención de incendios forestales en las comunidades que se encuentran dentro del Parque y su zona de influencia. | [12 empty] | Asesor de Asuntos Forestales, Dirección Regional Sur Oriente de CONAP. | Plan para el 2018. | bar: Meses E to Meses A; Meses O to Meses D
|  | PRANRVS | 1.4.3 Control y liquidación de incendios forestales | [12 empty] | Asesor de Asuntos Forestales, Dirección Regional Sur Oriente de CONAP y Guardarecursos. | Informes y boletas, Fotografia | bar: Meses E to Meses M; Meses N to Meses D

## Manejo de recursos
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PARQUE REGIONAL VOLCÁN SUCHITAN
1. Linea de acción: Restaurar y mantener los ecosistemas de bosque nuboso y bosque seco, en áreas de alta fragilidad ecológica que propicien
la integridad de los procesos ecológicos y el paisaje del área
2. Programa: Manejo de Recursos
3. Sub programa: Manejo de Ecosistemas
4. Resultado esperado: Contar con un plan de conservación, un plan de restauración y un plan de intervención
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
2.1 | Plan de conservación de 150 ha, implementado en la zona primitiva y zona de recuperación. | PRANRVS | 2.1.1 Coordinar con el INAB al menos 2 talleres de capacitación dirigido a las comunidades que se encuentran dentro del Parque para la elaboración, ejecución de planes de manejo e ingreso a los Programas de Incentivos Forestales en la modalidad de protección y reforestación | [12 empty] | Asesor de Asuntos Forestales, Dirección Regional Sur Oriente de CONAP. | Informes y listados de participantes. | 1,2 |  |  | 0 | bar: Meses F to Meses M
|  | PRANRVS | 2.1.2 Revisar Planes de manejo forestal para el ingreso del Programa de Incentivos Forestales dentro del Parque. | [12 empty] | Asesor de Asuntos Forestales, Dirección Regional Sur Oriente de CONAP. | Dictamenes Técnicos y Resoluciones. | bar: Meses E to Meses D
2.2 | Plan de intervención para las zonas adyacentes (área de influencia) al Parque, con la finalidad de minimizar los impactos negativos de las actividades humanas implementado | PRANRVS | 2.2.1 Coordinar con el INAB talleres de capacitación dirigido a las comunidades que se encuentra en la zona de influencia del Parque sobre los Programas de Incentivos Forestales. | [12 empty] | Asesor de Asuntos Forestales, Dirección Regional Sur Oriente de CONAP. | Informes y listados de participantes. | bar: Meses F to Meses A
1. Linea de acción: Promover el manejo sostenible de los recursos naturales del área de influencia,
a través de la regularización de la tenencia de la tierra y el plan de ordenamiento.
2. Programa: Manejo de Recursos
3. Sub programa: Actividades Productivas
4. Resultado esperado:Estudio catastral, Ordenamiento Territorial, Sistemas silvopastoriles, Gestión de Proyectos Productivos y Plan de Manejo Forestal
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
2.3 | Desarrollo de Sistemas silvopastoriles de para la producción de bancos forrajeros, leña y delimitación de potreros. | PRANRVS | 2.3.1 Coordinar con el INAB al menos 2 talleres de capacitación dirigido a las comunidades que se encuentran dentro del Parque para la elaboración, ejecución de planes de manejo e ingreso a los Programas de Incentivos Forestales en la modalidad de Sistemas Agroforestales. | [12 empty] | Asesor de Asuntos Forestales, Dirección Regional Sur Oriente de CONAP. | Informes | bar: Meses F to Meses M
|  | PRANRVS | 2.3.2 Revisar Planes de manejo forestal para el ingreso del Programa de Incentivos Forestales dentro del Parque. | [12 empty] | Asesor de Asuntos Forestales, Dirección Regional Sur Oriente de CONAP. | Dictamenes Técnicos y Resoluciones. | bar: Meses F to Meses D

## Uso Publico
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PARQUE REGIONAL VOLCÁN SUCHITAN
1. Linea de acción: Contemplar las actividades recreativas y otras que involucran la valoración de la sociedad de los beneficios y aportes del parque
Contemplar actividades directas (visitación) e indirectas (educación ambiental y divulgación) Dejando espacio para que sirva como incentivo
para que en el futuro se contemple la implementación y desarrollo de un Normativo de Tarifa de Ingreso
2. Programa:Uso Público
3. Sub programa:Interpretación y Educación Ambiental
4. Resultado esperado:Programa de Interpretación Ambiental, Programa de Educación Ambiental y Programa de educación no Formal
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
4.1 | Plan de Capacitaciones que contemple actividades recreativas y otras que involucran la valoración de la sociedad de los beneficios y aportes del parque . | PRANRVS | 4.1.1 Establecer alianzas con escuelas e institutos para la educación continua sobre la conservación del AP. | [12 empty] | Todo el equipo de la Dirección Regional Sur Oriente, CONAP. | Solicitudes y acuerdos de cooperación. | 1, 2 |  |  | 0 | bar: Meses F to Meses M
|  | PRANRVS | 4.1.2 Elaborar y ejecutar plan de educación ambiental. | [12 empty] | Todo el equipo de la Dirección Regional Sur Oriente, CONAP. | Plan de educación, informes y listados de participantes. | bar: Meses F to Meses D
4.2 | Programa de educación ambiental no formal, dirigido a autoridades y personas adultas del área de influencia del parque, desarrollado y ejecutado. | PRANRVS | 4.2.1. Desarrollar capacitaciones a las comunidades del Parque sobre la importancia de la protección y conservación del Parque. | [12 empty] | Todo el equipo de la Dirección Regional Sur Oriente, CONAP. | Informes y listados de participantes. | bar: Meses E to Meses D

## Gobernabilidad
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PARQUE REGIONAL VOLCÁN SUCHITAN
1. Linea de acción: Incrementar las capacidades de la institucionalidad local para el manejo sostenible y productivo de la base de los
recursos naturales y el desarrollo local.
2. Programa:Gobernabilidad
3. Sub programa:Fortalecimiento Institucional
4. Resultado esperado: Co-administración del Área Organizada y Planificaciones de actividades.
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
5.1 | Se fortalecen las regulaciones técnicas y de control de impactos en Áreas Ecológicas sostenibles, de acuerdo a los intereses de protección y conservación del patrimonio natural. | PRANRVS | 5.1.1 Elaborar mecanismos de registro de ilícitos dentro del AP. | [12 empty] | CONAP. | Docuemnto de registro. | 1, 2 |  |  | 0 | bar: Meses F
|  | PRANRVS | 5.1.2. Realizar controles de permisos de credenciales de consumo forestal familiar, rozas agrícolas y instrumentos de evaluación ambiental. | [12 empty] | Consejo de Cooperación | Documentos de informes técnicos y resoluciones. | bar: Meses F to Meses M
5.2 | Coordinación de las acciones a desarrollar en esta temática entre la entidad coadministradora, CONAP, actores locales y población. | PRANRVS | 5.2.1 Gestionar la conformación del Consejo de Copperación para la Administración del Parque con base al Reglamento de Coadministradores vigente. | [12 empty] | CONAP | Informe y convenios | bar: Meses M
5.3 | Aliados estrategicos, con el fin de fortalecer las relaciones interinstitucionales. | PRANRVS | 5.3.1. Gestionar alianzas de cooperacion con orgnizaciones nacionales e internacionales para el fortalecimiento de la administración del Parque. | [12 empty] | Dirección Regional Sur Oriente, CONAP. | Documentos de acuerdos, convenios y carta de entendimiento. | bar: Meses A to Meses N

## Administración
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PARQUE REGIONAL VOLCÁN SUCHITAN
1. Linea de acciónPretende a través de la planificación, organización, dirección y control, la administración eficiente del área protegida,
administrativos y medios de financiamiento destinados a la implementación física de las acciones de manejo
2. Programa:Administración
3. Sub programa:Planificación y Evaluación de la Gestión
4. Resultado esperado: POA, Evaluación Anual, Manual de Procedimientos Administrativos y Técnico
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
7.1 | Elaborar el Plan Operativo Anual y los planes específicos de acuerdo a las directrices del Plan Maestro y los lineamientos aprobados por el CONAP. | PRANRVS | 7.5.1 Elaborar el POA 2019 del Parque. | [12 empty] | Asesor del SIGAP DRSO | Documento de POA elaborado y aprobado. | 1, 2 |  |  | 0 | bar: Meses M to Meses J
|  | PRANRVS | 7.5.2 Elaborar informes anuales sobre el avance de las actividades del POA 2018. | [12 empty] | Asesor del SIGAP DRSO | Documento de informes. | bar: Meses J; Meses D
7.2 | Evaluación anual de la efectividad de manejo del área protegida, de acuerdo a la metodología empleada para el SIGAP, establecida dentro de la programación operativa | PRANRVS | 7.6.1 Realizar un taller de evaluación Efectividad de Manejo del SIGAP. | [12 empty] | Asesor del SIGAP DRSO | Documento de evaluación. | bar: Meses O

## Presupuesto
PRESUPUESTO 2,018
Parque Regional y Área Natural Recreativa Volcán Suchitán
Detalle Presupuestario por Grupo de Gasto
Grupo | Programa/Rubros | CONAP | OTRAS | TOTAL
|  | Total Q. | Total Q. | Total Q.
| Total | 438860 | 0 | 438860 | Renglon | CONAP | OTROS | TOTAL
| Programa Protección y Control | 271200 | 0 | 271200 | 0 | 214000 | 0 | 214000
| Sub-Programa de Control y Vigilancia | 214000 | 0 | 271200 | 1 | 124500 |  | 124500
| Servicios Personales (0) | 214000 | 0 | 214000 | 2 | 100360 | 0 | 100360
011 | Personal de Guardarecursos | 156800 | 0 | 156800 | TOTAL | 438860 | 0 | 438860
| Sub-Programa Prevención y Atención de Emergencias | 57200 | 0 | 57200
1 | Servicios No Personales. (1) | 15000 | 0 | 15000
122 | Reproducción de material. | 5000 | 0 | 5000
196 | Servicios de capacitación | 10000 | 0 | 10000
| Materiales y Suministros (2) | 42200 | 0 | 42200
211 | Agua Pura | 1600 | 0 | 1600
211 | Bote de café grande | 1000 | 0 | 1000
211 | Galletas | 2500 | 0 | 2500
211 | Azucar | 150 | 0 | 150
241 | Papel Bond T/Carta (Resma) | 500 | 0 | 500
241 | Papel Bond T/Oficio(Resma) | 400 | 0 | 400
243 | Folder T/Carta (Docena) | 225 | 0 | 225
243 | Folder T/Oficio (Docena) | 225 | 0 | 225
243 | Sobres manila grandes | 150 | 0 | 150
243 | Sobres manila pequeños | 150 | 0 | 150
243 | Sobres manilas oficio | 150 | 0 | 150
243 | Sobres manilas tamaño carta | 150 | 0 | 150
254 | Sleeping | 1000 | 0 | 1000
254 | Casas de campaña | 6000 | 0 | 6000
262 | Combustible | 25000 | 0 | 25000
267 | Tinta para impresora | 1500 | 0 | 1500
291 | Utiles de oficina | 1500 | 0 | 1500
| Programa: Manejo de Recursos | 73340 | 0 | 73340
| Sub Programa: Manejo de ecosistemas | 33440 | 0 | 33440
1 | Servicios No Personales (1) | 27000 | 0 | 27000
122 | Reproducción de material. | 2000 | 0 | 2000
196 | Servicios de capacitación | 25000 | 0 | 25000
| Materiales y Suministros (2) | 6440 | 0 | 6440 |  |  |  | ¦
241 | Papel Bond T/Carta (Resma) | 150 | 0 | 150
241 | Papel Bond T/Oficio(Resma) | 100 | 0 | 100
243 | Folder T/Carta (Docena) | 45 | 0 | 45
243 | Folder T/Oficio (Docena) | 45 | 0 | 45
262 | Combustible | 5000 | 0 | 5000
267 | Tinta para impresora | 600 | 0 | 600
291 | Útiles de oficina | 500 | 0 | 500
| Sub-Programa Actividades Productivas | 39900 | 0 | 39900
| Servicios No Personales (1) | 30000 | 0 | 30000
122 | Reproducción de material educativo | 5000 | 0 | 5000
196 | Servicios de capacitación | 25000 | 0 | 25000
| Materiales y Suministros (2) | 9900 | 0 | 9900
241 | Papel Bond T/Carta (Resma) | 500 | 0 | 500
241 | Papel Bond T/Oficio(Resma) | 500 | 0 | 500
243 | Folder T/Carta (Docena) | 225 | 0 | 225
243 | Folder T/Oficio (Docena) | 225 | 0 | 225
262 | Combustible | 5000 | 0 | 5000
267 | Tinta para impresora | 1200 | 0 | 1200
291 | Caja de lapiceros | 750 | 0 | 750
291 | Caja de Lapiz | 750 | 0 | 750
291 | Caja de marcadores | 750 | 0 | 750
| Programa: Uso Público | 53340 | 0 | 53340
| Sub Programa: Interpretación y educación ambiental | 53340 | 0 | 53340
1 | Servicios No Personales (1) | 40000 | 0 | 40000
122 | Reproducción de material. | 10000 | 0 | 10000
196 | Servicios de capacitación | 30000 | 0 | 30000
| Materiales y Suministros (2) | 13340 | 0 | 13340
241 | Papel Bond T/Carta (Resma) | 150 | 0 | 150
241 | Papel Bond T/Oficio(Resma) | 100 | 0 | 100
243 | Folder T/Carta (Docena) | 45 | 0 | 45
243 | Folder T/Oficio (Docena) | 45 | 0 | 45
262 | Combustible | 10000 | 0 | 10000
267 | Tinta para impresora | 1000 | 0 | 1000
291 | Útiles de oficina | 2000 | 0 | 2000
| Programa: Gobernabilidad | 36800 | 0 | 36800
| Sub Programa: Fortalecimiento institucional | 36800 | 0 | 36800
1 | Servicios No Personales (1) | 10000 | 0 | 10000
122 | Reproducción de material. | 5000 | 0 | 5000
196 | Servicios de capacitación | 5000 | 0 | 5000
| Materiales y Suministros (2) | 26800 | 0 | 26800
241 | Papel Bond T/Carta (Resma) | 500 | 0 | 500
241 | Papel Bond T/Oficio(Resma) | 500 | 0 | 500
243 | Folder T/Carta (Docena) | 150 | 0 | 150
243 | Folder T/Oficio (Docena) | 150 | 0 | 150
262 | Combustible | 20000 | 0 | 20000
267 | Tinta para impresora | 2500 | 0 | 2500
291 | Útiles de oficina | 3000 | 0 | 3000
| Programa: Administración | 4180 | 0 | 4180
| Sub Programa: Planificación y Evaluación de la Gestión | 4180 | 0 | 4180
1 | Servicios No Personales (1) | 2500 | 0 | 2500
122 | Reproducción de material. | 1000 | 0 | 1000
196 | Servicios de capacitación | 1500 | 0 | 1500
| Materiales y Suministros (2) | 1680 | 0 | 1680
241 | Papel Bond T/Carta (Resma) | 45 | 0 | 45
241 | Papel Bond T/Oficio(Resma) | 45 | 0 | 45
243 | Folder T/Carta (Docena) | 45 | 0 | 45
243 | Folder T/Oficio (Docena) | 45 | 0 | 45
262 | Combustible | 500 | 0 | 500
267 | Tinta para impresora | 500 | 0 | 500
291 | Útiles de oficina | 500 | 0 | 500

## Presupuesto Ideal año 2018
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL AÑO 2018
PARQUE REGIONAL Y ÁREA NATURAL RECREATIVA VOLCÁN SUCHITÁN
PRESUPUESTO Plan Operativo Anual 2018
PROGRAMA | CONAP | OTRAS | TOTAL | GRUPO | CONAP | OTRAS | TOTAL
| total (Q) | total (Q) | total (Q) |  | total (Q) | total (Q) | total (Q)
Programa Protección y Control | 271200 | 0 | 271200 | 0 | 214000 | 0 | 214000
Programa: Manejo de Recursos | 73340 | 0 | 73340 | 1 | 124500 | 0 | 124500
Programa: Uso Público | 53340 | 0 | 53340 | 2 | 100360 | 0 | 100360
Programa: Gobernabilidad | 36800 | 0 | 36800
Programa: Administración | 4180 | 0 | 4180
TOTAL | 438860 | 0 | 438860 | TOTAL | 438860 | 0 | 438860