## Protección y control
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
FUNDACION PARA EL ECODESARROLLO Y LA CONSERVACIÓN-FUNDAECO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Reserva Hidrica y Forestal Sierra Caral, Morales, Izabal
1. Linea de acción: Conservacion del area protegida y su biodiversidad
2. Programa: Proteccion y Control
3. Sub programa: Control y Vigilancia
Objetivo 1. Garantizar la integridad del ecosistema por medio del control y vigilancia y la accion inmediata en casos de intervenciones ilegales y amenazas a la integridad especialmente en puntos criticos, enderezando procesos legales cuando lo amerite.
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o productos obtenidos | Meses | [11 empty] | % de Avances
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto asignado | TOTAL |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1 | Implementacion de un plan anual de control y vigilancia contra ilícitos en el AP | [16 empty] | 31 1 | 376185 5100 | 449373
1.1.1 |  | Morales, Izabal | Realizacion de patrullajes por parte de guardarecursos para detectar ilícitos y pasar informes a FUNDAECO. | [12 empty] | Guardarecursos de Fundaeco | Informes de patrullajes | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O; Meses D
1.1.2 |  | Puerto Barrios, Izabal | Coordinación interinstitucional para convocatorias y planificación de patrullajes | [12 empty] | Coordinador de Area y Subdirector Regional de Conservación y Manejo Fundaeco | Convocatorias | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O; Meses D
1.1.3 |  | Sierra Caral | Realizacion de al menos 6 patrullajes interinstitucionales con GR, Ejercito, CONAP, DIPRONA y PNC | [12 empty] | Técnico forestal y GR de Fundaeco, Diprona, Destacamento Militar y CONAP Regional | Informes de patrullajes con listados de participantes, fotos y mapas de ilícitos | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O; Meses D
1.1.4 |  | Puerto Barrios, Izabal | Presentación de al menos 6 denuncias de ilícitos ante Ministerio Público y CONAP | [12 empty] | Subdirector Regional de Conservación y Manejo | Copías de denuncias ingresadas | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O; Meses D
1.2 | Se continúa implementando el acuerdo de conservación con la comunidad San José Bonanza para la proteccion y manejo de las Reservas La Firmeza y Santa Elisa y su área de influencia. | [16 empty] | 31 1 | 232841 7600 | 235341
1.2.1 |  | Reservas La Firmeza y Santa Elisa | Mantenimiento de caminos de acceso y puentes de las reservas | [12 empty] | Guardarecursos y cuadrilla comunitaria | Informe de trabajos con fotografías | bar: Meses E to Meses D
1.2.2 |  | Reservas La Firmeza y Santa Elisa | Mantenimiento de mojones antiguos y colocacion de nuevos mojones intermedios | [12 empty] | Guardarecursos y cuadrilla comunitaria | Fotos de mojones con coordenadas | bar: Meses E to Meses D
1.2.3 |  | Reservas La Firmeza y Santa Elisa | Realización de al menos 12 patrullajes con cuadrilla comunitariay guardarecursos en ambas reservas | [12 empty] | Guardarecursos y cuadrilla comunitaria | Informe de patrullajes con fotografias | bar: Meses E to Meses D
1.2.4 |  | Reservas La Firmeza y Santa Elisa | Construcción y/o mantenimiento de rondas cortafuego para la prevención y control de incendios forestales en las colindancias de ambas reservas | [12 empty] | Guardarecursos y cuadrilla comunitaria | Informe de trabajo con fotografías | bar: Meses E to Meses A
1.2.5 |  | Reservas La Firmeza y Santa Elisa | Habilitación y/o mantenimiento de linderos en todo el perímetro para controlar invasiones y/o traslapes con fincas y comunidades vecinas | [12 empty] | Guardarecursos y cuadrilla comunitaria | Informe de trabajo con fotografias | bar: Meses E to Meses D
1.2.6 |  | Reservas La Firmeza y Santa Elisa | Renovación anual del acuerdo de conservación con la comunidad | [12 empty] | Director Regional y Alcalde comunitario | Acuerdo firmado | bar: Meses J

## Manejo de Recursos
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
FUNDACION PARA EL ECODESARROLLO Y LA CONSERVACIÓN-FUNDAECO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Reserva Hidrica y Forestal Sierra Caral, Morales, Izabal
1. Línea de acción: Manejar y proteger adecuadamente los recursos naturales que generen ingresos como pago por servicios ambientales
2. Programa: Manejo de Recursos
3. Sub programa: Manejo de ecosistemas y especies de flora y fauna
Objetivo 2.1 Proteger los bosques y generar ingresos economicos para la población mediante los programas de incentivos forestales
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o productos obtenidos | Meses | [11 empty] | % de Avances
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto asignado | TOTAL |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
2.1 | Se protegen los bosques naturales comunitarios y privados con incentivos forestales del INAB y con pago de certificados de carbono del proyecto REDD+ | [16 empty] | 31 1 | 91066 2600 | 117362
2.1.3 |  | Sierra Caral | Acompañamiento a personal de INAB y CONAP en las visitas de certificacion de proyectos ingresados en años anteriores | [12 empty] | Tecnico Forestal | Informe de visitas | bar: Meses F to Meses D
2.1.4 |  | Sierra Caral | Monitoreo de las acciones de protección implementadas por los propietarios de bosques para garantizar el cumplimiento de los plantes de manejo ante INAB y gestionar el pago de los VCUs del proyecto REDD+ | [12 empty] | Tecnico Forestal | Informes de visitas | bar: Meses M to Meses J
Subprograma: Actividades productivas
Objetivo 2.2 Establecer cultivos agroforestales rentables en comunidades y en fincas institucionales para la generación de ingresos con enfoque de ordenamiento territorial.
2.2 | Apoyo y supervisión a la asistencia técnica en la implementación de Sistemas Agroforestales en 2 comunidades de Sierra Caral. | [16 empty] | 3 | 476676 | 94600
2.2.1 |  | Comunidades Negro Norte y San Jose Frontera | Visitas de asistenca técnica para el mantenimiento de 8.00 has de sistemas agroforestales de café bajo sombra y del proceso de beneficiado, secado, trillado, tostado, molido y empacado para la comercialización del café en comunidad Negro Norte | [12 empty] | Coordinador de Area y Técnico Agroforestal Fundaeco | Informes de visitas de campo | bar: Meses E to Meses D
2.2.2 |  | Comunidad Negro Norte | Visitas de asistencia técnica para el mantenimiento de 7.50 has de sistemas agroforestales de pimienta negra con maddre cacao en comunidad Nuevo San José Bonanza | [12 empty] | Coordinador de Area y Técnico Agroforestal Fundaeco | Informes de visitas de campo | bar: Meses E to Meses D
2.3 | Mantenimiento y ampliación del Biocentro de Producción de Hoja de Xate Bajo Bosque Natural en Reserva Institucional Santa Elisa. | [16 empty] | 31 1 | 99859 2200 | 103559
2.3.1 |  | CONAP Puerto Barrios | Implementación del Plan de Manejo de Xate | [12 empty] | Tecnico Agroforestal | Plan de Manejo en ejecución | bar: Meses E to Meses D
2.3.2 |  | Finca Santa Elisa | Establecimiento de nuevos viveros de xate | [12 empty] | Tecnico Agroforestal | Vivero de plantas | bar: Meses E to Meses M
2.3.3 |  | Finca Santa Elisa | Siembra de 4 has adicionales de xate con planta producida en los viveros | [12 empty] | Tecnico Agroforestal | Plantación establecida | bar: Meses M to Meses M

## Investigacion y Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
FUNDACION PARA EL ECODESARROLLO Y LA CONSERVACIÓN-FUNDAECO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Reserva Hidrica y Forestal Sierra Caral, Morales, Izabal
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
2. Programa: Investigacion y Monitoreo
3. Sub programa: Monitoreo
Objetivo 3. Continuar con el monitoreo de aves, mamíferos, anfibios y reptiles
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o productos obtenidos | Meses | [11 empty] | % de Avances
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto asignado | TOTAL |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
3.1 | Se actualiza la informacion de la fauna mediante el monitoreo de aves, mamíferos, anfibios y reptiles y se socializan los resultados con la población. | [16 empty] | 31 1 | 67246 1800 | 82394
3.1.1 |  | Reserva La Firmeza y comunidad Negro Norte | Monitoreo de aves mediante puntos de conteo y capturas con redes. | [12 empty] | Equipo de monitoreo de aves y GR | Informe de monitoreo con fotos | bar: Meses E; Meses M; Meses J; Meses O
3.1.2 |  | Reserva La Firmeza | Monitoreo de anfibios y reptiles en sitios ya seleccionados | [12 empty] | Biologo especialista Y GR | Informe de monitoreo con fotos | bar: Meses J to Meses D
3.1.3 |  | Reserva La Firmeza y comunidad Negro Norte | Monitoreo de mamíferos con cámaras trampa en coordinación con Fundación Panthera | [12 empty] | Biologo Fundación Panthera y GR. | Informe de monitoreo con fotos | bar: Meses M to Meses A; Meses O to Meses N
3.1.4 |  | Comunidades de Sierra Caral | Socialización de la información con comunidades y escuelas | [12 empty] | Educador Ambiental y GR. | Informe de socializacion | bar: Meses A to Meses S

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
FUNDACION PARA EL ECODESARROLLO Y LA CONSERVACIÓN-FUNDAECO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Reserva Hidrica y Forestal Sierra Caral, Morales, Izabal
1. Línea de acción: Dar a conocer la importancia del área protegida y los beneficios para la población
2. Programa: Uso Público y Educación Ambiental
3. Sub programa: Relaciones públicas, educación ambiental e infraestructura
Objetivo 4. Promover el área protegida como un destino para recreación y contacto con la naturaleza y la importancia de su conservación para las presentes y futuras generaciones
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o productos obtenidos | Meses | [11 empty] | % de Avances
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto asignado | TOTAL |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
4.1 | Estudiantes y maestros de distintos niveles de las áreas rural y urbana toman conciencia del uso racional de los recursos naturales mediante charlas de educación ambiental | [16 empty] | 31 1 | 37800 6000 | 57648
4.1.1 |  | Morales, Izabal | Preparación de material para charlas | [12 empty] | Educador ambiental | Material educativo | bar: Meses E to Meses D
4.1.2 |  | Morales, Izabal | Impartir charlas en los centros educativos | [12 empty] | Educador ambiental | Fotos y lista de participantes | bar: Meses E to Meses D
4.1.3 |  | Morales, Izabal | Celebración de días conmemorativos relativos a la conservación y protección del ambiente. | [12 empty] | Educador ambiental | informe de actividades | bar: Meses F; Meses A to Meses J; Meses A; Meses O
4.2 | Continúa la visitación al ecoalbergue La Firmeza para turismo recreativo, investigaciones biológicas y fotografía. | [16 empty] | 31 1 | 52984 5400 | 60884
4.2.1 |  | Ecoalbergue La Firmeza | Mantenimiento de senderos, caminos y rotulación interpretativa | [12 empty] | Guardarecursos y Guardían | Fotografías | bar: Meses E to Meses D
4.2.2 |  | Ecoalbergue La Firmeza | Mantenimiento de las instalaciones del ecoalbergue (baños, dormitorios, cocina, parqueo, etc) | [12 empty] | Educador ambiental y guardian | Fotografías de instalaciones | bar: Meses E to Meses D
4.2.3 |  | Ecoalbergue La Firmeza | Visitas al ecoalbergue con estudiantes del área rural y urbana de Morales, turismo recreativo y de investigación y medios de comunicación para divulgar el sitio. | [13 empty] | Libro de visitas, fotografías y reportajes en medios de comunicación | bar: Meses F to Meses J; Meses N to Meses D

## Asist. Orien. y Part. Com.
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
FUNDACION PARA EL ECODESARROLLO Y LA CONSERVACIÓN-FUNDAECO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Reserva Hidrica y Forestal Sierra Caral, Morales, Izabal
1. Línea de acción: Establecer procesos de desarrollo comunitario incluyendo a los representantes locales para que se organicen y puedan incidir en la toma de decisiones en el área protegida.
2. Programa: Desarrollo Comunitario
3. Sub programa: Desarrollo social
Objetivo 5.1 Asegurar y/o ampliar el acceso continuo de salud sexual y reproductiva para mujeres y jóvencitas
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o productos obtenidos | Meses | [11 empty] | % de Avances
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto asignado | TOTAL |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
5.1 | Monitoreo de clinicas de la mujer y botiquines comunitarios en apoyo a la SSyR del AP. | [16 empty] | 31 26 | 24810 16825 | 41635
5.1.1 |  | Comunidades San José Bonanza, La Ceiba, San Francisco de Asis, Negro Norte, Mirasol y Quebrada Grande | Visitas de actualización de inventarios de medicamentos y equipo, registros de consultas, ventas, compras, etc | [12 empty] | Trabajadora Social | Bitácoras de visitas y libros actualizados | bar: Meses E to Meses D
5.1.2 |  | Comunidades San José Bonanza, La Ceiba, San Francisco de Asis, Negro Norte, Mirasol y Quebrada Grande y otras | Capacitación a comadronas y prestadoras de servicios en temas de SSyR | [12 empty] | Trabajadora Social y Enfermera Auxiliar Fundaeco/Técnicos del centro de salud | Memorias y fotos de capacitaciones | bar: Meses E to Meses D
5.1.3 |  | Comunidades La Ceiba, San José Bonanza y San Fco de Asis | Realización de jornadas médicas en coordinación con centro de salud (vacunaciones, peso y talla, papanicolau, métodos anticonceptivos y otros) | [12 empty] | Trabajadora Social y Enfermera Auxiliar | Memorias y fotos de jornadas | bar: Meses M; Meses J; Meses N
5.1.4 |  | Morales y Puerto Barrios, Izabal | Apoyo en traslados y referir pacientes a centro de salud y hospital nacional | [12 empty] | Trabajadora Social y Enfermera Auxiliar | Boleta de control | bar: Meses F; Meses M; Meses A; Meses N
Objetivo 5.2 Promover y apoyar el desarrollo de liderazgos juveniles, su educación continuada y su fortalecimiento para un desarrollo sostenible
5.2 | Apoyo a educación continuada (más allá de escuela primaria) principalmente para mujeres jóvenes del área rural | [16 empty] | 31 26 | 20200 5600 | 38385
5.2.1 |  | Morales, Izabal | Selección de candidatas a optar a becas para continuar estudios en el nivel básico y/o diversificado como apoyo a los padres de familia | [12 empty] | Trabajadora Social | Expediente de proceso de selección | bar: Meses E to Meses F
5.2.2 |  | Comunidades a seleccionar | Otorgar y monitorear las 3 becas para la educación continuada de muchachas jóvenes más allá de la escuela primaria. | [12 empty] | Trabajadora Social | Expedientes completos de becarias y fichas de monitoreo | bar: Meses M to Meses O
Objetivo 5.3 Fortalecer la organización comunitaria para la participación en la toma de decisiones del AP y en proceso de regularización de la tierra.
5.3 | La Asociación de Desarrollo Ambiental de Sierra Caral implementa plan de trabajo en apoyo a la gestión del AP. | [16 empty] | 31 | 57060 | 102908
5.3.1 |  | Morales, Izabal | Formular e implementar un plan de trabajo que incluya capacitaciones y reuniones. | [12 empty] | Trabajadora Social | Escritura pública de constitución y acta notarial de representante legal | bar: Meses E to Meses F
5.3.2 |  | Morales, Izabal | Capacitar a los ingregrantes en distintos temas que sean de su interes. | [12 empty] | Trabajadora Social | Listados de participantes e informes de capacitaciones | bar: Meses M; Meses J; Meses N
5.3.3 |  | Morales, Izabal | Desarrollar reuniones para discusión de diferentes temas y la toma de decisiones en apoyo a la coadministracion del AP | [12 empty] | Trabajadora Social | Actas de reuniones y acuerdos alcanzados | bar: Meses E; Meses M; Meses M; Meses J; Meses S; Meses N

## Programa Administracion
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
FUNDACION PARA EL ECODESARROLLO Y LA CONSERVACIÓN-FUNDAECO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Reserva Hidrica y Forestal Sierra Caral, Morales, Izabal
1. Línea de acción: Preparación de instrumentos técnicos y legales que faciliten la obtención de financiamieto para el manejo del AP.
Programa: Administracion
Sub programa: Financiamiento y Recaudación de Fondos
Objetivo 6. Generar condiciones de financiamiento para la sostenbilidad del AP.
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o productos obtenidos | Meses | [11 empty] | % de Avances
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto asignado | TOTAL |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
6.1 | Construcción de garita de acceso con información de la Reserva La Firmeza para una adecuada orientación al publico visitante | [16 empty] | 31 | 35768 | 98616
6.1.1 |  | Oficina central ciudad Guatemala | Diseño de la construcción de la garita | [12 empty] | Subdirección de Ecoturismo Fundaeco | Planos | bar: Meses E to Meses F
6.1.2 |  | Oficina central ciudad Guatemala | Compra de materiales de construcción | [12 empty] | Subdirección de Ecoturismo Fundaeco | Facturas de compras | bar: Meses M
6.1.3 |  | Oficina central ciudad Guatemala | Construcción de garitas y portones de acceso | [12 empty] | Subdirección de Ecoturismo Fundaeco | Fotos | bar: Meses M to Meses M

## Presupuesto
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
FUNDACION PARA EL ECODESARROLLO Y LA CONSERVACIÓN-FUNDAECO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Reserva Hidrica y Forestal Sierra Caral, Morales, Izabal
RUBROS | Reglon Presupuestario | UNIDADES | COSTO/ UNIDAD/Q. | FINANCIANTE/DONANTE |  |  | COD FINANCIANTE | CONAP |  |  | TOTAL
|  |  |  | No. UNIDAD | COSTO (Q) | SUB TOTAL |  | No. UNIDAD | COSTO (Q) | SUB TOTAL
Programa Proteccion y Control
Objetivo 1. Garantizar la integridad del ecosistema por medio del control y vigilancia y la accion inmediata en casos de intervenciones ilegales y amenazas a la integridad especialmente en puntos criticos, enderezando procesos legales cuando lo amerite.
Implementacion de un plan anual de control y vigilancia contra ilícitos en el AP |  |  | SUBTOTAL |  |  | 379185 |  |  |  | 70188 | 449373
Coordinador de AP |  | Mes |  | 2 | 12000 | 24000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 24000
Coordinador de Control y Vigilancia |  | Mes |  | 6 | 6000 | 36000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 36000
Tecnico Educador Ambiental |  | Mes |  | 0 | 4500 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Tecnico Agroforestal |  | Mes |  | 2 | 6000 | 12000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12000
Trabajador (a) Social |  | Mes |  | 0 | 4500 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Guarda Recursos FUNDAECO |  | Mes |  | 8 | 3616 | 28928 | 31 | 0 | 0 | 0 | 28928
Guarda Recursos CONAP |  | Mes |  | 0 | 3616 | 0 |  | 18 | 3616 | 65088 | 65088
Guardian Reserva La Firmeza |  | Mes |  | 2 | 3616 | 7232 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7232
Promotor comunitario San José Bonanza |  | Mes |  | 12 | 1500 | 18000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18000
Secretaria/Administrativa |  | Mes |  | 0 | 4110 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Energia Electrica |  | Mes |  | 1 | 400 | 400 | 31 | 0 | 0 | 0 | 400
Arrendamiento de Oficina |  | Mes |  | 1 | 1800 | 1800 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1800
Transporte |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 100 | 600 | 600
Viaticos/Gastos de Viaje |  | Dias/Personas |  | 120 | 50 | 6000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6000
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 15 | 200 | 3000 | 31 | 2 | 1000 | 2000 | 5000
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 2 | 4000 | 8000 | 31 | 1 | 1000 | 1000 | 9000
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Instalaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 6 | 500 | 3000 | 31 | 6 | 250 | 1500 | 4500
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 6 | 50 | 300 | 31 | 0 | 0 | 0 | 300
Papeleria y Utiles |  | Papelería, mat didactico, Cds, otros |  | 2 | 200 | 400 | 31 | 0 | 0 | 0 | 400
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 500 | 0.25 | 125 | 31 | 0 | 0 | 0 | 125
Equipo y Suministros de Campo (equipo contra incendios) |  | Mes |  | 1 | 30000 | 30000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30000
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes (Pickup y construcción torre control de incendios) |  | Vehículo/Torre Vigilancia |  | 1 | 200000 | 200000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 200000
Se continúa implementando el acuerdo de conservación con la comunidad San José Bonanza para la proteccion y manejo de las Reservas La Firmeza y Santa Elisa y su área de influencia. |  |  | SUBTOTAL |  |  | 235341 |  |  |  | 0 | 235341
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 12000 | 12000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12000
Coordinador de Control y Vigilancia |  | Mes |  | 3 | 6000 | 18000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18000
Tecnico Educador Ambiental |  | Mes |  | 2 | 4500 | 9000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9000
Tecnico Agroforestal |  | Mes |  | 2 | 6000 | 12000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12000
Trabajador (a) Social |  | Mes |  | 0 | 4500 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Guarda Recursos FUNDAECO |  | Mes |  | 4 | 3616 | 14464 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14464
Guardian Reserva La Firmeza |  | Mes |  | 2 | 3616 | 7232 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7232
Promotor comunitario San José Bonanza |  | Mes |  | 12 | 1500 | 18000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18000
Secretaria/Administrativa |  | Mes |  | 2 | 4110 | 8220 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8220
Energia Electrica |  | Mes |  | 1 | 400 | 400 | 31 | 0 | 0 | 0 | 400
Arrendamiento de Oficina |  | Mes |  | 1 | 1800 | 1800 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1800
Transporte |  | Personas |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Viaticos/Gastos de Viaje |  | Dias/Personas |  | 12 | 500 | 6000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6000
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 2 | 1000 | 2000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2000
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Instalaciones (Pago de jornales para mant y protección Reserva La Firmeza según acuerdo de conservación con comunidad) |  | Mes |  | 12 | 10000 | 120000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 120000
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes/Vehiculos |  | 12 | 500 | 6000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6000
Materiales y Suministros |  | Mes/Herramienta |  | 0 | 500 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Papeleria y Utiles |  | Papelería, mat didactico, Cds, otros |  | 1 | 100 | 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 100
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 500 | 0.25 | 125 | 31 | 0 | 0 | 0 | 125
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 0 | 2000 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Manejo de Recursos
Objetivo 2.1 Proteger los bosques y generar ingresos economicos para la población mediante los programas de incentivos forestales
Se protegen los bosques naturales comunitarios y privados con incentivos forestales del INAB y con pago de certificados de carbono del proyecto REDD+ |  |  | SUBTOTAL |  |  | 93066 |  |  |  | 24296 | 117362
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 12000 | 12000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12000
Coordinador de Control y Vigilancia |  | Mes |  | 2 | 6000 | 12000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12000
Tecnico Educador Ambiental |  | Mes |  | 1 | 4500 | 4500 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4500
Tecnico Agroforestal |  | Mes |  | 3 | 6000 | 18000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18000
Trabajador (a) Social |  | Mes |  | 0 | 4500 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Guarda Recursos FUNDAECO |  | Mes |  | 4 | 3616 | 14464 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14464
Guarda Recursos CONAP |  | Mes |  | 0 | 3616 | 0 |  | 6 | 3616 | 21696 | 21696
Guardian Reserva La Firmeza |  | Mes |  | 2 | 3616 | 7232 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7232
Secretaria/Administrativa |  | Mes |  | 2 | 4110 | 8220 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8220
Energia Electrica |  | Mes |  | 1 | 400 | 400 | 31 | 0 | 0 | 0 | 400
Arrendamiento de Oficina |  | Mes |  | 1 | 1800 | 1800 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1800
Transporte |  | Mes |  | 0 | 200 | 0 | 31 | 4 | 200 | 800 | 800
Viaticos/Gastos de Viaje |  | Dias/Personas |  | 6 | 500 | 3000 | 31 | 6 | 100 | 600 | 3600
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 2 | 1000 | 2000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2000
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 12 | 500 | 6000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6000
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 500 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 1000 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Instalaciones |  | Mes |  |  |  | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  |  |  | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 6 | 250 | 1500 | 31 | 6 | 200 | 1200 | 2700
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 2 | 250 | 500 | 31 | 0 | 0 | 0 | 500
Papeleria y Utiles |  | Papelería, mat didactico, Cds, otros |  | 1 | 200 | 200 | 31 | 0 | 0 | 0 | 200
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 5000 | 0.25 | 1250 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1250
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes (compra GPS) |  | Mes |  | 0 | 4000 | 0 | 31 |  | 0 | 0 | 0
Objetivo 2.2 Establecer cultivos agroforestales rentables en comunidades y en fincas institucionales para la generación de ingresos con enfoque de ordenamiento territorial.
Apoyo y supervisión a la asistencia técnica en la implementación de Sistemas Agroforestales en 2 comunidades de Sierra Caral. |  |  | SUBTOTAL |  |  | 94600 |  |  |  | 0 | 94600
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 12000 | 12000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12000
Coordinador de Control y Vigilancia |  | Mes |  | 0 | 6000 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Tecnico Educador Ambiental |  | Mes |  | 0 | 4500 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Tecnico Agroforestal |  | Mes |  | 3 | 6000 | 18000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18000
Trabajador (a) Social |  | Mes |  | 1 | 4500 | 4500 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4500
Guarda Recursos FUNDAECO |  | Mes |  | 0 | 3616 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Guardian Reserva La Firmeza |  | Mes |  | 0 | 3616 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Secretaria/Administrativa |  | Mes |  | 0 | 4110 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Energia Electrica |  | Mes |  | 1 | 400 | 400 | 31 | 0 | 0 | 0 | 400
Arrendamiento de Oficina |  | Mes |  | 1 | 1800 | 1800 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1800
Transporte |  | Mes |  | 1 | 6500 | 6500 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6500
Viaticos/Gastos de Viaje |  | Dias/Personas |  | 1 | 7000 | 7000 | 3 | 12 | 0 | 0 | 7000
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 1 | 4500 | 4500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4500
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Instalaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 1 | 3200 | 3200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3200
Materiales y Suministros |  | Varios |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Papeleria y Utiles |  | Papelería, mat didactico, Cds, otros |  | 1 | 1700 | 1700 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1700
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 0 | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Materiales y Suministros (compra de insumos, herramientas y materiales para proyectos productivos) |  | Mes |  | 1 | 35000 | 35000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35000
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento y ampliación del Biocentro de Producción de Hoja de Xate Bajo Bosque Natural en Reserva Institucional Santa Elisa. |  |  | SUBTOTAL |  |  | 101359 |  |  |  | 2200 | 103559
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 12000 | 12000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12000
Coordinador de Control y Vigilancia |  | Mes |  | 0 | 6000 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Tecnico Educador Ambiental |  | Mes |  | 0 | 4500 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Tecnico Agroforestal |  | Mes |  | 2 | 6000 | 12000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12000
Trabajador (a) Social |  | Mes |  | 0 | 4500 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Guarda Recursos FUNDAECO |  | Mes |  | 2 | 3616 | 7232 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7232
Guardian Reserva La Firmeza |  | Mes |  | 2 | 3616 | 7232 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7232
Secretaria/Administrativa |  | Mes |  | 2 | 4110 | 8220 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8220
Energia Electrica |  | Mes |  | 1 | 400 | 400 | 31 | 0 | 0 | 0 | 400
Arrendamiento de Oficina |  | Mes |  | 1 | 1800 | 1800 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1800
Transporte |  | Mes |  | 3 | 300 | 900 | 31 | 2 | 250 | 500 | 1400
Viaticos/Gastos de Viaje (Pago de jornales mant viveros y plantación) |  | Dias/Personas |  | 450 | 75 | 33750 | 31 | 2 | 100 | 200 | 33950
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 2 | 1500 | 3000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3000
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 1 | 1000 | 1000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1000
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Instalaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 12 | 350 | 4200 | 31 | 6 | 250 | 1500 | 5700
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Papeleria y Utiles |  | Papelería, mat didactico, Cds, otros |  | 1 | 500 | 500 | 31 | 0 | 0 | 0 | 500
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 500 | 0.25 | 125 | 31 | 0 | 0 | 0 | 125
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Insumos agropecuarios y forestales |  | Insumos |  | 12 | 750 | 9000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9000
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa de Investigación y Monitoreo
Objetivo 3. Continuar con el monitoreo de aves, mamíferos, anfibios y reptiles
Se actualiza la informacion de la fauna mediante el monitoreo de aves, mamíferos, anfibios y reptiles y se socializan los resultados con la población. |  |  | SUBTOTAL |  |  | 69746 |  |  |  | 12648 | 82394
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 12000 | 12000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12000
Coordinador de Control y Vigilancia |  | Mes |  | 0 | 6000 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Educador Ambiental |  | Mes |  | 2 | 4500 | 9000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9000
Tecnico Agroforestal |  | Mes |  | 0 | 6000 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Trabajador (a) Social |  | Mes |  | 0 | 4500 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Biólogo |  | Mes |  | 1 | 3000 | 3000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3000
Tecnico de Investigaciones Biologicas 1 |  | Mes |  | 1 | 4000 | 4000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4000
Tecnico de Investigaciones Biologicas 2 |  | Mes |  | 1 | 3000 | 3000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3000
Tecnico de Investigaciones Biologicas 3 |  | Mes |  | 1 | 3000 | 3000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3000
Guarda Recursos FUNDAECO |  | Mes |  | 4 | 3616 | 14464 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14464
Guarda Recursos CONAP |  | Mes |  | 0 | 3616 | 0 |  | 3 | 3616 | 10848 | 10848
Guardian Reserva La Firmeza |  | Mes |  | 2 | 3616 | 7232 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7232
Secretaria/Administrativa |  | Mes |  | 0 | 4110 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Energia Electrica |  | Mes |  | 1 | 400 | 400 | 31 | 0 | 0 | 0 | 400
Arrendamiento de Oficina |  | Mes |  | 1 | 1800 | 1800 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1800
Transporte |  | Mes |  | 5 | 50 | 250 | 31 | 1 | 200 | 200 | 450
Viaticos/Gastos de Viaje |  | Dias/Personas |  | 15 | 500 | 7500 | 31 | 4 | 250 | 1000 | 8500
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 3 | 500 | 1500 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1500
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Instalaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 6 | 300 | 1800 | 31 | 2 | 300 | 600 | 2400
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 2 | 250 | 500 | 31 | 0 | 0 | 0 | 500
Papeleria y Utiles |  | Papelería, mat didactico, Cds, otros |  | 1 | 300 | 300 | 31 | 0 | 0 | 0 | 300
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Uso Publico
Objetivo 4. Promover el área protegida como un destino para recreación y contacto con la naturaleza y la importancia de su conservación para las presentes y futuras generaciones
Estudiantes y maestros de distintos niveles de las áreas rural y urbana toman conciencia del uso racional de los recursos naturales mediante charlas de educación ambiental |  |  | SUBTOTAL |  |  | 40800 |  |  |  | 16848 | 57648
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 12000 | 12000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12000
Coordinador de Control y Vigilancia |  | Mes |  | 0 | 6000 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Educador Ambiental |  | Mes |  | 3 | 4500 | 13500 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13500
Tecnico Agroforestal |  | Mes |  | 0 | 6000 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Trabajador (a) Social |  | Mes |  | 0 | 4500 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Guarda Recursos FUNDAECO |  | Mes |  | 0 | 3616 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Guarda Recursos CONAP |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3616 | 10848 | 10848
Guardian Reserva La Firmeza |  | Mes |  | 0 | 3616 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Secretaria/Administrativa |  | Mes |  | 0 | 4110 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Energia Electrica |  | Mes |  | 1 | 400 | 400 | 31 | 0 | 0 | 0 | 400
Arrendamiento de Oficina |  | Mes |  | 1 | 1800 | 1800 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1800
Transporte |  | Mes |  | 2 | 200 | 400 | 31 | 2 | 500 | 1000 | 1400
Viaticos/Gastos de Viaje |  | Dias/Personas |  | 4 | 200 | 800 | 31 | 0 | 0 | 0 | 800
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 4 | 300 | 1200 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1200
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 1 | 1000 | 1000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1000
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Instalaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 10000 | 0 | 31 | 1 | 5000 | 5000 | 5000
Combustibles |  | Mes |  | 4 | 300 | 1200 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1200
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 2 | 250 | 500 | 31 | 0 | 0 | 0 | 500
Papeleria y Utiles |  | Papelería, mat didactico, Cds, otros |  | 4 | 500 | 2000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2000
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 1 | 400 | 400 | 31 | 0 | 0 | 0 | 400
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 2 | 300 | 600 | 31 | 0 | 0 | 0 | 600
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 1 | 5000 | 5000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5000
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Continúa la visitación al ecoalbergue La Firmeza para turismo recreativo, investigaciones biológicas y fotografía. |  |  | SUBTOTAL |  |  | 55484 |  |  |  | 5400 | 60884
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 12000 | 12000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12000
Coordinador de Control y Vigilancia |  | Mes |  | 0 | 6000 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Educador Ambiental |  | Mes |  | 2 | 4500 | 9000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9000
Tecnico Agroforestal |  | Mes |  | 0 | 6000 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Trabajador (a) Social |  | Mes |  | 0 | 4500 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Guarda Recursos FUNDAECO |  | Mes |  | 2 | 3616 | 7232 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7232
Guardian Reserva La Firmeza |  | Mes |  | 2 | 3616 | 7232 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7232
Secretaria/Administrativa |  | Mes |  | 2 | 4110 | 8220 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8220
Energia Electrica |  | Mes |  | 1 | 400 | 400 | 31 | 0 | 0 | 0 | 400
Arrendamiento de Oficina |  | Mes |  | 1 | 1800 | 1800 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1800
Transporte |  | Mes |  | 2 | 200 | 400 | 31 | 2 | 200 | 400 | 800
Viaticos/Gastos de Viaje |  | Dias/Personas |  | 3 | 500 | 1500 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1500
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 3 | 750 | 2250 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2250
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 1 | 500 | 500 | 31 | 0 | 0 | 0 | 500
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Instalaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 1 | 2000 | 2000 | 31 | 1 | 5000 | 5000 | 7000
Combustibles |  | Mes |  | 6 | 300 | 1800 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1800
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 2 | 250 | 500 | 31 | 0 | 0 | 0 | 500
Papeleria y Utiles |  | Papelería, mat didactico, Cds, otros |  | 1 | 400 | 400 | 31 | 0 | 0 | 0 | 400
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 500 | 0.5 | 250 | 31 | 0 | 0 | 0 | 250
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Desarrollo Comunitario
Objetivo 5.1 Asegurar y/o ampliar el acceso continuo de salud sexual y reproductiva para mujeres y jóvencitas
Monitoreo de clinicas de la mujer y botiquines comunitarios en apoyo a la SSyR del AP. |  |  | SUBTOTAL |  |  | 41635 |  |  |  | 0 | 41635
Coordinador de AP |  | Mes |  | 0 | 12000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Coordinador de Control y Vigilancia |  | Mes |  | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tecnico Educador Ambiental |  | Mes |  | 0 | 4500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tecnico Agroforestal |  | Mes |  | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Trabajador (a) Social |  | Mes |  | 4 | 4500 | 18000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18000
Guarda Recursos FUNDAECO |  | Mes |  | 0 | 3616 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Guardian Reserva La Firmeza |  | Mes |  | 0 | 3616 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Secretaria/Administrativa |  | Mes |  | 1 | 4110 | 4110 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4110
Energia Electrica |  | Mes |  | 1 | 400 | 400 | 31 | 0 | 0 | 0 | 400
Arrendamiento de Oficina |  | Mes |  | 1 | 1800 | 1800 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1800
Transporte |  | Mes |  | 4 | 250 | 1000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1000
Viaticos/Gastos de Viaje |  | Dias/Personas |  | 24 | 100 | 2400 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2400
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 12 | 750 | 9000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9000
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 1 | 500 | 500 | 31 | 0 | 0 | 0 | 500
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Instalaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 75 | 25 | 1875 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1875
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 6 | 200 | 1200 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1200
Papeleria y Utiles |  | Papelería, mat didactico, Cds, otros |  | 6 | 200 | 1200 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1200
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 300 | 0.5 | 150 | 26 | 0 | 0 | 0 | 150
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Objetivo 5.2 Promover y apoyar el desarrollo de liderazgos juveniles, su educación continuada y su fortalecimiento para un desarrollo sostenible
Apoyo a educación continuada (más allá de escuela primaria) principalmente para mujeres jóvenes del área rural |  |  | SUBTOTAL |  |  | 38385 |  |  |  | 0 | 38385
Coordinador de AP |  | Mes |  | 0 | 12000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Coordinador de Control y Vigilancia |  | Mes |  | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tecnico Educador Ambiental |  | Mes |  | 0 | 4500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tecnico Agroforestal |  | Mes |  | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Trabajador (a) Social |  | Mes |  | 4 | 4500 | 18000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18000
Guarda Recursos FUNDAECO |  | Mes |  | 0 | 3616 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Guardian Reserva La Firmeza |  | Mes |  | 0 | 3616 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Secretaria/Administrativa |  | Mes |  | 0 | 4110 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Energia Electrica |  | Mes |  | 1 | 400 | 400 | 31 | 0 | 0 | 0 | 400
Arrendamiento de Oficina |  | Mes |  | 1 | 1800 | 1800 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1800
Transporte |  | Mes |  | 2 | 150 | 300 | 26 | 0 | 0 | 0 | 300
Viaticos/Gastos de Viaje |  | Dias/Personas |  | 2 | 100 | 200 | 26 | 0 | 0 | 0 | 200
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 5 | 2667 | 13335 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13335
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 1 | 1000 | 1000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1000
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Instalaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 50 | 25 | 1250 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1250
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 2 | 250 | 500 | 26 | 0 | 0 | 0 | 500
Papeleria y Utiles |  | Papelería, mat didactico, Cds, otros |  | 2 | 500 | 1000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1000
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 2 | 300 | 600 | 26 | 0 | 0 | 0 | 600
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Objetivo 5.3 Fortalecer la organización comunitaria para la participación en la toma de decisiones del AP y en proceso de regularización de la tierra.
La Asociación de Desarrollo Ambiental de Sierra Caral implementa plan de trabajo en apoyo a la gestión del AP. |  |  | SUBTOTAL |  |  | 92060 |  | 0 | 0 | 10848 | 102908
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 12000 | 12000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12000
Coordinador de Control y Vigilancia |  | Mes |  | 1 | 6000 | 6000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6000
Tecnico Educador Ambiental |  | Mes |  | 2 | 4500 | 9000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9000
Tecnico Agroforestal |  | Mes |  | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Trabajador (a) Social |  | Mes |  | 4 | 4500 | 18000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18000
Guarda Recursos FUNDAECO |  | Mes |  | 0 | 3616 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Guarda Recursos CONAP |  | Mes |  | 0 | 3616 | 0 |  | 3 | 3616 | 10848 | 10848
Guardian Reserva La Firmeza |  | Mes |  | 0 | 3616 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Secretaria/Administrativa |  | Mes |  | 1 | 4110 | 4110 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4110
Energia Electrica |  | Mes |  | 1 | 400 | 400 | 31 | 0 | 0 | 0 | 400
Arrendamiento de Oficina |  | Mes |  | 1 | 1800 | 1800 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1800
Transporte |  | Mes |  | 3 | 250 | 750 | 31 | 0 | 0 | 0 | 750
Viaticos/Gastos de Viaje |  | Dias/Personas |  | 3 | 300 | 900 | 31 | 0 | 0 | 0 | 900
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 12 | 3000 | 36000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 36000
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 0 | 500 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Instalaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 40 | 25 | 1000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1000
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 2 | 250 | 500 | 31 | 0 | 0 | 0 | 500
Papeleria y Utiles |  | Papelería, mat didactico, Cds, otros |  | 2 | 500 | 1000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1000
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 2 | 300 | 600 | 31 | 0 | 0 | 0 | 600
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Administracion
Objetivo 6. Generar condiciones de financiamiento para la sostenbilidad del AP.
Construcción de garita de acceso con información de la Reserva La Firmeza para una adecuada orientación al publico visitante |  |  | SUBTOTAL |  |  | 87768 |  |  |  | 10848 | 98616
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 12000 | 12000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12000
Coordinador de Control y Vigilancia |  | Mes |  | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Educador Ambiental |  | Mes |  | 1 | 4500 | 4500 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4500
Tecnico Agroforestal |  | Mes |  | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Trabajador (a) Social |  | Mes |  | 0 | 4500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Guarda Recursos FUNDAECO |  | Mes |  | 0 | 3616 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Guarda Recursos CONAP |  | Mes |  | 0 | 3616 | 0 |  | 3 | 3616 | 10848 | 10848
Guardian Reserva La Firmeza |  | Mes |  | 3 | 3616 | 10848 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10848
Secretaria/Administrativa |  | Mes |  | 2 | 4110 | 8220 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8220
Energia Electrica |  | Mes |  | 0 | 400 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Arrendamiento de Oficina |  | Mes |  | 0 | 1800 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporte |  | Mes |  | 2 | 200 | 400 | 31 | 0 | 0 | 0 | 400
Viaticos/Gastos de Viaje |  | Dias/Personas |  | 2 | 250 | 500 | 31 | 0 | 0 | 0 | 500
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 0 | 800 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 1 | 500 | 500 | 31 | 0 | 0 | 0 | 500
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Instalaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 40 | 20 | 800 | 31 | 0 | 0 | 0 | 800
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 250 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Papeleria y Utiles |  | Papelería, mat didactico, Cds, otros |  | 0 | 300 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 0 | 300 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes (2 garitas de acceso con porton) |  | Mes |  | 2 | 25000 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 50000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 1329429 |  |  |  | 153276 | 1482705
CODIGO DE FUENTE DE FONDOS
CONAP (Consejo Nacional de Areas Protegidas) | 1
Union Europea/SSR | 2
ASOPROGAL | 3
INAB (Instituto Nacional de Bosques) | 4
Municipalidad de Morales | 5
Municipalidad de Puerto Barrios | 6
Municipalidad de Livingston | 7
USAC | 8
CGN (Compañía Guatemalteca de Niquel) | 9
FUNDAECO (Fundacion para el Ecodesarrollo y la Conservacion) | 10
MICUDE (Ministerio de Cultura) | 11
TROCAIRE (Agencia Catolica Irlandesa para el Desarrollo) | 12
JICA (Cooperacion Internacional del Japon) | 13
FONACON (Fondo Nacional de Conservacion de la Naturaleza) | 14
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educacion, Ciencia y la Cultura) | 15
WCS (Conservacion para la Naturaleza) | 16
TNC (The Nature Conservancy) | 17
CONCYT | 18
WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) | 19
UICN (Union Mundial para la Naturaleza) | 20
USFWS (National Fish and Wildlife Fundation) | 21
FUNDACION SOROS | 22
KFW (Cooperacion Alemana) | 23
BID (Banco Internacional de Desarrollo) | 24
FCA | 25
PPFA (Planned Parenthood Federation of American) | 26
Alstom Fundation | 27
RAMSAR | 28
CI (Cooperacion Italiana Silvilupodi Porpopoli) | 29
FFEM (Fondo Frances para Medio) | 30
FONDO ALTHELIA (Proyecto REDD+) | 31
MARFOUN | 32
CISP (Cooperacion Italiana Silvilupodi Porpopoli) | 33
PRODECYT (Fondo Nacional de Ciencia y Tecnologia) | 34
IBP (Institute For Bird Populati) | 35
NORAD (Embajada de Noruega) | 36
CODESPA (Cooperacion Española) | 37
SOS | 38
WITHLEY | 39
INICIATIVA DARWIN | 40
Note on G36: Equipo contra incendios
Note on G38: Pickup Doble Tracción y Construcción Torre de Control y Vigilancia
Note on G57: Pago de Q 10,000.00 mensuales al COCODE de comunidad Nuevo San José Bonanza
Note on G281: 5 becas de 2,667 anuales para jovencitas de comunidades que estudian el ciclo básico
Note on I18: Salario de 3 GR durante 6 meses
Note on I75: Salario de 3 GR durante 2 meses