## Opereciones
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA: Zona de Veda Definitiva Volcán Las Víboras.
6. Linea de acción: Pretender a través de la planificación, organización, dirección y control, la administración eficiente del área protegida, administrativos y medios de financiamiento destinados a la implementación física de las acciones de manejo
1.1 Programa: Operaciones
1.1.1 Sub programa: Administración
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
1.1 | Mecanismos administrativos permiten el control del personal del área protegida. | ZVD Volcán Las Víboras | 1.1.1 Realizar el reporte de asistacia del personal de guardarecursos del área protegida. | [12 empty] | Director Regional, Asistente Administrativo | Libros de asistencia revisados. | 1 | 506360 | 0 | 506360 | bar: Meses E to Meses D
|  | ZVD Volcán Las Víboras | 1.1.2 Elaborar acciones administrativas del personal: vacaciones, permisos y otros. | [12 empty] | Director Regional, Asistente Administrativo | Documentos de acciones de personal | 1 | bar: Meses E to Meses D
|  | ZVD Volcán Las Víboras | 1.1.3 Elaborar informes técnicos al Departamento de Recursos Humanos a través de la evaluación anual del personal dl área protegida. | [12 empty] | Director Regional, Asistente Administrativo | Informe Evaluación | 1 | bar: Meses D
|  | ZVD Volcán Las Víboras | 1.1.4 Reuniones mensuales de coordinación técnico- administrativo | [12 empty] | Director Regional, Asistente Administrativo | Listado de participantes. | 1 | bar: Meses E to Meses D
1.2 | Los guardarecursos reciben al menos dos sesiones de capacitación al año en temas de protección y conservación de los recursos naturales. | ZVD Volcán Las Víboras | 1.2.1 Realizar .talleres de capacitación al personal de guardarecursos del área protegida. | [12 empty] | Director Regional y equipo técnico de la Dirección Regional. | convocatoria, listado de participantes e informe. | 1 | bar: Meses M; Meses N
1.3 | Elaborar el Plan Operativo Anual de acuerdo a las directrices y los lineamientos aprobados por el CONAP. | ZVD Volcán Las Víboras | 1.3.1 Realizar un taller anual para realizar el Plan Operativo 2018. | [12 empty] | Asesor Técnico SIGAP | Documento de POA | 1 | bar: Meses J
|  | ZVD Volcán Las Víboras | 1.3.2 Evaluar el porcentaje de cumplimiento cuatrimestral y anual del Plan Operativo 2017. | [12 empty] | Asesor Técnico SIGAP | Informe Evaluación | 1 | bar: Meses A; Meses A; Meses D
1.1.2 Sub programa: Obras y equipamiento
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | CONAP | OTROS | TOTAL
1.4 | Los equipamientos adquiridos están siendo utilizados debidamente y cuentan con reglamentos y registros de uso. | ZVD Volcán Las Víboras | 1.4.1 Gestionar el proceso de adquisición del equipo necesario del área protegida. | [12 empty] | Director Regional, Asistente Administrativo | Documentos de gestión | 1 | 176953 | 0 | 176953 | bar: Meses F
|  | ZVD Volcán Las Víboras | 1.4.2 Elaborar manuales e inventarios del equipo del área protegida. | [12 empty] | Director Regional, Asistente Administrativo | Inventarios; reglamentos de uso; registros de uso; manuales de operación y mantenimiento; registros de mantenimiento. | bar: Meses M to Meses A
1.1.3 Sub programa: Control y atención de emergencias.
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | CONAP | OTROS | TOTAL
1.5 | Existe y se cumple una planificación para el control y vigilancia del área protegida. | ZVD Volcán Las Víboras | 1.5.1 Realizar 60 patrullajes de control y protección dentro del área protegida. | [12 empty] | Guardarecursos | Informes mensuales de patrullajes. | 1 | 53200 | 0 | 53200 | bar: Meses E to Meses F
|  | ZVD Volcán Las Víboras | 1.5.2 Realizar 4 Operativos de fechas especiales dentro del área protegida. | [12 empty] | Técnico en Vida Silvestre, Técnico Forestal, Asesor Legal y Guardarecursos | Informes mensuales de patrullajes. | 1 | bar: Meses E; Meses A; Meses J; Meses O
|  | ZVD Volcán Las Víboras | 1.5.3 Dos operativo de control de tenencia ilegal de vida silvestre, en la zona de amortiguamiento del área protegida. | [12 empty] | Técnico en Vida Silvestre, Técnico Forestal, Asesor Legal y Guardarecursos | Informes mensuales de patrullajes. | 1 | bar: Meses A; Meses O
|  | ZVD Volcán Las Víboras | 1.5.4 Realizar controles de permisos de credenciales de consumo forestal familiar, rozas agrícolas y instrumentos de evaluación ambiental. | [12 empty] | Técnico en Vida Silvestre, Técnico Forestal, Asesor Legal y Guardarecursos | Informes técnicos. | 1 | bar: Meses E to Meses J; Meses A to Meses D
|  | ZVD Volcán Las Víboras | 1.5.5 Atender denuncias y realizar Inspecciones de campo de delitos ambientales. | [12 empty] | Equiipo Técnico y Guardarecursos | Informe de delitos ambientales | 1 | bar: Meses E to Meses D
1.6 | Plan de contingencia para la prevención y control de incendios forestales. | ZVD Volcán Las Víboras | 1.6.1 Realizar talleres de capacitación sobre el tema de prevención de incendios dirigido a las comunidades del Área Protegida y Zona de Amortiguamiento. | [12 empty] | Técnico SIPECIF, Guardarecursos | Convocatorias, registro de participantes, fotografías, informe e implementación | 1 | bar: Meses E to Meses A; Meses D
|  | ZVD Volcán Las Víboras | 1.6.2 Elaboración de informe anual de temporada de incendios forestales y eventos atendidos | [12 empty] | Técnico SIPECIF | Informe anual | 1 | bar: Meses M
|  | ZVD Volcán Las Víboras | 1.6.3 Desarrollar dos talleres con las comunidades e instituciones vinculadas al AP para la elaboración del plan de prevención del año 2,018. | [12 empty] | Técnico SIPECIF | Plan aprobado. | 1 | bar: Meses N to Meses D

## Conservación y uso sostenible
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA: Zona de Veda Definitiva Volcán Las Víboras.
2. Línea de acción: Recuperar y mantener los ecosistemas de bosque del área protegida y la integridad de los procesos ecológicos y el paisaje del área
2.1Programa: Conservación y uso sostenible de la diversidad biológica
2.1.1 Sub programa: Manejo y recuperación de ecosistemas forestales.
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
2.1 | Estrategia de fomento y seguimiento al a los Incentivos Forestales a través de la promoción y acompañamiento. | ZVD Volcán Las Víboras | 2.1.1 Coordinar y articular esfuerzos con el INAB para realizar al menos 2 talleres de capacitación dirigido a las comunidades para la implementación de planes de manejo. | [12 empty] | Asesor Técnico Forestal | Convocatorias, Listados de participantes, fotografías, informes | 1 | 38940 | 0 | 38940 | bar: Meses F to Meses M
|  | ZVD Volcán Las Víboras | 2.1.2 Revisar Planes de protección y manejo forestal para el ingreso del Programa de Incentivos Forestales PINPEP dentro del área protegida. | [12 empty] | Asesor Técnico Forestal | Planes de manejo con fines de protección. | 1 | bar: Meses M to Meses J
|  | ZVD Volcán Las Víboras | 2.1.3 Realizar inspecciones de campo para la aprobación de proyectos | [12 empty] | Asesor Técnico Forestal | Informes técnicos | 1 | bar: Meses J to Meses N
2.1.3 Sub programa: Capacitación y extensionismo
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
2.2 | Aumento en el número de comunitarios capacitados involucrados en actividades en apoyo a la gestión del área protegida a través de actividades de monitoreo biológico; control y vigilancia. | ZVD Volcán Las Víboras | 2.3.1 Realizar talleres de capacitación de dirigidos a los pobladores de la comunidades relacionados a la conservación y manejo sostenible de la diversidad biológica y servicios ecositémicosdel Área Protegida. | [12 empty] | Asesor Vida Silvestre, Asesor Forestal, Asesor SIGAP, Asesor Legal | Documento, Talleres, Convocatorias, Listado de Participantes y Fotografías. | 1 | 37860 | 0 | 37860 | bar: Meses E to Meses A
2.1.5 Sub programa: Político Legal
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
2.4 | Perfil de proyecto para la elaboración del Estudio Técnico del AP aprobado. | ZVD Volcán Las Víboras | 2.5.1 Gestionar la aprobación de la propuesta del Estudio Técnico del AP. | [12 empty] | Asesor Técnico SIGAP y Director Regional Sur Oriente. | Propuesta de proyecto | 2 | 0 | 300000 | 300000 | bar: Meses N
3.1.1. Sub programa: Educación Ambiental
No. | Resultado Esperado 2,017 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
3.1 | Un plan de acción para involucrar a la comunidad local en actividades ambientales que contribuyan a la conservación del área protegida. | ZVD Volcán Las Víboras | 3.1.1 Elaborar e implementar un plan de educación dirigido a escolares. | [12 empty] | Asesor Técnico en Vida Silvestre, Asesor Técnico Forestal, Guardarecursos | Listados de participación en talleres de capacitación, listado de escuelas participantes, informes mensuales, trimestrales y anuales. | 1 | 105900 | 0 | 105900 | bar: Meses E to Meses D
|  | ZVD Volcán Las Víboras | 3.1.2 Elaborar e implementar un plan educación ambiental Comunitario. | [12 empty] | Asesor Técnico en Vida Silvestre, Asesor Técnico Forestal, Guardarecursos | Plan de educación ambiental no formal, listados de participación en talleres de capacitación, participantes, informes mensuales, trimestrales y anuales. | 1 | bar: Meses E to Meses D

## Presupuesto
PRESUPUESTO 2,018
ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN LAS VÍBORAS
Detalle Presupuestario por Grupo de Gasto
Grupo | Programa/Rubros | CONAP | OTRAS | TOTAL
|  | Total Q. | Total Q. | Total Q.
| TOTAL | 919213 | 300000 | 1219213
| Programa Opereaciones | 736513 | 0 | 736513
| Sub-Programa de Administración. | 506360 | 0 | 506360
| Servicios Personales (0) | 506360 | 0 | 506360
011 | 2 Guardarecursos | 70000 |  | 70000
021 | Director Regional (30% salario) | 50400 |  | 50400
011 | Asistente Administrativo (10% salario) | 11760 |  | 11760
029 | Asesor SIGAP (30% salario) | 28800 |  | 28800
029 | Asesor Forestal (30% salario) | 25200 |  | 25200
029 | Asesor Vida Silvestre (30% salario) | 25200 |  | 25200
029 | Asesor Legal (30% salario) | 43000 |  | 43000
029 | Asesor Técnico de Incendios Forestales | 252000 |  | 252000
| Sub-Programa Obras y equipamiento | 176953 | 0 | 176953 | Renglon | CONAP | OTROS | TOTAL
| Servicios Básicos (1) | 22640 | 0 | 22640 | 0 | 506360 | 0 | 506360
111 | Servicio de energía eléctrica | 4200 |  | 4200 | 1 | 170640 | 300000 | 470640
[5 empty] | 2 | 177953 | 0 | 177953
112 | Servicio de agua | 1440 |  | 1440 | 3 | 64260 | 0 | 64260
113 | Servicio de telefonía | 4800 |  | 4800 | TOTAL | 919213 | 300000 | 1219213
132 | Arrendamiento de oficinas | 4200 |  | 4200
165 | Servicio y reparación de vehículos | 8000 |  | 8000
| Materiales y Suministros (2) | 90053 | 0 | 90053
284 | Rótulos | 80000 |  | 80000
291 | Sello de Hule | 20 |  | 20
291 | Almohadillas p/sellos | 10 |  | 10
291 | Cajas de Grapas Standard | 20 |  | 20
267 | Frasco de Tinta p/almohadilla | 3 |  | 3
244 | Block autoadhesivo de 3 x 3 | 10000 |  | 10000
| Maquinaria y equipo (3) | 64260 | 0 | 64260
328 | Impresora | 60 |  | 60
267 | Tinta para impresora | 2000 |  | 2000
324 | Cámara fotográfica | 5000 |  | 5000
324 | Cañonera | 6000 |  | 6000
322 | Archivador de metal | 1200 |  | 1200
322 | Escritorios de metal | 1500 |  | 1500
325 | Motocileta de dos ruedas | 35000 |  | 35000
329 | GPS | 5500 |  | 5500
328 | Laptop | 8000 |  | 8000
| Sub-Programa control y atención de emergencias | 53200 | 0 | 53200
1 | Servicios No Personales. (1) | 15000 | 0 | 15000
122 | Reproducción de material. | 5000 | 0 | 5000
196 | Servicios de capacitación | 10000 | 0 | 10000
| Materiales y Suministros (2) | 38200 | 0 | 38200
211 | Agua Pura | 1600 | 0 | 1600
211 | Bote de café grande | 1000 | 0 | 1000
211 | Galletas | 2500 | 0 | 2500
211 | Azucar | 150 | 0 | 150
241 | Papel Bond T/Carta (Resma) | 500 | 0 | 500
241 | Papel Bond T/Oficio(Resma) | 400 | 0 | 400
243 | Folder T/Carta (Docena) | 225 | 0 | 225
243 | Folder T/Oficio (Docena) | 225 | 0 | 225
243 | Sobres manila grandes | 150 | 0 | 150
243 | Sobres manila pequeños | 150 | 0 | 150
243 | Sobres manilas oficio | 150 | 0 | 150
243 | Sobres manilas tamaño carta | 150 | 0 | 150
254 | Sleeping | 1000 | 0 | 1000
254 | Casas de campaña | 6000 | 0 | 6000
262 | Combustible | 21000 | 0 | 21000
267 | Tinta para impresora | 1500 | 0 | 1500
291 | Utiles de oficina | 1500 | 0 | 1500
| Programa Conservación y uso sostenible | 182700 | 300000 | 482700
| Sub Programa: Manejo y recuperación de ecosistemas forestales. | 38940 | 0 | 38940
1 | Servicios No Personales (1) | 27000 | 0 | 27000
122 | Reproducción de material. | 2000 | 0 | 2000
196 | Servicios de capacitación | 25000 | 0 | 25000
| Materiales y Suministros (2) | 11940 | 0 | 11940 |  |  |  | ¦
241 | Papel Bond T/Carta (Resma) | 150 | 0 | 150
241 | Papel Bond T/Oficio(Resma) | 100 | 0 | 100
243 | Folder T/Carta (Docena) | 45 | 0 | 45
243 | Folder T/Oficio (Docena) | 45 | 0 | 45
262 | Combustible | 10500 | 0 | 10500
267 | Tinta para impresora | 600 | 0 | 600
291 | Útiles de oficina | 500 | 0 | 500
| Sub Programa Capacitación y extensionismo | 37860 | 0 | 37860
| Servicios No Personales (1) | 26000 | 0 | 26000
122 | Reproducción de material | 20000 | 0 | 20000
196 | Talleres | 6000 | 0 | 6000
| Materiales y Suministros (2) | 11860 | 0 | 11860
241 | Papel Bond T/Carta (Resma) | 200 | 0 | 200
241 | Papel Bond T/Oficio(Resma) | 200 | 0 | 200
243 | Folder T/Carta (Docena) | 180 | 0 | 180
243 | Folder T/Oficio (Docena) | 180 | 0 | 180
262 | Combustible | 10500 | 0 | 10500
267 | Tinta para impresora | 300 | 0 | 300
291 | Caja de lapiceros | 100 | 0 | 100
291 | Caja de Lapiz | 100 | 0 | 100
291 | Caja de marcadores | 100 | 0 | 100
| Sub Programa Político Legal | 0 | 300000 | 300000
| Servicios No Personales (1) | 0 | 300000 | 300000
181 | Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad | 0 | 300000 | 300000
| Sub-Programa Educación Ambiental | 105900 | 0 | 105900
| Servicios No Personales (1) | 80000 | 0 | 80000
122 | Reproducción de material educativo | 30000 | 0 | 30000
196 | Servicios de capacitación | 50000 |  | 50000
| Materiales y Suministros (2) | 25900 | 0 | 25900
241 | Papel Bond T/Carta (Resma) | 500 | 0 | 500
241 | Papel Bond T/Oficio(Resma) | 500 | 0 | 500
243 | Folder T/Carta (Docena) | 225 | 0 | 225
243 | Folder T/Oficio (Docena) | 225 | 0 | 225
262 | Combustible | 21000 | 0 | 21000
267 | Tinta para impresora | 1200 | 0 | 1200
291 | Caja de lapiceros | 750 | 0 | 750
291 | Caja de Lapiz | 750 | 0 | 750
291 | Caja de marcadores | 750 | 0 | 750
CODIGO DE FUENTE DE FONDOS
|  | CONAP | 1
|  | OTROS | 2

## Presupuesto Ideal año 2017
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL AÑO 2018
Zona de Veda Definitiva Volcán Las Víboras.
PRESUPUESTO Plan Operativo Anual 2018
PROGRAMA | CONAP | OTRAS | TOTAL | GRUPO | CONAP | OTRAS | TOTAL
| total (Q) | total (Q) | total (Q) |  | total (Q) | total (Q) | total (Q)
Programa Opereaciones | 736513 | 0 | 736513 | 0 | 506360 | 0 | 506360
Programa Conservación y uso sostenible | 182700 | 300000 | 482700 | 1 | 170640 | 300000 | 470640
|  |  |  | 2 | 177953 | 0 | 177953
|  | 0 |  | 3 | 64260 | 0 | 64260
TOTAL | 919213 | 300000 | 1219213 | TOTAL | 919213 | 300000 | 1219213