## Opereciones
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA: Zona de Veda Definitiva Volcán Moyuta.
6. Linea de acción: Pretender a través de la planificación, organización, dirección y control, la administración eficiente del área protegida, administrativos y medios de financiamiento destinados a la implementación física de las acciones de manejo
1.1 Programa: Operaciones
1.1.1 Sub programa: Administración
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
1.1 | Elaborar el Plan Operativo Anual de acuerdo a las directrices y los lineamientos aprobados por el CONAP. | ZVD Volcán Moyuta | 1.3.1 Realizar un taller anual para realizar el Plan Operativo 2018. | [12 empty] | Asesor Técnico SIGAP | Documento de POA | 1 | 489560 | 0 | 489560 | bar: Meses J
|  | ZVD Volcán Moyuta | 1.3.2 Evaluar el porcentaje de cumplimiento cuatrimestral y anual del Plan Operativo 2017. | [12 empty] | Asesor Técnico SIGAP | Informe Evaluación | 1 | bar: Meses J; Meses D
1.1.3 Sub programa: Control y atención de emergencias.
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto |  | TOTAL
1.4 | Existe y se cumple una planificación para el control y vigilancia del área protegida. | ZVD Volcán Moyuta | 1.5.1 Realizar 60 patrullajes de control y protección dentro del área protegida. | [12 empty] | Guardarecursos | Informes mensuales de patrullajes. | 1 | 53200 | 0 | 53200 | bar: Meses E to Meses F
|  | ZVD Volcán Moyuta | 1.5.2 Realizar 4 Operativos de fechas especiales dentro del área protegida. | [12 empty] | Técnico en Vida Silvestre, Técnico Forestal, Asesor Legal y Guardarecursos | Informes mensuales de patrullajes. | 1 | bar: Meses E; Meses A; Meses J; Meses O
|  | ZVD Volcán Moyuta | 1.5.3 Dos operativo de control de tenencia ilegal de vida silvestre, en la zona de amortiguamiento del área protegida. | [12 empty] | Técnico en Vida Silvestre, Técnico Forestal, Asesor Legal y Guardarecursos | Informes mensuales de patrullajes. | 1 | bar: Meses A; Meses O
|  | ZVD Volcán Moyuta | 1.5.4 Realizar controles de permisos de credenciales de consumo forestal familiar, rozas agrícolas y instrumentos de evaluación ambiental. | [12 empty] | Técnico en Vida Silvestre, Técnico Forestal, Asesor Legal y Guardarecursos | Informes técnicos. | 1 | bar: Meses E to Meses J; Meses A to Meses D
|  | ZVD Volcán Moyuta | 1.5.5 Atender denuncias y realizar Inspecciones de campo de delitos ambientales. | [12 empty] | Equiipo Técnico y Guardarecursos | Informe de delitos ambientales | 1 | bar: Meses E to Meses D
1.5 | Plan de contingencia para la prevención y control de incendios forestales. | ZVD Volcán Moyuta | 1.6.1 Realizar talleres de capacitación sobre el tema de prevención de incendios dirigido a las comunidades del Área Protegida y Zona de Amortiguamiento. | [12 empty] | Técnico SIPECIF, Guardarecursos | Convocatorias, registro de participantes, fotografías, informe e implementación | 1 | bar: Meses E to Meses A; Meses D
|  | ZVD Volcán Moyuta | 1.6.2 Elaboración de informe anual de temporada de incendios forestales y eventos atendidos | [12 empty] | Técnico SIPECIF | Informe anual | 1 | bar: Meses M
|  | ZVD Volcán Moyuta | 1.6.3 Desarrollar dos talleres con las comunidades e instituciones vinculadas al AP para la elaboración del plan de prevención del año 2,019. | [12 empty] | Técnico SIPECIF | Plan aprobado. | 1 | bar: Meses N to Meses D

## Conservación y uso sostenible
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA: Zona de Veda Definitiva Volcán Moyuta.
2. Línea de acción: Recuperar y mantener los ecosistemas de bosque del área protegida y la integridad de los procesos ecológicos y el paisaje del área
2.1Programa: Conservación y uso sostenible de la diversidad biológica
2.1.1 Sub programa: Manejo y recuperación de ecosistemas forestales.
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
2.1 | Estrategia de fomento y seguimiento al a los Incentivos Forestales a través de la promoción y acompañamiento. | ZVD Volcán Moyuta | 2.1.1 Coordinar y articular esfuerzos con el INAB para realizar al menos 2 talleres de capacitación dirigido a las comunidades para la implementación de planes de manejo. | [12 empty] | Asesor Técnico Forestal | Convocatorias, Listados de participantes, fotografías, informes | 1 | 38940 | 0 | 38940 | bar: Meses E to Meses M
|  | ZVD Volcán Moyuta | 2.1.2 Revisar Planes de protección y manejo forestal para el ingreso del Programa de Incentivos Forestales PINPEP dentro del área protegida. | [12 empty] | Asesor Técnico Forestal | Planes de manejo con fines de protección. | 1 | bar: Meses E to Meses D
|  | ZVD Volcán Moyuta | 2.1.3 Realizar inspecciones de campo para la aprobación de proyectos | [12 empty] | Asesor Técnico Forestal | Informes técnicos | 1 | bar: Meses E to Meses D
2.1.2 Sub programa: Educación Ambiental
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
2.3 | Un plan de acción para involucrar a la comunidad local en actividades ambientales que contribuyan a la conservación del área protegida. | ZVD Volcán Moyuta | 3.1.1 Elaborar e implementar un plan de educación dirigido a escolares. | [12 empty] | Asesor Técnico en Vida Silvestre, Asesor Técnico Forestal, Guardarecursos | Listados de participación en talleres de capacitación, listado de escuelas participantes, informes mensuales, trimestrales y anuales. | 1 | 105900 | 0 | 105900 | bar: Meses E to Meses D
|  | ZVD Volcán Moyuta | 3.1.2 Elaborar e implementar un plan educación ambiental Comunitario. | [12 empty] | Asesor Técnico en Vida Silvestre, Asesor Técnico Forestal, Guardarecursos | Plan de educación ambiental no formal, listados de participación en talleres de capacitación, participantes, informes mensuales, trimestrales y anuales. | 1 | bar: Meses E to Meses D

## Presupuesto
PRESUPUESTO 2,017
ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN MOYUTA.
Detalle Presupuestario por Grupo de Gasto
Grupo | Programa/Rubros | CONAP | OTRAS | TOTAL
|  | Total Q. | Total Q. | Total Q.
| Total | 687600 | 0 | 687600 | Renglon | CONAP | OTROS | TOTAL
| Programa Opereaciones | 542760 |  | 542760 | 0 | 489560 | 0 | 489560
| Sub-Programa de Administración. | 489560 | 0 | 542760 | 1 | 122000 |  | 122000
| Servicios Personales (0) | 489560 | 0 | 489560 | 2 | 76040 | 0 | 76040
021 | Director Regional (30% salario) | 50400 | 0 | 50400 | TOTAL | 687600 | 0 | 687600
011 | Asistente Administrativo (10% salario) | 11760 | 0 | 11760
029 | Asesor SIGAP (30% salario) | 28800 | 0 | 28800
029 | Asesor Forestal (30% salario) | 25200 | 0 | 25200
029 | Asesor Vida Silvestre (30% salario) | 25200 | 0 | 25200
029 | Asesor Legal (30% salario) | 43000 | 0 | 43000
029 | Asesor Técnico de Incendios Forestales | 252000 | 0 | 252000
| Sub-Programa control y atención de emergencias | 53200 | 0 | 53200
1 | Servicios No Personales. (1) | 15000 | 0 | 15000
122 | Reproducción de material. | 5000 | 0 | 5000
196 | Servicios de capacitación | 10000 | 0 | 10000
| Materiales y Suministros (2) | 38200 | 0 | 38200
211 | Agua Pura | 1600 | 0 | 1600
211 | Bote de café grande | 1000 | 0 | 1000
211 | Galletas | 2500 | 0 | 2500
211 | Azucar | 150 | 0 | 150
241 | Papel Bond T/Carta (Resma) | 500 | 0 | 500
241 | Papel Bond T/Oficio(Resma) | 400 | 0 | 400
243 | Folder T/Carta (Docena) | 225 | 0 | 225
243 | Folder T/Oficio (Docena) | 225 | 0 | 225
243 | Sobres manila grandes | 150 | 0 | 150
243 | Sobres manila pequeños | 150 | 0 | 150
243 | Sobres manilas oficio | 150 | 0 | 150
243 | Sobres manilas tamaño carta | 150 | 0 | 150
254 | Sleeping | 1000 | 0 | 1000
254 | Casas de campaña | 6000 | 0 | 6000
262 | Combustible | 21000 | 0 | 21000
267 | Tinta para impresora | 1500 | 0 | 1500
291 | Utiles de oficina | 1500 | 0 | 1500
| Programa Conservación y uso sostenible | 144840
| Sub Programa: Manejo y recuperación de ecosistemas forestales. | 38940 | 0 | 38940
1 | Servicios No Personales (1) | 27000 | 0 | 27000
122 | Reproducción de material. | 2000 | 0 | 2000
196 | Servicios de capacitación | 25000 | 0 | 25000
| Materiales y Suministros (2) | 11940 | 0 | 11940 |  |  |  | ¦
241 | Papel Bond T/Carta (Resma) | 150 | 0 | 150
241 | Papel Bond T/Oficio(Resma) | 100 | 0 | 100
243 | Folder T/Carta (Docena) | 45 | 0 | 45
243 | Folder T/Oficio (Docena) | 45 | 0 | 45
262 | Combustible | 10500 | 0 | 10500
267 | Tinta para impresora | 600 | 0 | 600
291 | Útiles de oficina | 500 | 0 | 500
| Sub-Programa Educación Ambiental | 105900 | 0 | 105900
| Servicios No Personales (1) | 80000 | 0 | 80000
122 | Reproducción de material educativo | 30000 | 0 | 30000
196 | Servicios de capacitación | 50000 | 0 | 50000
| Materiales y Suministros (2) | 25900 | 0 | 25900
241 | Papel Bond T/Carta (Resma) | 500 | 0 | 500
241 | Papel Bond T/Oficio(Resma) | 500 | 0 | 500
243 | Folder T/Carta (Docena) | 225 | 0 | 225
243 | Folder T/Oficio (Docena) | 225 | 0 | 225
262 | Combustible | 21000 | 0 | 21000
267 | Tinta para impresora | 1200 | 0 | 1200
291 | Caja de lapiceros | 750 | 0 | 750
291 | Caja de Lapiz | 750 | 0 | 750
291 | Caja de marcadores | 750 | 0 | 750
CODIGO DE FUENTE DE FONDOS
|  | CONAP | 1
|  | OTROS | 2

## Presupuesto Ideal año 2017
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL AÑO 2018
Zona de Veda Definitiva Volcán Moyuta.
PRESUPUESTO Plan Operativo Anual 2018
PROGRAMA | CONAP | OTRAS | TOTAL | GRUPO | CONAP | OTRAS | TOTAL
| total (Q) | total (Q) | total (Q) |  | total (Q) | total (Q) | total (Q)
Programa Opereaciones | 542760 | 0 | 542760 | 0 | 489560 | 0 | 489560
Programa Conservación y uso sostenible | 144840 | 0 | 144840 | 1 | 122000 | 0 | 122000
|  |  |  | 2 | 76040 | 0 | 76040
TOTAL | 687600 | 0 | 687600 | TOTAL | 687600 | 0 | 687600