## Evaluación Final POA
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
EVALUACIÓN FINAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL K´ojlab´l Tze´ Te Tnom Todos Santos Cuchumatán
2. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
3. Programa: Protección y Vigilancia
4. Sub programas: Control y Vigilancia
5. Resultado esperado: Conservar los recursos naturales del area, respentando las normas establecidas en cada comunidad, en conjunto con sus autoridades locales (COCODE, Alcaldes Auxiliares, Guardabosques, comisiones de recursos naturales.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1.1. | Lograr un control y Vigilancia para el área protegida elaborado y ejecutado, respentando las normas establecidas en cada comunidad, en conjunto con sus autoridades locales (COCODE) Alcaldes Auxiliares, guardabosques comisiones de recursos naturales) para controlar , monitorear y supervisar la extracción de recursos naturales, actIvidades permitidas y no permitidas. | Realizar actividades de Control y Vigilancia para el área protegida. | [12 empty] | Guarda Recursos de CONAP. Y comunidades . OFM | Informes mensuales impresos | 100 | bar: Meses E to Meses D
|  | Elaborar material informativo sobre el control de la extaccion de recursos naturales y actividades permitidas y no permitidas | [12 empty] | OMRNA y proyecto KFW | 1000 bolantes, 1000 trifoliares, 300 calcomanias | 100 | bar: Meses M to Meses J
1.1.2. | Plan de Prevención y control de Incendios forestales elaborado e implementado, con la participación de organizaciones de base, instituciones de apoyo y autoridades comunales. | Distribuir material educativo para la prevencion de incendios forestales | [12 empty] | Oficina OMRNA, FUNDAECO, Guarda recursos de CONAP | 3 disenos elaborados, y 4 mantas vinilicas de 6 metros de largo | 25 | Las mantas vinílicas se realizaron en el año 2018. Se distribuyeron calcomanias elaboradas en ese mismo año Insertar una fila en donde se describa en específico la Actualización del Plan de Prevención y Control de Incendios forestales | bar: Meses F to Meses M
|  | Mantenimiento de 500 rondas perimetrales de los bosques comunales de la parte alta que estan dentro del PRM Todos Santos Cuchumatan | [12 empty] | Oficina OMRNA, INAB y CONAP | Fotografias | 50 | Se consultará con el nuevo consejo si el reglamento está aprobado por dicho órgano | bar: Meses E to Meses A
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo de Recursos Naturales
3. Sub programa: Recuperación de Ecosistema
4. Resultado esperado: Conservar y Recuperar especies nativas o endemicas del area protegida, involucrando a la municipalidad y comunidades, instituciones relacionadas, organizaciones, pobladores de las comunidades ubicadas dentro y alrededor del Parque,
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
2.1.1. | Conservar y recuperar las flora y fauna del area, a efecto de mantener muestras representativas. | 3 sesiones de socializacion de la estrategia de conservacion del Paqxaq (Abies guaremalensis) (charlas, medio audivisuales), desde la cabecera municpal y parte alta del AP | [12 empty] | Guarda recursos, OMRA, Tecnico forestal de CONAP, coordinador de pinabete del INAB Y guardabosques comunitarios. | Fotografias y listado de particiapantes | 0 | bar: Meses O to Meses D
2.1.2 | Promover la recoleccion de semillas forestales en el AP | Una campana de recoleccion de semillas forestales de espcies locales que se ecnuentran dentro del AP | [12 empty] | Guarda recursos, OMRA, Tecnico forestal de CONAP, coordinador de pinabete del INAB Y guardabosques comunitarios. | Fotografias y listado de particiapantes | 0 | bar: Meses N to Meses D
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Conservacion de Recursos Naturales
3. Sub programa: Vida Silvestre
4. Resultado esperado: Divulgación al público, sobre la importancia de la conservación de flora y fauna. Creación de la línea base de las diferentes poblaciones y especies representativas de flora y fauna del área,
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
| Se mantiene las poblaciones existentes de especies de flora y fauna caracteristicas del área. | Protocolo de monitoreos de diversidad biologica en el PRM Todos Santos Cuchumatan | [12 empty] | OMRNA, Guarda recursos CONAP, Vida Silvestre CONAP | Boletas de campo e imagen fotograficas | 50 | bar: Meses E; Meses M to Meses A; Meses J to Meses J; Meses S to Meses O; Meses D
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Administración
3. Sub programa: Construcción y Mantenimiento
4. Resultado esperado: Conservar y Recuperar las condiciones naturales del área, involucrando a la municipalidad y comunidades, instituciones relacionadas, organizaciones, pobladores de las comunidades ubicadas dentro y alrededor del PRM
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
3.1.1. | Se mejora la infraestructura existente dentro del AP, en pro del desarroll turistico del area. | Mantenimiento de infraestructura turistico. | [12 empty] | Sub comision de turismo de la COFETARN, OMRAN, INGUAT | Informe, fotografias de Sendero Mejorado | 75 | La subcomisión no ejecutó actividades. Los que realizaron esta actividad fueron los miembros de la OFM y guardarrecursos. Piedrin para sendereos, mejorarron baradas. Colocación de rótulos. Puerta del Cielo 100%, La Maceta 50% | bar: Meses M to Meses J
|  | Mejoramiento y ampliación de la rotulación interna existente dentro del AP | [12 empty] | Municipalidad, CONAP | Informe, fotografias | 100 | Elaborar e implementar un plan de mejoramiento y mantenimiento de proyectos de infraestructura turística. | bar: Meses J to Meses D
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Administración
3. Sub programa: Desarrollo del Personal
4. Resultado esperado: Contar con personal debidamente capacitado y necesario para manejo, la administración y el control y vigilancia del área protegida.
No. | Resultado Esperado 2,018 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
3.1.1. | Contar con el personal necesario e idoneo para las implementación del Plan Maestro y Plan operativo del área. | Gestion de fondos para la contratacion de personal tecnico para el manejo del area protegida, ante la muicipalidad | [12 empty] | CONAP, COFETARN | Solicitud ante el alcalde y TDR del perfil del personal tecnico | 0 | Se realizó gestión de parte de los técnicos de OFM pero no obtuvo eco | bar: Meses E to Meses F
3.1.2 | Se fortalece la OMRNA | Equipamiento de la OMRNA para el buen manejo del AP | [12 empty] | Municipalidad, CONAP | Fotografias e inventario de equipo | 50 | El nuevo equipo se compromete a Elaborar e implementar un manual de recursos humanos, para el personal del área protegida. | bar: Meses M
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Administración
3. Sub programa: Sostenibilidad Financiera
4. Resultado esperado: Socializar constantemente las actividades planificadas, proceso y resultados de las mismas a las autoridades municppales y locales.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
3.3.1. | Contar con el personal necesario para las implementación del Plan Maestro y Plan operativo del área. | Gestionar el aporte de fondos municipales para implementar el POA 2019 | [12 empty] | Sub Comision de RRNN, CONAP | Oficio, Solicitud de aportes de fondos, o materiales y equipos | 25 | Se realizó gestión ante las autoridades pero no hubo apoyo | bar: Meses M to Meses J
|  | Gestionar y formular proyectos con financiantes. | [12 empty] | Sub comision de RRNN, CONAP | Perfiles de proyecto | 0 | bar: Meses J to Meses A
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Administración
3. Sub programa: Relaciones Internacionales.
4. Resultado esperado: Socializar constantemente las actividades planificadas, proceso y resultados de las mismas a las autoridades municppales y locales.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
3.4.2. | Evitar la duplicidad de esfuerzos humanos y economicos. | Analisis y evaluacion de avances de acciones que contempla el plan maestro del area | [12 empty] | CONAP, Sub comision de turismo y de RRNN, INAB | EVASIGAP del area protegida, fotografias. | 100 | bar: Meses N
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Educación Ambiental y Cultural
4. Resultado esperado: Mejorar el grado de sensibilización en los pobladores y visitantes al AP, para promover la importancia de valorización y el uso adecuado de los recursos naturales
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
5.1.1. | Diseño, elaboración e implementación de un programa de Educación Ambiental. | Charla sobre la importancia de la conservación de la diversidad biologica | [12 empty] | Tecnico del SIGAP, Guarda recurso | Fotografias y planilla se particpantes | 50 | bar: Meses F; Meses J
|  | charlas sobre diferencia de areas de proteccion (Incentivos forestales) y de areas protegidas | [12 empty] | OMRNA, CONAP, INAB, FUNDAECO | Fotografias y planilla se particpantes | 50 | bar: Meses J to Meses N
|  | Elaboracion de material de divulgacion a traves de medios audivisuales en los temas de incendios forestales, proteccion de especies unicas y amenzadas de extinsion de flora y fauna del area. | [12 empty] | CONAP, INAB, FUNDAECO, ACODIHUE, ORMRNA | Fotografias y planilla se particpantes | 0 | bar: Meses F to Meses A; Meses O to Meses D
|  | Campaña de reforestacion | [12 empty] | DMM, Guarda recursos, INAB, CONAP, FUNDAECO | Fotografias, planilla de participantes | 25 | (En 3 comunidades se realizaron reforestaciones, Con una variación de usuarios de 8 a 15) Desarrollar un Plan de Interpretación biológica y cultural. | bar: Meses J to Meses A
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Uso Publico
3. Sub programa: Turismo Sostenible
4. Resultado esperado: Mejorar el grado de sensibilización en los pobladores y visitantes al AP, para promover el uso adecuado de los recursos naturales
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
5.3.1. | Fortalecimiento de la organización comunitaria con el fin de brindar servicios al turismo y mejorar la economía social. | Creacion de una pagina web para promocionar rutas ecoturisticas del municipio | [12 empty] | Sub Comision de turismo, FUNDAECO | pagina web creada | 0 | bar: Meses F to Meses A
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Desarrollo Economico
3. Sub programa: Proyectos Productivos
4. Resultado esperado: Mejorar la incorporación de actividades productivas ambientalmente compatibles con el manejo sostenible y la conservacion.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1.1. | Conservacion y mantenimiento de los recursos naturales | evaluacion de proyectos de incetivos dentro del area protegida | [12 empty] | INAB, Tecnico Forestal del CONAP | boleta de evaluacion, informe de CONAP. | 100 | Las boletas de evaluación se quedan con los propietarios.porque en ella se describen las recomendaciones | bar: Meses M to Meses J
1.1.2 | Mejora en el acceso de agua para comunidades priorizadas | Implementacion del proyecto de compensacion para las comunidades aledanas al area protegida (aljibes, sistema de agua potable) | [12 empty] | Regente de proyecto de CONAP, municipalidad | Informes de implementacion del proyecto | 75 | Al Consutar con el Regente Forestal confirmo la compensación planificada | bar: Meses J to Meses N
[16 empty] | Total % Cumplimiento | 48.6111
Note on R87: CONAP: El lunes 22 confirman la cantidad de Has reforestadas