## Medio Término 2019
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO POA 2019
Parque Regional Municipal "ASUNLAQ"
2. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
3. Programa: Control y vigilancia para la conservación de los recursos naturales
4. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
5. Resultado esperado: Conservar los recursos naturales del área a través de actividades de manejo y monitoreo con la de todos los actores claves dentro del municipio.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1 | Resultado 1.1 Reducción en un 70% de las talas ilegales y prevención de incendios .
1.1.1 | Un plan elaborado y ejecutado para implementar un sistema de prevención de control y vigilancia y prevención de incendios forestales dentro del área protegida | Ejecución del plan de control y prevención de las talas ilegales y prevención de incendios dentro del área protegida | [12 empty] | Municipalidad de Barillas, personal técnico asignado, guarda parques municipales. | Fotografías, reportes, videos, material incautado, denuncias. | 100 | bar: Meses F to Meses D
1.1.2 | Equipo técnico y guarda parques capacitados sobre el control y vigilancia, prevención y control de incendios forestales | Talleres de capacitación a personal designado por la municipalidad para trabajar como guarda parques municipales, miembros de la Municipalidad y personal relacionado al tema (COCODES) | [12 empty] | Equipo técnico Municipal, CONAP, ONGs | Informe de la actividad (plan, listados y fotos) | 100 | 4 guardabosques, representantes de la comunidad de nueva providencia,montaña azul ( 9 en total)kfw | bar: Meses F to Meses A
1.1.3 | Se cuenta con un registro de las hectáreas y puntos afectados por talas ilegales e incendios forestales | Monitoreo de talas ilegales e incendios forestales en las diferentes zonificaciones del Área Protegida. | [12 empty] | Autoridades locales Guarda parques (cocodes) | Boleta de registro y base de datos, fotografías | 50 | bar: Meses F to Meses D
1.1.4 | Se cuenta con un registro e incautación de leña y productos extraídos del área protegida | Reportes e incautación de productos extraídos ilícitamente del área protegida (leña, etc.) | [12 empty] | Guarda parques, personal técnico municipal. | Informes, fotografías, producto incautado |  | No se ha tenido reportes de aprovechamientos ilícitos | bar: Meses F to Meses N
1.1.5 | Brigada Municipal da mantenimiento a la brecha contra incendios y limites del área protegida | Demarcación y mantenimiento de la brecha contra incendios y del perímetro del área protegida. | [12 empty] | Guarda parques, personal técnico municipal. | fotografías | 100 | bar: Meses M to Meses M
1.1.6 | Mojones delimitados y construidos | Construcción de Mojones para delimitar e identificar el área protegida | [12 empty] | Guarda parques, personal técnico municipal. | fotografías | 100 | 4 esquineros | bar: Meses M to Meses J
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Resultado 1.2 Control y vigilancia de la diversidad biológica existente en el área
1.2.1 | Control y vigilancia para prevenir y evitar la caza dentro del área protegida | Monitoreos periódicos de los guarda parques municipales dentro del área protegida | [12 empty] | Guarda parques, personal técnico municipal. | fotografías, reportes | 50 | bar: Meses E to Meses D
1.2.2 | Capacitación a guarda parques sobre el control y vigilancia de la diversidad biológica | Talleres de capacitación a guarda parques municipales, sobre el control y vigilancia de la diversidad biológica en áreas protegidas | [12 empty] | Equipo técnico Municipal, CONAP, ONGs | fotografías, listados de participantes | 25 | IDEM con instituciones como FUNDAECO, PCI, Manos para la paz, ASOBAGRI, maga | bar: Meses F; Meses A; Meses J
1.2.3 | Recorridos y observación del comportamiento de la flora y fauna dentro del área protegida | Monitoreos para reconocimiento e identificación de especies de flora y fauna de importancia en el área | [12 empty] | Guarda parques, personal técnico municipal. | fotografías y reportes | 25 | Faltan fotografías, solamente observaron huellas | bar: Meses E to Meses D
| Se cuenta con un registro de la presencia de especies de importancia de flora y fauna en el área protegida | Recopilación de información y base de datos obtenida por parte de los guarda parques. | [12 empty] | Guarda parques, personal técnico municipal. | Base de datos, fotografías | 25 | Solamente se tiene un registro a través de boletas | bar: Meses M; Meses A; Meses N
1.1.6 | equipamiento de Guarda parques del área protegida | adquicición de equipo para los Guarda Parque que tendran a cargo el área protegida | [12 empty] | Municipalidad | equipo | bar: Meses M to Meses A
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo adecuado de los recursos naturales
3. Sub programa: Formación y planificación estrategica del manejo de áreas protegidas
4. Resultado esperado: Crear las herramientas, capacidades y conocimientos necesarios, a nivel municipal, comunal y de la sociedad en general sobre el manejo adecuado del área protegida.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1 | Resultado 1.1 1. Definir planes para el desarrollo (plan Maestro) sostenible de los recursos naturales del área protegida
1.1.1 | Se cuenta con los mecanismos y estrategias necesarias para la protección de las especies en peligro o amenazadas de extinción. | Implementación de la Estrategia de Conservación y Protección de los recursos, con énfasis en la línea de acción de control y vigilancia. | [12 empty] | Guarda parques, personal técnico municipal, CONAP. | Fotografías, listas de participantes en Talleres, reuniones | 50 | Se recopila a través de un listado y de boletas | bar: Meses M to Meses S; Meses N to Meses D
1.1.2 | Se cuenta con el Plan de Maestro del área protegida en base a los lineamientos del CONAP | Recorridos de campo, elaboración de transectos, Talleres de capacitación, socialización y sensibilización. | [12 empty] | Guarda parques, personal técnico municipal, CONAP. | Documento de Plan Maestro del área protegida | 0 | bar: Meses M to Meses O
1.2 | Resultado 1.2.1 Personal municipal, capacitado para el manejo y cuidado del área protegida
1.2.1 | Personal municipal capacitado el manejo de áreas protegidas | Talleres de capacitación a personal municipal, sobre le manejo de áreas protegidas | [12 empty] | CONAP, ONGs | fotográfias, listados de asistencia | 25 | bar: Meses A; Meses J; Meses O
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Fortalecimiento de la educación ambiental y ecoturismo en el área protegida | bar: Meses E
3. Sub programa: Formación y promoción sobre el manejo de áreas protegidas
4. Resultado esperado: Mejor nivel de conocimiento ambiental en la población, desarrollando jornadas educativas y por diferentes medios radiales y visuales, orientados a la gestión ambiental y protección de los recursos naturales y áreas protegidas
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1 | Resultado 1.1 1. Definir plan de comunicación, educación y sensibilización a nivel municipal sobre de los recursos naturales del área protegida y el ecoturismo
1.1.1 | Establecer un plan estratégico para la promoción y divulgación del área protegida y sus actividades a nivel municipal. | Desarrollar estrategias para la promoción y divulgación del área protegida a través de los medios de comunicación | [12 empty] | Equipo técnico de la municipalidad | Fotografías, spot radiales, videos, afiches | 50 | bar: Meses M to Meses S; Meses N to Meses D
1.1.2 | Crear conciencia ambiental en las nuevas generaciones | Desarrollar una serie de charlas educativas en los diferentes niveles educativos en la cabecera municipal | [12 empty] | Equipo técnico de la municipalidad, ONGs y CONAP | Fotografías, Material didáctico, listados de participantes | 0 | bar: Meses M; Meses J; Meses S
1. Línea de acción: |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: |  | Investigaciones
4. Resultado esperado: |  | Contar con estudios apropiados de investigación de Área Protegida que orienten su administración y manejo
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1. | Resultado 1.1realizar investigaciones biológicas de a cuerdo a las necesidades del Área Protegida.
1.1.1 | Se logran establecer monitoreos biológicos para comprobar la presencia de especies de fauna mayores y menores en el área | Monitoreos de campo, practicas estudiantiles de nivel medio y superior | [12 empty] | CONAP, ONGs, Institutos, Universidades, municipalidad | Fotografías | 25 | Prácticas estudiantiles para el segundo semestre | bar: Meses M; Meses M to Meses S
1.1.2 | Se logra conocer la flora de importancia para el área protegida | investigación de especies en peligro de extinción, a través de estudios tecnicos realizados por practicas estudiantiles de nivel medio y superior | [12 empty] | CONAP, ONGs, Institutos, Universidades, municipalidad | Informe técnico | bar: Meses M to Meses N
| Se logra desarrollar una propuesta de desarrollo economico en temas de educación ambiental y ecoturismos | Investigación y estudio de practicas universitarias | [12 empty] | CONAP, ONGs, Institutos, Universidades, municipalidad | Informe técnico | bar: Meses J to Meses N
1. Línea de acción: |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: |  | Monitoreo del estado del Área Protegida
4. Resultado esperado: |  | Monitorear y evaluación del estado de recuperación y manejo del área degradada, de las fuentes de agua, así como el cumplimiento del manejo y administración de los RRNN utilizados en el PRM
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.2 | Resultado 1.1 Monitoreo y evaluación del estado actual del bosque en la zona degradada, así como el cumplimiento del manejo y administración de los RRNN
1.2.1 | Se cuenta con un estudio de investigación sobre la recuperación del área degradada dentro del Area protegida | evaluación y porpuestas tecnicas para trabajar y recuperar el área protegida degradada | [12 empty] | ONGs, CONAP, Institutos, Universidades,Municipalidad | Informe de investigación o practica supervisada, fotografías |  | Segundo semestre | bar: Meses M to Meses N
1. Línea de acción: . |  | Fortalecimiento Institucional
2. Programa: |  | Administración y Gestión del Area Protegida
3. Sub programa: |  | Tecnificación y producción forestal municipal
4. Resultado esperado: |  | Recuperación de la biodiversidad, produciendo especies nativas del área protegida como de la zona de recarga hídrica y zonas aledañas, atrabes de la tecnificación del área de producción forestal de la municipalidad.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1 | Resultado 1.1 • Producción de planta forestal nativa y comercial que contribuya a la recuperación del área protegida y de sostenibilidad a las actividades realizadas dentro de ella
1.1.1 | Reconstrucción y tecnificación de la infraestructura productiva forestal municipal | Cambiar los materiales de mala calidad y faltantes en la infraestructura del vivero forestal municipal | [12 empty] | Guarda parques, viveristas, personal tecnico municipal. | fotografias y estructura reconstruida | 100 | bar: Meses A; Meses J; Meses S; Meses N
1.1.2 | Producción de planta forestal nativa y comercial que contribuya a la recuperación del área protegida y de sostenibilidad a las actividades realizadas dentro de ella. | Producción de 100 mil plantas forestales, de especies nativas y de importancia en la región. | [12 empty] | Guarda parques, viveristas, personal tecnico municipal. | fotografias y plantas producidas. | 50 | bar: Meses M to Meses D
| Se incrementa el personal disponible para la producción forestal y el cuidado del área protegida | pago de planillas para el trabajo de vivero forestal y administración del área protegida | [12 empty] | Municipalidad | Planillas y/o contratos | 50 | bar: Meses E to Meses D
1.1.3 | Recuperación de zonas degradadas dentro del área protegida | Reforestación con plantas nativas en zonas degradadas del AP | [12 empty] | Guarda parques, personal tecnico municipal. | Número de plantas ? | bar: Meses A to Meses O
1.1.4 | Captación de recursos economicos para fortalecer la gestion municipal en el tema de áreas protegidas | venta de plantas forestales para uso publico | [12 empty] | Viveristas y tesoreria municipal | Cuántas plantas vendidas? | 50 | Se ha vendido y donado a estableciminetos y comunidades( pino, chalum, aliso, liquidambar, cedro,) | bar: Meses M to Meses D
[16 empty] | Total % | 39