## Evaluación Medio Término 2019
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO POA 2019
Parque Regional Municipal “YUL HA` SAJ HA`”
2. Línea de acción: Conservación de la biodiversidad del área protegida
3. Programa: Protección y control
4. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
5. Resultado esperado: Disminuir las fuentes de presión negativas que pueden presentarse al área protegida
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Elaboración y ejecución de un plan de prevención y control de incendios | Fortalecer las capacidades y organiación de la brigada contra incendios a traves de una capacitación | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, CONAP | Listado de participantes y fotos de los talleres | 100 | En colaboración con CONRED, munciipalidad, CONAP, Comunidad, guardabosques (participaron de 20 a 27 personas) | bar: Meses E to Meses F
|  | Mantenimiento de rondas corta fuego en los linderos del área protegida | [12 empty] | OFM Jacaltenango, Comunidad, CONAP | Listado comunitario de los participantes en el mantenimiento | 100 | Realizadas en el mes de enero y marzo. Apoyó la comunidad y la ESTEFOR (32 estudiantes y 1 técnico forestal, mas 7 docentes ) | bar: Meses E to Meses A
3 |  | Patrullajes de control y vigilancia (se haran monitoreos tres veces al mes) | [12 empty] | Guardabosque, Guarda recursos (CONAP) | boletas de patrullaje de control y vigilancia | 100 | Dos veces al mes participan Guardarrecursos de conap acompañados de personal de las comunidades ( por cuenta de las comunidades de froma independiente) DIPRONA | bar: Meses E to Meses D
4 |  | Gestión de equipamiento para el control y liquidación de incendios | [12 empty] | Alcalde auxiliar y comité de ecoturismo | Copia de solicitud de gestión (impresa) | 0 | Solamente hace falta GPS, vinoculares | bar: Meses E to Meses F
1. Línea de acción: |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: |  | Investigacion
4. Resultado esperado: |  | Obtener información importante para programas de manejo dentro del área protegida
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Información sobre el estado actual de área protegida, a traves de estudios de investigación | Seguimiento del estudio de reproducción y conservación de bromelias | [12 empty] | Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, CONAP | Fotografias | 0 | Estudiante Oswaldo Montejo. Probablemente el estudio se entrega en el mes de diciembre de 2019 | bar: Meses E to Meses J
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Educación Ambiental
4. Resultado esperado: |  | El area protegida cuenta con personal capacitado para promover la valorización y el uso adecuado de los recursos naturales asi como el cumplimiento de los objetivos
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Los guardabosques de la comunidad estan capacitados y ejecutan de forma idonea los monitoreos | Capacitación a guardabosques sobre la base legal y aspectos tecnicos de su trabajo | [12 empty] | CONAP | Listado de participantes y fotografias | 100 | CONAP (Manual del Guardarrecursos) | bar: Meses E to Meses F
2 | La poblacion del municipio de Jacaltenango conoce la importancia de la conservacion de los recursos naturales. | Gestionar y elaborar a traves de la municipalidad la elaboracion de material audiovisual para la sencivilizacion | [12 empty] | Comunidad y Oficina Forestal | Material Audiovisual | 25 | Las actividades de campo ya fueron realizadas, solamente falta la edición del video. | bar: Meses E to Meses F
3 | Las comunidades estan capacitadas sobre el uso sostenible de los recursos y implementan acciones | Capacitación y sensibilización sobre quemas agrícolas e Incendios forestales. | [12 empty] | CONAP Y Oficna Forestal | Listado de participantes y fotografias | 100 | bar: Meses M to Meses A
4 | La comnidad de El Limonar cuanta con guias turisticos certificados por el oinguat | Gestionar una capacitacion sobre guias turisticos certificados por el inguat a nivel nacional | [12 empty] | CONAP | Listado de participantes y fotografias | 0
1. Línea de acción: |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Turismo Sostenible
4. Resultado esperado: |  | El Área Protegida cuenta con atractivos turisticos y es visitada por turistas nacionales y extranjeros.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Se cuenta con el equipo y personal para brindar el servicio de Canope | Gestión de Canope | [12 empty] | Comunidad | Solicitud de gestion impresa | 0 | bar: Meses A
2 | El sendero se encuentra en buen estado | Gestión de proyecto para mejoramiento del sendero principal. | [12 empty] | Comunidad | Solicitud de gestion impresa | 100 | Se llevó a cabo el mantenimiento del sendero en época de verano | bar: Meses A
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Educación Ambiental
4. Resultado esperado: |  | La comuidad de El limonar realiza actividades de enrriquecimiento de los recursos naturales del área protegida
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Se cuentan con semillas nativas del Area Protegida para la reproduccion en el vivero municipal de Jacaltenango | Recoleccion de especies nativas de área | [12 empty] | Comunidad Y Oficina Forestal | Semillas y Fotografias | 100 | 9.75 kg, conacaste, matilisguate, caoba, plumajillo | bar: Meses E to Meses M
2 | Se cuenta con el apoyo de instituciones para la implementación de un orquidiario | Gestion para la implememtacion de un Orquidiario | [12 empty] | Comunidad Y Oficina Forestal | Solicitud Impresa | 0 | Solamente se realizó el perfil del proyecto.
[16 empty] | Total % de Ejecución | 55.7692