## Evaluación Intermedia 2019
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL “CERRO MAMPIL”
Evaluación Intermedia POA 2019
Programa de Proteccción y Vigilancia
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | % de cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1 | Conservar los Recuersos Naturales del área a través del control de incendios forestales | Elaboración de un plan de prevención y control de incendios forestales | [12 empty] | OFM, CONRED, CONAP | Plan impreso y aprobado | 100 | bar: Meses E
1.1.2 | Conservar los Recuersos Naturales del área a través del control de incendios forestales | Realización y mantenimiento de rondas corta fuego en todo el contorno del área protegida | [12 empty] | Brigada forestal, ofm y conap | 1530 metros lineales por 4 metros de ancho | 100 | Mes de febrero realizada la actividad. Se hizo con un ancho de 4m | bar: Meses E to Meses M
1.1.3 | Se cuenta con monitoreso y recorridos para la conservación del ärea Protegida | Monitoreso y recorridos para la conservación del área protegida | [12 empty] | OFM, Guardarrecursos | infrome de monitoreos y recorridos | 25 | Un primer recorrido se realizó a principios de marzo; luego en abril, | bar: Meses E to Meses D
Programa de Conservación de Recursos Naturales.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % de cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1 | Conservar los recursos naturales y las especies silvestres nativas | Elaboración de un plan de manejo para reproducción y conservación del teocinte | [12 empty] | Municipalidad, CONAP | Plan Impreso y aprobado | 0 | Debido a que no se encuentra el técnico de la Oficina Forestal municipal no se cuenta con el archivo
1.2 | Contribuir a evitar la extinción del Teocinte o maíz de rayo en el área protegida | Implementación de un área piloto de maíz de rayo con el fin de conservar la biodiversidad del parea | [12 empty] | Municipalidad, CONAP | Infromes de campo impresos y fotografías | 0 | Posiblemente con la limpieza realizada para reforestarse eliminó la planta de teocinte | bar: Meses M to Meses J
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % de cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
2.1. | Recuperación de l área protegida mediante la reforestación con especies nativas | Recuperar el recurso bosque mediante la reforestación de 2 hectáreas con especies nativas dentro del área protegida | [12 empty] | Municipalidad, CONAP | Registro de plantas producidas en vivero, número de plantas reforestadas, fotografías | 100 | Se plantó espino negro, cahoba, cedro, plumajillo, ebano, tepehuaje, frambollan (700 plantas aproximadamente; 350 plantas más | bar: Meses J to Meses A
Programa de Ordenamiento Territorial y Conflictividad Agraria.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % de cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1. 1 | Delimitación de los mojones del área protegida | Delimitación de los mojones del Parque Regional Municipal con montículos de hierro y concreto | [12 empty] | Municipalidad y OFM | Informes y fotografías | 50 | Se ha marcado con piedra y pintura de espray | bar: Meses A
Programa de Uso Público
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % de cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1 | Que el visitante local, nacionaly extranjero conozca la importancia del Parque Regional a través de éste tipo de material | Diseño de materiales de divulgación(afiches, trifoliares y medios audiovisuales) | [12 empty] | Municipalidad, CONAP | Diseño Elaborado | 25 | Se elaborararon trifoliares que fueron entregados a la parte alta y baja del área. Fueron entregados en el COMUDE | bar: Meses E to Meses F
1.2 |  | Reproducción de materiales de divulgación (afiches, trifoliares y medios audivisuales) | [12 empty] | Municipalidad, CONAP | Fotografías de reproducción y entrega |  | Esta actividad la repetimos, debe omitirse | bar: Meses M to Meses D
1.3 | Definir un trayecto de sendero dentro del área | Rotular el sendero definido dentro del área protegida hasta el mirador y centro ceremonial | [12 empty] | Municipalidad, CONAP | Infrome de recorrido, fotografías | bar: Meses O to Meses N
Programa de Conservación del Patrimonio Cultural
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % de cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1. | Contar con una infraestructura mínima a través del mantenimiento del Parque Regional | Restauración y construcción de 2 casetasecológicas en el miradory centro ceremonial del Parque Regional, para darle más realce y vistocidad | [12 empty] | OFM y Municipalidad | Fotografías e informes | 0 | Por falta de financiamiento no se ha realizado | bar: Meses M to Meses A
[16 empty] | % Total de ejecución | 44.4444