## Evaluación Medio Término 2019
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "La Vieja Catarina"
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
2. Programa: Protección y control
3. Sub programas: Prevención y atención de emergencias
4. Objetivo: Conservar y proteger los recursos naturales del área a través de actividades prevención y monitoreo con la participación de comunitarios.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1.1. | Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales del PRM La Vieja Catarina elaborado y ejecutado en coordinación con la comunidad, municipalidad, CONAP | Mantenimiento de rondas corta fuego de los tres polígonos que conforman el área protegida (Vieja Cararina, Pelillo, Yich Ku´h Watanh) | [12 empty] | Comunidad, Municipalidad, CONAP | Fotografías de la actividad, listado de jornales | 100 | La participación fue de 160 personas de la comunidad. En una primera ocasión participaron Guardarrecursos de CONAP | bar: Meses F to Meses M
1.1.2. |  | Gestion de equipo y herramienta para la prevención y control de incendios forestales | [12 empty] | Comunidad, Municipalidad, CONAP | Solicitudes entregadas | 100 | En el tema administrativo la gestión fue realizada a donde corresponde | bar: Meses E to Meses F
1.1.3. |  | Patrullajes de control y vigilancia en el área protegida para prevenir incendios forestales, tala ilegal y cacería | [12 empty] | Guardabosque comunitario, Tecnico Forestal Municipal Y Guardarrecursos de CONAP | Boleta de Patrullaje, Fotografías | 100 | Dos personas de la comunidad se rotan y el patrullaje se hace dos veces al mes | bar: Meses E to Meses D
1.1.4. |  | Respuesta inmediata en caso de reporte de incendio forestal cerca o dentro del Área Protegida | [12 empty] | Comunidad, Oficina Forestal Municipal, CONAP | Fotografías, Informe del evento, Boleta de incendio forestal | 100 | Un incendio fuera del área protegida a finales de marzo | bar: Meses E to Meses M
1.1.5. | Los actos ilicitos en el area protegidad se reducen | Patrullaje conjunto con diprona conap y comunidad, | [12 empty] | CONAP, Diprona, Municipalidad y Comunidad | Informes Y Fotografias | 50 | Se realizó un recorrido de 14 km con 3 miebros de DIPRONA y 18 peronas de la comunidad, incluyendo Guardarrecursos de CONAP | bar: Meses A; Meses S
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo de Recursos Naturales
3. Sub programa: Manejo de ecosistemas y especies de flora y fauna
4. Objetivo: Contribuir en la conservación de las especies dentro del área protegida mediante el manejo de Recursos
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1.1. | Fortalecer técnicamente el manejo de recursos de flora y fauna | Recolección de semillas de árboles nativos de la Región | [12 empty] | Comunidad, OFM, CONAP | Semillas y Fotografias | 100 | En una sola etapa (4.5kg), recolección de cedro, cahoba, güachipilin, Tepehua, ramón. Diciembre no se considera para recolección por no ser época | bar: Meses M; Meses D
Reforestación de 500 árboles en .75has con la participación de 125 personas (niños, auxiliarea, maestros, colaboradores del instituto INDIJAC, jacaltenango y Guardarrecursos de CONAP
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Interpretación y educación ambiental
4. Resultado esperado: Mejorar el grado de sensibilización en los pobladores y visitantes al AP, para promover la valorización y el uso adecuado de los recursos naturales
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1.1 | Autoridades locales son sensibilizados sobre la conservación y protección de los recursos naturales | Un taller de capacitación a autoridades locales,sobre especies amenazadas y aspectos legales sobre proteccion | [12 empty] | Municipalidad,CONAP | Lista de participantes, fotografías | 100 | Coordinada y ejecutada con Inga Carmen de CONAP, dirigida a COCODE, auxiliares y comunitarios en general | bar: Meses E
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Divulgacion y Relaciones Publicas
4. Resultado esperado: Que el Área Protegida pueda ser conocida en el ámbito local, regional y nacional
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.2.1 | El visitante local, nacional y extranjero conoce la importancia del Área a través de este tipo de material | Diseño y reproduccion de material promocional e informativo (afiches, trifoliares y medios audiovisuales) | [12 empty] | Municipalidad, CONAP | Trifoliares Impresos | 75 | Se elaboró otro tipo de material como mantas vinílicas (6 pequeñas y una grande, con la colaboración ASOCUCH) Rótulo al ingreso elaborado con aportes de la comunidad. El diseño de los trifoliares ya está. Los videos promocionales se publicitan el Facebook | bar: Meses F to Meses M
1.2.3 | La comunidad conoce la importancia del Area Protegida | Construccion y colocación de rotulacion de concientización | [12 empty] | Comunidad, Municipalidad, CONAP, y centros educativos | Rotulos establecidos en el lugar y fotografias | 100 | 40 rótulos en el jardín botánico (75 aproximadamente) | bar: Meses F
1.2.4 | Los actos ilicitos en el area protegidad se reducen | Patrullaje conjunto con diprona conap y comunidad, | [12 empty] | CONAP, Diprona, Municipalidad y Comunidad | Informes Y Fotografias |  | Esta actividad se repite, no debe tomarse en cuenta | bar: Meses A; Meses S
1.2.5. | Las nuevas generaciones conocen la importancia del Area Protegida y de los recursos naturales | Sensibilización a escuelas primarias sobre la imporatancia de las áreas protegidas | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, CONAP, Practicante CUNOROC | Listado de participantes, Fotografías | 100 | 5 talleres en nueva catarina (4 en escuela primaria, 1 la Telesecundaria), 4 en el Limonar) En primaria 91 niños, en telesecundaria 8 jóvenes | bar: Meses F to Meses A
[16 empty] | % Total | 92.5