## Evaluación Medio Término 2019
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL PIEDRAS DE KAB´TZIN, SAN JUAN IXCOY
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad.
2. Programa: proteccion y control
3. Sub programa: prevencion, control y vigilancia
4. Resultado esperado: Conservar los recursos naturales del area atraves de actividades de manejo y monitoreo con la participacion de comunitarios
| No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
| 1 | Resultado 1. Coordinar y apoyar la implementación de planes de prevención y control de incendios forestales en las oficinas forestales y organización comunitairas | Actualizacion de un plan de Prevencion y Control de Contra Incendios Forestales | OMARN y ASOCUCH | un Plan Actualizado y una Certificacion del punto de acta de aprovacion del Consejo municipal. | 100 | Se tiene la actualización del plan municipal contra incendios forestales.
|  |  | Respuesta inmedianta en el Control y Liquidación de Incendio Forestal dentro del área protegida si así fuera el caso | OMARN y comunitarios (Cocode), FUNDAECO, INAB | Informe de la actividad (listados de participantes y fotos) | 100 | No se tuvieron incendios forestales en el AP, pero se hizo un trabajo fuerte en el tema de sensiblización y concientización.
|  |  | Reconformación de una Brigada de Bomberos Forestales en el Municipio. | OMARN y FUNDAECO, INAB | Informe de la actividad (plan, listados de participantes y fotos) | 100 | Corresponde a una brigada municipal (12 personas en servicio público).
|  |  | Manejo de Ronda Corta fuego en área incentivada por PROBOSQUE. Área con fines de protección. | Oficina Forestal Municipal e INAB | Planilla de jornaleros y fotos. | 100 | Se ha logrado el mantenimiento de aproximadament 8 km de rondas cortafuego (incluye rondas internas).
| 2 | Resultado 2. Involucramiento de Autoridades locales ( alcaldes auxiliares) para la realizancion de monitoreos y vigilancia de los recursos naturales y la biodiversidad. | Recorridos para el control y vigilancia de la extracción de recursos naturales de forma ilegal en àreas estrategicas | Oficina Forestal y Guardabosques | Boletas de recorridos, (fotografias de recorridos o sanciones) | 100 | Se realiza una vez por mes en puntos estratégicos del área protegida.
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Manejo de recursos
3. Sub programa: Manejo de ecosistemas de especies flora y fauna
4. Resultado esperado: Crear las normas necesarias para el manejo de los recursos naturales con énfasis en su capacidad de uso con el fin de mantener la representatividad de flora y fauna.
| No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
| 1 | Comunitarios aledaños al PRM, reciben capacitacion sobre la conservación y protección de especies de flora y fauna endemicas y en peligro de extincion | Reuniones para la reorganización de las comisiones de recursos naturales en comunidades aledañas al Parque Kab'tzin. | Municipalidad | Copias de las actas de reorganización de las comisiones, fotos y listados de participantes. | 50 | Se han reorganizado 2 comisiones en las comunidades de Txamaylaq y Kinini.
| 2 | Se cuenta con la cooperación y Coordinación de instituciones afines, para dar respuesta a la conservación y protección de los ecosistemas del Parque Piedras de Kab´tzin | Implementar acciones (conflicto en el área, mesas de dialogo) que constraresten amenazas y la presión hacia los recursos naturales del Area protegida | CONAP, MARN, MAGA, MUNI, MINEDUC, FUNDAECO y Universidades | convocatorias, listado de participantes, fotografias, acuerdos. | 0 | Hasta el momento solo se han dado algunos acercamientos con lideres comunitarios para buscar la resolución del conflicto que se ha tenido en el área protegida.
|  |  | Coordinar con instituciones que tengan voluntad de apoyar la gestión de la administración con el fin de dar a conocer las amenazas hacia el PRM Piedras de Kab´tzin (desechos sólidos, entre otros) | CONAP, MARN, MAGA, MUNI, MINEDUC, FUNDAECO y Universidades | convocatorias, listado de participantes, fotografias, acuerdos. | 50 | Se mantiene coordinacion con ASOCUCH, INAB, CONAP para controlar algunas amenzas como el descontrol en el manejo de dedesechos solidos, incendios forestales, entre otros.
| 3 | Desarrollo de proyectos productivos y sociales sostenibles, que contrubuyan en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y contribuyan a la conservacion del área protegida | Implementacion de eproyectos "Aljibes familiares" en la aldea Yulguitz I | CONAP y MUNI | convocatorias, listado de participantes, fotografias, acuerdos. | 100 | Con apoyo del proyecto Consolidación del SIGAP/ KFW se han entregado 34 aljibes instalados. Además se trabajan proyectos de incentivos forestales y con RESCA sobre conservación de suelos y SAF´s.
| 4 | Fortalecimiento de las capacidades de la OMARN,. | Capacitacion y equipamiento para el manejo y gestion del área protegida. | CONAP y MUNI | Listados, facturas y fotosgrafias. | 75 | Se desarrollaron en temas de manejo de equipo de medición.
1. Línea de acción: .
2. Programa: Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: Investigaciones
4. Resultado esperado: Contar con estudios apropiados de investigación que orienten su administración y manejo
| No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
| 1 | Se promueve la investigación de temas de interés dentro del PRM Piedras de Kab´tzin, orientados para la toma de desición en el manejo del área | Acercamientos, Contactos, Coordinación y gestión de posibles líneas de investigación con centros universitarios | OMARN, FUNDACEO, CONAP/KFW Centros Universitarios. | Convocatorias enviadas y recibidas, | 50 | Se tienen acercamientos con INTERKAB´TZIN, ESTEFOR y CUSAN para gestión de practicantes
|  |  | Priorización de temás de interés a investigar | OMARN,FUNDAECO, CONAP/KFW, Centros Universitarios | temas priorizados, listado de participantes | 0 | Pendiente de ejecución
|  |  | Desarollo de las investigaciones | OMARN, INAB/ Centros Universitarios | Registro de investigadores, permisos de investigación, documentos. | 0 | Pendiente de ejecución
|  |  | Compra de equipo de investigaciòn | OMARN/MUNI | Fscturas de compra y fotografias | 0 | Pendiente de ejecución
1. Línea de acción: .
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa:Interpretación y Educación Ambiental
4. Resultado esperado: Mejorar el grado de sensibilización en los pobladores y visitantes al Area Protegida, para promover la valorización y el uso adecuado de los recursos naturales
| No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
| 1.1 | Implementación de actividades de Educación Ambiental No Formal a los pobladores de las comunidades de Influencia al Área Protegida | Cuatro Talleres de capacitación a autoridades locales, (alcaldes Auxiliares y representantes de cocodes) sobre la importancia de la conservación y protección del PRM. | OFM Forestal y CONAP | Lista de participan-tes, fotografías e informes | 100 | Ya se han desarrollado 4 capacitaciónes en 2 comunidades aledañas al PRM. Temas sobre conservación de suelos y cambio climátio.
| 1.2 |  | Cinco Charlas de prevención de incendios forestales con población colindante al área protegida | OMARN y Lideres comunitarios (Cocode), FUNDAECO, INAB | Informe de la actividad (plan, listados de participantes y fotos) | 100 | Ya se han desarrollado estas charlas, mismas que se han dirigido a autoridades locales.
| 1.3 |  | Capacitación de una Brigada Municipal contra incendios Forestales | OMARN y FUNDAECO, INAB | Informe de la actividad (plan, listados de participantes y fotos) | 100 | Se desarrolló en el mes de marzo donde participaron aropximandamente 175 personas.
| 1.4 |  | Talleres , charlas relacionadas a biodiversidad y su importancia dirigidos a comunitarios cercanos y la poblacion en general. | Municipalidad, INAB, CONAP,ONGs y autoridades locales | Informes de actividades de charlas o talleres incluyendo fotografias y listado de participantes. | 100 | Estas charlas se han desarrollado a nivel comunitario.
| 1.5 | Realizar actividades practicas de Educacion Ambiental en centros educativos (escuelas primarias municipio. | Realizar eventos sobre días alusivos a los Recursos Naturales | Municipalidad e Instituciones (CONAP) | Lista de participan-tes, fotografías e informes | 100 | Se celebró el dia del árbol en la aldea Kinini, asimismo el día del medio ambiente y biodiversdad en la comunidad de Pie de La Cuesta y Txamailaq. Estas actividaeds han sido realizadas con comunitarios y alumnos de escuelas primarias.
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad.
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Divulgación y Relaciones Públicas
4. Resultado esperado: Que el Área Protegida pueda ser conocida en el ámbito local, regional y nacional
| No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
| 2..1 | Elaborar y publicar un diseño de trifoliar u otro tipo de documento para la promocion del area protegida | Se elabora el diseño de material promocional para el area y se busca financiamiento para impresión. | Municipalidad OFM de San Juan Ixcoy y CONAP | Diseño del material promocional | 50 | Se cuenta con el diseño de un afiche y rotulo para el AP.
| 2.2 | Elaborar y publicar afiches, Rotulos y Estickers que den a conocer la necesidad de prevención de incendios forestales. | Concientización en la prevención de incendios forestales en el Municipio de San Juan Ixcoy (Colocacion de rotulos y distribución de folletos y STICKERS . | OMARN y ASOCUCH | Fotos y coordenadas de rotulos colocados en puntos estrategicos del municipio y fotografias de la entrega de Sticker, Trifoliares folletos sobre el tema. | 100 | Se colocaron rotulos en puntos estrategicos del municipio, se repartieron afiches y stikers sobre el tema de incednios forestales.
| 2.3 | Se logra dar a conocer la importancia turistica y conservacion del área protegida ante población de San Juan Ixcoy y municipios de Huehuetenango. | Se da a conocer la importancia del PRM en la region mediante charlas presenciales, conferencias de prensa, radial, entre otras. | Municipalidad, Instituciones (CONAP) | Informe de reunion, fotografias, acta | 100 | Se realizó con mdios de comunicación a nivel nacional. Esta actividad fue coordinada por CONAP con e apoyo del proyecto Consolidación del SIGAP.
1. Línea de acción: Conservción del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Fortalecimiento PRM
3. Sub programa: Elaboración de planes Maestros
4. Resultado esperado: Contar con herramienta técnica para el manejo y administración de los recursos naturales del Parque Regional Municipal
| No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
| 1 | Realizar un Plan Maestro para el manejo y administración del parque Regional |  | CONAP, MUNICIPALIDAD | 1 Plan Mestro | 0 | Pendiente de ejecución
| 2 | Aplicación de los programas del Plan Maestro al área protegida. |  | Municipalidad, CONAP, ONGs. | Informes de aplicación de programas, y fotografias. | 0 | Pendiente de ejecución
[5 empty] | AVANCE (%) | 65.625