## Evluación Intermedioa POA 2019
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
EVALUACIÓN INTERMEDIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "XETAJ"
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Protección y Vigilancia
3. Sub programas: Control y Vigilancia
4. Resultado esperado: Plan de Control y Vigilancia para el área protegida elaborado y ejecutado, en conjunto con las autoridades locales (COCODE, Alcaldes Auxiliares, Guardabosques).
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1 | Control y vigilancia del área protegida | Organización de los gurda recursos en el tema de control y vigilancia | [12 empty] | técnico forestal municipal, con el apoyo de CONAP e INAB | Listado de participantes | 75 | 03 guardarecursos de la comunidad de Sticultaj coordinan a la comunidad para liderar las actividades de control y vigilancia, se tiene contemplado el involucramiento de la comunidad de Ixcanac II para el siguiente semestre. | bar: Meses E to Meses F; Meses N to Meses D
|  | Monitoreo en áreas criticas | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, Guardabosques. | Boletas de control de patrullajes y fotografías. | 100 | Los monitoreos se realizan una vez por mes, en donde participan comunitarios y peresonal de la municipalidad | bar: Meses E to Meses M; Meses J to Meses D
|  | Equipamiento de los gurda recursos | [12 empty] | Técnico forestal municipal y la municipalidad. | Chalecos y mochilas para los gurda recursos | 0 | Pendiente de realizar | bar: Meses M to Meses A
|  | Monitoreo de campo para reducir talas ilícitas | [12 empty] | Técnico forestal Municipal, guarda recursos comunitarios, personal de CONAP | Fotografías, bitácoras de campo, denuncias presentadas | 100 | Se ha obsevado en baja proporción el descortezado de pino blanco. | bar: Meses E to Meses M; Meses J to Meses D
|  | Monitoreo de campo para controlar la cacería y aprovechamiento ilícito de especies de flora y fauna | [12 empty] | Técnico forestal Municipal, guarda recursos comunitarios, personal de CONAP | Fotografías, bitácoras de campo, denuncias presentadas | 100 | Esta actividad esta ligada al tema de control y monitoreo, port anto se ha cumplido | bar: Meses E to Meses M; Meses J to Meses D
1.2 | Reducir la incidencia de los incendios forestales | Construcción de rondas corta fuegos | [12 empty] | Técnico forestal municipal y las 6 comunidades y la municipalidad y CONAP | Kilómetros de la ronda que se hizo listado de participantes y fotografías | 75 | Se avanzó con un total de 400 metros de ronda en área de Ixcanac, la cual es una de las áreas mas vulnerables a dicho fenomeno. | bar: Meses E to Meses M
|  | Capacitación sobre control y liquidación de incendios forestales | [12 empty] | Técnico forestal municipal CONAP e INAB | Listado de participantes y fotografías | 100 | Se ha realizado un evento relacionado al tema donde fueron capacitados varios comunitarios, entre ellos los guardarecuros. | bar: Meses E; Meses N to Meses D
|  | control de incendios forestales | [12 empty] | técnico forestal municipal, guarda recursos e CONAP | Fotografías y número de incendios controlados | 100 | Se tuvo el control sobre un incendio dentro del área protegida. El mismo no afecto la vegetacion debido a que el control fue efectivo. | bar: Meses F to Meses M
1.3 | Monitoreo de las actividades de conservación de los ecosistemas y su biodiversidad dentro del área protegida. | Identificación de especies endémicas de flora y fauna bajo algún índice de conservación | [12 empty] | Técnico forestal Municipal, guarda recursos comunitarios, personal de CONAP | Fotografías, boletas de registro | 25 | Se tienen fotografiadas algunas especies de fauna que se identificarán para el siguiente semestre. | bar: Meses E to Meses M; Meses J to Meses D
1.4 | Desarrollo de planes de Control y vigilancia, con acompañamiento comunitario dentro del área protegida que contribuya a disminuir los problemas ambientales existentes. | Formación de brigadas de bomberos forestales para la prevención y control de incendios forestales | [12 empty] | Técnico forestal Municipal, guarda recursos comunitarios, personal de CONAP | Fotografías, listados de participantes, agendas de trabajo | 0 | Pendiente de realizar | bar: Meses E to Meses M; Meses D
|  | Definición de mojones del PRM y construcción de monumentos limítrofes. | [12 empty] | Técnico forestal Municipal, COCODES de las comunidades cercanas al AP, síndicos municipales | Fotografías, listados de participantes, monumentos construidos | 100 | Se tienen monjones establecidos con bases de cemento y algunos estan definidos por estructuras naturales (piedras y madera). | bar: Meses F to Meses M
|  | Elaboración y mantenimiento de brecha corta fuegos | [12 empty] | Técnico forestal Municipal, guarda recursos comunitarios, comisiones de ambiente de los COCODES | Fotografías, listados de participantes, km de brecha construidos | 100 | Se ha dado mantenimiento a las rondas corta fuego elaboradas en el año 2018. | bar: Meses E to Meses F; Meses N to Meses D
|  | Control y Vigilancia permanente en el área protegida | [12 empty] | Técnico forestal Municipal, guarda recursos comunitarios, comisiones de ambiente de los COCODES | Fotografías, bitácoras de campo | 100 | Siempre se tiene presencia en el área, principalmente por los comunitarios que viven cercanos al área protegida. | bar: Meses E to Meses M; Meses J to Meses D
|  | Elaboración y colocación de rótulos de identificación en el área protegida | [12 empty] | Técnico forestal Municipal y otras dependencias municipales | Fotografías, rótulos elaborados y colocados | 0 | No se cuenta con ningun rótulo dentro y fuera del área protegida | bar: Meses F to Meses M
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo de Recursos Naturales
3. Sub programa: Recuperación de Ecosistema
4. Resultado esperado: Conservar y Recuperar las condiciones primarias del área, involucrando a la municipalidad, instituciones relacionadas, pobladores de las comunidades ubicadas alrededor del Parque.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % de cumplimiento | Decripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
2.1 | Conservar y recuperar las condiciones primarias del área, a efecto de mantener muestras representativas de la flora y fauna del lugar. | Socializar la estrategia de conservación del Paqxaq (Abies guatemalensis) (charlas, medio audiovisuales) | [12 empty] | Guarda recursos, técnico forestal de CONAP e INAB | Boleta de control, fotografías | 0 | Aun no se ha realizado, dicha actividad. Se espera que en los meses de noviembre y diciembre se pueda realizar. | bar: Meses O to Meses D
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Conservación de Recursos Naturales | bar: Meses E
3. Sub programa: Vida Silvestre
4. Resultado esperado: Divulgación al público, sobre la importancia de la conservación del Área Protegida y de las especies representativas de flora y fauna.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsables | Verificadores | % de avance | Observaciones
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
2.2 | Conservación de las especies de flora y fauna | Establecimiento de vivero de especies nativas | [12 empty] | Oficina forestal municipal, INAB | Producción de especies | 0 | Pendiente de realizar. | bar: Meses A; Meses N to Meses D
2.3 | Monitoreo de las actividades de conservación de los ecosistemas y su biodiversidad dentro del área protegida. | Identificación de especies endémicas de flora y fauna bajo algún índice de conservación | [12 empty] | Técnico forestal Municipal, guarda recursos comunitarios, personal de CONAP | Fotografías, boletas de registro | 25 | Actividad repetida. | bar: Meses F to Meses M; Meses J to Meses J
|  | Monitoreo biológico de especies de flora y fauna con acompañamiento de comunitarios | [12 empty] | Técnico forestal Municipal, guarda recursos comunitarios, personal de CONAP | Fotografías, boletas de registro de biodiversidad de flora y fauna, base de datos | 0 | Pendiente de realizar. | bar: Meses E; Meses A to Meses M; Meses O to Meses D
|  | Elaboración de material informativo sobre la diversidad de especies de flora y fauna del área protegida y su importancia | [12 empty] | Técnico forestal Municipal con apoyo de personal de CONAP | Carteles y afiches con información sobre especies características e importantes del área | 25 | Se cuenta con un diseño digital que no ha sido reproducido todavía. | bar: Meses A to Meses J; Meses O to Meses D
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Uso Publico
3. Sub programa: Desarrollo Sostenible
4. Resultado esperado: Mejorar el grado de sensibilización en los pobladores y visitantes al AP, para promover la valorización y el uso adecuado de los recursos naturales.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsables | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
3.1 | Tener identificados los partes mas importante del Área Protegida | Promoción del área protegida a través de volantes, trifoleares y calcomanías | [12 empty] | Técnico forestal municipal, guarda recursos, INAB Y CONAP | evaluación ficha de entrevista | 25 | Se tiene unicamente una pagina en facebook. | bar: Meses F to Meses M; Meses J to Meses J; Meses O to Meses D
|  | Rotulación del área principal | [12 empty] | Técnico forestal municipal, guarda recursos y COCODES | Fotografías, listados de participantes, agendas de trabajo | 0 | Pendiente de realizar | bar: Meses E to Meses A
|  | Rotulación de áreas con identificación de especies forestales | [12 empty] | Técnico forestal municipal, guarda recursos y COCODES | Fotografías, listados de participantes, agendas de trabajo | 0 | Pendiente de realizar | bar: Meses M to Meses M
|  | Rotulación de sitios importantes | [12 empty] | Técnico forestal municipal, guarda recursos y COCODES | Fotografías, listados de participantes, agendas de trabajo | 0 | Pendiente de realizar | bar: Meses M to Meses M
3.2 | Sensibilización a la población, en el tema de Áreas Protegidas y gestión ambiental. | Elaboración de material informativo con temas específicos de áreas protegidas y medio ambiente | [12 empty] | Técnico forestal, INAB Y CONAP | Carteles y afiches con información sobre áreas protegidas y medio ambiente | 0 | Pendiente de realizar | bar: Meses E to Meses M; Meses O to Meses D
|  | Charlas dirigidas a estudiantes de los establecimientos educativos de las comunidades cercanas al área protegida y cabecera municipal | [12 empty] | Técnico forestal, INAB Y CONAP | Fotografías, listados de participantes, agendas de trabajo | 0 | Pendiente de realizar | bar: Meses M to Meses J
|  | Celebración de actividades conmemorativas al medio ambiente | [12 empty] | Técnico forestal, municipalidad | Fotografías, listados de participantes, agendas de trabajo | 0 | Pendiente de realizar | bar: Meses F to Meses J
|  | Elaboración y difusión de spots radiales en radios locales con temas relacionados a áreas protegidas. | [12 empty] | Técnico forestal, INAB Y CONAP | Spots radiales elaborados en español y en el idioma local | 0 | Pendiente de realizar | bar: Meses E to Meses F
|  | Desarrollo de programas radiales sobre temas relacionas a áreas protegidas y medio ambiente | [12 empty] | Técnico forestal, INAB Y CONAP | Agendas de trabajo, guiones elaborados | 0 | Pendiente de realizar | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O; Meses D
1. Línea de acción: |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Investigación y monitoreo
3. Sub programa:
4. Resultado esperado:
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
4.1 | Contar con un documento que enliste las especies de flora existentes el Área Protegida | Identificación de especies de plantas nativas del área protegida | [12 empty] | Técnico Forestal Municipal, INAB y CONAP | Informe final y fotografía de las especies identificadas dentro del area protegida | 25 | Se cuenta con fotografias de las especies presentes en el AP, sin embargo no se ha realizado la identificacion ni el informe de tal actividad. | bar: Meses F to Meses M; Meses M to Meses J
4.2 | Promoción de investigación de interés del Parque Regional Municipal Xetaj | Identificación de especie endémicas del área. | [12 empty] | Técnico Forestal Municipal, INAB y CONAP | Boleta de control, fotografías e informe final. | 25 | Activiadad repetida. | bar: Meses A to Meses A
|  | Priorización de temas de interés para su investigación | [12 empty] | Técnico Forestal Municipal y CONAP | Listado de temas Priorizados | 0 | Pendiente de realizar | bar: Meses E to Meses F
|  | Investigación de campo de los temas de interés anteriormente priorizados | [12 empty] | Técnico Forestal Municipal, INAB y CONAP | Informe, fotografía y boletas de control | 0 | Pendiente de realizar | bar: Meses A to Meses J; Meses O to Meses N
[16 empty] | % AVANCE | 34.375