## Evaluación Medio Término 2019
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
Reserva Natural Privada ¨Häk Yahx Luúm"
2. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
3. Programa: Protección y control
4. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
5. Resultado esperado: Conservar los recursos naturales del área a través de actividades de manejo y monitoreo con la participación de comunitarios.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | % de Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1 | Objetivo. Crear un ambiente de seguridad para los recursos naturales presentes en el area protegida de esta forma asegurar la conservacion de la diversidad biológica.
1.1.1 | Resultado 1. Lograr realizar acciones puntuales para la prevencion y control de incendios forestales | Elaboracion de un plan de control y combate de incendios forestales para el area protegida | [12 empty] | Junta Directiva Awun Te, CONAP | Informe de plan | 100 | Plan recibido en CONAP | bar: Meses F to Meses M
|  | Elaborar un cronograma para recorridos de monitoreo de amenazas dentro del area | [12 empty] | Junta Directiva Awun Te, CONAP | Cronograma aprobado por la directiva de la asociacion | 50 | Solamente se realizaron dos recorridos más no se ha realizado el cronograma (el viverista ha realizado más actividades) | bar: Meses F to Meses M
|  | Realización y mantenimiento de rondas corta fuego en limites susceptibles a incendios forestales | [12 empty] | Alcalde Auxiliar, Junta Directiva Awun Te, asociados, guarda recursos de CONAP | Fotografias y listados de personas que realizaron las rondas. |  | No existen riesgos alrededor del AP, por lo que no ha sido necesario | bar: Meses M to Meses M; Meses D
1.1.2 | Resultados 2. dejar capacidad istalada en los integrantes de la Junta Directiva y sus asociados atraves de capacitaciones sobre prevención y control de incendios forestales formanda una brigada contra incendios forestales | Crear una brigada para el combate de incendios forestales | [12 empty] | Alcalde Auxiliar, Junta Directiva Awun Te, y asociados. | Personal de la brigada, Fotografias | bar: Meses F
|  | Capacitar a comunitarios y Junta Directiva Awun te sobre control y prevencion de incendios forestales | [12 empty] | Tecnico de Gestion de Riesgos de CONAP y ONGs. | fotos, listado de participantes, Diplomas de reconocimineto | 0 | No se ha realizado porque se requiere de un tiempo de 1.5 días. Una opción es recibir el curso con un número mínimo de personas en la cabecera de Huehuetenango | bar: Meses A
1.1.3 | Resultadao 3. Cuantificacion del area dañada por actividades antropicas ilicitas dentro del area | Monitoreo de actividades ilicitas dentro del área | [12 empty] | Autoridades locales Guarda recursos (cocodes) | Nota de denuncia entregada a la entidad responsable (MP, CONAP, DIPRONA) Fotografias | 50 | La actividad se ha realizado y se ha visto que no hay actividades ilícitas | bar: Meses F to Meses M
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo de Recursos Naturales
3. Sub programa: Manejo Forestal
4. Resultado esperado: Brindarle el manejo forestal a la plantación forestal del área protegida mejorando la calidad de los individuos de la plantacion.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % de Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1.1 | Lograr realizar el raleo de la plantacion de Ciprés que se tiene dentro del área para el mejoramiento y condiciones naturales del ecosistema presente en la Reserva Natural Privada | Ejecutar las actividades planteadas en el plan de manjeo para raleo de la plantacion | [12 empty] | Junta Directiva Awun Te, CONAP y autoridades locales | Plan de Manejo Aprobado |  | Se tiene la contratación de un regente forestal (Pablo Granados) para ejecutar el raleo. Consultar con Ing. Julio Aguilar | bar: Meses M to Meses D
1.1.2 | Contribuir a la conservacion de especies forestales nativas atraves de la produccion y comercializacion de estas epecies. | Producir especies nativas forestales dentro del vivero de la comunidad. | [12 empty] | Junta Directiva y socios | fotografias del vivero | 0 | Dependen del desembolso número 3 de KFW | bar: Meses A to Meses N
|  | Mantenimiento del vivero forestal | [12 empty] | Junta Directiva y socios | fotografias del vivero | 25 | bar: Meses A to Meses S
1. Línea de acción: .Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa:Uso Público
3. Sub programa: Educación Ambiental
4. Resultado esperado: sensibilizar y concientizar a los pobladores y visitantes al AP, sobre la importancia de los recursos naturales
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % de Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1 | Objetivo 1. Implementación de un Programa de Educación Ambiental No Formal a los pobladores de las comunidades de Influencia al Área Protegida
1.1.1 | concientixar y sensibilizar al ente que admin istra el area protegida haciendo enfasis en la importancia de conservar el area e implementar actividades para su conservacion | Talleres de capacitación sobre guarda recursos a la asociación de Awum Te | [12 empty] | Tecnico del SIGAP-Enlace Municipal | Lista de participantes, fotografías e informes | bar: Meses A to Meses S
1.1.3 | Sensibilizar a la poblacion joven sobre la importnacia de la conservación de la diversidad biologica. | Eventos sobre el día de la biodiversidad dirigida a los estudiantes de la comunidade de Yalambojoch | [12 empty] | CONAP, Asociación de Awun Te | Lista de participantes, fotografías e informes | 100 | bar: Meses M
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad.
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Turismo Sostenible
4. Resultado esperado: Que el Área Protegida pueda ser conocida en el ámbito local, regional y nacional
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % de Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.2 | Objetivo 1. mejorar la calidad areas turisticas dentro del area protegid
| Resultado 1.1. mejorar la calidad areas turisticas dentro del area protegida | Mantenimiento de las instalaciones ecoturisticas que se encuentran dentro del área. | [12 empty] | Junta Directiva | fotografias e informe de construcción | 50 | bar: Meses M to Meses M
2. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
3. Programa: Protección y control
4. Sub programas: Administracion
5. Resultado esperado:Realizar los procesos administrativos del area protegida de una manera eficieente.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % de Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1 | Objetivo. Obetener un equipo competente en que ejecute la administracion de los recusros del area de una forma eficinete y eficaz.
1.1.1 | Resultado 1. lograr tener un equipo con la capacidad istalada e insumisos basicos para la administracion del area protegida | Taller sobre los procesos administrativos que se realizan dentro del area para la directiva entrante | [12 empty] | Junta Directiva Awun Te, CONAP | Acta sobre el evento ejecutado | 25 | En el mes de agosto y septiembre inician las capacitaciones | bar: Meses M
|  | obtencion de equipo para el registro de las actividades que se llevan a cabo | [12 empty] | Junta Directiva Awun Te, CONAP | inventraio de equipo | 100 | bar: Meses J
|  | consientizar a la directiva entrante sobre el reglamento interno y externo propuesto por el CONAP del para el manejo del area | [12 empty] | Alcalde Auxiliar, Junta Directiva Awun Te, asociados, guarda recursos de CONAP | Fotografias y listados de personas que realizaron las rondas. | 25 | bar: Meses M to Meses J; Meses D
2. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
3. Programa:Ordenamiento territorial
4. Sub programas: tenecia de la tierrra
5. Resultado esperado: Delimitar el area por monjones notables par evitar cobflicos de tierras.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % de Cumplimiento | Descripción
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Objetivo.Colocaciond de monjone snotables en los limites del area protegida para definir los limites de forma clara y evitar conflictos de tierrras
1.1.1 | Resultado 1. Etablecimiento de monjones notables | Construccion de monjones de cemento en las esquinas del area protegida | [12 empty] | Junta Directiva Awun Te, y asociados | Acta sobre el evento ejecutado |  | Limitante por atraso en el desembolso de KFW | bar: Meses F to Meses M
[16 empty] | % Total | 47.7273