## Ev Medio Término POA 2020 Covir
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "COVIREY", San Pedro Soloma
1. Línea de acción:Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad .
2. Programa: proteccion y control
3. Sub programa: prevencion, control y vigilancia
4. Resultado esperado: Conservar los recursos naturales del area a traves de actividades de0 manejo y monitoreo con la participacion de comunitarios
| No. | Resultado Esperado 2,020 | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | % de Cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
| 1 | Resultado 1. Coordinar y apoyar la implementación de planes de prevención y control de incendios forestales en las oficinas forestales y organización comunitairas | Elaboracion de un plan de control y prevencion de Incendios Forestales en el PRM "COVIREY" | [12 empty] | OMRNA | un Plan Actualizado y una Certificacion del punto de acta de aprovacion del Consejo municipal. | 100 | El Plan fue entregado a CONAP | bar: Meses E to Meses F
|  |  | Respuesta inmediata para el Control y Liquidación de Incendios Forestales dentro del área protegida si así fuera el caso | [12 empty] | OMARN, Personal de la municipalidad y comunitarios. | Informe de la actividad realizada con medios de verificacion. | 100 | Fuera del área protegia y solamente uno | bar: Meses E to Meses J
|  |  | Conformacion de una brigada municipal contra Incendios Forestales | [12 empty] | OMARN y INAB | Informe de la actividad (plan, listados de participantes y fotos) | 100 | Se elaboró un acuerdo municopal | bar: Meses E to Meses M
|  |  | Mantenimiento de Roda Corta Fuego en el limite del area protegida. | [12 empty] | OMRNA, Comunitarios. | Listado de personas participantes y medios de verificacion. | 0 | Solamente se estaá cordinando con las comunidades para ejecutarlas en el segundo semestre | bar: Meses E to Meses M
2 |  | Resultado 2. Lideres comunitarios involucrados en actividades de monitores, control y vigilancia de la biodiversidad del area. | Recooridos en puntos estrategicos del area monitoreando actos ilicidos en el bosque. | [12 empty] | OMRNA, Comunitarios y Guardabosques | Boletas de recorridos, (fotografias de recorridos o sanciones) | 100 | bar: Meses E to Meses D
1. Línea de acción:Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa:Manejo de recursos
3. Sub programa: Manejo de ecosistemas de especies flora y fauna
4. Resultado esperado: Crear las normas necesarias para el manejo de los recursos naturales con énfasis en su capacidad de uso con el fin de mantener la representatividad de flora y fauna silvestre en el área
| No. | Resultado Esperado 2,020 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % de Cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
| 1 | Comunitarios con intervencion directa e inderecta capacitados sobre la conservación y protección de especies de flora y fauna endemicas y en peligro de extincion | Conformacion de Comisiones de prevencion y control de actos ilicitos sobre la flora y fauna del area. | [12 empty] | Municipalidad en coordinacion con otra instancias. | Listado de Participantes, Fotos, y otros documentos de interes | 50 | Se formo solamente un grupo de 12 guardarecursos voluntarios. De una sola comunidad. Que está solicitando su acreditación a través de un acuerdo municipal | bar: Meses E to Meses A
| 2 | Contar con alianzas estrategicas para coordinar actividades de conservacion y proteccion de los ecosistemas del area. | Implementar acciones (conflicto en el área, mesas de dialogo) que constraresten amenazas y la presión hacia los recursos naturales del Area protegida | [12 empty] | CONAP, INAB, FUNDAECO, MARN, otros. | convocatorias, listado de participantes, fotografias, acuerdos. |  | Debido a que no se presentaron amenazas no fue necesario realizar mesas de diálogo | bar: Meses F to Meses J
|  |  | Coordinacion interinstitucional en el municipio para conocer las diferentes amenazas al area y sus posibles soluciones | [12 empty] | CONAP, INAB, FUNDAECO, MARN, otros. | convocatorias, listado de participantes, fotografias, acuerdos. |  | No hubo necesidad de realizar esta acción | bar: Meses M to Meses M
| 3 | Desarrollo de proyectos productivos y sociales sostenibles, que contrubuyan en el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades y a la conservacion del Area. | Cambio del sistema de tuberias de la red de agua que conduce a la aldea de Pajaltac. | [12 empty] | CONAP y MUNI | convocatorias, listado de participantes, fotografias, acuerdos. | 50 | bar: Meses E to Meses J
| 4 | Fortalecimiento de las capacidades de la OMARN,. | Capacitacion y equipamiento para el manejo y gestion del área protegida. | [12 empty] | CONAP y MUNI | Listados, facturas y fotosgrafias. | 25 | Será para el segundo semestre por el desembolso | bar: Meses E to Meses J
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: Investigación
4. Resultado esperado: Contar con estudios apropiados de investigación que orienten su admnistración y manejo
| No. | Resultado Esperado 2,020 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % de Cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
| 1 | Promoción de actividades de investigación dentro del PRM "COVIREY", orientados para la toma de decisión en manejo del área. | Acercamiento, Contactos, Coordinación y Gestión de posibles líneas de investigación con centros educativos. | [12 empty] | Municipalidad, CONAP/KFW | Convocatorías enviadas y recibidas |  | Debido al tema de la pandemia no se ejecutaron investigaciones | bar: Meses E to Meses F
|  |  | Priorización de temas de interés a investigar | [12 empty] | Municipalidad, CONAP/KFW | Temas priorizados, listado de particiñantes. | 0 | bar: Meses M to Meses A
|  |  | Desarrollo de las investigaciones | [12 empty] | Municipalidad, CONAP/KFW | Registro de investigadores, permsos de investigación, documentos |  | Debido al tema de la pandemia no se ejecutaron investigaciones | bar: Meses A to Meses D
|  |  | Compra de equipo de investigación | [12 empty] | Municipalidad, CONAP/KFW | Factuas de compras y Fotografías |  | Debido a que no se tiene desembolso no se han podido hacer las compras | bar: Meses A to Meses D
1. Línea de acción:Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad .
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Interpretación y Educación Ambiental
4. Resultado esperado: Mejorar el grado de sensibilización en los pobladores y visitantes al Area Protegida, para promover la valorización y el uso adecuado de los recursos naturales
| No. | Resultado Esperado 2,020 | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % de Cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
| 1 | Implementación de actividades de Educación Ambiental No Formal a los pobladores de las comunidades de Influencia al Área Protegida | Tres Talleres de capacitación a autoridades locales, (alcaldes Auxiliares y representantes de cocodes) sobre la importancia de la conservación y protección del PRM. | [12 empty] | OMRNA y CONAP | Lista de participan-tes, fotografías e informes | 25 | La única actividad se desarrollo en campo guardando el distanciamiento respectivo | bar: Meses J to Meses J; Meses S
|  |  | Cinco Charlas de prevención de incendios forestales con población colindante al área protegida | [12 empty] | OMRNA, Lideres comunitarios (Cocode), | Informe de la actividad (plan, listados de participantes y fotos) | 50 | Hacen falta dos actividades ara ejecutarse en el segundo semestre | bar: Meses E to Meses M; Meses N to Meses D
|  |  | Capacitación de una Brigada Municipal contra incendios Forestales | [12 empty] | OMRNA y CONAP | Informe de la actividad (plan, listados de participantes y fotos) |  | Debido a que la brigada se empleo para la fumigación de la cabecera municipal por la pandemia, no se llevo a acabo la capacitación | bar: Meses E to Meses F
|  |  | Talleres , charlas relacionadas a biodiversidad y su importancia dirigidos a comunitarios cercanos y la poblacion en general. | [12 empty] | Municipalidad, CONAP,ONGs y autoridades locales | Informes de actividades de charlas o talleres incluyendo fotografias y listado de participantes. |  | No se ejecutaron debido al tema de la pandemia por el covid 19 | bar: Meses E to Meses F; Meses J; Meses A to Meses O
| 2 | Realizar actividades practicas de Educacion Ambiental en centros educativos (escuelas primarias municipio. | Realizar eventos sobre días alusivos a los Recursos Naturales | [12 empty] | Municipalidad e Instituciones (CONAP) | Lista de participan-tes, fotografías e informes |  | No se ejecutaron debido al tema de la pandemia por el covid 20 | bar: Meses E; Meses M to Meses J
1. Línea de acción:Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad .
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa:Divulgación y Relaciones Públicas
4. Resultado esperado: Que el Área Protegida pueda ser conocida en el ámbito local, regional y nacional
| No. | Resultado Esperado 2,020 | Actividades | Meses E: Meses | Respon-sable | Verifica-dores | % de Cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
| 1 | Elaborar y publicar un diseño de trifoliar u otro tipo de documento para la promocion del area protegida | Se elabora el diseño de material promocional para el area y se busca financiamiento para impresión. | [12 empty] | Municipalidad OMRNA y CONAP | Diseño del material promocional | 100 | 1 manta vinílica sobre evitar tala de árboles | bar: Meses E to Meses S
| 2 | Elaborar y publicar afiches, Rotulos y Estickers que den a conocer la necesidad de prevención de incendios forestales. | Concientización en la prevención de incendios forestales en el Municipio de San Pedro Soloma (Colocacion de rotulos y distribución de folletos y STICKERS . | [12 empty] | Municipalidad OMRNA y CONAP | Fotos y coordenadas de rotulos colocados en puntos estrategicos del municipio y fotografias de la entrega de Sticker, Trifoliares folletos sobre el tema. | 0 | bar: Meses E to Meses A
| 3 | Se logra dar a conocer la importancia turistica y conservacion del área protegida ante población de San Pedro Soloma y municipios de Huehuetenango. | Se da a conocer la importancia del PRM en la region mediante charlas presenciales, conferencias de prensa, radial, entre otras. | [12 empty] | Municipalidad, Instituciones (CONAP) | Informe de reunion, fotografias, acta | 100 | Se realizó un programa radial el cual se grabó y está divulgando | bar: Meses F to Meses S
1. Línea de acción:Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Fortalecimiento PRM
3. Sub programa: Elaboración de planes Maestros
4. Resultado esperado: Contar con herramienta técnica para el manejo y administración de los recursos naturales del Parque Regional Municipal
| No. | Resultado Esperado 2,020 |  | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % de Cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
| 1 | Realizar un Plan Maestro para el manejo y administración del parque Regional | [13 empty] | Municipalidad, CONAP, ONGs. | 1 Plan Mestro |  | Por la falta de desembolso del proyecto consolidación del sigap, no se ha llevado a cabo | bar: Meses E to Meses J
| 2 | Aplicación de los programas del Plan Maestro al área protegida. | [13 empty] | Municipalidad, CONAP, ONGs. | Informes de aplicación de programas, y fotografias. |  | Por la falta de desembolso del proyecto consolidación del sigap, no se ha llevado a cabo | bar: Meses E to Meses D
[17 empty] | Total | 28.5714
Observación: Se considera que el Plan Maestro sujeto a formularse debe de entenderse que en el tema de la conflictividad con algunas comunidades aledañas al área protegida debe de realizarse en forma participativa y en cumplimiento a dicho plan es necesario primero la socializacion de este instrumento ante el Consejo Municipal y las Autoridades Comunitarias, considerando que lo planificado sea ejecutado al cien por ciento.