## Ev. Medio Término POA 2020 Viej
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
EVALUACIÓN DE MEDIO TERMINO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "LA VIEJA CATARINA"
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
2. Programa: Protección y control
3. Sub programas: Prevención y atención de emergencias
4. Objetivo: Conservar y proteger los recursos naturales del área a través de actividades prevención y monitoreo con la participación de comunitarios.
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales del PRM La Vieja Catarina elaborado y ejecutado en coordinación con la comunidad, municipalidad, CONAP | Área Protegida | Mantenimiento de rondas corta fuego de los tres polígonos que conforman el área protegida (Vieja Catarina, Pelillo, Yich Ku´h Watanh) | [12 empty] | Comunidad, Municipalidad, CONAP | Fotografías de la actividad, listado de jornales | 100 | El listado de participantes lo posee la alcaldia auxiliar de la comunidad | bar: Meses E to Meses M
2 |  | Área Protegida | Patrullajes de control y vigilancia en el área protegida para prevenir incendios forestales, tala ilegal y cacería | [12 empty] | Guardabosque comunitario, Tecnico Forestal Municipal Y Guardarrecursos de CONAP | Boleta de Patrullaje, Fotografías | 100 | La Boletas de patrullaje lo posee la alcaldia auxiliar de la comunidad | bar: Meses E to Meses D
3 |  | Área Protegida | Respuesta inmediata en caso de reporte de incendio forestal cerca o dentro del Área Protegida | [12 empty] | Comunidad, Oficina Forestal Municipal, CONAP | Fotografías, Informe del evento, Boleta de incendio forestal | 25 | Existe una respuesta inmediata respecto a incendios por parte de la comunidad, hasta la fecha no se haregistrado ninguna emergencia de esta naturaleza | bar: Meses E to Meses M
4 | Los actos ilícitos en el área protegidad se reducen | Área Protegida | Patrullaje conjunto con DIPRONA, CONAP, Municipalidad y comunidad | [12 empty] | CONAP, DIPRONA, Municipalidad y Comunidad | Informes Y Fotografias | 75 | La unica entidad que no participo en patrullaje fue DIPRONA | bar: Meses A; Meses S
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo de Recursos Naturales
3. Sub programa: Manejo de ecosistemas y especies de flora y fauna
4. Objetivo: Contribuir en la conservación de las especies dentro del área protegida mediante el manejo de Recursos
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Reforestación en diversas áreas del territorio de Nueva Catarina | Nueva Catarina | Reforestación con 1,111 árboles | [12 empty] | Municipalidad, Comunidad, CONAP | Fotografias e informe | 25 | Cedro y palo blanco Reforestacion en areas dentro del area y 60 arboles fuera del area en terreno comunal | bar: Meses J to Meses J
2 | Colecta de frutos y semillas nativas para abastecer al vivero de la Municipalidad de Jacaltenango. | Aldea Nueva Catarina | Recolección de semillas nativas | [12 empty] | Comunidad, OFM, CONAP | Semillas y Fotografias | 0 | La recoleccion de semilla se realizara en el ultimo trimestre del año. | bar: Meses E to Meses A
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Interpretación y educación ambiental
4. Resultado esperado: Mejorar el grado de sensibilización en los pobladores y visitantes al AP, para promover la valorización y el uso adecuado de los recursos naturales
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Mantenimiento | Vieja Catarina | Mantenimiento y limpieza (Senderos, área de camping, orilla del río) | [12 empty] | Comité de ecoturismo en coordinación de Auxiliatura | Fotografías | 100 | Se realizaron las actrividades de limpia a principio de año | bar: Meses E to Meses M; Meses N to Meses D
2 | Autoridades locales son sensibilizados sobre la conservación y protección de los recursos naturales | Comunidad de Nueva Catarina | Un taller de capacitación a autoridades locales sobre especies amenazadas y aspectos legales sobre proteccion | [12 empty] | Municipalidad,CONAP | Lista de participantes, fotografías |  | Debido a el distnciamiento social por la pandemia Covid-19 no se pudo llevar acabo la actividad. | bar: Meses M
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Divulgacion y Relaciones Publicas
4. Resultado esperado: Que el Área Protegida pueda ser conocida en el ámbito local, regional y nacional
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Respon-sable | Verifica-dores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | El visitante local, nacional y extranjero conoce la importancia del Área a través de este tipo de material | Área Protegida de Jacaltenango | Diseño y reproduccion de material promocional e informativo (afiches, trifoliares y medios audiovisuales) | [12 empty] | Municipalidad, CONAP | Trifoliares Impresos | 0 | Se esta en etapa de recopilacion de informacion y la actividad mayor sera ejecutado a finales de año en material audio visual | bar: Meses F to Meses M
2 | La comunidad conoce la importancia del Area Protegida | Área Protegida | Construccion y colocación de rotulacion de concientización en lugares estratégicos | [12 empty] | Comunidad, Municipalidad, CONAP, y centros educativos | Rotulos establecidos en luagares estrategicos y fotografias | 50 | Se colocaron rotulos en area y fuera del area por parte del conap, kfw. | bar: Meses M to Meses A
3 | Eduación ambiental | Aldea Nueva Catarina | Elaboración de plan de educación ambiental | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal | Plan de eduación ambiental | 0 | Se realizara el Plan de educación a finales de año. | bar: Meses E to Meses F
4 | Las nuevas generaciones conocen la importancia del Area Protegida y de los recursos naturales | Aldea Nueva Catarina | Sensibilización a escuelas primarias sobre la importancia de las áreas protegidas | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, CONAP, Practicante CUNOROC | Listado de participantes, Fotografías |  | Debido a la pandema Covid-19, no se ejecuto esta actividad. | bar: Meses F to Meses A
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: Investigacion
4. Resultado esperado: Obtener información importante para programas de manejo dentro del área protegida
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | PRÁCTICAS Y USOS ETNOBOTANICOS DE LAS ESPECIES VEGETALES DEL BOSQUE SECO SUBTROPICAL EN LA ALDEA NUEVA CATARINA, MUNICIPIO DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, GUATEMALA. | Nueva Catarina, Jacaltenango | Investigación de tesis | [12 empty] | Comunidad, Estudiante Investigador | Documento físico y digital del informe de tesis |  | Debido a la pandema Covid-19, no se ejecuto esta actividad. | bar: Meses N to Meses D
[17 empty] | TOTAL | 23.75

## Hoja1
eliminar solo columnas que se refiere
folder original
folder copia
oficio de entrega en hoja membretada
nota de entrega | un solo oficio de entrega para las 3 areas
oficio solicitud de conap
hojas en excel
lintado de prticipantes
carta un cd informacion relacionada informacion intermedia, ecaneo nota de entregra, listado de participantes, oficio de conap,