## Ev. Medio Termino POA 2020 Aq´o
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "Montaña Aq´omá" Jacaltenango
2. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
3. Programa: Protección y control
4. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
5. Resultado esperado: Conservacion de la diversidad biologica existente en el Parque Regional Municipal "Montaña Aq'oma a travez de la prevención, control, vigilancia.
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | La poblacion de Jacaltenango, instituciones y organizaciones presentes en el muniicipio conocen la importancia de la proteccion del Parque Regional Municipal Montaña Aq'oma. | Municipio de Jacaltenango. | Reunion con la Municipalidad, organizaciones e instituciones vinculadas al tema. | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, CONAP. | Listado de participantes, fotografias | 0 | Debido a la situacion actual que asecha la pandemia de Covid-19, los protocolos de prevencion no permiten realizar reuniones masivas, por lo que esta actividad se dificulta su desarrollo. | bar: Meses F
3 | Rondas corta fuegos elaboradas en todo el perimetro del Área que reduzca el riesgo de incendios dentro del Parque Regional Municipal Montaña Aq'omá. | Área Protegida | Mantenimiento de rondas corta fuegos en el limite del área protegida. | [12 empty] | Técnicos Forestales de la Municipal, Comunidades (El Mul, Acomá, Payá, Witzobal, Chapaltelaj, Meste) CONAP | Listado de participantes, fotografias, informe | 100 | Los listados de participantes en cuanto a la actividad ejecutada sobre el mantenimiento de ronda se encuentran en la auxiliatura de la comunidad | bar: Meses E to Meses F
4 | Dismuir las acciones ilegales dentro del área protegia a tráves de monitoreos y control constantes de las comunidades aledañas. | Área Protegida | Monitoreos para el control y vigilancia de talas, extraccion de vida silvestre, invasión y otras acciones ilegales dentro del área protegida | [12 empty] | Comunidades aledañas, Oficina Forestal Municipal y CONAP. | Listado de participantes; fotografías, Boleta de monitoreo | 100 | Los listados de participantes en cuanto a las actividades ejecutadas sobre monitoreo y vigilancia se encuentran en la auxiliatura de la comunidad | bar: Meses E to Meses D
2. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
3. Programa: Protección y control
4. Sub programa: Atencion De Emergencias
5. Resultado esperado: Las posibles emergencias como incendios forestales, invacion, talas ilicitas, extreccion de vida silvestre son atendidas con inmediates de forma conjunta entre la municipalidad, comunidades y CONAP
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Las posibles emergencias como incendios forestales, invacion, talas ilicitas, extreccion de vida silvestre son atendidas de forma inmediata y conjunta entre la municipalidad, comunidades, CONAP y CONRED | PRM Montaña Aq´omá | Atencion de emergencias que pongan en riesgo la integtridad del Parque Regional Municipal Montaña Aq´omá | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, Comunidades, CONAP y CONRED | Fotografias e informes, lista de participantes. | 100 | Existe respuesta inmediata por parte de las comunidades respecto a alguna anomalia o suceso medioambiental que ponga en riesgo la integridad del area protegida. | bar: Meses E to Meses D
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Investigacion y Monitoreo
3. Sub programa: Investigación
4. Resultado esperado: Contar con estudios apropiados de investigación que orienten su administración y manejo
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verifica-dores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Contar con un estudio sobre la importancia y el potencial economico de las especies de Parque Regional Municipal Montaña Aq'omá. | Área Protegida | Elaborar un estudio sobre las especies de importancia economica, cultural y de conservacion que se encuentran dentro del área protegida. | [12 empty] | Municipalidad, CONAP. (ESTEFFOR) | Estudio finalizado | 25 | Se asigno una persona de la facultad de agronomia para la elaboracion de un estudio sobre la dinamica de especies de interes economico, el cual fue suspendido por la universidad por la pandemia del covid-19. | bar: Meses A to Meses N
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Uso Publico
3. Sub programa: Educación ambiental y cultural
4. Resultado esperado: El Parque Regional Municipal Montaña Aqoma esta devidamente identificado para visitantes y comunitarios
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | El Parque Regional Municipal Montaña Aq'omá esta devidamente identificado para visitantes y comunitarios | Área Protegida | Establecer un rótulo en el acceso principal (El Mul, Huitzobal, Acomá) del área protegida. | [12 empty] | Municipalidad, Comunidad. | Rotulo ubicado en los puntos correspondientes, Fotografias | 50 | Se colocaron rotulos para la identificacion de proyectos de inversion donde menciona el nombre del areas protegida. | bar: Meses F to Meses M
2 | Estudiantes de los distintos centros educativos aprenden sobre la conservacion del Parque Regional Municipal Montaña Aq'omá. | Área Protegida | Realizar charlas y giras educativas dentro del Parque Regional Municipal Montaña A'qomá. | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, CONAP y Centros Educativos | Fotografias e Informes |  | Por los protocolos establecidos por la pandemia del Covid-19 no se puede realizar esta actividad | bar: Meses E to Meses M
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Uso Publico
3. Sub programa: Divulgacion y Relaciones Publicas
4. Resultado esperado: El Parque Regional Municipal Montaña Aqoma es visitado constantemente por turistas
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
2 | El Parque Regional Municipal Montaña Aq'omá es visitado por turistas | Municipio de Jacaltenango | Realizar charlas, Material Audiovisual, y Redes Sociales para promover el turismo | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, CONAP. | Material audiovisual. | 50 | Se crea una pagina oficila de la Oficina forestal municipal y tambien de areas protegidas para promocionar las actividades que conllevan la proteccion y conservacion de las areas. | bar: Meses E to Meses J; Meses D
[17 empty] | TOTAL | 30.3571

## Hoja1
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "Montaña Aq´omá" Jacaltenango
2. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
3. Programa: Protección y control
4. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
5. Resultado esperado: Conservacion de la diversidad biologica existente en el Parque Regional Municipal "Montaña Aq'oma a travez de la prevención, control, vigilancia.
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | La poblacion de Jacaltenango, instituciones y organizaciones presentes en el muniicipio conocen la importancia de la proteccion del Parque Regional Municipal Montaña Aq'oma. | Municipio de Jacaltenango. | Reunion con la Municipalidad, organizaciones e instituciones vinculadas al tema. | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, CONAP. | Listado de participantes, fotografias | 0 | Debido a la situacion actual que asecha la pandemia de Covid-19, los protocolos de prevencion no permiten realizar reuniones masivas, por lo que esta actividad se dificulta su desarrollo. | bar: Meses F
3 | Rondas corta fuegos elaboradas en todo el perimetro del Área que reduzca el riesgo de incendios dentro del Parque Regional Municipal Montaña Aq'omá. | Área Protegida | Mantenimiento de rondas corta fuegos en el limite del área protegida. | [12 empty] | Técnicos Forestales de la Municipal, Comunidades (El Mul, Acomá, Payá, Witzobal, Chapaltelaj, Meste) CONAP | Listado de participantes, fotografias, informe | 100 | Los listados de participantes en cuanto a la actividad ejecutada sobre el mantenimiento de ronda se encuentran en la auxiliatura de la comunidad | bar: Meses E to Meses F
4 | Dismuir las acciones ilegales dentro del área protegia a tráves de monitoreos y control constantes de las comunidades aledañas. | Área Protegida | Monitoreos para el control y vigilancia de talas, extraccion de vida silvestre, invasión y otras acciones ilegales dentro del área protegida | [12 empty] | Comunidades aledañas, Oficina Forestal Municipal y CONAP. | Listado de participantes; fotografías, Boleta de monitoreo | 100 | Los listados de participantes en cuanto a las actividades ejecutadas sobre monitoreo y vigilancia se encuentran en la auxiliatura de la comunidad | bar: Meses E to Meses D
2. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
3. Programa: Protección y control.
4. Sub programa: Atencion De Emergencias.
5. Resultado esperado: Las posibles emergencias como incendios forestales, invacion, talas ilicitas, extreccion de vida silvestre son atendidas con inmediates de forma conjunta entre la municipalidad, comunidades y CONAP.
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Las posibles emergencias como incendios forestales, invacion, talas ilicitas, extreccion de vida silvestre son atendidas de forma inmediata y conjunta entre la municipalidad, comunidades, CONAP y CONRED | PRM Montaña Aq´omá | Atencion de emergencias que pongan en riesgo la integtridad del Parque Regional Municipal Montaña Aq´omá | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, Comunidades, CONAP y CONRED | Fotografias e informes, lista de participantes. | 100 | Existe respuesta inmediata por parte de las comunidades respecto a alguna anomalia o suceso medioambiental que ponga en riesgo la integridad del area protegida. | bar: Meses E to Meses D
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Investigacion y Monitoreo.
3. Sub programa: Investigación.
4. Resultado esperado: Contar con estudios apropiados de investigación que orienten su administración y manejo.
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verifica-dores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Contar con un estudio sobre la importancia y el potencial economico de las especies de Parque Regional Municipal Montaña Aq'omá. | Área Protegida | Elaborar un estudio sobre las especies de importancia economica, cultural y de conservacion que se encuentran dentro del área protegida. | [12 empty] | Municipalidad, CONAP. (ESTEFFOR) | Estudio finalizado | 25 | Se asigno una persona de la facultad de agronomia para la elaboracion de un estudio sobre la dinamica de especies de interes economico, el cual fue suspendido por la universidad por la pandemia del covid-19. | bar: Meses A to Meses N
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Uso Publico.
3. Sub programa: Educación ambiental y cultural.
4. Resultado esperado: El Parque Regional Municipal Montaña Aqoma esta devidamente identificado para visitantes y comunitarios.
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | El Parque Regional Municipal Montaña Aq'omá esta devidamente identificado para visitantes y comunitarios | Área Protegida | Establecer un rótulo en el acceso principal (El Mul, Huitzobal, Acomá) del área protegida. | [12 empty] | Municipalidad, Comunidad. | Rotulo ubicado en los puntos correspondientes, Fotografias | 50 | Se colocaron rotulos para la identificacion de proyectos de inversion donde menciona el nombre del areas protegida. | bar: Meses F to Meses M
2 | Estudiantes de los distintos centros educativos aprenden sobre la conservacion del Parque Regional Municipal Montaña Aq'omá. | Área Protegida | Realizar charlas y giras educativas dentro del Parque Regional Municipal Montaña A'qomá. | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, CONAP y Centros Educativos | Fotografias e Informes |  | Por los protocolos establecidos por la pandemia del Covid-19 no se puede realizar esta actividad | bar: Meses E to Meses M
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Uso Publico
3. Sub programa: Divulgacion y Relaciones Publicas
4. Resultado esperado: El Parque Regional Municipal Montaña Aqoma es visitado constantemente por turistas
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % Cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
2 | El Parque Regional Municipal Montaña Aq'omá es visitado por turistas | Municipio de Jacaltenango | Realizar charlas, Material Audiovisual, y Redes Sociales para promover el turismo | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, CONAP. | Material audiovisual. | 50 | Se crea una pagina oficila de la Oficina forestal municipal y tambien de areas protegidas para promocionar las actividades que conllevan la proteccion y conservacion de las areas. | bar: Meses E to Meses J; Meses D
[17 empty] | TOTAL | 30.3571