Análisis

EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO DEL POA 2020 DEL ÁREA PROTEGIDA

PRM Xetaj, Julio 2020

OBJETIVOS:

- Analizar la Evaluación de Medio Término de las actividades planteadas en el POA 2020 del Área Protegida del SIGAP PRM Xetaj

SE ENCUENTRAN PRESENTES:

Lista de participantes adjuntas

ANOTACIONES GENERALES:

Con la presencia de representantes de la Oficina Forestal Municipal, concejal de Medio Ambiente de la Municipalidad de San Rafael La Independencia y del extensionista del Proyecto Consolidación del SIGAP de la Región Norte Centro y el acompañamiento a través de video llamada del Asistente Profesional en Desarrollo del SIGAP de la Dirección Regional de Noroccidente, CONAP, se llevó a cabo la Evaluación Intermedia del POA 2020 del Área Protegida del SIGAP PRM Xetaj.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO DEL POA 2020

Luego de la reunión en donde se conversó a acerca de las actividades planteadas en el POA 2020 y de enfatizar sobre el trabajo general que se ha realizado en coordinación con los diferentes actores que tienen presencia en el área protegida se pudo obtener un resultado promedio de ejecución intermedia del POA mencionado con anterioridad. Dentro del POA se consideraron 4 Programas y un total de 23 actividades. De las actividades que se describen no se tomaron en cuenta 6, ya que 2 de éstas están plantadas para realizarse en el segundo semestre del año 2020 y 4 actividades no han sido posible realizar debido al tema del estado de calamidad por el COVID-19. De tal cuenta que al realizar la suma de ejecución se ha obtenido un total del 42.64%. El porcentaje de ejecución es aceptable considerando que deben alcanzarse los cincuenta puntos porcentuales del primer semestre.  Es de hacer notar que existen verificadores de las actividades que se han alcanzado en cada uno de los programas considerados en el POA del año 2020. Para las demás actividades planteadas que no han logrado una buena ejecución debe ponerse especial atención para lograr lo establecido.