## Medio Término Xetaj 2020
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL XETAJ, San Rafael la Independencia
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Protección y Vigilancia
3. Sub programas: Control y Vigilancia
4. Resultado esperado: Plan de Control y Vigilancia para el área protegida elaborado y ejecutado, en conjunto con las autoridades locales (COCODE, Alcaldes Auxiliares, Guardabosques).
No. | Resultado Esperado 2,020 | Actividades | Verificadores | % de Cumplimiento | Descripción
1.1 | Control y vigilancia del área protegida | Organización de los guardarecursos en el tema de control y vigilancia | Listado de participantes, fotografías | 100
|  | Monitoreo en áreas criticas | Boletas de control de patrullajes y fotografías. | 100 | Se tiene boletas de registro de control y patrullaje de las comunidades aledañas al área protegida
|  | Monitoreo de campo para reducir talas ilícitas | Fotografías, bitácoras de campo, denuncias presentadas | 100
|  | Monitoreo de campo para controlar la cacería y aprovechamiento ilícito de especies de flora y fauna | Fotografías, bitácoras de campo, denuncias presentadas | 100
1.2 | Reducir la incidencia de los incendios forestales | Construcción y mantenimiento de rondas corta fuegos | Metros lineales, Listado de participantes y fotografías | 100 | Fotografias
|  | Capacitación sobre control y liquidación de incendios forestales | Listado de participantes y fotografías | 100 | Estos temas se abordaron en el COMUDE del mes de enero y febrero, haciendo recomendación principalmente con las comunidades aledañas al área protegida.
|  | Control de incendios forestales | Fotografías y número de incendios controlados | 100 | No hubo incendios forestales
1.3 | Monitoreo de las actividades de conservación de los ecosistemas y su biodiversidad dentro del área protegida. | Identificación de especies endémicas de flora y fauna bajo algún índice de conservación | Fotografías, boletas de registro | 75 | Fotografias
| Desarrollo de planes de Control y vigilancia, con acompañamiento comunitario dentro del área protegida que contribuya a disminuir los problemas ambientales existentes. | Formación de brigadas de bomberos forestales para la prevención y control de incendios forestales | Fotografías, listados de participantes, agendas de trabajo | 100 | Listado
1.4 |  | Mantenimiento de mojones de AP PRM Xetaj, San Rafael La Independencia | Fotografías, listados de participantes, monumentos construidos | 75 | Fotografias
|  | Elaboración y colocación de rótulos de identificación en el área protegida | Fotografías, rótulos elaborados y colocados | 100 | Fotografias
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo de Recursos Naturales
3. Sub programa: Recuperación de Ecosistema
4. Resultado esperado: Conservar y Recuperar las condiciones primarias del área, involucrando a la municipalidad, instituciones relacionadas, pobladores de las comunidades ubicadas alrededor del Parque.
No. | Resultado Esperado 2,020 | Actividades | Verificadores | % de Cumplimiento | Descripción
2.1 | Conservar y recuperar las condiciones primarias del área, a efecto de mantener muestras representativas de la flora y fauna del lugar. | Socializar la estrategia de conservación del Paqxaq (Abies guatemalensis) (charlas, medio audiovisuales) | Boleta de control, fotografías
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Conservación de Recursos Naturales
3. Sub programa: Vida Silvestre
4. Resultado esperado: Divulgación al público, sobre la importancia de la conservación del Área Protegida y de las especies representativas de flora y fauna.
No. | Resultado Esperado 2,020 | Actividades | Verificadores | % de Cumplimiento | Descripción
2.2 | Conservación de las especies de flora y fauna | Establecimiento de vivero de especies nativas | Producción de especies
2.3 | Monitoreo de las actividades de conservación de los ecosistemas y su biodiversidad dentro del área protegida. | Monitoreo biológico de especies de flora y fauna con acompañamiento de comunitarios | Fotografías, boletas de registro de biodiversidad de flora y fauna, base de datos | 50 | Fotografias
|  | Elaboración de material informativo sobre la diversidad de especies de flora y fauna del área protegida y su importancia | Carteles y afiches con información sobre especies características e importantes del área | 75 | 30 Trifoliares que entregamos a diferentes aldeas
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Uso Publico
3. Sub programa: Desarrollo Sostenible
4. Resultado esperado: Mejorar el grado de sensibilización en los pobladores y visitantes al AP, para promover la valorización y el uso adecuado de los recursos naturales
No. | Resultado Esperado 2,020 | Actividades | Verificadores | % de Cumplimiento | Descripción
3.1 | Tener identificados las partes más importantes del Área Protegida | Promoción del área protegida a través de volantes, trifoliares y calcomanías | Diseños presentados | 100 | 30 Volantes que entregamos a los cocodes de las diferentes comunidades
|  | Rotulación de áreas con identificación de especies forestales | Fotografías, listados de participantes, agendas de trabajo | 25 | Ya no se pudo llevas a cabo esta actividad al 100% debido a las restricciones por el covid-19
3.2 | Sensibilización a la población, en el tema de Áreas Protegidas y gestión ambiental. | Charlas dirigidas a estudiantes de los establecimientos educativos de las comunidades cercanas al área protegida y cabecera municipal | Fotografías, listados de participantes, agendas de trabajo |  | No se pudo llevar a cabo estas actividades por restricciones precidenciales por el covid-19
|  | Celebración de actividades conmemorativas al medio ambiente | Fotografías, listados de participantes, agendas de trabajo | 50 | Aldea Sticultaj por el dia del Árbol 22 de mayo 2020
|  | Elaboración y difusión de spots radiales en radios locales con temas relacionados a áreas protegidas. | Spots radiales elaborados en español y en el idioma local | 100 | Radio la poderosa gt
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: Investigaciones
4. Resultado: Contar con estudios apropiados de investigación dirigidas a la conservación y recuperación de especies endémicas.
No. | Resultado Esperado 2,020 | Actividades | Verificadores | % de Cumplimiento | Descripción
4.2 | Promoción de investigación de interés del AP Parque Regional Municipal Xetaj, San Rafael La Independencia | Identificación de especie endémicas del área. | Boleta de control, fotografías e informe final. |  | No se pudo llevar a cabo por las restricciones precidenciales por la situación del covid-19
|  | Priorización de temas de interés para su investigación | Listado de temas Priorizados
|  | Investigación de campo de los temas de interés anteriormente priorizados | Informe, fotografía y boletas de control
|  |  | Total | 42.6471