## Ev, Medio Término POA 2020 Yul
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
EVALUACIÓN DE MEDIO TERMINO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Parque Regional Municipal “YUL HA` SAJ HA`”
2. Línea de acción: Conservación de la biodiversidad del área protegida
3. Programa: Protección y control
4. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
5. Resultado esperado: Disminuir las fuentes de presión negativas que pueden presentarse al área protegida
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | %Cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Elaboración y ejecución de un plan de prevención y control de incendios | Parque Regional Municipal Yul Ha´ Saj Ha´ | Fortalecer las capacidades y organiación de la brigada contra incendios a traves de una capacitación | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, CONAP | Listado de participantes y fotografías de los talleres | 0 | De acuerdo a los protocolos de prevension del Covid-19, y restricciones se dificulta realizar reuniones por aglomeraciones. | bar: Meses E to Meses F
2 |  | Parque Regional Municipal Yul Ha´ saj Ha´ | Actualizar y elaborar el plan de control contra incendios | [12 empty] | Oficina Forestal Jacaltenango | Plan general | 0 | De acuerdo a los protocolos de prevension del Covid-19, y restricciones se dificulta realizar reuniones por aglomeraciones. | bar: Meses E
3 |  | Parque Regional Municipal Yul Ha´ Saj Ha´ | Mantenimiento de rondas corta fuego en los linderos del área protegida | [12 empty] | OFM Jacaltenango, Comunidad, CONAP | Listado comunitario de los participantes en el mantenimiento | 100 | Los Listados de participantes los tiene el Comite de incentivo. | bar: Meses E to Meses A
4 |  | Parque Regional Municipal Yul Ha´ Saj Ha´ | Patrullajes de control y vigilancia (se harán monitoreos tres veces al mes) | [12 empty] | Guardabosque, Guarda recursos (CONAP) | Boletas de patrullaje de control y vigilancia | 100 | La boletas los tiene el Comite de incentivo | bar: Meses E to Meses D
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: Investigación
4. Resultado esperado: Obtener información importante para programas de manejo dentro del área protegida
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | %Cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Priorización de temas de investigación | El Limonar | Determinar temas de interés investigativo | [12 empty] | Comunidad | Listado de temas de interés investigativo | 50 | Poseen un listado preliminar, lo unico que el listado lo maneja solo el comité de Ecoturismo. | bar: Meses E to Meses M
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad.
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Educación Ambiental
4. Resultado esperado:El area protegida cuenta con personal capacitado para promover la valorización y el uso adecuado de los recursos naturales asi como el cumplimiento de los objetivos
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | %Cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Los guardabosques de la comunidad estan capacitados y ejecutan de forma idonea los monitoreos | Aldea El Limonar | Capacitación a guardabosques sobre la base legal y aspectos técnicos de su trabajo | [12 empty] | CONAP | Listado de participantes y fotografias | 100 | La actividad se desarrollo con el apoyo del personal de Conap y oficina forestal Municipal. | bar: Meses E to Meses M
2 | Elaborar y difundir información sobre la importancia de la conservacion de los recursos naturales en el Municipio de Jacaltenango. | Municipio de Jacaltenango | Elaborar y diseñar material de divulgación | [12 empty] | Comunidad y Oficina Forestal | Material de divulgación | 50 | Folletos sobre el area, de divulgacion se tiene en gestion un millar, por asuntos de prevencion del covid-19, se estanco el proceso. | bar: Meses E to Meses M
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Turismo Sostenible
4. Resultado esperado: El Área Protegida cuenta con atractivos turisticos y es visitada por turistas nacionales y extranjeros.
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Respon-sable | Verificadores | %Cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Concientización a la población mediante rotulos | Área Protegida | Construir 5 rótulos y establecerlos en puntos estratégicos | [12 empty] | Comunidad | Rótulos de madera | 75 | 3 rotulo colocados en lugares estrategicos, sobre temas ambientales. Evitar incendios, extracción de flora y fauna, conservacion del bosque. | bar: Meses F to Meses M
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad.
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Educación Ambiental
4. Resultado esperado: La comuidad de El limonar realiza actividades de enrriquecimiento de los recursos naturales del área protegida.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | %Cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Colecta de frutos y semillas nativas para la reproducción en el vivero municipal de Jacaltenango. | Territorio de la Aldea El Limonar | Recolección de especies nativas de área | [12 empty] | Comunidad y Oficina Forestal | Semillas y Fotografias | 0 | Se pretende recolectar semillas a finales de año. | bar: Meses E to Meses M
2 | Reforestación de una Hectárea (21 Cuerdas) de terreno en Tontsul | Territorio de la Aldea El Limonar | Reforestación con especies nativas | [12 empty] | Comunidad y Oficina Forestal | Reforestación de 1 Ha. | 0 | De acuerdo a los protocolos de prevension del Covid-19, y restricciones se dificulto realizar la plantación. | bar: Meses J to Meses A
[17 empty] | TOTAL | 23.75

## Hoja1
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
EVALUACIÓN DE MEDIO TERMINO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Parque Regional Municipal “YUL HA` SAJ HA`”
2. Línea de acción: Conservación de la biodiversidad del área protegida
3. Programa: Protección y control
4. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
5. Resultado esperado: Disminuir las fuentes de presión negativas que pueden presentarse al área protegida
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | %Cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Elaboración y ejecución de un plan de prevención y control de incendios | Parque Regional Municipal Yul Ha´ Saj Ha´ | Fortalecer las capacidades y organiación de la brigada contra incendios a traves de una capacitación | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, CONAP | Listado de participantes y fotografías de los talleres | 0 | De acuerdo a los protocolos de prevension del Covid-19, y restricciones se dificulta realizar reuniones por aglomeraciones. | bar: Meses E to Meses F
2 |  | Parque Regional Municipal Yul Ha´ saj Ha´ | Actualizar y elaborar el plan de control contra incendios | [12 empty] | Oficina Forestal Jacaltenango | Plan general | 0 | De acuerdo a los protocolos de prevension del Covid-19, y restricciones se dificulta realizar reuniones por aglomeraciones. | bar: Meses E
3 |  | Parque Regional Municipal Yul Ha´ Saj Ha´ | Mantenimiento de rondas corta fuego en los linderos del área protegida | [12 empty] | OFM Jacaltenango, Comunidad, CONAP | Listado comunitario de los participantes en el mantenimiento | 100 | Los Listados de participantes los tiene el Comite de incentivo. | bar: Meses E to Meses A
4 |  | Parque Regional Municipal Yul Ha´ Saj Ha´ | Patrullajes de control y vigilancia (se harán monitoreos tres veces al mes) | [12 empty] | Guardabosque, Guarda recursos (CONAP) | Boletas de patrullaje de control y vigilancia | 100 | La boletas los tiene el Comite de incentivo | bar: Meses E to Meses D
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: Investigación
4. Resultado esperado: Obtener información importante para programas de manejo dentro del área protegida
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | %Cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Priorización de temas de investigación | El Limonar | Determinar temas de interés investigativo | [12 empty] | Comunidad | Listado de temas de interés investigativo | 50 | Poseen un listado preliminar, lo unico que el listado lo maneja solo el comité de Ecoturismo. | bar: Meses E to Meses M
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad.
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Educación Ambiental
4. Resultado esperado:El area protegida cuenta con personal capacitado para promover la valorización y el uso adecuado de los recursos naturales asi como el cumplimiento de los objetivos
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | %Cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Los guardabosques de la comunidad estan capacitados y ejecutan de forma idonea los monitoreos | Aldea El Limonar | Capacitación a guardabosques sobre la base legal y aspectos técnicos de su trabajo | [12 empty] | CONAP | Listado de participantes y fotografias | 100 | La actividad se desarrollo con el apoyo del personal de Conap y oficina forestal Municipal. | bar: Meses E to Meses M
2 | Elaborar y difundir información sobre la importancia de la conservacion de los recursos naturales en el Municipio de Jacaltenango. | Municipio de Jacaltenango | Elaborar y diseñar material de divulgación | [12 empty] | Comunidad y Oficina Forestal | Material de divulgación | 50 | Folletos sobre el area, de divulgacion se tiene en gestion un millar, por asuntos de prevencion del covid-19, se estanco el proceso. | bar: Meses E to Meses M
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Turismo Sostenible
4. Resultado esperado: El Área Protegida cuenta con atractivos turisticos y es visitada por turistas nacionales y extranjeros.
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Respon-sable | Verificadores | %Cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Concientización a la población mediante rotulos | Área Protegida | Construir 5 rótulos y establecerlos en puntos estratégicos | [12 empty] | Comunidad | Rótulos de madera | 75 | 3 rotulo colocados en lugares estrategicos, sobre temas ambientales. Evitar incendios, extracción de flora y fauna, conservacion del bosque. | bar: Meses F to Meses M
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad.
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Educación Ambiental
4. Resultado esperado: La comuidad de El limonar realiza actividades de enrriquecimiento de los recursos naturales del área protegida.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | %Cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Colecta de frutos y semillas nativas para la reproducción en el vivero municipal de Jacaltenango. | Territorio de la Aldea El Limonar | Recolección de especies nativas de área | [12 empty] | Comunidad y Oficina Forestal | Semillas y Fotografias | 0 | Se pretende recolectar semillas a finales de año. | bar: Meses E to Meses M
2 | Reforestación de una Hectárea (21 Cuerdas) de terreno en Tontsul | Territorio de la Aldea El Limonar | Reforestación con especies nativas | [12 empty] | Comunidad y Oficina Forestal | Reforestación de 1 Ha. | 0 | De acuerdo a los protocolos de prevension del Covid-19, y restricciones se dificulto realizar la plantación. | bar: Meses J to Meses A
[17 empty] | TOTAL | 23.75