## Ev Medio Término POA 2020 Covir
EVALUACION FINAL POA 2020 SAN PEDRO SOLOMA
1. Línea de acción:Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad .
2. Programa: proteccion y control
3. Sub programa: prevencion, control y vigilancia
4. Resultado esperado: Conservar los recursos naturales del area a traves de actividades de0 manejo y monitoreo con la participacion de comunitarios
| No. | Resultado Esperado 2,020 | Actividades | Verificadores | % de Cumplimiento | Descripción
| 1 | Resultado 1. Coordinar y apoyar la implementación de planes de prevención y control de incendios forestales en las oficinas forestales y organización comunitairas | Elaboracion de un plan de control y prevencion de Incendios Forestales en el PRM "COVIREY" | un Plan Actualizado y una Certificacion del punto de acta de aprovacion del Consejo municipal. | 100 | Se elaboro un plan de incendios forestales al cual se le ha dado cumplimiento hasta la fecha.
|  |  | Respuesta inmediata para el Control y Liquidación de Incendios Forestales dentro del área protegida si así fuera el caso | Informe de la actividad realizada con medios de verificacion. | 100 | se han controlado un total de seis incendios forestales en el municipio, sin embargo unicamente uno fue en colindancia con el area.
|  |  | Conformacion de una brigada municipal contra Incendios Forestales | Informe de la actividad (plan, listados de participantes y fotos) | 100 | Se cuenta con un acuerdo con el listado de personas que conforman parte de la brigada municipal.
|  |  | Mantenimiento de Roda Corta Fuego en el limite del area protegida. | Listado de personas participantes y medios de verificacion. | 50 | Devido a los compromisos de las autoridades con los desastres naturales ocurridos en el segundo semestre del 2020 unicamente se ha logrado un 50% de ejecucion
2 |  | Resultado 2. Lideres comunitarios involucrados en actividades de monitores, control y vigilancia de la biodiversidad del area. | Recooridos en puntos estrategicos del area monitoreando actos ilicidos en el bosque. | Boletas de recorridos, (fotografias de recorridos o sanciones) | 100 | se han realizado recorridos constantes con grupo de guardarecursos voluntarios, Reconocidos actualmente.
1. Línea de acción:Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa:Manejo de recursos
3. Sub programa: Manejo de ecosistemas de especies flora y fauna
4. Resultado esperado: Crear las normas necesarias para el manejo de los recursos naturales con énfasis en su capacidad de uso con el fin de mantener la representatividad de flora y fauna silvestre en el área
| No. | Resultado Esperado 2,020 | Actividades | Verificadores | % de Cumplimiento | Descripción
| 1 | Comunitarios con intervencion directa e inderecta capacitados sobre la conservación y protección de especies de flora y fauna endemicas y en peligro de extincion | Conformacion de Comisiones de prevencion y control de actos ilicitos sobre la flora y fauna del area. | Listado de Participantes, Fotos, y otros documentos de interes | 100 | actualmente se encuentran acreditados 20 Guardarecursos Voluntarios para dar cumplimiento al resultado esperado.
| 2 | Contar con alianzas estrategicas para coordinar actividades de conservacion y proteccion de los ecosistemas del area. | Implementar acciones (conflicto en el área, mesas de dialogo) que constraresten amenazas y la presión hacia los recursos naturales del Area protegida | convocatorias, listado de participantes, fotografias, acuerdos. | 25 | se implemento mesa de dialogo, con el fin de accionar contra la principal amenaza del area actualmente que es la tala y la caceria ilegal dentro del área.
|  |  | Coordinacion interinstitucional en el municipio para conocer las diferentes amenazas al area y sus posibles soluciones | convocatorias, listado de participantes, fotografias, acuerdos. | 25 | Se coordino con istituciones realacionadas al tema ambienta para conocer cuales son las principales amenazas para el area protegida.
| 3 | Desarrollo de proyectos productivos y sociales sostenibles, que contrubuyan en el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades y a la conservacion del Area. | Cambio del sistema de tuberias de la red de agua que conduce a la aldea de Pajaltac. | convocatorias, listado de participantes, fotografias, acuerdos. | 100 | Se encuentra en las fases finales de ejecucion fisica, sin embargo se encuentra liquidado al 100%
| 4 | Fortalecimiento de las capacidades de la OMARN,. | Capacitacion y equipamiento para el manejo y gestion del área protegida. | Listados, facturas y fotosgrafias. | 25 | aun en espera de ejecucion debido a que actualmente se espera el deposito de parte de KFW del segundo desembolso 2018
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: Investigación
4. Resultado esperado: Contar con estudios apropiados de investigación que orienten su admnistración y manejo
| No. | Resultado Esperado 2,020 | Actividades | Verificadores | % de Cumplimiento | Descripción
| 1 | Promoción de actividades de investigación dentro del PRM "COVIREY", orientados para la toma de decisión en manejo del área. | Acercamiento, Contactos, Coordinación y Gestión de posibles líneas de investigación con centros educativos. | Convocatorías enviadas y recibidas | 100 | se ha coordinado con estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala para investigaciones en pro del beneficio del área de COVIREY.
|  |  | Priorización de temas de interés a investigar | Temas priorizados, listado de participantes. | 100 | Se cuenta con una propuesta de temas a priorizar para investigaciones futuras
|  |  | Desarrollo de las investigaciones | Registro de investigadores, permsos de investigación, documentos | 50 | actualemente se espera unicamente copia del documento resultante de la investigacion de fuentes semilleras dentro del area protegida.
|  |  | Compra de equipo de investigación | Factuas de compras y Fotografías | 0 | aun en espera de ejecucion debido a que actualmente se espera el deposito de parte de KFW del segundo desembolso 2018
1. Línea de acción:Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad .
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Interpretación y Educación Ambiental
4. Resultado esperado: Mejorar el grado de sensibilización en los pobladores y visitantes al Area Protegida, para promover la valorización y el uso adecuado de los recursos naturales
| No. | Resultado Esperado 2,020 | Actividades | Verificadores | % de Cumplimiento | Descripción
| 1 | Implementación de actividades de Educación Ambiental No Formal a los pobladores de las comunidades de Influencia al Área Protegida | Tres Talleres de capacitación a autoridades locales, (alcaldes Auxiliares y representantes de cocodes) sobre la importancia de la conservación y protección del PRM. | Lista de participan-tes, fotografías e informes | 100 | la actividad se llebo a cabo con lideres comunitarios y guardarecursos voluntarios incluidos personal de la municipalidad
|  |  | Cinco Charlas de prevención de incendios forestales con población colindante al área protegida | Informe de la actividad (plan, listados de participantes y fotos) | 75 | de las 5 charlas programadas se han ejecutado 3, quedando pendientes 2, los cuales se pretenden ejecutar el mes de diciembre
|  |  | Capacitación de una Brigada Municipal contra incendios Forestales | Informe de la actividad (plan, listados de participantes y fotos) | 100 | Se capacito a la brigada municipal contra inciendios forestales para estar anuentes a cualquier situacion
|  |  | Talleres , charlas relacionadas a biodiversidad y su importancia dirigidos a comunitarios cercanos y la poblacion en general. | Informes de actividades de charlas o talleres incluyendo fotografias y listado de participantes. | 100 | por el tema de la pandemia no se considera por el distamiento social
| 2 | Realizar actividades practicas de Educacion Ambiental en centros educativos (escuelas primarias municipio. | Realizar eventos sobre días alusivos a los Recursos Naturales | Lista de participan-tes, fotografías e informes | 0 | por el tema de la pandemia y los desastres naturales ETA e IOTA no se considera por el distamiento social
1. Línea de acción:Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad .
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa:Divulgación y Relaciones Públicas
4. Resultado esperado: Que el Área Protegida pueda ser conocida en el ámbito local, regional y nacional
| No. | Resultado Esperado 2,020 | Actividades | Verifica-dores | % de Cumplimiento | Descripción
| 1 | Elaborar y publicar un diseño de trifoliar u otro tipo de documento para la promocion del area protegida | Se elabora el diseño de material promocional para el area y se busca financiamiento para impresión. | Diseño del material promocional | 100 | se tiene una manta vinilica sobre el tema de tala ilegal de arboles el cual se encuetra colocado en las afueras del area.
| 2 | Elaborar y publicar afiches, Rotulos y Estickers que den a conocer la necesidad de prevención de incendios forestales. | Concientización en la prevención de incendios forestales en el Municipio de San Pedro Soloma (Colocacion de rotulos y distribución de folletos y STICKERS . | Fotos y coordenadas de rotulos colocados en puntos estrategicos del municipio y fotografias de la entrega de Sticker, Trifoliares folletos sobre el tema. | 25 | Se encuentra en la fase de diseño y se pretende ejectuar el segundo semestre
| 3 | Se logra dar a conocer la importancia turistica y conservacion del área protegida ante población de San Pedro Soloma y municipios de Huehuetenango. | Se da a conocer la importancia del PRM en la region mediante charlas presenciales, conferencias de prensa, radial, entre otras. | Informe de reunion, fotografias, acta | 100 | el tema de la importancia de las areas se esta divulgando en las radios,
1. Línea de acción:Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Fortalecimiento PRM
3. Sub programa: Elaboración de planes Maestros
4. Resultado esperado: Contar con herramienta técnica para el manejo y administración de los recursos naturales del Parque Regional Municipal
| No. | Resultado Esperado 2,020 |  | Verificadores | % de Cumplimiento | Descripción
| 1 | Realizar un Plan Maestro para el manejo y administración del parque Regional |  | 1 Plan Mestro | 0 | No se ha definido todavia y aun no se sabe si se va a concluir debido a la pandemia
| 2 | Aplicación de los programas del Plan Maestro al área protegida. |  | Informes de aplicación de programas, y fotografias. | 0 | No se ha definido todavia y aun no se sabe si se va a concluir debido a la pandemia
|  |  |  | Total | 32.8125
Observación: Se considera que el Plan Maestro sujeto a formularse debe de entenderse que en el tema de la conflictividad con algunas comunidades aledañas al área protegida debe de realizarse en forma participativa y en cumplimiento a dicho plan es necesario primero la socializacion de este instrumento ante el Consejo Municipal y las Autoridades Comunitarias, considerando que lo planificado sea ejecutado al cien por ciento.

## Hoja1
PLANILLA DE PARTICIPANTES EN EVALUACION MEDIO TERMINO COVIREY SAN PEDRO SOLOMA
No. | Nombre | Institucion | Cargo | Firma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13