## 1. Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL POA 2020 DE LA RESERVA NATURAL PRIVADA “YAL UNIN YUL WITZ”
1. Línea de acción: Político-Legal
2. Programa: Protección y Control
3. Sub programa: Conservación
No. | Resultado Esperado 2020 | Actividades | Verificadores | % de cumplimiento | Descripción
1 | Se protegen 765.07 hectáreas contra problemas de invasión mediante la delimitación del perímetro de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Delimitar y limpiar el perímetro (4,950 metros lineales) de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz | Informe de ejecución (Anexo 1) | 100% | Se ejecutó la delimitación y limpieza del perímetro de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz, con el apoyo de la mano de obra no calificado de las familias de las comunidades ubicadas alrededor de la reserva, las cuales fueron remunerados por FUNDAECO.
|  | Rotulación y señalización de áreas estratégicas de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz | Informe de implementación (Anexo 2). | 100% | Logro alcanzado en el primer semestre
|  | Elaborar ronda corta fuego (12,150 metros lineales) en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz | Informe de ejecución (Anexo 3) | 100% | Logro alcanzado en el primer semestre
1. Línea de acción: Político-Legal
2. Programa: Protección y Control
3. Sub programa: Monitoreo
No. | Resultado Esperado 2020 | Actividades | Verificadores | % de cumplimiento | Descripción
1 | Se protegen 765.07 hectáreas mediante recorridos de control y vigilancia. | 80 recorridos de control y vigilancia en el área de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Inform semestral de control y vigilancia (Anexo 4). | 100% | 47 recorridos de control y vigilancia implementados durante el semestre en diferentes puntos estratégicos de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz, los cuales contribuyen a resguardar el hábitat de especies silvestres de interés para su conservación y protección. Aproximado 235 kilómetros de distancia recorridos desde la cabaña hacia los puntos de interés lo cual demora un estimado de 8 horas laborales, por cada recorrido realizado por dos guardarecursos.
|  | Mantenimiento de rutas de control y vigilancia de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Informe semestral de control y vigilancia. | 100% | Logro alcanzado en el primer semestre

## 2. Manejo de recursos
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
1. Línea de acción: Recursos Naturales y Culturales
2. Programa: Manejo de Recursos
3. Sub programa: Divulgación
No. | Resultado Esperado 2020 | Actividades | Verificadores | % de cumplimiento | Descripción
1 | Se conserva la biodiversidad en 765.07 hectáreas mediante charlas y educación ambiental brindada a comunidades aledañas a la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Capacitación de educación ambiental a nivel formal e informal a comunidades del sitio de conservación San Isidro Chiblac. (asistencia y participación) | Memoria de capacitaciones y o bitácoras de visita. | 10% | Debido a las restricciones derivado de la pandemia (COVID-19) no fue posible la ejecución de la actividad durante el período del informe.
|  | Asistencia técnica para mejorar sus alternativas de producción y hacer menor presión en los recursos naturales de la región. | Informe de entrega de insumos (Anexo 5). | 100% | Se establecieron alternativas como medidas de adaptación al cambio climático y fenómenos naturales entre ellas: Establecimiento de Huertos familiares, entrega de ecofiltros, establecimiento de viveros de café, entre otros.

## 3. Investigación y Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
1. Línea de acción: Investigación y Monitoreo
2. Programa: Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: Investigación sobre diversidad biológica.
No. | Resultado Esperado 2020 | Actividades | Verificadores | % de cumplimiento | Descripción
1 | Apoyo a investigaciones de especies de flora y fauna en un área de 765.07 hectáreas a través de estudios biológicos y generación de línea base. | Establecer la línea base de especies de aves y anfibios a monitorear. | Documento de línea base (Anexo 6). | 100% | Logro alcanzado en el primer semestre
|  | Monitoreo de aves en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Listado de especies encontradas | 0% | Derivado de la pandemia (COVID-19), no fue posible realizar el monitoreo de las aves en la Reserva Yal Unin Yul Witz.
|  | Monitoreo de anfibios y reptiles en la Reserva natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Listado de especies encontradas (Anexo 7) | 100% | Se cuenta con el informe de monitoreo de anfibios en la reserva Yal Unin Yul Witz.
1. Línea de acción: Investigación y Monitoreo
2. Programa: Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: Investigación Aplicada y Experimentación.
No. | Resultado Esperado 2020 | Actividades | Verificadores | % de cumplimiento | Descripción
1 | Un protocolo de monitoreo e investigación de la diversidad biológica en la Reserva Natural Privada yal Unin Yul Witz funcionando. | Implementar un protocolo de monitoreo e investigación de la diversidad biológica | Documento de protocolo (Anexo 8) | 100% | Logro alcanzado en el primer semestreestre
2 | Se conoce parte de la biodiversidad de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz mediante la implementación de cámaras trampa. | Implementar y generar información mediante cámaras trampa en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Fotografías | 50% | No fue posible ejecutar actividad, por lo que se analizará en el POA 2021, si será posible realizar su instalación.
1. Línea de acción: Investigación y Monitoreo
2. Programa: Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: Monitoreo Ambiental.
No. | Resultado Esperado 2020 | Actividades | Verificadores | % de cumplimiento | Descripción
1 | Se genera información climática, a través de la estación meteorológica establecida en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Generar datos de las variables climáticas en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz para su uso en la región. | Base de datos de las variables climáticas. | 100% | Logro alcanzado en el primer semestre
|  | Divulgar la información climática generada en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz a diferentes instancias locales. | Bitácoras de visita e informes. | 0% | Debido a las restricciones derivado de la pandemia (COVID-19), a nivel comunitario no fue posible la ejecución de la actividad por medio de reuniones ni asambleas.

## 4.Asistencia y Participación C.
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
1. Línea de acción: Social
2. Programa: Asistencia y Participación Comunitaria para el Manejo Compartido
3. Sub programa: Capacitación y Extensionismo
No. | Resultado Esperado 2020 | Actividades | Verificadores | % de cumplimiento | Descripción
1 | 4 Guardarecursos de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz fortalecidos en acciones relacionadas al manejo, protección y conservación de los Recursos Naturales mediante la ejecución de un programa de educación. | Capacitar a Guardarecursos de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz acerca de manejo sostenible de los RRNN. | Memoria de capacitación (Anexo 9). | 100% | Se implementaron 2 módulos de capacitación con la participación de 4 guardarecursos de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz, con el objetivo de mejorar sus habilidades para la protección y conservación de la biodiversidad en la Reserva
2 | Se promueve la participación de 5 comunidades vecinas a la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz en actividades del área y manejo sostenible de los Recursos Naturales. | Intercambio de experiencias con hombres y mujeres de las comunidades aledañas a la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz sobre acciones que se realizan en el área y sobre el manejo sostenible de los recursos naturales. | Memoria de intercambio de experiencia. | 0% | No fue posible la ejecución la actividad durante el periodo del informe, por razones mencionadas en apartados anteriores.
|  | Implementar charlas informativas con hombres y mujeres de comunidades vecinas a la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz sobre las acciones que realiza FUNDAECO en el área. | Reunión realizada. | 100% | Con el objetivo de crear alianzas con las comunidades para el resguardo del recurso naturales que se encuentra en la región, se ejecutaron diversas acciones cuales contribuyen a mejorar la visibilidad institucional en 4 comunidades del Sitio de Conservación San Isidro-Chiblac.
1. Línea de acción: Social
2. Programa: Asistencia y Participación Comunitaria para el Manejo Compartido
3. Sub programa: Organización y Participación para el Manejo Compartido de Recursos Naturales y Procesos de Desarrollo Local.
No. | Resultado Esperado 2020 | Actividades | Verificadores | % de cumplimiento | Descripción
1 | Divulgar las acciones realizadas en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz mediante la obtención de espacios de información a nivel municipal. | Presentación de resultados de las acciones realizadas en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz (investigación biológica y climática, control y vigilancia, buenas prácticas agrícolas en la producción de café, entre otros) en el municipio de Barillas. | Actas de participación y/o Bitácoras de Visita. | 0% | No fue posible la ejecución de la actividad en los diferentes espacios de divulgación del municipio de Barillas (COMUDE y COFETARN), derivado de la pandemia.

## 5. Administración
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
1. Línea de acción: Administrativo
2. Programa: Administración
3. Sub programa: Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento
No. | Resultado Esperado 2020 | Actividades | Verificadores | % de cumplimiento | Descripción
1 | Infraestructura mínima para implementar acciones de control y vigilancia | Construcción y equipamiento de infraestructura mínima para Guardarecursos de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Informe de construcción y equipamiento de cabaña de control y vigilancia (Anexo 10). | 100% | Logro alcanzado en el primer semestre
2 | Cuatro Guardarecursos equipados para realizar monitoreos de control y vigilancia. | Entrega de equipo (linternas, machetes, limas de afilar, capas impermeables, botas, navajas, agendas, sombreros, gorras, chalecos, calculadoras de bolcillo, vajillas para preparación de sus alimentos, GPS, baterías recargables, carpas de camping, radios de comunicación, metros de cintura, mochilas y equipo de incendios forestales) a 4 guardarecursos para recorridos de control y vigilancia en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Informe de entrega de equipo para Guardarecursos de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz (Anexo 11). | 100% | Logro alcanzado en el primer semestre
3 | Una estación meteorológica instalada para recopilación de información climática. | Instalación de estación meteorológica y equipo de cómputo en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Informe de instalación de estación y equipo de cómputo en el área (Anexo 12). | 100% | Logro alcanzado en el primer semestre
1. Línea de acción: Administrativo
2. Programa: Administración
3. Sub programa: Personal
No. | Resultado Esperado 2020 | Actividades | Verificadores | % de cumplimiento | Descripción
1 | 4 Guardarecursos y 1 técnico por FUNDAECO contratados. | Contratación de Guardarecursos y técnico en cargado de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Contratos laborales | 100% | Reserva Yal Unin Yul Witz, FUNDAECO finalizó en año con 4 guardarecursos y 1 técnico encargado del área en el capítulo frontera norte, que implementaron acciones de control y vigilancia para el resguardo de los recursos naturales presentes en la misma.
1. Línea de acción: Económico-Financiero
2. Programa: Administración
3. Sub programa: Gestión de Fondos
No. | Resultado Esperado 2020 | Actividades | Verificadores | % de cumplimiento | Descripción
1 | Un proyecto apoyando acciones de protección y conservación en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Gestión de proyectos de apoyo a acciones de protección y conservación de los recursos naturales de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Convenio de ejecución entre donante y FUNDAECO. | 100% | Se tiene el apoyo financiero del proyecto Consolidando Vacíos de Conservación de Aves en Huehuetenango, Guatemala - II para las áreas de intervención una de ellas es la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz y del Sitio de Conservación San Isidro-Chiblac donde se apoyará en gran medida la permanencia de los guardarecursos para actividades de protección y conservación de los recursos naturales