## Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "CERRO MAMPIL"
2. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
3. Programa: Protección y vigilancia
4. Sub programas: Prevención
5. Resultado esperado: Conservar los recursos naturales del área a través de actividades de manejo y monitoreo.
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Resposables | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | CONAP | Monto | TOTAL
Objetivo 1. Coordinar y apoyar la implementación de planes de prevención y control de incendios forestales en coordinación con la oficina forestale y el CONAP
1.1 | Un plan elaborado para prevenir y controlar los incendios forestales a través de reuniones con municipalidad, organizaciones comunitarias e instituciones | Área Protegida cerro Mampil Santa Ana Huista | Actualizacion del plan de prevencion y control de incendios forestales para el área protegida | [12 empty] | municipalidad, CONAP. | Plan, listados y fotos | Municipalidad | 500 | Comunitario (en especie) | 0 | CONAP | 500 | 1000 | bar: Meses J to Meses A
|  |  | Conformacion de brigada municipal para la prevencion control de incendios forestales | [12 empty] | Municipalidad y CONAP | Acta de confomrción, listado | Municipalidad | 1000 | Comunitario (en especie) | 0 | CONAP | 500 | 1500 | bar: Meses E to Meses F
1.2 | Autoridades locales de 4 comunidades con influencia en el área se capacitan sobre prevención y control de incendios forestales en el área protegida | Área Protegida cerro Mampil Santa Ana Huista | Taller sobre tecnicas basicas para el prevencion y control de incendios forestales, a la brigada municipal, guardarecursos, lideres comunitarios, sobre prevencion y control de incendios forestales | [12 empty] | Municipalidad y CONAP | Informe de la actividad (plan, listados y fotos) | Municipalidad | 2500 | CONRED | 500 | CONAP | 500 | 3500 | bar: Meses F
1.3 | Evitar Incendios Forestales dentro del Área Protegida | Parque Regional Municipal Cerro Mampil, Santa Ana Huista | Elaboración de Rondas Corta Fuego y Control permanente en Época Crítica de Incidencia | [12 empty] | Municipalidad, CONAP | Informe de monitoreo y/o inspección, fotografías. | Municipalidad | 4000 | Comunitario (en especie) | 0 | CONAP | 0 | 4000 | bar: Meses F to Meses A
1.4 | Se cuenta con afiches y trifoliares que den a conocer la necesidad de prevención de incendios forestales, y dar a conocer al visitante nacional y extranjero la importancia del PRM. | Área Protegida | Elaboracion de trifoliares y mantas vinilicas sobre la prevencion y control de incendios forestales | [12 empty] | Municipalidad | Trifoliares (100) | Municipalidad | 1200 | Comunitario (en especie) | 0 | CONAP | 0 | 1200 | bar: Meses E to Meses F; Meses D
[16 empty] | Municipalidad | Mantas vinilicas (2) | Municipalidad | 600 | Comunitario (en especie) | 0 | CONAP | 0 | 600 | bar: Meses E to Meses F
1.5 | Se cuenta con Equipo y herramienta para abastecer brigada forestal de 10 personas | Área Protegida | Dotacion de equipo y herramienta | [12 empty] | CONAP Municipalidad | Listado y fotografias de la entrega. | Municipalidad | 5000 | Comunitario (en especie) | 0 | CONAP | 16000 | 21000 | bar: Meses N to Meses D
[19 empty] | 14800 |  | 500 |  | 17500 | 32800
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código |  | TOTAL
Objetivo 2. Involucramiento de Autoridades locales (guardabosques y alcaldes auxiliares) para la realización de monitoreo y vigilancia de los recursos naturales y la biodiversidad.
2.1 | Se cuenta con informes de los recorridos y sanciones emitidas | Parque Regional Municipal Cerro Mampil, Santa Ana Huista | Recorridos y patrullajes de Guardabosques coordinación con autoridades locales para el control de la extracción de recursos naturales de forma ilegal y técnico forestal | [12 empty] | Oficina Forestal y Guarda-recursos municipales con el apoyo de guarda-bosques | Informe de recorridos | Municipalidad | 1000 | Comunitario | 3000 | CONAP | 900 | 4900 | bar: Meses E to Meses D
2.2 | Se protege el área protegida mediante el mantenimiento de la ronda conrtafuegos | Parque Regional Municipal Cerro Mampil, Santa Ana Huista | Mantenimiento de ronda cortafuego en el perimetro del area protegida | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, Guardabosques y Muncipalidad | Informes y Fotografias | Municipalidad | 3000 | Comunitario | 0 | CONAP | 600 | 3600 | bar: Meses F
[19 empty] | 4000 |  | 3000 |  | 1500 | 8500
[19 empty] | 18800 |  | 3500 |  | 19000 | 41300

## Manejo de RRNN
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "CERRO MAMPIL"
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Conservación de Recursos Naturales
3. Sub programa: Vida Silvestre
4. Resultado esperado: Contribuir en la manejo de las especies de importancia dentro del área protegida
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
Resultado 1. Definir estrategias para el manejo sostenible de los recursos naturales del área protegida
1.1 | Contar con un área piloto de maíz rayo dentro del área | Área protegida | Implementación área piloto de maíz rayo con el fin de conservar la biodiversidad del área | [12 empty] | Municipalidad, CONAP | informes libretas de campo | Municipalidad | 1000 | Comunitario | 0 | CONAP | 0 | 1000 | bar: Meses M to Meses J
[19 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1000
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Conservación de Recursos Naturales
3. Sub programa: Manejo Forestal
4. Resultado esperado: Recuperar áreas degradas dentro del área protegida a regeneración y reforestación de especies nativas de la región.
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto |  | CONAP | TOTAL
2.2. | Se recuperan 2 has de bosques | Área Protegida | Recuperar áreas desprovistas de bosque mediante proyectos de reforestación en el área | [12 empty] | Municipalidad, CONAP inab, comunitarios | Infome de la actividad | Municipalidad | 3000 | Comunitario | 0 | CONAP | 500 | 3500 | bar: Meses J to Meses J
[19 empty] | 4000 |  | 0 |  | 500 | 4500

## Ordenamiento ter.
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "CERRO MAMPIL"
1. Línea de acción: Identificación de límite del área protegida
2. Programa: Programa de Ordenamiento Territorial, y conflictividad agraria
3. Sub programa: Tenencia de la Tierra
4. Resultado esperado: Identificar los límites de los mojones del área asimismo utilizar pintura para establecerlos.
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
2.3 | Delimitación de los mojones del área protegida | Parque regional municipal | Mantenimiento de los mojones del parque regional municipal con pintura roja | [12 empty] | Municipalidad | Informes y fotografías | Municipalidad | 1500 | Comunitario | 0 | CONAP | 0 | 1500 | bar: Meses M to Meses A
1500

## Uso Publico
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "CERRO MAMPIL"
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Ecoturismo Sostenible
4. Resultado esperado: |  | Contar con una infraestrutura minima para el área.
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
Resultado 1. Contar con una infraestructura minima para el area.
1.1 | Se construyen 2 casetas ecológicas en el mirador del parque arqueológico y el centro ceremonial del parque arqueológico. | Área ocupada por el Parque Regional Municipal | Diseñar infraestructura para promover el tursimo dentro del area protegida (sendero, casetas, entre otras) | [12 empty] | OFM, Municipalidad, Municipalidad | Fotografías e informes. | Municipalidad. | 14000 | Comunitario | 0 | CONAP | 0 | 14000 | bar: Meses S to Meses D
1. Línea de acción: |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | De Dibulgación.
4. Resultado esperado: |  | Que el Área Protegida pueda ser conocida en el ámbito local, regional y nacional
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
Resultado 1. Distribución de material audiovisual afiches y trifoliares que promueva y den a conocer la importancia del Área Protegida
|  | Municipio de Santa Ana Huista | Actualizar pagina facebook para promover la importancia del area protegida. | [12 empty] | Municipalidad | Pagina creada | Municipalidad | 100 | comunidad | 0 | CONAP | 0 | 100 | bar: Meses E to Meses F
1.2 | Identificar los elementos de conservacion y aras importantes dentro del area protegida mediante rotulos | Area Protegida | Rotular el sendero definido dentro del area protegido hasta el mirador y centrontro ceremonial. | [12 empty] | Municipalidad, CONAP | Informe de recorrido, fotografías, notas | Municipalidad | 1500 | comunidad | 0 | CONAP | 6000 | 7500 | bar: Meses J; Meses A; Meses N
[19 empty] | 15600 |  | 0 |  | 6000 | 21600
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Educación Ambiental
4. Resultado esperado: |  | Que los lideres comunitarios conozcan la importancia de las especies amenzadazas en el area
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto |  | CONAP | TOTAL
Resultado 1. Contar con una infraestructura minima para el area.
1.1 | Que los lideres comunitarios conozcan la importancia de las especies amenzadas en el area. | Área ocupada por el Parque Regional Municipal | Capacitacion a personal de la municipalidad y guarda bosques de comunidades aledañas al área protegida sobre especies amenazas y estretegias de conservacion | [12 empty] | OFM, Municipalidad, Municipalidad | Fotografías e informes. | Municipalidad. | 0 | Comunitario | 0 |  | 3000 | 3000 | bar: Meses A to Meses M
[19 empty] | 15600 |  | 0 |  | 9000 | 24600

## Cronograma General
RUBROS | RENGLON | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANTIDAD | CODIGO | COMUNIDAD | CONAP | MUNICIPALIDAD | OTRAS INSTITUCIONES (Q) | GRAN TOTAL
[6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE!
PROGRAMA DE CONTROL Y VIGILANCIA
TOTAL POR PROGRAMA
Objetivo 1. Coordinar y apoyar la implementación de planes de prevención y control de incendios forestales en coordinación con la oficina forestal y el CONAP | [5 empty] | 0 | 500 | CONAP | 0 | #VALUE!
Resultado 1.1. Un plan elaborado para prevenir y controlar los incendios forestales a través de reuniones con municipalidad, organizaciones comunitarias e instituciones | [5 empty] | 0 | 500 | CONAP | 0 | #VALUE!
Actividad 1.1. Elaboración de plan de control y combate de incendios forestales para el área protegida |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 500 | CONAP | 0 | #VALUE!
Resultado 1.2. Autoridades locales de 4 comunidades con influencia en el área se capacitan sobre prevención y control de incendios forestales en el área protegida | [5 empty] | 0 | 0 | 2500 | 0 | #VALUE!
Actividad 1.2. Taller de Sencibilizacion a Alcaldes aux. y Guardabosques y Brigada Forestal comunitaria del área protegida Cerro Mampil Santa Ana Huista |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | CONAP | 2500 | 0 | #VALUE!
Resultado 1.3. Evitar Incendios Forestales dentro del Área Protegida | [5 empty] | 0 | CONAP | 4000 | 0 | 4000
Actividad 1.3. Elaboración de Rondas Corta Fuego y Control permanente en Época Crítica de Incidencia |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | CONAP | 4000 | 0 | 4000
Resultado 1.4. Se cuenta con afiches y trifoliares que den a conocer la necesidad de prevención de incendios forestales, y dar a conocer al visitante nacional y extranjero la importancia del PRM. | [5 empty] | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800
Actividad 1.4. Diagramación y Elaboración de afiches y trifoliares |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | CONAP | 1800 | 0 | 1800
Resultado 1.5. Se cuenta con Equipo y herramienta para abastecer brigada forestal de 10 personas | [5 empty] | 0 | CONAP | 5000 | 0 | 5000
Actividad 1.5. Equipo y herramienta |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | CONAP | 5000 | 0 | 5000
Objetivo 2. Involucramiento de Autoridades locales (guardabosques y alcaldes auxiliares) para la realización de monitoreo y vigilancia de los recursos naturales y la biodiversidad. | [5 empty] | 3000 | CONAP | 1000 | 0 | #VALUE!
Resultado 2.1. Se cuenta con informes de los recorridos y sanciones emitidas | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Actividad 2.1. Recorridos de Guardabosques coordinación con autoridades locales para el control de la extracción de recursos naturales de forma ilegal y técnico forestal |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 3000 | CONAP | 1000 | 0 | #VALUE!
Resultado 2.2. Se realiza eliminación de malezas de toda el área protegida con el fin de mantener limpio el parque arquelogico. | [5 empty] | CONAP | 0 | 3000 | 0 | 3000
Actividad 2.2. Eliminación de malezas no deseadas con el fin de mantener limpio el área protegida |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | CONAP | 0 | 3000 | 0 | 3000
PROGRAMA DE MANEJO DE RECUROS
TOTAL POR PROGRAMA | [5 empty] | 0 | 500 | 3000 | 0 | 3000
Sub Programa Manejo Forestal | [5 empty] | 0 | 500 | 3000 | 0 | 3000
Resultado 1. Se recuperan 2 has de bosques | [5 empty] | 0 | 500 | 3000 | 0 | 3000
Actividad 1.1. Recuperar el recurso mediante proyectos de reforestación y protección en el área |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 500 | 3000 | 0 | 3000
Sub Programa de Vida Silvetre | [5 empty] | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000
Resultado 1. Definir estrategias para el manejo sostenible de los recursos naturales del área protegida | [5 empty] | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000
Actividad 1.1. Implementación área piloto de maíz rayo con el fin de conservar la biodiversidad del área |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000
PROGRAMA DE USO PUBLICO
TOTAL POR PROGRAMA | [5 empty] | 0 | 9000 | 17200 | 0 | 20200
Sub Programa de Interpretación y Educación Ambiental | [5 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0
Resultado 1. Contar con una infraestructura minima para el area. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 1.1. Capacitacion a personal de la municipalidad y guarda bosques de comunidades aledañas al área protegida sobre especies amenazas y estretegias de conservacion |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000
Sub Programa de Divulgación | [5 empty] | 0 | #REF! | 100 | 0 | #REF!
Resultado 1. Distribución de material audiovisual afiches y trifoliares que promueva y den a conocer la importancia del Área Protegida | [5 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 1.1.1. Diseño de materiales de dibulgación (afiches, trifoliares y medios audiovisuales) | [5 empty] | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Actividad 1.1.2. Reproducción de materiales de dibulgación (afiches, trifoliares y medios audiovisuales) |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
Resultado 1.2. Definir un trayecto de sendero dentro del area. | [5 empty] | 0 | 6000 | 1500 | 0 | 7500
Actividad 1.2. Rotular el sendero definido dentro del area protegido hasta el mirador y centrontro ceremonial. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 6000 | 15600 | 0 | 21600
Sub Programa de Turismo Sostenible | [5 empty] | 0 | 0 | 14000 | 0 | 14000
Resultado 1. Contar con una infraestructura minima para el area. | [5 empty] | 0 | 0 | 14000 | 0 | 14000
Actividad 1.1. Construcción de 2 casetas ecológica en el área protegida con el fin de darle más realce y vistosidad al parque arqueológico. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 14000 | 0 | 14000

## Presupuesto Ideal 2017
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL AÑO 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL Cerro Mampil
PROGRAMA | CONAP | MUNICIPALIDAD | COMUNIDAD | TOTAL
| total (Q) | total (Q) |  | total (Q)
Protección y Control | 19000 | 18800 | 3500 | 41300
Manejo de Recursos | 500 | 4000 | 0 | 4500
Ordenamiento Territorial | 0 | 1500 | 0 | 1500
Uso Público | 9000 | 15600 | 0 | 24600
| 28500 | 39900 | 3500 | 71900
| CONAP | MUNICIPALIDAD | COMUNIDAD
| 28500 | 39900 | 3500