## Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL PIEDRAS DE KAB´TZIN, San Juan Ixcoy
1. Línea de acción: . |  |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  |  | proteccion y control
3. Sub programa: |  |  | prevencion, control y vigilancia
4. Resultado esperado: |  |  | Conservar los recursos naturales del area atraves de actividades de manejo y monitoreo con la participacion de comunitarios
| No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsa-ble | Verifica-dores | Financiamiento
[5 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Codigo Donante | Monto | CONAP | TOTAL
| 1 | Resultado 1. Coordinar y apoyar la implementación de planes de prevención y control de incendios forestales en las oficinas forestales y organización comunitairas | Área Protegida Piedras de Kab´tzin. | Actualizacion de un plan de Prevencion y Control de Contra Incendios Forestales | [12 empty] | OMARN y ASOCUCH | un Plan Actualizado y una Certificacion del punto de acta de aprovacion del Consejo municipal. | Municipalidad (en especie) | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | bar: Meses E
|  |  |  | Respuesta inmedianta en el Control y Liquidación de Incendio Forestal dentro del área protegida si así fuera el caso | [12 empty] | OMARN y comunitarios (Cocode), FUNDAECO, INAB | Informe de la actividad (listados de participantes y fotos) | Municipalidad (en especie) | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | bar: Meses E to Meses M
|  |  |  | Reconformación de una Brigada de Bomberos Forestales en el Municipio. | [12 empty] | OMARN y FUNDAECO, INAB | Informe de la actividad (plan, listados de participantes y fotos) | Municipalidad (en especie) | 2500 |  | 0 | 0 | 2500 | bar: Meses E to Meses F
|  |  |  | Manejo de Ronda Corta fuego en área incentivada por PROBOSQUE. Área con fines de protección. | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal e INAB | Planilla de jornaleros y fotos. | Municipalidad (en especie) | 17000 |  | 0 | 0 | 17000 | bar: Meses E to Meses F
| 2 | Resultado 2. Involucramiento de Autoridades locales ( alcaldes auxiliares) para la realizancion de monitoreos y vigilancia de los recursos naturales y la biodiversidad. | Parque Regional Municipal Piedras de Kab´tzin. | Recorridos para el control y vigilancia de la extracción de recursos naturales de forma ilegal en àreas estrategicas | [12 empty] | Oficina Forestal y Guardabosques | Boletas de recorridos, (fotografias de recorridos o sanciones) | Munic (en especie) | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | bar: Meses E to Meses D
| 3 | Total | [17 empty] | 30500 |  |  | 0 | 30500

## Manejo de recursos
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL PIEDRAS DE KAB´TZIN, San Juan Ixcoy
1. Línea de acción: |  |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  |  | Manejo de recursos
3. Sub programa: |  |  | Manejo de ecosistemas de especies flora y fauna
4. Resultado esperado: |  |  | Crear las normas necesarias para el manejo de los recursos naturales con énfasis en su capacidad de uso con el fin de mantener la representatividad de flora y fauna silvestre en el área
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Codigo | Monto | CONAP | TOTAL
1 | Comunitarios aledaños al PRM, reciben capacitacion sobre la conservación y protección de especies de flora y fauna endemicas y en peligro de extincion | Comunidades aledañas al Parque Regional Muncipal Piedras de Kab´tzin | Reuniones para la reorganización de las comisiones de recursos naturales en comunidades aledañas al Parque Kab'tzin. | [12 empty] | Municipalidad | Copias de las actas de reorganización de las comisiones, fotos y listados de participantes. | Municipalidad (en especie) | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | bar: Meses E to Meses A
2 | Se cuenta con la cooperación y Coordinación de instituciones afines, para dar respuesta a la conservación y protección de los ecosistemas del Parque Piedras de Kab´tzin | Parque Regional Muncipal Piedras de Kab´tzin | Implementar acciones (conflicto en el área, mesas de dialogo) que constraresten amenazas y la presión hacia los recursos naturales del Área protegida | [12 empty] | CONAP, MARN, MAGA, MUNI, MINEDUC, FUNDAECO y Universidades | convocatorias, listado de participantes, fotografias, acuerdos. | Municipalidad (en especie) | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | bar: Meses M to Meses M
|  |  | Coordinar con instituciones que tengan voluntad de apoyar la gestión de la administración con el fin de dar a conocer las amenazas hacia el PRM Piedras de Kab´tzin (desechos sólidos, entre otros) | [12 empty] | CONAP, MARN, MAGA, MUNI, MINEDUC, FUNDAECO y Universidades | convocatorias, listado de participantes, fotografias, acuerdos. | Municipalidad (en especie) | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | bar: Meses M to Meses M
3 | Desarrollo de proyectos productivos y sociales sostenibles, que contrubuyan en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y contribuyan a la conservacion del área protegida | Yulguitz I | Implementacion de eproyectos "Aljibes familiares" en la aldea Yulguitz I | [12 empty] | CONAP y MUNI | convocatorias, listado de participantes, fotografias, acuerdos. |  | 0 |  |  | 203123.2 | 203123.2 | bar: Meses E to Meses J
4 | Fortalecimiento de las capacidades de la OMARN,. | OMARN | Capacitacion y equipamiento para el manejo y gestion del área protegida. | [12 empty] | CONAP y MUNI | Listados, facturas y fotosgrafias. |  | 0 |  |  | 25000 | 25000 | bar: Meses E to Meses J
5 | Total | [17 empty] | 6000 |  |  | 228123.2 | 234123.2

## Investigacion y Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL PIEDRAS DE KAB´TZIN, San Juan Ixcoy
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: |  | Investigaciones
4. Resultado esperado: |  | Contar con estudios apropiados de investigación que orienten su administración y manejo
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | CONAP | TOTAL
1 | Se promueve la investigación de temas de interés dentro del PRM Piedras de Kab´tzin, orientados para la toma de desición en el manejo del área | Parque Regional Muncipal Piedras de Kab´tzin | Acercamientos, Contactos, Coordinación y gestión de posibles líneas de investigación con centros universitarios | [12 empty] | OMARN, FUNDACEO, CONAP/KFW Centros Universitarios. | Convocatorias enviadas y recibidas, | Municipalidad (en especie) | 8000 |  | 0 | 0 | 8000 | bar: Meses E to Meses F
|  |  | Priorización de temás de interés a investigar | [12 empty] | OMARN,FUNDAECO, CONAP/KFW, Centros Universitarios | temas priorizados, listado de participantes | Municipalidad (en especie) | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | bar: Meses M to Meses A
|  |  | Desarollo de las investigaciones | [12 empty] | OMARN, INAB/ Centros Universitarios | Registro de investigadores, permisos de investigación, documentos. | Municipalidad (en especie) | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | bar: Meses A to Meses D
|  |  | Compra de equipo de investigaciòn | [12 empty] | OMARN/MUNI | Fscturas de compra y fotografias | Municipalidad (en especie) | 15000 |  | 0 | 0 | 15000 | bar: Meses A to Meses D
2 | Total | [17 empty] | 29000 |  |  | 0 | 29000

## Uso Publico
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL PIEDRAS DE KAB´TZIN, San Juan Ixcoy
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Interpretación y Educación Ambiental
4. Resultado esperado: |  | Mejorar el grado de sensibilización en los pobladores y visitantes al Area Protegida, para promover la valorización y el uso adecuado de los recursos naturales
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | CONAP | TOTAL
1.1 | Implementación de actividades de Educación Ambiental No Formal a los pobladores de las comunidades de Influencia al Área Protegida | Comunidades de Influencia | Cuatro Talleres de capacitación a autoridades locales, (alcaldes Auxiliares y representantes de cocodes) sobre la importancia de la conservación y protección del PRM. | [12 empty] | OFM Forestal y CONAP | Lista de participan-tes, fotografías e informes | Municipalidad | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | bar: Meses M to Meses J; Meses S
1.2 |  | Área Protegida Piedras de Kab`tzin y comunidad, Juan Ixcoy. | Cinco Charlas de prevención de incendios forestales con población colindante al área protegida | [12 empty] | OMARN y Lideres comunitarios (Cocode), FUNDAECO, INAB | Informe de la actividad (plan, listados de participantes y fotos) | Municipalidad (en especie) | 4000 |  | 0 | 0 | 4000 | bar: Meses E to Meses M; Meses N to Meses D
1.3 |  |  | Capacitación de una Brigada Municipal contra incendios Forestales | [12 empty] | OMARN y FUNDAECO, INAB | Informe de la actividad (plan, listados de participantes y fotos) | Municipalidad (en especie) | 2500 |  | 0 | 0 | 2500 | bar: Meses E to Meses F
1.4 |  |  | Talleres , charlas relacionadas a biodiversidad y su importancia dirigidos a comunitarios cercanos y la poblacion en general. | [12 empty] | Municipalidad, INAB, CONAP,ONGs y autoridades locales | Informes de actividades de charlas o talleres incluyendo fotografias y listado de participantes. | Municipalidad (en especie) | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | bar: Meses E to Meses F; Meses J; Meses A to Meses O
1.5 | Realizar actividades practicas de Educacion Ambiental en centros educativos (escuelas primarias municipio. | municipio de San Juan Ixcoy | Realizar eventos sobre días alusivos a los Recursos Naturales | [12 empty] | Municipalidad e Instituciones (CONAP) | Lista de participan-tes, fotografías e informes | Municipalidad | 1000 | Comunitario | 0 | 0 | 1000 | bar: Meses E; Meses M to Meses J
1.6 | Total | [17 empty] | 11500 |  |  | 0 | 11500
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Divulgación y Relaciones Públicas
4. Resultado esperado: |  | Que el Área Protegida pueda ser conocida en el ámbito local, regional y nacional
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | CONAP | TOTAL
2..1 | Elaborar y publicar un diseño de trifoliar u otro tipo de documento para la promocion del area protegida | Area Protegida | Se elabora el diseño de material promocional para el area y se busca financiamiento para impresión. | [12 empty] | Municipalidad OFM de San Juan Ixcoy y CONAP | Diseño del material promocional | Municipalidad y CONAP | 8000 |  | 0 | 0 | 8000 | bar: Meses E to Meses S
2.2 | Elaborar y publicar afiches, Rotulos y Estickers que den a conocer la necesidad de prevención de incendios forestales. | Área Protegida | 1. Concientización en la prevención de incendios forestales en el Municipio de San Juan Ixcoy (Colocacion de rotulos y distribución de folletos y STICKERS . | [12 empty] | OMARN y ASOCUCH | Fotos y coordenadas de rotulos colocados en puntos estrategicos del municipio y fotografias de la entrega de Sticker, Trifoliares folletos sobre el tema. | ASOCUCH (en especie) | 10000 |  | 0 | 0 | 10000 | bar: Meses E to Meses A
2.3 | Se logra dar a conocer la importancia turistica y conservacion del área protegida ante población de San Juan Ixcoy y municipios de Huehuetenango. | Area Protegida | Se da a conocer la importancia del PRM en la region mediante charlas presenciales, conferencias de prensa, radial, entre otras. | [12 empty] | Municipalidad, Instituciones (CONAP) | Informe de reunion, fotografias, acta | Municipalidad y CONAP | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | bar: Meses F to Meses S
2.4 | Total | [17 empty] | 23000 |  |  | 0 | 23000

## Fortalecimiento PRM
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL PIEDRAS DE KAB´TZIN, San Juan Ixcoy
1. Línea de acción: |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Fortalecimiento PRM
3. Sub programa: |  | Elaboración de planes Maestros
4. Resultado esperado: |  | Contar con herramienta técnica para el manejo y administración de los recursos naturales del Parque Regional Municipal
No. | Resultado Esperado 2,019 | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | CONAP | monto FONACON/CONAP | TOTAL
1 | Realizar un Plan Maestro para el manejo y administración del parque Regional | [12 empty] | CONAP, MUNICIPALIDAD | 1 Plan Mestro | Municipalidad | 15000 |  | 0 | 15000 | bar: Meses E to Meses J
2 | Aplicación de los programas del Plan Maestro al área protegida. | [12 empty] | Municipalidad, CONAP, ONGs. | Informes de aplicación de programas, y fotografias. | Municipalidad | 20000 |  | 0 | 20000 | bar: Meses E to Meses D
3 | Total | [15 empty] | 35000 |  | 0 | 35000
Observación: Se considera que el Plan Maestro sujeto a formularse de acuerdo a la resolución de conflicto. En el área existe conflicto con la comunidad de Tojquia, considerando que un Plan Maestro debe realizarse en forma participativa, en este caso con las comunidades que colindan al área, y para darle cumplimiento a dicho plan es necesario primero la resolución del conflicto, considerando que lo planificado sea ejecutado al cien por ciento.

## PRESUPUESTO 2019
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL PIEDRAS DE KAB´TZIN, San Juan Ixcoy
PROGRAMAS | Reglon Presupuestario | UNIDADES | COSTO/ UNIDAD/Q | CANTIDAD | CONAP | COD | MUNICIPALIDAD | TOTAL
Proteccion y control |  |  |  |  | 1800 |  | 41700 | 43500
Manejo de recursos |  |  |  |  | 228123.2 |  | 18400 | 246523.2
Investigación y Monitoreo |  |  |  |  | 1800 |  | 47100 | 48900
Uso Público |  |  |  |  | 1800 |  | 59400 | 61200
Fortalecimiento PRM |  |  |  |  | 3000 |  | 46200 | 49200
[5 empty] | 236523.2 |  | 212800 | 449323.2
Programa de Protección y Control
Objetivo 1: Convervar los recursos naturales del área através de actividades de manejo y monitoreo con la participacion de comunitarios
Resultado 1.1 Coordinar y apoyar la implementación de planes de prevención y control de incendios forestales en las oficinas forestales y organización comunitairas y lograr el Involucramiento de Autoridades locales (guardabosques y alcaldes auxiliares) para la realizanción de monitoreos y vigilancia de los recursos naturales y la biodiversidad. |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  | 30500 | 43500
Técnico en Recursos Naturales (1) | 11 | Mes | 2800 | 4 | 0 |  | 11200
Tecnico CONAP/acompañamiento | 29 | Días | 300 | 6 | 1800 |  | 0
[5 empty] | 1800 |  | 41700
Programa Manejo de Recursos
Objetivo 1: Crear las normas necesarias para el manejo de los recursos naturales con énfasis en su capacidad de uso con el fin de mantener la representatividad de flora y fauna silvestre en el area.
Resultado 1.1 Definir estrategias para el manejo sostenible de los recursos naturales del área protegida y desarrollar sistemas de manejo forestal y protección en el area protegida PRM Reserva de Manantiales |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 228123.2 |  | 6000 | 246523.2
Técnico en Recursos Naturales (1) | 11 | días-per | 2800 | 4 | 0 |  | 11200
Combustibles y Lubricantes |  | km/galón | 30 | 40 | 0 |  | 1200
[5 empty] | 228123.2 |  | 18400
Programa de Investigación y Monitoreo
Objetivo 1: Contar con estudios apropiados de investigación que orienten su administración y manejo.
Resultado 1.1 Formulación de proyectos para gestion de estudios biologicos y de saneamiento dentro del PRM, para orientar su manejo. |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  | 29000 | 48900
Técnico en Recursos Naturales (1) | 11 | días-per | 2800 | 3 | 0 |  | 8400
Combustibles y Lubricantes | 262 | km/galón | 30 | 40 | 0 |  | 1200
Impresiones | 122 | fotocopias | 2000 | 0.5 | 0 |  | 1000
EPS Escuela Biología USAC (1) | 181 | investigación | 2500 | 3 | 0 |  | 7500
Tecnico CONAP/acompañamiento | 29 | Días | 300 | 6 | 1800 |  | 0
[5 empty] | 1800 |  | 47100
Programa de Uso Público
Objetivo 1: Mejorar el grado de sensibilización en los pobladores y visitantes al Area Protegida, para promover la valorización y el uso adecuado de los recursos naturales para que el Área Protegida pueda ser conocida en el ámbito local, regional y nacional
Resultado 1.1 Implementación de actividades de Educación Ambiental No Formal a los pobladores de las comunidades de Influencia al Área Protegida; Definición de una instancia administradora y elaboración de material promocional del PRM. |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  | 34500 | 61200
Técnico en Recursos Naturales (1) | 11 | días-per | 2800 | 4 | 0 |  | 11200
Combustibles y Lubricantes | 262 | km/galón | 30 | 40 | 0 |  | 1200
Impresiones | 122 | fotocopias | 5000 | 0.5 | 0 |  | 2500
Servicios de capacitación | 185 | talleres | 20 | 500 | 0 |  | 10000
Tecnico CONAP/acompañamiento | 29 | Días | 300 | 6 | 1800 |  | 0
[5 empty] | 1800 |  | 59400
Programa de Fortalecimiento de Area Protegida
Objetivo 1: Elaboración del plan maestro para mejorar el manejo y administración del Parque Regional Municipal Reserva de Manantiales |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  | 35000 | 49200
Técnico en Recursos Naturales (1) | 11 | días-per | 2800 | 4 | 0 |  | 11200
Tecnico CONAP/acompañamiento | 29 | Días | 300 | 10 | 3000 |  | 0
[5 empty] | 3000 |  | 46200
TOTAL PRESUPUESTO 2019 |  |  |  |  | 236523.2 |  | 212800 | 449323.2
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SIGAP-CONAP | [7 empty] | 236523.2
Municipalidad de San Juan Ixcoy | [7 empty] | 212800
TOTAL PRESUPUESTO 2019 | [7 empty] | 449323.2