## Protección y Vigilancia
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL K´ojlab´l Tze´ Te Tnom Todos Santos Cuchumatán
2. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
3. Programa: Protección y Vigilancia
4. Sub programas: Control y Vigilancia
5. Resultado esperado: Conservar los recursos naturales del area, respentando las normas establecidas en cada comunidad, en conjunto con sus autoridades locales (COCODE, Alcaldes Auxiliares, Guardabosques, comisiones de recursos naturales.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código de Donante | Monto | Código de Donante | Monto | Código de Donante | Monto | TOTAL
1.1.1. | Lograr un control y Vigilancia para el área protegida elaborado y ejecutado, respentando las normas establecidas en cada comunidad, en conjunto con sus autoridades locales (COCODE) Alcaldes Auxiliares, guardabosques comisiones de recursos naturales) para controlar , monitorear y supervisar la extracción de recursos naturales, actIvidades permitidas y no permitidas. | Parque Reginal Municipal Todos Santos Cuchumantan y las 17 comunidades | Realizar actividades de Control y Vigilancia para el área protegida. | [12 empty] | Guarda Recursos de CONAP. Y comunidades . OFM | Informes mensuales impresos | 1 | 2400 | 2 | 14200 | 3 | 81600 | 0 | #REF! | 98200 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Elaborar material informativo sobre el control de la extaccion de recursos naturales y actividades permitidas y no permitidas | [12 empty] | OMRNA y proyecto KFW | 1000 bolantes, 1000 trifoliares, 300 calcomanias | 1 | 0 | 2 | 4000 | 3 | 0 | 0 | #REF! | 4000 | bar: Meses M to Meses J
1.1.2. | Plan de Prevención y control de Incendios forestales elaborado e implementado, con la participación de organizaciones de base, instituciones de apoyo y autoridades comunales. | Parque Reginal Municipal Todos Santos Cuchumantan y las 17 comunidades | Distribuir material educativo para la prevencion de incendios forestales | [12 empty] | Oficina OMRNA, FUNDAECO, Guarda recursos de CONAP | 3 disenos elaborados, y 4 mantas vinilicas de 6 metros de largo | 1 | 400 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | bar: Meses F to Meses M
|  |  | Mantenimiento de 5000 rondas perimetrales de los bosques comunales de la parte alta que estan dentro del PRM Todos Santos Cuchumatan | [12 empty] | Oficina OMRNA, INAB y CONAP | Fotografias | 1 | 200 | 2 | 500 | 3 | 25000 | 0 | 0 | 25700 | bar: Meses E to Meses A
129300

## Conservacion de Recursos Natura
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL K´ojlab´l Tze´ Te Tnom Todos Santos Cuchumatán
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo de Recursos Naturales
3. Sub programa: Recuperación de Ecosistema
4. Resultado esperado: Conservar y Recuperar especies nativas o endemicas del area protegida, involucrando a la municipalidad y comunidades, instituciones relacionadas, organizaciones, pobladores de las comunidades ubicadas dentro y alrededor del Parque,
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
2.1.1. | Conservar y recuperar las flora y fauna del area, a efecto de mantener muestras representativas. | Área Protegida | 3 sesiones de socializacion de la estrategia de conservacion del Paqxaq (Abies guaremalensis) (charlas, medio audivisuales), desde la cabecera municpal y parte alta del AP | [12 empty] | Guarda recursos, OMRA, Tecnico forestal de CONAP, coordinador de pinabete del INAB Y guardabosques comunitarios. | Fotografias y listado de particiapantes | 1 | 600 | 2 | 1000 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1600 | bar: Meses O to Meses D
2.1.2 | Promover la recoleccion de semillas forestales en el AP | Area Protegida | Una campana de recoleccion de semillas forestales de espcies locales que se ecnuentran dentro del AP | [12 empty] | Guarda recursos, OMRA, Tecnico forestal de CONAP, coordinador de pinabete del INAB Y guardabosques comunitarios. | Fotografias y listado de particiapantes | 1 | 200 | 2 | 500 | 3 | 300 | 4 | 0 | 1000 | bar: Meses N to Meses D
2600
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Conservacion de Recursos Naturales
3. Sub programa: Vida Silvestre
4. Resultado esperado: Divulgación al público, sobre la importancia de la conservación de flora y fauna. Creación de la línea base de las diferentes poblaciones y especies representativas de flora y fauna del área,
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
| Se mantiene las poblaciones existentes de especies de flora y fauna caracteristicas del área. | Area protegida | Protocolo de monitoreos de diversidad biologica en el PRM Todos Santos Cuchumatan | [12 empty] | OMRNA, Guarda recursos CONAP, Vida Silvestre CONAP | Boletas de campo e imagen fotograficas | 1 | 500 | 2 | 2400 | 3 | 0 | 4 | 0 | Q2,900.00 | bar: Meses E; Meses M to Meses A; Meses J to Meses J; Meses S to Meses O; Meses D
Q2,900.00

## Administración
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO 2019
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL K´ojlab´l Tze´ Te Tnom Todos Santos Cuchumatán
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Administración
3. Sub programa: Construcción y Mantenimiento
4. Resultado esperado: Conservar y Recuperar las condiciones naturales del área, involucrando a la municipalidad y comunidades, instituciones relacionadas, organizaciones, pobladores de las comunidades ubicadas dentro y alrededor del PRM
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
3.1.1. | Se mejora la infraestructura existente dentro del AP, en pro del desarroll turistico del area. | Área Protegida | Mantenimiento de infraestructura turistico. | [12 empty] | Sub comision de turismo de la COFETARN, OMRAN, INGUAT | Informe, fotografias de Sendero Mejorado | 1 | 125000 | 2 | 500 | 3 | 0 | 5 | 125000 | 250500 | bar: Meses M to Meses J
|  | Area Protegida | Mejoramiento y ampliaci[on de la rotulación interna existente dentro del AP | [12 empty] | Municipalidad, CONAP | Informe, fotografias | 1 | #REF! | 2 | 500 | 3 | 0 | 4 | #REF! | #REF! | bar: Meses J to Meses D
#REF!
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Administración
3. Sub programa: Desarrollo del Personal
4. Resultado esperado: Contar con personal debidamente capacitado y necesario para manejo, la administración y el control y vigilancia del área protegida.
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
3.1.1. | Contar con el personal necesario e idoneo para las implementación del Plan Maestro y Plan operativo del área. | Área Protegida | Gestion de forndos para la contratacion de personal tecnico para el manejo del area protegida, ante la muicipalidad | [12 empty] | CONAP, COFETARN | Solicitud ante el alcalde y TDR del perfil del personal tecnico | 1 | 35000 | 2 | 500 | 3 | 0 | 4 | #REF! | #REF! | bar: Meses E to Meses F
3.1.2 | Se fortalece la OMRNA | Municipalidad | Equipaiento de la OMRNA para el buen manejo del AP | [12 empty] | Municipalidad, CONAP | Fotografias e inventario de equipo | 1 | 1000 | 2 | 20000 | 3 | 0 | 4 | 0 | 21000 | bar: Meses M
#REF!
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Administración
3. Sub programa: Sostenibilidad Financiera
4. Resultado esperado: Socializar constantemente las actividades planificadas, proceso y resultados de las mismas a las autoridades municppales y locales.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
3.3.1. | Contar con el personal necesario para las implementación del Plan Maestro y Plan operativo del área. | Área Protegida | Gestionar el aporte de fondos municipales para implementar el POA 2019 | [12 empty] | Sub Comision de RRNN, CONAP | Oficio, Solicitud de aportes de fondos, o materiales y equipos | 1 | 200 | 2 | 500 | 3 | 0 | 4 | #REF! | #REF! | bar: Meses M to Meses J
|  |  | Gestionar y formular proyectos con financiantes. | [12 empty] | Sub comision de RRNN, CONAP | Perfiles de proyecto | 1 | #REF! | 2 | #REF! | 3 | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | bar: Meses J to Meses A
#REF!
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Administración
3. Sub programa: Relaciones Internacionales.
4. Resultado esperado: Socializar constantemente las actividades planificadas, proceso y resultados de las mismas a las autoridades municppales y locales.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
3.4.2. | Evitar la duplicidad de esfuerzos humanos y economicos. | Área Protegida | Analisis y evaluacion de avances de acciones que contempla el plan maestro del area | [12 empty] | CONAP, Sub comision de turismo y de RRNN, INAB | EVASIGAP del area protegida, fotografias. | 1 | 1000 | 2 | 500 | 3 | 500 | 4 | #REF! | #REF! | bar: Meses N
2000
#REF!
Note on D13: PRO-GEF4: Agregarlo al programa de uso publico, especificamente el sub programa de turismo sostenible
Note on D14: PRO-GEF4: PRO-GEF4: Agregarlo al programa de uso publico, especificamente el sub programa de turismo sostenible

## Uso Publico
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL K´ojlab´l Tze´ Te Tnom Todos Santos Cuchumatán
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Educación Ambiental y Cultural
4. Resultado esperado: Mejorar el grado de sensibilización en los pobladores y visitantes al AP, para promover la importancia de valorización y el uso adecuado de los recursos naturales
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
5.1.1. | Diseño, elaboración e implementación de un programa de Educación Ambiental. | Poblacion aledanas al area protegida | Charla sobre la importancia de la conservaci[on de la diversidad biologica | [12 empty] | Tecnico del SIGAP, Guarda recurso | Fotografias y planilla se particpantes | 1 | 850 | 2 | 500 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1350 | bar: Meses F; Meses J
|  |  | charlas sobre diferencia de areas de proteccion (Incentivos forestales) y de areas protegidas | [12 empty] | OMRNA, CONAP, INAB, FUNDAECO | Fotografias y planilla se particpantes | 1 | 2000 | 2 | 1000 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3000 | bar: Meses J to Meses N
|  |  | Elaboracion de material de divulgacion a traves de medios audivisuales en los temas de incendios forestales, proteccion de especies unicas y amenzadas de extinsion de flora y fauna del area. | [12 empty] | CONAP, INAB, FUNDAECO, ACODIHUE, ORMRNA | Fotografias y planilla se particpantes | 1 | 500 | 2 | 700 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1200 | bar: Meses F to Meses A; Meses O to Meses D
|  |  | Campana de reforestacion | [12 empty] | DMM, Guarda recursos, INAB, CONAP, FUNDAECO | Fotografias, planilla de participantes | 1 | 1200 | 2 | 500 | 3 | 500 | 4 | 0 | 2200 | bar: Meses J to Meses A
7750
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Uso Publico
3. Sub programa: Turismo Sostenible
4. Resultado esperado: Mejorar el grado de sensibilización en los pobladores y visitantes al AP, para promover el uso adecuado de los recursos naturales
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
5.3.1. | Fortalecimiento de la organización comunitaria con el fin de brindar servicios al turismo y mejorar la economía social. | Municipio de Todos Santos y 17 aldeas cercas al área protegida. | Creacion de una pagina web para promocionar rutas ecoturisticas del municipio | [12 empty] | Sub Comision de turismo, FUNDAECO | pagina web creada | 1 | 5000 | 2 | #REF! | 3 | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | bar: Meses F to Meses A
#REF!
[25 empty] | TOTAL | #REF!

## Desarrollo Economico
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL K´ojlab´l Tze´ Te Tnom Todos Santos Cuchumatán
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Desarrollo Economico
3. Sub programa: Proyectos Productivos
4. Resultado esperado: Mejorar la incorporación de actividades productivas ambientalmente compatibles con el manejo sostenible y la conservacion.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1.1.1. | Conservacion y mantenimiento de los recursos naturales | Area Protegida | evaluacion de proyectos de incetivos dentro del area protegida | [12 empty] | INAB, Tecnico Forestal del CONAP | boleta de evaluacion, informe de CONAP. | 1 | 1500 | 2 | 500 | 3 | 1250 | 4 | 0 | 3250 | bar: Meses M to Meses J
1.1.2 | Mejora en el acceso de agua para comunidades priorizadas | Chichim | Implementacion del proyecto de compensacion para las comunidades aledanas al area protegida (aljibes, sistema de agua potable) | [12 empty] | Regente de proyecto de CONAP, municipalidad | Informes de implementacion del proyecto | 1 | 1000 | 2 | 100000 | 3 | 10000 | 4 | 0 | 111000 | bar: Meses J to Meses N
[25 empty] | TOTAL | 114250

## Presupuesto Ideal
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL AÑO 2019
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL K´ojlab´l Tze´ Te Tnom Todos Santos Cuchumatán
Programas de Manejo | CONAP | COMUNIDADES | MUNICIPALIDAD | INSTITUCIONES | TOTAL
| total (Q) | total (Q) | total (Q) | total (Q) | total (Q)
Protección y Vigilancia | 19700 | 106600 | 3000 | 0 | 129300
Conservación de Recursos Naturales | 3900 | 300 | 1300 | 0 | 5500
Administración | 22500 | 2300 | 172900 | 125000 | 322700
Participación Comunitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uso Publico | 2700 | 500 | 9550 | 0 | 12750
Desarrollo Economico | 101500 | 10250 | 2500 | 0 | 114250
Investigación y Monitoreo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALES | 150300 | 119950 | 189250 | 125000 | 584500
SIGNIFICADO | CODIGO
MUNICIPALIDAD | 1
CONAP | 2
COMUNIDAD | 3
COFETARN | 4
INGUAT | 5