## Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
Parque Regional Municipal “YUL HA` SAJ HA`”
2. Línea de acción: Conservación de la biodiversidad del área protegida
3. Programa: Protección y control
4. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
5. Resultado esperado: Disminuir las fuentes de presión negativas que pueden presentarse al área protegida
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Donante | Monto | Donante | Monto | Donante | Monto | Donante | Monto | TOTAL
1 | Elaboración y ejecución de un plan de prevención y control de incendios | Parque Regional Municipal Yul Ha´ saj Ha´ | Fortalecer las capacidades y organiación de la brigada contra incendios a traves de una capacitación | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, CONAP | Listado de participantes y fotos de los talleres | Municipalidad, Jacaltenango. | 700 | CONAP | 1000 | Comunidad | 500 | Otras Instituciones | 0 | 2200 | bar: Meses E to Meses F
|  | Parque Regional Municipal Yul Ha´ saj Ha´ | Mantenimiento de rondas corta fuego en los linderos del área protegida | [12 empty] | OFM Jacaltenango, Comunidad, CONAP | Listado comunitario de los participantes en el mantenimiento | Municipalidad, Jacaltenango. | 600 | CONAP | 1210 | Comunidad | 1250 | Otras Instituciones | 0 | 3060 | bar: Meses E to Meses A
3 |  | Parque Regional Municipal Yul Ha´ saj Ha´ | Patrullajes de control y vigilancia (se haran monitoreos tres veces al mes) | [12 empty] | Guardabosque, Guarda recursos (CONAP) | boletas de patrullaje de control y vigilancia | Municipalidad, Jacaltenango. | 3600 | CONAP | 600 | Comunidad | 5400 | Otras Instituciones | 0 | 9600 | bar: Meses E to Meses D
4 |  | Oficina de comité de ecoturismo | Gestión de equipamiento para el control y liquidación de incendios | [12 empty] | Alcalde auxiliar y comité de ecoturismo | Copia de solicitud de gestión (impresa) | Municipalidad, Jacaltenango. | 100 | CONAP | 0 | Comunidad | 200 | Otras Instituciones | 0 | 300 | bar: Meses E to Meses F
[19 empty] | 5000 |  | 2810 |  | 7350 |  | 0 | 15160

## Investigacion y Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
Parque Regional Municipal “YUL HA` SAJ HA`”
1. Línea de acción: |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: |  | Investigacion
4. Resultado esperado: |  | Obtener información importante para programas de manejo dentro del área protegida
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Donante | Monto | Donante | Monto | Donante | Monto | Donante | Monto | TOTAL
1 | Información sobre el estado actual de área protegida, a traves de estudios de investigación | Parque Regional Municipal Yul ha´ saj ha´ | Seguimiento del estudio de reproducción y conservación de bromelias | [12 empty] | Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, CONAP | Fotografias | Municipalidad de Jacaltenango. | 0 | CONAP | 0 | Comunidad | 0 | Otras Instituciones (USAC) | 4800 | 4800 | bar: Meses E to Meses J
[19 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4800 | 4800

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
Parque Regional Municipal “YUL HA` SAJ HA`”
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Educación Ambiental
4. Resultado esperado: |  | El area protegida cuenta con personal capacitado para promover la valorización y el uso adecuado de los recursos naturales asi como el cumplimiento de los objetivos
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Los guardabosques de la comunidad estan capacitados y ejecutan de forma idonea los monitoreos | Aldea El Limonar | Capacitación a guardabosques sobre la base legal y aspectos tecnicos de su trabajo | [12 empty] | CONAP | Listado de participantes y fotografias | Municipalidad de Jacaltenango | 0 | CONAP | 2000 | Comunidad | 0 | Otras Instituciones | 0 | 2000 | bar: Meses E to Meses F
2 | La poblacion del municipio de Jacaltenango conoce la importancia de la conservacion de los recursos naturales. | Municipio de Jacaltenango | Gestionar y elaborar a traves de la municipalidad la elaboracion de material audiovisual para la sencivilizacion | [12 empty] | Comunidad y Oficina Forestal | Material Audiovisual | Municipalidad de Jacaltenango | 200 | CONAP | 0 | Comunidad | 200 | Otras Instituciones | 0 | 400 | bar: Meses E to Meses F
3 | Las comunidades estan capacitadas sobre el uso sostenible de los recursos y implementan acciones | Aldea El Limonar, y comnidades vecinas | Capacitación y sensibilización sobre quemas agrícolas e Incendios forestales. | [12 empty] | CONAP Y Oficna Forestal | Listado de participantes y fotografias | Municipalidad de Jacaltenango | 200 | CONAP | 500 | Comunidad | 0 | Otras Instituciones | 0 | 700 | bar: Meses M to Meses A
4 | La comnidad de El Limonar cuanta con guias turisticos certificados por el oinguat | Aldea El Limonar | Gestionar una capacitacion sobre guias turisticos certificados por el inguat a nivel nacional | [12 empty] | CONAP | Listado de participantes y fotografias | Municipalidad de Jacaltenango | 0 | CONAP | 1000 | Comunidad | 0 | Otras Instituciones | 0 | 1000
[19 empty] | 400 |  | 3500 |  | 200 |  | 0 | 4100
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
Parque Regional Municipal “YUL HA` SAJ HA`”
1. Línea de acción: |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Turismo Sostenible
4. Resultado esperado: |  | El Área Protegida cuenta con atractivos turisticos y es visitada por turistas nacionales y extranjeros.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Respon-sable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Se cuenta con el equipo y personal para brindar el servicio de Canope | Area Protegida | Gestión de Canope | [12 empty] | Comunidad | Solicitud de gestion impresa | Municipalidad de Jacaltenango | 0 | CONAP | 0 | Comunidad | 100 | Otras Instituciones | 0 | 100 | bar: Meses A
2 | El sendero se encuentra en buen estado | Area Protegida | Gestión de proyecto para mejoramiento del sendero principal. | [12 empty] | Comunidad | Solicitud de gestion impresa | Municipalidad de Jacaltenango | 0 | CONAP | 0 | Comunidad | 100 | Otras Instituciones | 0 | 100 | bar: Meses A
[19 empty] | 0 |  | 0 |  | 200 |  | 0 | 200

## Manejo De Recursos
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
Parque Regional Municipal “YUL HA` SAJ HA`”
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Educación Ambiental
4. Resultado esperado: |  | La comuidad de El limonar realiza actividades de enrriquecimiento de los recursos naturales del área protegida
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Se cuentan con semillas nativas del Area Protegida para la reproduccion en el vivero municipal de Jacaltenango | Area Protegida | Recoleccion de especies nativas de área | [12 empty] | Comunidad Y Oficina Forestal | Semillas y Fotografias | Municipálidad | 600 | CONAP | 0 | Comunidad | 600 | Otras Instituciones | 0 | 1200 | bar: Meses E to Meses M
2 | Se cuenta con el apoyo de instituciones para la implementación de un orquidiario | Aldea El Limonar | Gestion para la implememtacion de un Orquidiario | [12 empty] | Comunidad Y Oficina Forestal | Solicitud Impresa | Municipálidad | 100 | CONAP | 0 | Comunidad | 100 | Otras Instituciones | 0 | 200
[19 empty] | 700 |  | 0 |  | 700 |  | 0 | 1400

## RESUMEN PRESUPUESTO 2018
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL “YUL HA` SAJ HA`”
PROGRAMA | COMUNIDAD | CONAP | MUNICIPALIDAD | OTRAS INSTITUCIONES | TOTAL
| Total (Q) | Total (Q) | Total (Q) | total (Q) | total (Q)
Protección y Control | 7350 | 2810 | 5000 | 0 | 15160
Investigación y Monitoreo | 0 | 0 | 0 | 4800 | 4800
Uso Publico | 400 | 3500 | 400 | 0 | 4300
Manejo de Recursos | 700 | 500 | 700 | 0 | 1900
GRAN TOTAL |  |  |  |  | 26160