## Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
Reserva Natural Privada ¨Häk Yaxh Luúm"
2. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
3. Programa: Protección y control
4. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
5. Resultado esperado: Conservar los recursos naturales del área a través de actividades de manejo y monitoreo con la participación de comunitarios.
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Monto | CONAP | TOTAL
1.1 | Objetivo. Crear un ambiente de seguridad para los recursos naturales presentes en el area protegida de esta forma asegurar la conservacion de la diversidad biológica.
1.1.1 | Resultado 1. Lograr realizar acciones puntuales para la prevencion y control de incendios forestales | Área Protegida | Elaboracion de un plan de control y combate de incendios forestales para el area protegida | [12 empty] | Junta Directiva Awun Te, CONAP | Informe de plan | Junta Directiva | 200 | 750 | CONAP | 950 | bar: Meses F to Meses M
|  |  | Elaborar un cronograma para recorridos de monitoreo de amemazas dentro del area | [12 empty] | Junta Directiva Awun Te, CONAP | Cronograma aprovado por la directiva de la asociacion | Junta Directiva | 350 | 0 | CONAP | 350 | bar: Meses F to Meses M
|  |  | Realización y mantenimiento de rondas corta fuego en limites susceptibles a incendios forestales | [12 empty] | Alcalde Auxiliar, Junta Directiva Awun Te, asociados, guarda recursos de CONAP | Fotografias y listados de personas que realizaron las rondas. | Asociados | 550 | 1500 | CONAP | 2050 | bar: Meses M to Meses M; Meses D
1.1.2 | Resultados 2. dejar capacidad istalada en los integrantes de la Junta Directiva y sus asociados atraves de capacitaciones sobre prevención y control de incendios forestales formanda una brigada contra incendios forestales | Área Protegida | Crear una brigada para el combate de incendios forestales | [12 empty] | Alcalde Auxiliar, Junta Directiva Awun Te, y asociados. | Personal de la brigada, Fotografias | Junta Directiva | 500 | 500 | CONAP | 500 | bar: Meses F
|  |  | Capacitar a comunitarios y Junta Directiva Awun te sobre control y prevencion de incendios forestales | [12 empty] | Tecnico de Gestion de Riesgos de CONAP y ONGs. | fotos, listado de participantes, Diplomas de reconocimineto | Junta Directiva | 500 | 500 | CONAP | 1000 | bar: Meses A
1.1.3 | Resultadao 3. Cuantificacion del area dañada por actividades antropicas ilicitas dentro del area | Área Protegida | Monitoreo de actividades ilicitas dentro del área | [12 empty] | Autoridades locales Guarda recursos (cocodes) | Nota de denuncia entregada a la entidad responsable (MP, CONAP, DIPRONA) Fotografias | Alcalde Auxiliar | 500 | 250 | CONAP | 750 | bar: Meses F to Meses M
5600

## Manejo de Recursos
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
Reserva Natural Privada ¨Häk Yaxh Luúm"
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo de Recursos Naturales
3. Sub programa: Manejo Forestal
4. Resultado esperado: Brindarle el manejo forestal a la plantación forestal del área protegida mejorando la calidad de los individuos de la plantacion.
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | CONAP | Monto | TOTAL
1.1.1 | Lograr realizar el raleo de la plantacion de Ciprés que se tiene dentro del área para el mejoramiento y condiciones naturales del ecosistema presente en la Reserva Natural Privada | Área Protegida | Ejecutar las actividades plateadas en el plan de manjeo para raleo de la plantacion | [12 empty] | Junta Directiva Awun Te, CONAP y autoridades locales | Plan de Manejo Aprobado | Junta Directiva | 3000 | CONAP | 0 | 3000 | bar: Meses M to Meses D
1.1.2 | Contribuir a la conservacion de especies forestales nativas atraves de la produccion y comercializacion de estas epecies. | area Protegida | Producir especies nativas forestales dentro del vivero de la comunidad. | [12 empty] | Junta Directiva y socios | fotografias del vivero | Junta Directiva | 18500 | CONAP | 0 | 18500 | bar: Meses A to Meses N
|  |  | Mantenimiento del vivero forestal | [12 empty] | Junta Directiva y socios | fotografias del vivero | socios | 900 | CONAP | 0 | 900 | bar: Meses A to Meses S
22400

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Reserva Natural Privada ¨Häk Yaxh Luúm"
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Educación Ambiental
4. Resultado esperado: |  | sensibilizar y concientizar a los pobladores y visitantes al AP, sobre la importancia de los recursos naturales
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Monto | CONAP | TOTAL
1.1 | Objetivo 1. Implementación de un Programa de Educación Ambiental No Formal a los pobladores de las comunidades de Influencia al Área Protegida
1.1.1 | concientixar y sensibilizar al ente que admin istra el area protegida haciendo enfasis en la importancia de conservar el area e implementar actividades para su conservacion | Comunidades de Yalambojoch | Talleres de capacitación sobre guarda recursos a la asociación de Awum Te | [12 empty] | Tecnico del SIGAP-Enlace Municipal | Lista de participantes, fotografías e informes | Junta directiva y autoridades locales | 1050 | 750 | CONAP | 1800 | bar: Meses A to Meses S
1.1.3 | Sensibilizar a la poblacion joven sobre la importnacia de la conservación de la diversidad biologica. | Escuelas cercanas al AP | Eventos sobre el día de la biodiversidad dirigida a los estudiantes de la comunidade de Yalambojoch | [12 empty] | CONAP, Asociación de Awun Te | Lista de participantes, fotografías e informes | Junta directiva | 1050 | 50 | CONAP | 1100 | bar: Meses M
2900
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Turismo Sostenible
4. Resultado esperado: |  | Que el Área Protegida pueda ser conocida en el ámbito local, regional y nacional
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Respon-sable | Verificadores | Financiamiento |  |  | CONAP
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Monto |  | TOTAL
1.2 | Objetivo 1. mejorar la calidad areas turisticas dentro del area protegid
| Resultado 1.1. mejorar la calidad areas turisticas dentro del area protegida | area protegida | Mantenimiento de las instalaciones ecoturisticas que se encuentran dentro del área. | [12 empty] | Junta Directiva | fotografias e informe de construcción | Junta Directiva | 4500 | 0 | CONAP | 4500 | bar: Meses M to Meses M
4500

## Administracion
Reserva Natural Privada ¨Häk Yaxh Luúm"
2. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
3. Programa: Protección y control
4. Sub programas: Administracion
5. Resultado esperado:Realizar los procesos administrativos del area protegida de una manera eficieente.
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Monto | CONAP | TOTAL
1.1 | Objetivo. Obetener un equipo competente en que ejecute la administracion de los recusros del area de una forma eficinete y eficaz.
1.1.1 | Resultado 1. lograr tener un equipo con la ccapacidad istalada e insumisos basicos para la administracion del area protegida | Oficina de la asociacion | Taller sobre los procesos administrativos que se realizan dentro del area para la directiva entrante | [12 empty] | Junta Directiva Awun Te, CONAP | Acta sobre el evento ejecutado | Junta Directiva | 350 | 0 | CONAP | 350 | bar: Meses M
|  |  | obtencion de equipo para el registro de las actividades que se llevarn acabo | [12 empty] | Junta Directiva Awun Te, CONAP | inventraio de equipo | Junta Directiva | 350 | 0 | CONAP | 350 | bar: Meses J
|  |  | consientizar a la directiva entrante sobre el regalmneto interno y externo propuesto por el CONAP del para el manejo del area | [12 empty] | Alcalde Auxiliar, Junta Directiva Awun Te, asociados, guarda recursos de CONAP | Fotografias y listados de personas que realizaron las rondas. | Asociados | 350 | 800 | CONAP | 1150 | bar: Meses M to Meses J; Meses D
1850

## Ordenamiento Territorial
Reserva Natural Privada ¨Häk Yaxh Luúm"
2. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
3. Programa:Ordenamiento territorial
4. Sub programas: tenecia de la tierrra
5. Resultado esperado: Delimitar el area por monjones notables par evitar cobflicos de tierras.
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Monto | CONAP | TOTAL
Objetivo.Colocaciond de monjone snotables en los limites del area protegida para definir los limites de forma clara y evitar conflictos de tierrras
1.1.1 | Resultado 1. Etablecimiento de cmonjones notables | Oficina de la asociacion | Construccion de monjones de cemento en las esquinas del area protegida | [12 empty] | Junta Directiva Awun Te, y asociados | Acta sobre el evento ejecutado | Junta Directiva | 1100 | 0 | CONAP | 1100 | bar: Meses F to Meses M
1100

## Presupuesto 2019
PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
RUBROS | RENGLON | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANTIDAD | CODIGO | CONAP | COMUNIDAD | OTRAS INSTITUCIONES (Q) | GRAN TOTAL
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PROGRAMA DE CONTROL Y VIGILANCIA
TOTAL POR PROGRAMA | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Objetivo. . Crear un ambiente de seguridad para los recursos naturales presentes en el area protegida de esta forma asegurar la conservacion de la diversidad biológica. | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Resultado 1. . Lograr realizar acciones puntuales para la prevencion y control de incendios forestales | [5 empty] | 1265 | 1700 | 0 | 2965
Actividad 1.1. Elaboracion de un plan de control y combate de incendios forestales para el area protegida |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 715 | 200 | 0 | 915
Tecnico de SIPECIF | 29 | Jornal | 215 | 1 | 1 | 215 | 0 | 0 | 215
Técnico Forestal CONAP | 29 | Jornal | 250 | 1 | 2 | 250 | 0 | 0 | 250
Combustible | 165 | km/galon | 25 | 10 | 3 | 250 | 0 | 0 | 250
Junta Directiva | 31 | Jornal | 50 | 4 | 4 | 0 | 200 | 0 | 200
Actividad 1.2. Elaborar un cronograma para recorridos de monitoreo de amemazas dentro del area |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 350 | 0 | 350
Junta Directiva | 31 | Jornal | 50 | 7 | 2 | 0 | 350 | 0 | 350
Actividad 1.3. Ejecutar la ronda corta fuego en el área de incentivos forestales |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 550 | 1500 | 0 | 2050
Comunitarios de Yalambojoch | 31 | Jornal | 50 | 30 | 2 | 0 | 1500 | 0 | 1500
Técnicos CONAP | 29 | Jornal | 300 | 1 | 6 | 300 | 0 | 0 | 300
Combustible | 165 | km/galon | 25 | 10 | 3 | 250 | 0 | 0 | 250
Resultado 1.2. dejar capacidad istalada en los integrantes de la Junta Directiva y sus asociados atraves de capacitaciones sobre prevención y control de incendios forestales formanda una brigada contra incendios forestales | [5 empty] | 500 | 500 | 0 | 1000
Actividad 1. Crear una brigada para el combate de incendios forestales |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 500 | 500 | 0 | 1000
Jornales de Autoridades Locales | 31 | Jornal | 50 | 10 | 1 | 0 | 500 | 0 | 500
Técnicos CONAP | 29 | Jornal | 250 | 1 | 6 | 250 | 0 | 0 | 250
Combustible | 165 | km/galon | 25 | 10 | 3 | 250 | 0 | 0 | 250
Actividad 2. Capacitar a comunitarios y Junta Directiva Awun te sobre control y prevención de incendios forestales |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 500 | 500 | 0 | 1000
Jornales de Autoridades Locales | 31 | Jornal | 50 | 10 | 1 | 0 | 500 | 0 | 500
Técnicos CONAP | 29 | Jornal | 250 | 1 | 6 | 250 | 0 | 0 | 250
Combustible | 165 | km/galon | 25 | 10 | 3 | 250 | 0 | 0 | 250
Resultado 1.3. Cuantificacion del area dañada por actividades antropicas ilicitas dentro del Bosque | [5 empty] | 500 | 250 | 0 | 750
Actividad 1. Monitoreo de actividades ilicitas dentro del área |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 500 | 250 | 0 | 750
Junta Directiva Awum Te | 31 | Jornal | 50 | 5 | 8 | 0 | 250 | 0 | 250
Tecnico Forestal CONAP | 29 | Jornal | 250 | 2 |  | 500 | 0 | 0 | 500
PROGRAMA DE MANEJO DE RECUROS
TOTAL POR PROGRAMA | [8 empty] | 21500
Sub Programa Manejo Forestal | [5 empty] | 0 | 21500 | 0 | 21500
Resultado 1. Brindarle el manejo forestal a la plantación forestal del área protegida mejorando la calidad de los individuos de la plantacion. | [5 empty] | 0 | 21500 | 0 | 21500
Actividad 1.1. Ejecutar las actividades plateadas en el plan de manjeo para raleo de la plantacion |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000
Junta Directiva Awum Te | 31 | jornal | 50 | 10 | 2 | 0 | 500 | 0 | 500
cxomunitarios | 31 | jornal | 50 | 50 | 2 |  | 2500 |  | 2500
Actividad 1.2. Producir especies nativas forestales dentro del vivero de la comunidad. | [5 empty] | 0 | 18500 | 0 | 18500
viverista | 31 | mensual | 1500 | 12 | 2 | 0 | 18000 | 0 | 18000
Junta Directiva Awun Té | 31 | jornal | 50 | 10 | 1 | 0 | 500 | 0 | 500
Actividad 1.3. Mantenimiento del vivero forestal | [5 empty] | 0 | 900 | 0 | 900
infraestructura | 31 | Jornales | 75 | 12 | 2 | 0 | 900 | 0 | 900
PROGRAMA DE USO PUBLICO
TOTAL POR PROGRAMA | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Sub Programa Educación Ambiental
Objetivo 1. Implementación de un Programa de Educación Ambiental No Formal a los pobladores de las comunidades de Influencia al Área Protegida | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Resultado 1.1. concientizar y sensibilizar al ente que admin istra el area protegida haciendo enfasis en la importancia de conservar el area e implementar actividades para su conservacion | [5 empty] | 1050 | 750 | 0 | 1800
Actividades 1. Talleres de capacitación sobre guarda recursos a la asociación de Awum Te | [5 empty] | 1050 | 750 | 0 | 1800
Técnicos CONAP | 29 | jornal | 200 | 4 | 6 | 800 | 0 | 0 | 800
Autoridad de Junta Directiva | 31 | jornal | 50 | 15 | 2 | 0 | 750 | 0 | 750
Combustible | 165 | km/galon | 25 | 10 | 3 | 250 | 0 | 0 | 250
Alimentación |  | jornal | 15 | 20 |  | 0 | 300 | 0 | 300
Actividades 2. Eventos sobre el día de la biodiversidad dirigida a los estudiantes de la comunidade de Yalambojoch | [5 empty] | 1050 | 50 | 0 | 1100
Técnicos CONAP | 29 | jornal | 200 | 4 | 6 | 800 | 0 | 0 | 800
Autoridad de Junta Directiva | 31 | jornal | 50 | 1 | 2 | 0 | 50 | 0 | 50
Combustible | 165 | km/galon | 25 | 10 | 3 | 250 | 0 | 0 | 250
Alimentación |  | jornal | 15 | 20 |  | 0 | 300 | 0 | 300
Sub Programa de Turismo Sostenible
Objetivo 1. Que el área protegida se conocido a nivel local y regional como un destino turistico |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 4500 | #REF! | 4500
Resultado 1.1. L mejorar la calidad areas turisticas dentro del area protegid |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 4500 | #REF! | 4500
Acitividad 1.2. Mantenimiento de las instalaciones ecoturisticas que se encuentran dentro del área. | [6 empty] | 4500 | 0 | 4500
Junta Directiva Awun Te | 31 | jornal | 50 | 20 |  |  | 1000 | 0 | 1000
Materiales |  | unidad | 3000 | 1 |  |  | 3000 | 0 | 3000
equipo y herramientas |  | unidad | 100 | 5 |  |  | 500 | 0 | 500
PROGRAMA DE ADMINISTRACION
TOTAL POR PROGRAMA | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Sub Programa Educación Ambiental
Objetivo 1. Obetener un equipo competente en que ejecute la administracion de los recusros del area de una forma eficinete y eficaz. | [5 empty] | 800 | 1050 | #REF! | 1850
Resultado 1.1. lograr tener un equipo con la ccapacidad istalada e insumisos basicos para la administracion del area protegida. | [5 empty] | 0 | 350 | 0 | 350
Actividades 1. Taller sobre los procesos administrativos que se realizan dentro del area para la directiva entrante | [5 empty] | 0 | 350 | 0 | 350
Autoridad de Junta Directiva | 31 | jornal | 50 | 7 | 2 | 0 | 350 | 0 | 350
Actividades 2. obtencion de equipo para el registro de las actividades que se llevarn acabo | [5 empty] | 0 | 350 | 0 | 350
Autoridad de Junta Directiva | 31 | jornal | 50 | 7 | 2 | 0 | 350 | 0 | 350
Actividades 3. consientizar a la directiva entrante sobre el regalmneto interno y externo propuesto por el CONAP del para el manejo del area | [5 empty] | 800 | 350 | 0 | 1150
Técnicos CONAP | 29 | jornal | 200 | 4 | 6 | 800 | 0 | 0 | 800
Autoridad de Junta Directiva | 31 | jornal | 50 | 7 | 2 | 0 | 350 | 0 | 350
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
TOTAL POR PROGRAMA | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Sub Programa Educación Ambiental
Objetivo 1. Colocaciond de monjone snotables en los limites del area protegida para definir los limites de forma clara y evitar conflictos de tierrras | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 1100
Resultado 1.1. Establecimiento de monjones notables | [5 empty] | 0 | 1100 | 0 | 1100
Actividades 1. TConstruccion de monjones de cemento en las esquinas del area protegida | [5 empty] | 0 | 1100 | 0 | 350
Autoridad de Junta Directiva | 31 | jornal | 50 | 7 | 2 | 0 | 350 | 0 | 350
Cmonunitarios | 31 | jornal | 50 | 15 | 2 | 0 | 750 | 0 | 750

## RESUMEN PRESUPUESTO 2018
PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PROGRAMA DE CONTROL Y VIGILANCIA | 5600
MANEJO DE RECURSOS NATURALES | 22400
PROGRAMA DE USO PUBLICO | 7400
PROGRAMA DE OTRDENAMIENTO TERRITORIAL | 1100
PROGRAMA DE ADMINIDTRACION | 1850
38350