## Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL PIEDRAS DE KAB´TZIN, San Juan Ixcoy
1. Línea de acción: . |  |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  |  | proteccion y control
3. Sub programa: |  |  | prevencion, control y vigilancia
4. Resultado esperado: |  |  | Conservar los recursos naturales del area atraves de actividades de manejo y monitoreo con la participacion de comunitarios
| No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsa-ble | Verifica-dores | Financiamiento
[5 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Codigo Donante | Monto | CONAP | TOTAL
| 1 | Resultado 1. Coordinar y apoyar la implementación de planes de prevención y control de incendios forestales en las oficinas forestales y organización comunitairas | Área Protegida Piedras de Kab´tzin. | Actualizacion de un plan de Prevencion y Control de Contra Incendios Forestales | [12 empty] | OMARN y ASOCUCH | un Plan Actualizado y una Certificacion del punto de acta de aprovacion del Consejo municipal. | Municipalidad (en especie) | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | bar: Meses E
|  |  |  | Respuesta inmedianta en el Control y Liquidación de Incendio Forestal dentro del área protegida si así fuera el caso | [12 empty] | OMARN y comunitarios (Cocode), FUNDAECO, INAB | Informe de la actividad (listados de participantes y fotos) | Municipalidad (en especie) | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | bar: Meses E to Meses M
|  |  |  | Reconformación de una Brigada de Bomberos Forestales en el Municipio. | [12 empty] | OMARN y FUNDAECO, INAB | Informe de la actividad (plan, listados de participantes y fotos) | Municipalidad (en especie) | 2500 |  | 0 | 0 | 2500 | bar: Meses E to Meses F
|  |  |  | Manejo de Ronda Corta fuego en área incentivada por PROBOSQUE. Área con fines de protección. | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal e INAB | Planilla de jornaleros y fotos. | Municipalidad (en especie) | 17000 |  | 0 | 0 | 17000 | bar: Meses E to Meses F
| 2 | Resultado 2. Involucramiento de Autoridades locales ( alcaldes auxiliares) para la realizancion de monitoreos y vigilancia de los recursos naturales y la biodiversidad. | Parque Regional Municipal Piedras de Kab´tzin. | Monitoreo de las actividades de conservación de los ecosistemas y su biodiversidad dentro del área protegida. | [12 empty] | Oficina Forestal y Guardabosques | Boletas de recorridos, (fotografias de recorridos o sanciones) | Munic (en especie) | 19780 |  | 0 | 0 | 19780 | bar: Meses E to Meses D
| 3 | Total | [17 empty] | 45280 |  |  | 0 | 45280

## Manejo de recursos
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL PIEDRAS DE KAB´TZIN, San Juan Ixcoy
1. Línea de acción: |  |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  |  | Manejo de recursos
3. Sub programa: |  |  | Manejo de ecosistemas de especies flora y fauna
4. Resultado esperado: |  |  | Crear las normas necesarias para el manejo de los recursos naturales con énfasis en su capacidad de uso con el fin de mantener la representatividad de flora y fauna silvestre en el área
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Codigo | Monto | CONAP | TOTAL
1 | Comunitarios aledaños al PRM, reciben capacitacion sobre la conservación y protección de especies de flora y fauna endemicas y en peligro de extincion | Comunidades aledañas al Parque Regional Muncipal Piedras de Kab´tzin | Reuniones para la reorganización de las comisiones de recursos naturales en comunidades aledañas al Parque Kab'tzin. | [12 empty] | Municipalidad | Copias de las actas de reorganización de las comisiones, fotos y listados de participantes. | Municipalidad (en especie) | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | bar: Meses E to Meses A
2 | Desarrollo de proyectos productivos y sociales sostenibles, que contrubuyan en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y contribuyan a la conservacion del área protegida | Yulguitz I | Implementacion de eproyectos con fondos de Compensacion KFW | [12 empty] | CONAP y MUNI | convocatorias, listado de participantes, fotografias, acuerdos. |  | 0 |  |  | 203123.2 | 203123.2 | bar: Meses E to Meses J
3 | Fortalecimiento de las capacidades de la OMARN,. | OMARN | Capacitacion y equipamiento para el manejo y gestion del área protegida. | [12 empty] | CONAP y MUNI | Listados, facturas y fotosgrafias. |  | 0 |  |  | 25000 | 25000 | bar: Meses E to Meses J
4 | Total | [17 empty] | 2000 |  |  | 228123.2 | 230123.2

## Investigacion y Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL PIEDRAS DE KAB´TZIN, San Juan Ixcoy
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: |  | Investigaciones
4. Resultado esperado: |  | Contar con estudios apropiados de investigación que orienten su administración y manejo
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | CONAP | TOTAL
1 | Se promueve la investigación de temas de interés dentro del PRM Piedras de Kab´tzin, orientados para la toma de desición en el manejo del área | Parque Regional Muncipal Piedras de Kab´tzin | Acercamientos, Contactos, Coordinación y gestión de posibles líneas de investigación con centros universitarios | [12 empty] | OMARN, FUNDACEO, CONAP/KFW Centros Universitarios. | Convocatorias enviadas y recibidas, | Municipalidad (en especie) | 8000 |  | 0 | 0 | 8000 | bar: Meses E to Meses F
|  |  | Priorización de temás de interés a investigar | [12 empty] | OMARN,FUNDAECO, CONAP/KFW, Centros Universitarios | temas priorizados, listado de participantes | Municipalidad (en especie) | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | bar: Meses M to Meses A
|  |  | Cartas de entendiemitno entre instituciones con centros educatvos y municipalidad para realizar investigacion | [12 empty] | OMARN, INAB/ Centros Universitarios | Registro de investigadores, permisos de investigación, documentos. | Municipalidad (en especie) | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | bar: Meses A to Meses D
|  |  | Compra de equipo de investigaciòn | [12 empty] | OMARN/MUNI | Fscturas de compra y fotografias | Municipalidad (en especie) | 15000 |  | 0 | 0 | 15000 | bar: Meses A to Meses D
2 | Total | [17 empty] | 29000 |  |  | 0 | 29000

## Uso Publico
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL PIEDRAS DE KAB´TZIN, San Juan Ixcoy
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Interpretación y Educación Ambiental
4. Resultado esperado: |  | Mejorar el grado de sensibilización en los pobladores y visitantes al Area Protegida, para promover la valorización y el uso adecuado de los recursos naturales
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | CONAP | TOTAL
1.1 | Implementación de actividades de Educación Ambiental No Formal a los pobladores de las comunidades de Influencia al Área Protegida | Comunidades de Influencia | Talleres de capacitación a autoridades locales, (alcaldes Auxiliares y representantes de cocodes) sobre la importancia de la conservación y protección del PRM. | [12 empty] | OFM Forestal y CONAP | Lista de participan-tes, fotografías e informes | Municipalidad | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | bar: Meses M to Meses J; Meses S
1.2 |  | Área Protegida Piedras de Kab`tzin y comunidad, Juan Ixcoy. | Charlas de prevención de incendios forestales con población colindante al área protegida | [12 empty] | OMARN y Lideres comunitarios (Cocode), FUNDAECO, INAB | Informe de la actividad (plan, listados de participantes y fotos) | Municipalidad (en especie) | 4000 |  | 0 | 0 | 4000 | bar: Meses E to Meses M; Meses N to Meses D
1.3 |  |  | Capacitación de una Brigada Municipal contra incendios Forestales | [12 empty] | OMARN y FUNDAECO, INAB | Informe de la actividad (plan, listados de participantes y fotos) | Municipalidad (en especie) | 2500 |  | 0 | 0 | 2500 | bar: Meses E to Meses F
1.4 |  |  | Talleres , charlas relacionadas a biodiversidad y su importancia dirigidos a comunitarios cercanos y la poblacion en general. | [12 empty] | Municipalidad, INAB, CONAP,ONGs y autoridades locales | Informes de actividades de charlas o talleres incluyendo fotografias y listado de participantes. | Municipalidad (en especie) | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | bar: Meses E to Meses F; Meses J; Meses A to Meses O
1.5 | Educacion Ambiental en centros educativos (escuelas primarias municipio. | municipio de San Juan Ixcoy | Realizar eventos sobre días alusivos a los Recursos Naturales | [12 empty] | Municipalidad e Instituciones (CONAP) | Lista de participan-tes, fotografías e informes | Municipalidad | 1000 | Comunitario | 0 | 0 | 1000 | bar: Meses E; Meses M to Meses J
| Total | [17 empty] | 11500 |  |  | 0 | 11500
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Divulgación y Relaciones Públicas
4. Resultado esperado: |  | Que el Área Protegida pueda ser conocida en el ámbito local, regional y nacional
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | CONAP | TOTAL
2..1 | Elaborar y publicar un diseño de trifoliar u otro tipo de documento para la promocion del area protegida | Area Protegida | Se elabora el diseño de material promocional para el area y se busca financiamiento para impresión. | [12 empty] | Municipalidad OFM de San Juan Ixcoy y CONAP | Diseño del material promocional | Municipalidad y CONAP | 8000 |  | 0 | 0 | 8000 | bar: Meses E to Meses S
2.2 | Elaborar y publicar afiches, Rotulos y Estickers que den a conocer la necesidad de prevención de incendios forestales. | Área Protegida | Concientización en la prevención de incendios forestales en el Municipio de San Juan Ixcoy (Colocacion de rotulos y distribución de folletos y STICKERS . | [12 empty] | OMARN y ASOCUCH | Fotos y coordenadas de rotulos colocados en puntos estrategicos del municipio y fotografias de la entrega de Sticker, Trifoliares folletos sobre el tema. | ASOCUCH (en especie) | 10000 |  | 0 | 0 | 10000 | bar: Meses E to Meses A
2.3 | Se logra dar a conocer la importancia turistica y conservacion del área protegida ante población de San Juan Ixcoy y municipios de Huehuetenango. | Area Protegida | Se da a conocer la importancia del PRM en la region mediante charlas presenciales, conferencias de prensa, radial, entre otras. | [12 empty] | Municipalidad, Instituciones (CONAP) | Informe de reunion, fotografias, acta | Municipalidad y CONAP | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | bar: Meses F to Meses S
| Total | [17 empty] | 23000 |  |  | 0 | 23000

## Presupuesto 2020
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL PIEDRAS DE KAB´TZIN, San Juan Ixcoy
PROGRAMAS | Reglon Presupuestario | UNIDADES | COSTO/ UNIDAD/Q | CANTIDAD | CONAP | COD | MUNICIPALIDAD | TOTAL
Proteccion y control |  |  |  |  | 1800 |  | 56480 | 58280
Manejo de recursos |  |  |  |  | 228123.2 |  | 14400 | 242523.2
Investigación y Monitoreo |  |  |  |  | 1800 |  | 47100 | 48900
Uso Público |  |  |  |  | 1800 |  | 59400 | 61200
[5 empty] | 233523.2 |  | 177380 | 410903.2
Programa de Protección y Control
Objetivo 1: Convervar los recursos naturales del área através de actividades de manejo y monitoreo con la participacion de comunitarios
Resultado 1.1 Coordinar y apoyar la implementación de planes de prevención y control de incendios forestales en las oficinas forestales y organización comunitairas y lograr el Involucramiento de Autoridades locales (guardabosques y alcaldes auxiliares) para la realizanción de monitoreos y vigilancia de los recursos naturales y la biodiversidad. |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  | 45280 | 58280
Técnico en Recursos Naturales (1) | 11 | Mes | 2800 | 4 | 0 |  | 11200
Tecnico CONAP/acompañamiento | 29 | Días | 300 | 6 | 1800 |  | 0
[5 empty] | 1800 |  | 56480
Programa Manejo de Recursos
Objetivo 1: Crear las normas necesarias para el manejo de los recursos naturales con énfasis en su capacidad de uso con el fin de mantener la representatividad de flora y fauna silvestre en el area.
Resultado 1.1 Definir estrategias para el manejo sostenible de los recursos naturales del área protegida y desarrollar sistemas de manejo forestal y protección en el area protegida PRM Reserva de Manantiales |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 228123.2 |  | 2000 | 242523.2
Técnico en Recursos Naturales (1) | 11 | días-per | 2800 | 4 | 0 |  | 11200
Combustibles y Lubricantes |  | km/galón | 30 | 40 | 0 |  | 1200
[5 empty] | 228123.2 |  | 14400
Programa de Investigación y Monitoreo
Objetivo 1: Contar con estudios apropiados de investigación que orienten su administración y manejo.
Resultado 1.1 Formulación de proyectos para gestion de estudios biologicos y de saneamiento dentro del PRM, para orientar su manejo. |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  | 29000 | 48900
Técnico en Recursos Naturales (1) | 11 | días-per | 2800 | 3 | 0 |  | 8400
Combustibles y Lubricantes | 262 | km/galón | 30 | 40 | 0 |  | 1200
Impresiones | 122 | fotocopias | 2000 | 0.5 | 0 |  | 1000
EPS Escuela Biología USAC (1) | 181 | investigación | 2500 | 3 | 0 |  | 7500
Tecnico CONAP/acompañamiento | 29 | Días | 300 | 6 | 1800 |  | 0
[5 empty] | 1800 |  | 47100
Programa de Uso Público
Objetivo 1: Mejorar el grado de sensibilización en los pobladores y visitantes al Area Protegida, para promover la valorización y el uso adecuado de los recursos naturales para que el Área Protegida pueda ser conocida en el ámbito local, regional y nacional
Resultado 1.1 Implementación de actividades de Educación Ambiental No Formal a los pobladores de las comunidades de Influencia al Área Protegida; Definición de una instancia administradora y elaboración de material promocional del PRM. |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  | 34500 | 61200
Técnico en Recursos Naturales (1) | 11 | días-per | 2800 | 4 | 0 |  | 11200
Combustibles y Lubricantes | 262 | km/galón | 30 | 40 | 0 |  | 1200
Impresiones | 122 | fotocopias | 5000 | 0.5 | 0 |  | 2500
Servicios de capacitación | 185 | talleres | 20 | 500 | 0 |  | 10000
Tecnico CONAP/acompañamiento | 29 | Días | 300 | 6 | 1800 |  | 0
[5 empty] | 1800 |  | 59400
TOTAL PRESUPUESTO 2020 |  |  |  |  | 233523.2 |  | 177380 | 410903.2
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SIGAP-CONAP | [7 empty] | 233523.2
Municipalidad de San Juan Ixcoy | [7 empty] | 177380
TOTAL PRESUPUESTO 2020 | [7 empty] | 410903.2