## Protección y control
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
Parque Regional Municipal “YUL HA` SAJ HA`”
1. Línea de acción: Conservación de la biodiversidad del área protegida
2. Programa: Protección y control
3. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto | Codigo | Monto | Codigo | Monto | Codigo | Monto | TOTAL
1 | Un plan para prevenir y controlar los incendios forestales con la participación activa de Autoridades locales, instituciónes y comunidades. | Área Protegida | Actualizar el plan de prevencion y control contra incendios forestales | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal. | Plan de prevencion y control contra incendios forestales actualizado | Municipalidad | 200 | Comunidad | 0 | CONAP | 200 | Otros | 0 | 400 | bar: Meses E
2 | Perímetro del área protegida con ronda cortafuego, para proteccion del al área a incendios Forestales. | Área Protegida | Mantenimiento de rondas corta fuego en los linderos del área protegida | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal., Comunidad, CONAP | Listado de participantes, fotografias | Municipalidad | 1000 | Comunidad | 3000 | CONAP | 700 | Otros (ESTEFFOR) | 0 | 4700 | bar: Meses E to Meses A
3 | Disminuir actividades ilítcitas dentro del área protegia a tráves de monitoreos y recorridos constantes de personas comunitarias aledañas. | Área Protegida | Un patrullaje de control y vigilancia al mes | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal., Guardabosque, Guarda recursos (CONAP) | Boletas de patrullaje de control y vigilancia | Municipalidad | 2400 | Comunidad | 1800 | CONAP | 7200 | Otros | 0 | 11400 | bar: Meses E to Meses D
[19 empty] | 3600 |  | 4800 |  | 8100 |  | 0 | 16500

## Investigación y Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
Parque Regional Municipal “YUL HA` SAJ HA`”
1. Línea de acción: |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: |  | Investigación
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto | Codigo | Monto | Codigo | Monto | Codigo | Monto | TOTAL
1 | Se cuentan con propuestas de temas de investigación, respecto al Área Protegida | El Limonar | Determinar temas de interés investigativo | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, Comunidad Y CONAP. | Listado de temas de interés investigativo | Municipalidad | 200 | Comunidad | 500 | CONAP | 200 | Otros | 0 | 900 | bar: Meses E to Meses D
[19 empty] | 200 |  | 500 |  | 200 |  | 0 | 900

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
Parque Regional Municipal “YUL HA` SAJ HA`”
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Educación Ambiental
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Los guardabosques de la comunidad estan capacitados y ejecutan de forma idonea los monitoreos | Aldea El Limonar | Capacitación a guardabosques sobre la base legal y aspectos técnicos de su trabajo | [12 empty] | CONAP, Oficina Forestal Municipal. | Listado de participantes y fotografias | Municipalidad | 300 | Comunidad | 500 | CONAP | 1000 | Otras instituciones | 0 | 1800 | bar: Meses E to Meses F
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Uso Publico
3. Sub programa: Divulgación y relaciónes públicas
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Elaborar y difundir información sobre la importancia de la conservacion de los recursos naturales en el Municipio de Jacaltenango. | Municipio de Jacaltenango | Diseño e impresión de material divulgativo (trifoliares, spot radial, mantas) | [12 empty] | CONAP, Oficina Forestal Municipal. | Material impreso y fotografias | Municipalidad | 3000 | Comunidad | 0 | CONAP | 400 | Otras instituciones | 0 | 3400 | bar: Meses E to Meses M
|  |  | Actualización de fan-page sobre el área protegida | [12 empty] | CONAP, Oficina Forestal Municipal. | Fam-page creada con información de las acciónes que se desarrollan en el área protegida | Municipalidad | 700 | Comunidad | 0 | CONAP | 0 | Otras instituciones | 0 | 700 | bar: Meses E to Meses D
2 | Se cuenta con un rotulo informativo en la entrada al área protegida | Área Protegida | Diseño, realizacion y colocación de un rótulo informativo en la entrada del área protegida. | [12 empty] | CONAP, Oficina Forestal Municipal. | Fotografías del rótulo establecido y colocado en campo. | Municipalidad | 1000 | Comunidad | 0 | CONAP | 250 | Otras instituciones | 0 | 1250 | bar: Meses A to Meses O
[19 empty] | 4700 |  | 0 |  | 650 |  | 0 | 5350
[19 empty] | 5000 |  | 500 |  | 1650 |  | 0 | 7150

## Manejo De Recursos
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
Parque Regional Municipal “YUL HA` SAJ HA`”
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Manejo de recursos
3. Sub programa: |  | Sub-programa: Manejo y uso tradicional de recursos naturales del bosque
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Colecta de frutos y semillas nativas para la reproducción en el vivero municipal de Jacaltenango. | Territorio de la Aldea El Limonar | Recolección de semillas de especies nativas de área | [12 empty] | Comunidad y Oficina Forestal | Semillas y Fotografias | Municipálidad | 700 | Comunidad | 300 | CONAP | 400 | Otros | 0 | 1400 | bar: Meses E to Meses D
[19 empty] | 700 |  | 300 |  | 400 |  | 0 | 1400
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
2. Programa: Manejo de Recursos
3. Sub programa: Actividades productivas
No | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Se cuenta con un espacio para la reproducción de semillas locales, recolectadas dentro del área protegida | Área municipal | Producción de plantas forestales para la recuperación de áreas desprovistas de bosque, en las áreas aledañas al área protegida. | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal. | Fotografías, Inventario de plantas | Municipalidad | 10000 | Comunidad | 0 | CONAP | 0 | Otras Instituciones | 0 | 10000 | bar: E to D
[19 empty] | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10000
[19 empty] | 10700 |  | 300 |  | 400 |  | 0 | 11400

## RESUMEN PRESUPUESTO 2020
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL “YUL HA` SAJ HA`”
PROGRAMA | MUNICIPALIDAD | COMUNIDAD | CONAP | OTROS | TOTAL
Protección y Control | 3600 | 4800 | 8100 | 0 | 16500
Investigación y Monitoreo | 200 | 500 | 200 | 0 | 900
Uso Publico | 5000 | 500 | 1650 | 0 | 7150
Manejo de Recursos | 10700 | 300 | 400 | 0 | 11400
GRAN TOTAL |  |  |  |  | 35950
PROGRAMA | TOTAL
Protección y Control | 16500
Investigación y Monitoreo | 900
Uso Publico | 7150
Manejo de Recursos | 11400