## Protección y control
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Parque Regional Municipal “YUL HA` SAJ HA`”
2. Línea de acción: Conservación de la biodiversidad del área protegida
3. Programa: Protección y control
4. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
5. Resultado esperado: Disminuir las fuentes de presión negativas que pueden presentarse al área protegida
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Donante | Monto | Donante | Monto | Donante | Monto | Donante | Monto | TOTAL
1 | Elaboración y ejecución de un plan de prevención y control de incendios | Parque Regional Municipal Yul Ha´ Saj Ha´ | Fortalecer las capacidades y organiación de la brigada contra incendios a traves de una capacitación | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, CONAP | Listado de participantes y fotografías de los talleres | Municipalidad, Jacaltenango. | 500 | CONAP | 1000 | Comunidad | 1000 | Otras Instituciones | 0 | 2500 | bar: Meses E to Meses F
2 |  | Parque Regional Municipal Yul Ha´ saj Ha´ | Actualizar y elaborar el plan de control contra incendios | [12 empty] | Oficina Forestal Jacaltenango | Plan general | Municipalidad de Jacaltenango. | 500 | Municipalidad | Q.0.00 | Comunidad | Q.0.00 | Ninguna | Q.0.00 | 500 | bar: Meses E
3 |  | Parque Regional Municipal Yul Ha´ Saj Ha´ | Mantenimiento de rondas corta fuego en los linderos del área protegida | [12 empty] | OFM Jacaltenango, Comunidad, CONAP | Listado comunitario de los participantes en el mantenimiento | Municipalidad, Jacaltenango. | 500 | CONAP | 1000 | Comunidad | 10450 | Otras Instituciones (ESTEFFOR) | 4000 | 15950 | bar: Meses E to Meses A
4 |  | Parque Regional Municipal Yul Ha´ Saj Ha´ | Patrullajes de control y vigilancia (se harán monitoreos tres veces al mes) | [12 empty] | Guardabosque, Guarda recursos (CONAP) | Boletas de patrullaje de control y vigilancia | Municipalidad, Jacaltenango. | 1200 | CONAP | 14400 | Comunidad | 2400 | Otras Instituciones | 0 | 18000 | bar: Meses E to Meses D
[19 empty] | 2700 |  | 16400 |  | 13850 |  | 4000 | 36950

## Investigación y Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Parque Regional Municipal “YUL HA` SAJ HA`”
1. Línea de acción: |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: |  | Investigación
4. Resultado esperado: |  | Obtener información importante para programas de manejo dentro del área protegida
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Donante | Monto | Donante | Monto | Donante | Monto | Donante | Monto | TOTAL
1 | Priorización de temas de investigación | El Limonar | Determinar temas de interés investigativo | [12 empty] | Comunidad | Listado de temas de interés investigativo | Comunidad y oficina forestal | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 500 | bar: Meses E to Meses M

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Parque Regional Municipal “YUL HA` SAJ HA`”
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Educación Ambiental
4. Resultado esperado: |  | El area protegida cuenta con personal capacitado para promover la valorización y el uso adecuado de los recursos naturales asi como el cumplimiento de los objetivos
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Los guardabosques de la comunidad estan capacitados y ejecutan de forma idonea los monitoreos | Aldea El Limonar | Capacitación a guardabosques sobre la base legal y aspectos técnicos de su trabajo | [12 empty] | CONAP | Listado de participantes y fotografias | Municipalidad de Jacaltenango | 300 | CONAP | 1000 | Comunidad | 500 | Otras Instituciones | 0 | 1800 | bar: Meses E to Meses M
2 | Elaborar y difundir información sobre la importancia de la conservacion de los recursos naturales en el Municipio de Jacaltenango. | Municipio de Jacaltenango | Elaborar y diseñar material de divulgación | [12 empty] | Comunidad y Oficina Forestal | Material de divulgación | Municipalidad de Jacaltenango | 300 | CONAP | 0 | Comunidad | 800 | Otras Instituciones | 0 | 1100 | bar: Meses E to Meses M
[19 empty] | 600 |  | 1000 |  | 1300 |  | 0 | 2900
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Parque Regional Municipal “YUL HA` SAJ HA`”
1. Línea de acción: |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Turismo Sostenible
4. Resultado esperado: |  | El Área Protegida cuenta con atractivos turisticos y es visitada por turistas nacionales y extranjeros.
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Respon-sable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Concientización a la población mediante rotulos | Área Protegida | Construir 5 rótulos y establecerlos en puntos estratégicos | [12 empty] | Comunidad | Rótulos de madera | Comunidad | 3000 | CONAP | 0 | Municipalidad | 0 | Otras Instituciones | 0 | 3000 | bar: Meses F to Meses M
[19 empty] | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3000

## Manejo De Recursos
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Parque Regional Municipal “YUL HA` SAJ HA`”
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Educación Ambiental
4. Resultado esperado: |  | La comuidad de El limonar realiza actividades de enrriquecimiento de los recursos naturales del área protegida
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Colecta de frutos y semillas nativas para la reproducción en el vivero municipal de Jacaltenango. | Territorio de la Aldea El Limonar | Recolección de especies nativas de área | [12 empty] | Comunidad y Oficina Forestal | Semillas y Fotografias | Municipálidad | 400 | CONAP | 2000 | Comunidad | 1200 | Otras Instituciones | 0 | 3600 | bar: Meses E to Meses M
2 | Reforestación de una Hectárea (21 Cuerdas) de terreno en Tontsul | Territorio de la Aldea El Limonar | Reforestación con especies nativas | [12 empty] | Comunidad y Oficina Forestal | Reforestación de 1 Ha. | Municipalidad | 2500 | CONAP | 1000 | Comunidad | 2500 | Otras Instituciones | 0 | 6000 | bar: Meses J to Meses A
[19 empty] | 2900 |  | 3000 |  | 3700 |  | 0 | 9600

## RESUMEN PRESUPUESTO 2020
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL “YUL HA` SAJ HA`”
PROGRAMA | COMUNIDAD | CONAP | MUNICIPALIDAD | OTRAS INSTITUCIONES | TOTAL
| Total (Q) | Total (Q) | Total (Q) | total (Q) | total (Q)
Protección y Control | 13850 | 16400 | 2700 | 4000 | 36950
Investigación y Monitoreo | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
Uso Publico | 4300 | 1000 | 600 | 0 | 5900
Manejo de Recursos | 3700 | 3000 | 2900 | 0 | 9600
GRAN TOTAL |  |  |  |  | 52950
PRESUPUESTO 2020
|  | Nombre | Costo Q.
|  | Protección y Control | 36950
|  | Investigación y Monitoreo | 500
|  | Uso Publico | 5900
|  | Manejo de Recursos | 9600
|  | TOTAL | 52950