## Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Reserva Natural Privada ¨Häk Yaxh Luúm"
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
2. Programa: Protección y control
3. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
4. Resultado esperado: Conservar los recursos naturales del área a través de actividades de manejo y monitoreo con la participación de comunitarios.
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código de Donante | Monto | TOTAL
1.1 | Objetivo. Crear un ambiente de seguridad para los recursos naturales presentes en el area protegida, de esta forma asegurar la conservacion de la diversidad biológica.
1.1.1 | Resultado 1. Lograr realizar acciones puntuales para la prevencion y control de incendios forestales | Área Protegida | Actualización del plan de prevención y control de incendios forestales para el área protegida | [12 empty] | Junta Directiva Awun Te, CONAP | Documento | Junta Directiva | 250 | CONAP | 750 | 1000 | bar: Meses E to Meses M
|  |  | Elaborar un cronograma para realizar patrullajes de control y vigilancia dentro del area protegida | [12 empty] | Junta Directiva Awun Te, CONAP | Cronograma aprobado por la directiva de la asociacion | Junta Directiva | 500 | CONAP | 0 | 500 | bar: Meses E to Meses M
|  |  | Mantenimiento de ronda corta fuego en limites susceptibles a incendios forestales | [12 empty] | Alcalde Auxiliar, Junta Directiva Awun Te, asociados, guarda recursos de CONAP | Fotografias y listados de personas que realizaron las rondas. | Asociados | 1500 | CONAP | 1500 | 3000 | bar: Meses E to Meses F; Meses N to Meses D
| Resultados 2. dejar capacidad istalada en los integrantes de la Junta Directiva y sus asociados atraves de capacitaciones sobre prevención y control de incendios forestales formanda una brigada contra incendios forestales | Área Protegida | Capacitar a comunitarios y Junta Directiva Awun te sobre Áreas Protegidas, prevencion y control de incendios forestales y ecoturismo | [12 empty] | CONAP | fotos, listado de participantes, Diplomas de reconocimineto | Junta Directiva | 500 | CONAP | 500 | 1000 | bar: Meses F to Meses M
1.1.3 | Resultadao 3. Cuantificacion del area dañada por actividades antropicas ilicitas dentro del area | Área Protegida | Monitoreo de actividades ilicitas dentro del área mediante patrullajes de control y vigilancia | [12 empty] | Autoridades locales Guarda recursos (cocodes) | Boleta de patrullajes de control y vigilancia, fotografías | Alcalde Auxiliar | 2700 | CONAP | 0 | 2700 | bar: Meses E to Meses J
8200

## Manejo de Recursos
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Reserva Natural Privada ¨Häk Yaxh Luúm"
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo de Recursos Naturales
3. Sub programa: Manejo Forestal
4. Resultado esperado: Brindarle el manejo forestal a la plantación forestal del área protegida mejorando la calidad de los individuos de la plantacion.
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código del Donante | Monto | TOTAL
1.1.1 | Lograr realizar el raleo de la plantacion de Ciprés que se tiene dentro del área para el mejoramiento y condiciones naturales del ecosistema presente en la Reserva Natural Privada | Área Protegida | Socialización del plan de manejo de raleo a los asociados y gestión para ejecución de dicho plan | [12 empty] | Junta Directiva Awun Te, CONAP y autoridades locales | Plan de Manejo Aprobado | Junta Directiva | 3000 | CONAP | 0 | 3000 | bar: Meses M to Meses J
1.1.2 | Contribuir a la conservacion de especies forestales nativas atraves de la produccion y comercializacion de estas epecies. | Área Protegida | Producir especies nativas forestales dentro del vivero de la comunidad. | [12 empty] | Junta Directiva y socios | fotografias del vivero | Junta Directiva | 18500 | CONAP | 0 | 18500 | bar: Meses A to Meses D
|  |  | Mantenimiento del vivero forestal | [12 empty] | Junta Directiva y socios | fotografias del vivero | socios | 900 | CONAP | 0 | 900 | bar: Meses A to Meses S
22400

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Reserva Natural Privada ¨Häk Yaxh Luúm"
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Educación Ambiental
4. Resultado esperado: |  | sensibilizar y concientizar a los pobladores y visitantes al AP, sobre la importancia de los recursos naturales
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1.1 | Objetivo 1. Implementación de un Programa de Educación Ambiental No Formal a los pobladores de las comunidades de Influencia al Área Protegida
1.1.1 | concientixar y sensibilizar al ente que admin istra el area protegida haciendo enfasis en la importancia de conservar el area e implementar actividades para su conservacion | Comunidades de Yalambojoch | Un taller de capacitación sobre guarda recursos a la asociación de Awum Te | [12 empty] | Tecnico del SIGAP-Enlace Municipal | Lista de participantes, fotografías e informes | Junta directiva y autoridades locales | 1050 | CONAP | 750 | 1800 | bar: Meses A to Meses S
1.1.3 | Sensibilizar a la poblacion joven sobre la importnacia de la conservación de la diversidad biologica. | Escuelas cercanas al AP | Un evento sobre el día de la biodiversidad dirigida a los estudiantes de la comunidade de Yalambojoch | [12 empty] | CONAP, Asociación de Awun Te | Lista de participantes, fotografías e informes | Junta directiva | 500 | CONAP | 750 | 1250 | bar: Meses M
3050
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Turismo Sostenible
4. Resultado esperado: |  | Que el Área Protegida pueda ser conocida en el ámbito local, regional y nacional
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Respon-sable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1.2 | Objetivo 1. mejorar la calidad areas turisticas dentro del area protegid
| Resultado 1.1. mejorar la calidad areas turisticas dentro del area protegida | Área protegida | Mantenimiento de las instalaciones ecoturisticas que se encuentran dentro del área | [12 empty] | Junta Directiva | fotografias e informe de construcción | Junta Directiva | 4500 | CONAP | 0 | 4500 | bar: Meses M to Meses A; Meses S; Meses N
|  | Área protegida | Limpieza de la carretera que atraviesa el área protegida | [12 empty] | Junta Directiva, Comunidad | Fotografías | Junta Directiva | 4000 | CONAP | 0 | 4000 | bar: Meses S to Meses N
8500

## Administracion
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Reserva Natural Privada ¨Häk Yaxh Luúm"
2. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
3. Programa: Protección y control
4. Sub programas: Administracion
5. Resultado esperado:Realizar los procesos administrativos del area protegida de una manera eficieente.
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código del Donante | Monto | TOTAL
1.1 | Objetivo. Obetener un equipo competente en que ejecute la administracion de los recusros del area de una forma eficinete y eficaz.
1.1.1 | Resultado 1. lograr tener un equipo con la ccapacidad istalada e insumisos basicos para la administracion del area protegida | Oficina de la asociacion | Gestión de equipo complementario para la adminstración del área protegida (GPS, Vinoculares, Guantes, entre otros) | [12 empty] | Junta Directiva Awun Te, CONAP | Solicitud | Junta Directiva | 400 | CONAP | 0 | 400 | bar: Meses J
|  |  | Concientizar a la Junta Directiva sobre la Ley de Áreas Protegidas e importancia del manejo del área protegida | [12 empty] | Alcalde Auxiliar, Junta Directiva Awun Te, asociados, guarda recursos de CONAP | Fotografias y listados de personas que realizaron las rondas. | Asociados | 350 | CONAP | 750 | 1100 | bar: Meses J to Meses J
1500

## Ordenamiento Territorial
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Reserva Natural Privada ¨Häk Yaxh Luúm"
2. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
3. Programa:Ordenamiento territorial
4. Sub programas: tenecia de la tierrra
5. Resultado esperado: Delimitar el area por monjones notables par evitar cobflicos de tierras.
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código del Donante | Monto | TOTAL
Objetivo.Colocaciond de monjone notables en los limites del area protegida para definir los limites de forma clara y evitar conflictos de tierrras
1.1.1 | Resultado 1. Etablecimiento de cmonjones notables | Oficina de la asociacion | Construcción de monjones de cemento en las esquinas del area protegida | [12 empty] | Junta Directiva Awun Te, y asociados | Acta sobre el evento ejecutado | Junta Directiva | 1100 | CONAP | 0 | 1100 | bar: Meses F to Meses M
1100

## RESUMEN PRESUPUESTO 2020
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
| PROGRAMA DE CONTROL Y VIGILANCIA | 8200
| MANEJO DE RECURSOS NATURALES | 22400
| PROGRAMA DE USO PUBLICO | 11550
| PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 1100
| PROGRAMA DE ADMINISTRACION | 1500
44750