## Control y Vigilancia
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2,020
Parque Regional Municipal "ASUNLAQ", municipio de Barillas, Huehuetenango
2. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
3. Programa: Control y vigilancia para la conservación de los recursos naturales
4. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
5. Resultado esperado: Conservar los recursos naturales del área a través de actividades de manejo y monitoreo con la de todos los actores claves dentro del municipio.
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificado-res | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código de Donante | Monto | CONAP | TOTAL
1.1 | Resultado 1.1. Reducción en un 80% de las talas ilegales y prevención de incendios .
1.1.1 | Un plan elaborado y ejecutado para implementar un sistema de prevención de control y vigilancia y prevención de incendios forestales dentro del área protegida | Área Protegida | Ejecución del plan de control y prevención de las talas ilegales y prevención de incendios dentro del área protegida | [12 empty] | Municipalidad de Barillas, personal técnico asignado, guarda parques municipales. | Fotografías, reportes, videos, material incautado, denuncias. | Municipalidad | 500 | ONGs | 1000 | 0 | 1500 | bar: Meses F to Meses D
1.1.2 | Equipo técnico y guarda parques capacitados sobre el control y vigilancia, prevención y control de incendios forestales | Área Protegida | Talleres de capacitación a personal designado por la municipalidad para trabajar como guarda parques municipales, miembros de la Municipalidad y personal relacionado al tema (COCDES) | [12 empty] | Equipo técnico Municipal, CONAP, ONGs | Informe de la actividad (plan, listados y fotos) | Municipalidad | 0 | Proyecto Consolidación del SIGAP-CONAP, ONGs | 200 | 1000 | 1200 | bar: Meses F to Meses A
1.1.3 | Se cuenta con un registro de las hectáreas y puntos afectados por talas ilegales e incendios forestales | Área Protegida | Monitoreo de talas ilegales e incendios forestales en las diferentes zonificaciones del Área Protegida. | [12 empty] | Autoridades locales Guarda parques (cocodes) | Boleta de registro y base de datos, fotografías | Municipalidad | 300 |  |  | 0 | 300 | bar: Meses F to Meses D
1.1.4 | Se cuenta con un registro e incautación de leña y productos extraídos del área protegida | Área Protegida | Reportes e incautación de productos extraídos ilícitamente del área protegida (leña, etc.) | [12 empty] | Guarda parques, personal técnico municipal. | Informes, fotografías, producto incautado | Municipalidad | 500 |  |  | 0 | 500 | bar: Meses F to Meses N
1.1.5 | Brigada Municipal da mantenimiento a la brecha contra incendios y limites del área protegida | Área Protegida | Demarcación y mantenimiento de la brecha contra incendios y del perímetro del área protegida. | [12 empty] | Guarda parques, personal técnico municipal. | fotografías | Municipalidad | 4800 |  |  |  | 4800 | bar: Meses F to Meses A
1.1.6 | Mojones visibles | Área Protegida | Limpieza y mantenimiento de monjones para evitar invasiones. | [12 empty] | Guarda parques, personal técnico municipal. | fotografías | Municipalidad | 2500 |  |  |  | 2500 | bar: Meses M to Meses J
| subtotal | [17 empty] | 8600 |  | 1200 | 1000 | 10800
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código de Donante | Monto | CONAP | TOTAL
Resultado 1.2. Control y vigilancia de la diversidad biológica existente en el área
1.2.1 | Control y vigilancia para prevenir y evitar la caza dentro del área protegida | Área Protegida | Monitoreos periódicos de los guarda parques municipales dentro del área protegida | [12 empty] | Guarda parques, personal técnico municipal. | Fotografías, reportes | Municipalidad | 57600 | Proyecto Consolidación del SIGAP-CONAP, ONGs | 1200 |  | 58800 | bar: Meses E to Meses D
1.2.2 | Capacitación a guarda parques sobre el control y vigilancia de la diversidad biológica | Municipalidad de Barillas | Talleres de capacitación a guarda parques municipales, sobre el control y vigilancia de la diversidad biológica en áreas protegidas | [12 empty] | Equipo técnico Municipal, CONAP, ONGs | Fotografías, listados de participantes | Municipalidad |  | Proyecto Consolidación del SIGAP-CONAP, ONGs | 1600 | 1000 | 2600 | bar: Meses F; Meses A; Meses J
1.2.3 | Recorridos y observación del comportamiento de la flora y fauna dentro del área protegida | Área Protegida | Monitoreos para reconocimiento e identificación de especies de flora y fauna de importancia en el área | [12 empty] | Guarda parques, personal técnico municipal. | Fotografías y reportes | Municipalidad |  | Proyecto Consolidación del SIGAP-CONAP, ONGs | 1200 |  | 1200 | bar: Meses E to Meses D
| Se cuenta con un registro de la presencia de especies de importancia de flora y fauna en el área protegida | Área Protegida | Recopilación de información y base de datos obtenida por parte de los guarda parques. | [12 empty] | Guarda parques, personal técnico municipal. | Base de datos, fotografías | Municipalidad | 300 |  |  |  | 300 | bar: Meses M; Meses A; Meses N
| subtotal | [17 empty] | 57900 |  | 4000 | 1000 | 62900
| Total | [17 empty] | 66500 |  | 5200 | 2000 | 73700

## Manejo de Recursos
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2,020
Parque Regional Municipal "ASUNLAQ", municipio de Barillas, Huehuetenango
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo adecuado de los recursos naturales
3. Sub programa: Formación y planificación estrategica del manejo de áreas protegidas
4. Resultado esperado: Crear las herramientas, capacidades y conocimientos necesarios, a nivel municipal, comunal y de la sociedad en general sobre el manejo adecuado del área protegida.
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código de Donante | Monto | CONAP | TOTAL
1.1 | Resultado 1.1 . Definir planes para el desarrollo (plan Maestro) sostenible de los recursos naturales del área protegida
1.1.1 | Se cuenta con los mecanismos y estrategias necesarias para la protección de las especies en peligro o amenazadas de extinción. | Área Protegida | Implementación de la Estrategia de Conservación y Protección de los recursos, con énfasis en la línea de acción de control y vigilancia. | [12 empty] | Guarda parques, personal técnico municipal, CONAP. | Fotografías, listas de participantes en Talleres, reuniones | Municipalidad | 800 |  |  | 2400 | 3200 | bar: Meses M to Meses S; Meses N to Meses D
1.1.2 | Se cuenta con el Plan de Maestro del área protegida en base a los lineamientos del CONAP | Área Protegida y Municipalidad de Barillas | Recorridos de campo, elaboración de transectos, Talleres de capacitación, socialización y sensibilización. | [12 empty] | Guarda parques, personal técnico municipal, CONAP. | Documento de Plan Maestro del área protegida | Municipalidad | 0 | Proyecto Consolidación del SIGAP-CONAP | 10000 | 0 | 10000 | bar: Meses M to Meses O
1.2 | Resultado 1.2.1. Personal municipal, capacitado para el manejo y cuidado del área protegida
1.2.1 | Personal municipal capacitado el manejo de áreas protegidas | Municipalidad | Talleres de capacitación a personal municipal, sobre le manejo de áreas protegidas | [12 empty] | CONAP, ONGs | Fotográfias, listados de asistencia | Municipalidad | 1500 | ONGs | 0 | 1200 | 2700 | bar: Meses A; Meses J; Meses O
| Total | [17 empty] | 2300 |  | 10000 | 3600 | 15900

## Ecoturismo y educ amb
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2,020
Parque Regional Municipal "ASUNLAQ", municipio de Barillas, Huehuetenango
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Fortalecimiento de la educación ambiental y ecoturismo en el área protegida
3. Sub programa: Formación y promoción sobre el manejo de áreas protegidas
4. Resultado esperado: Mejor nivel de conocimiento ambiental en la población, desarrollando jornadas educativas y por diferentes medios radiales y visuales, orientados a la gestión ambiental y protección de los recursos naturales y áreas protegidas
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código de Donante | Monto | CONAP | TOTAL
1.1 | Resultado 1.1 1. Definir plan de comunicación, educación y sensibilización a nivel municipal sobre de los recursos naturales del área protegida y el ecoturismo
1.1.1 | Establecer un plan estratégico para la promoción y divulgación del área protegida y sus actividades a nivel municipal. | Área Protegida | Desarrollar estrategias para la promoción y divulgación del área protegida a través de los medios de comunicación | [12 empty] | Equipo técnico de la Municipalidad | Fotografías, spot radiales, videos, afiches | Municipalidad | 800 |  |  | 0 | 800 | bar: Meses M to Meses S; Meses N to Meses D
1.1.2 | Crear conciencia ambiental en las nuevas generaciones |  | Desarrollar una serie de charlas educativas en los diferentes niveles educativos en la cabecera municipal | [12 empty] | Equipo técnico de la Municipalidad, ONGs y CONAP | Fotografías, Material didáctico, listados de participantes | Municipalidad | 1200 | ONGs | 1200 | 1200 | 3600 | bar: Meses M; Meses J; Meses S
| subtotal | [17 empty] | 2000 |  | 1200 | 1200 | 4400
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Ecoturismo y Uso Público
3. Sub programa: |  | Divulgación y Relaciones Públicas
4. Resultado esperado: |  | Que el Área Protegida pueda ser conocida en el ámbito local, regional y nacional
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código de Donante | Monto | CONAP | TOTAL
1.2 | Resultado 1.1. Distribución de material audiovisual , afiches y trifoliares que promueva y den a conocer la importancia del Área Protegida
1.2.1 | Diseño del material a utilizar para la promoción y divulgación del ecoturismo | Barillas | Diseñar material producido para la promoción del ecoturismo en el área protegida y el municipio de Barillas | [12 empty] | Equipo técnico de la Municipalidad, ONGs y CONAP |  | Municipalidad | 500 | Proyecto Consolidación del SIGAP-CONAP | 400 |  | 900 | bar: Meses A to Meses J
1.2.2 | Dar a conocer a nivel local, Municipal y nacional, el potencial ecoturístico del área protegida como del municipio | Barillas | Desarrollar un material audiovisual, afiches que brinden la información necesaria para dar a conocer el potencia ecoturístico del área protegida como del municipio. | [12 empty] | Equipo técnico de la Municipalidad, ONGs y CONAP |  | Municipalidad | 5000 |  |  |  | 5000 | bar: Meses A to Meses J
1.2.3 | Mantemimiento de rotulos de identificación del área protegida.0 | Barillas | Realizar el mantenimiento de los rotulos de identificación del área protegida, los cuales fueron instalados en puntos estratégicos del municipio de Barillas | [12 empty] | Equipo técnico de la Municipalidad, ONGs y CONAP |  | Municipalidad | 500 |  |  |  | 500 | bar: Meses M to Meses J
| subtotal | [17 empty] | 6000 |  | 400 | 0 | 6400
| total | [17 empty] | 8000 |  | 1600 | 1200 | 10800

## Investigacion y Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2,020
Parque Regional Municipal "ASUNLAQ", municipio de Barillas, Huehuetenango
1. Línea de acción: |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: |  | Investigaciones
4. Resultado esperado: |  | Contar con estudios apropiados de investigación de Área Protegida que orienten su administración y manejo
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsa-ble | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código de Donante | Monto | CONAP | TOTAL
1.1. | Resultado 1.1. Seguiiento a las investigaciones biológicas de a cuerdo a las necesidades del Área Protegida.
1.1.1 | Se logran establecer monitoreos biológicos para comprobar la presencia de especies de fauna mayores y menores en el área | Área Protegida | Monitoreos de campo, practicas estudiantiles de nivel medio y superior | [12 empty] | CONAP, ONGs, Institutos, Universidades, Municipalidad | Fotografías | Municipalidad | 150 | ONGs, Institutos, Universidades | 6000 | 1200 | 7350 | bar: Meses M; Meses M to Meses S
1.1.2 | Se logra conocer la flora de importancia para el área protegida | Área Protegida | Investigación de especies en peligro de extinción, a través de estudios tecnicos realizados por practicas estudiantiles de nivel medio y superior | [12 empty] | CONAP, ONGs, Institutos, Universidades, Municipalidad | Informe técnico | Municipalidad | 150 | ONGs, Institutos, Universidades | 6000 | 0 | 6150 | bar: Meses M to Meses N
| Se logra desarrollar una propuesta de desarrollo economico en temas de educación ambiental y ecoturismos | Área Protegida | Investigación y estudio de practicas universitarias | [12 empty] | CONAP, ONGs, Institutos, Universidades, Municipalidad | Informe técnico | Municipalidad | 0 | ONGs, Institutos, Universidades | 6000 | 0 | 6000 | bar: Meses J to Meses N
| subtotal | [17 empty] | 300 |  | 18000 | 1200 | 19500
3. Sub programa: |  | Monitoreo del estado del Área Protegida
4. Resultado esperado: |  | Monitorear y evaluación del estado de recuperación y manejo del área degradada, de las fuentes de agua, así como el cumplimiento del manejo y administración de los RRNN utilizados en el PRM
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verifica-adores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código de Donante | Monto | CONAP | TOTAL
1.2 | Resultado 1.2. Monitoreo y evaluación del estado actual del bosque en la zona degradada, así como el cumplimiento del manejo y administración de los RRNN
1.2.1 | Se cuenta con un estudio de investigación sobre la recuperación del área degradada dentro del Area protegida | Área Protegida | Evaluación y porpuestas tecnicas para trabajar y recuperar el área protegida degradada | [12 empty] | ONGs, CONAP, Institutos, Universidades,Municipalidad | Informe de investigación o practica supervisada, fotografías | Municipalidad | 2000 | ONGs, Institutos, Universidades | 6000 | 0 | 8000 | bar: Meses M to Meses N
| subtotal | [17 empty] | 2000 |  | 6000 | 0 | 8000
| total | [17 empty] | 2300 |  | 24000 | 1200 | 27500
Note on W13: CONAP: esto es en especie por visitas de técnico

## Fortalecimiento Inst.
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2,020
Parque Regional Municipal "ASUNLAQ", municipio de Barillas, Huehuetenango
1. Línea de acción: . |  | Fortalecimiento Institucional
2. Programa: |  | Administración y Gestión del Area Protegida
3. Sub programa: |  | Tecnificación y producción forestal municipal
4. Resultado esperado: |  | Recuperación de la biodiversidad, produciendo especies nativas del área protegida como de la zona de recarga hídrica y zonas aledañas, atrabes de la tecnificación del área de producción forestal de la municipalidad.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código de Donante | Monto | CONAP | TOTAL
1.1 | Resultado 1.1. Seguimiento a la producción de planta forestal nativa y comercial que contribuya a la recuperación del área protegida y de sostenibilidad a las actividades realizadas dentro de ella
1.1.1 | Producción de planta forestal nativa y comercial que contribuya a la recuperación del área protegida y de sostenibilidad a las actividades realizadas dentro de ella. | Vivero forestal municipal | Producción de 50 mil plantas forestales, de especies nativas y de importancia en la región. | [12 empty] | Guarda parques, viveristas, personal tecnico municipal. | Fotografias y plantas producidas. | Municipalidad | 30000 |  |  | 1200 | 31200 | bar: Meses M to Meses D
1.1.2. | Se incrementa el personal disponible para la producción forestal y el cuidado del área protegida | Vivero forestal municipal y área protegida | Pago de planillas para el trabajo de vivero forestal y administración del área protegida | [12 empty] | Municipalidad | Planillas y/o contratos | Municipalidad | 57600 |  |  | 0 | 57600 | bar: Meses E to Meses D
1.1.3 | Recuperación de zonas degradadas dentro del área protegida | Area protegida | Reforestación con plantas nativas en zonas degradadas del AP | [12 empty] | Guarda parques, personal tecnico municipal. |  | Municipalidad | 7500 |  |  | 0 | 7500 | bar: Meses A to Meses O
1.1.4 | Captación de recursos economicos para fortalecer la gestion municipal en el tema de áreas protegidas | Vivero forestal municipal y tesoreria municipal | Venta de plantas forestales para uso publico | [12 empty] | Viveristas y tesoreria municipal |  | Municipalidad | 1000 |  |  | 0 | 1000 | bar: Meses M to Meses D
| Total | [17 empty] | 96100 |  | 0 | 1200 | 97300
Note on W13: Samy: En Especie

## Presupuesto Ideal año 2019
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL AÑO 2020
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Parque Regional Municipal "ASUNLAQ", municipio de Barillas, Huehuetenango.
PROGRAMA | Municipalidad | CONAP | OTRAS | TOTAL | GRUPO
| total (Q) | total (Q) | total (Q) | total (Q)
Control y vigilancia | 66500 | 2000 | 5200 | 73700 | 0
Manejo de recursos naturales | 2300 | 3600 | 10000 | 15900 | 1
Ecoturismo y Educación Ambiental | 8000 | 1200 | 1600 | 10800 | 2
Investigación y monitoreo | 2300 | 1200 | 24000 | 27500
Fortalecimiento institucional | 96100 | 1200 | 0 | 97300
Total | 175200 | 9200 | 40800 | 225200