## Control y Vigilancia
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
RESERVA NATURAL PRIVADA “AGUA DULCE”, CASERÍO LA NUEVA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.
2. Línea de acción: Conservación de la Reserva Natural y su biodiversidad
3. Programa: Control y vigilancia para la conservación de los recursos naturales
4. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
5. Resultado esperado: Conservar los recursos naturales del área a través de actividades de manejo y monitoreo con la de todos los actores claves dentro del caserio.
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificado-res | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código de Donante | Monto | CONAP | TOTAL
1.1 | Resultado 1.1. Reducción en un 100% de las talas ilegales y prevención de incendios .
1.1.1 | Un plan elaborado y ejecutado para implementar un sistema de prevención de control y vigilancia y prevención de incendios forestales dentro del Área protegida. | Área protegida | Ejecución del plan de control y prevención de las talas ilegales y prevención de incendios dentro del Área protegida | [12 empty] | COCODE, Y COMITÉ DE BOSQUES. | Fotografías, reportes, y documento del Plan de Prevención de Control y Vigilancia. | Comunidad | 500 | Municipalidad de Barillas | 1000 | 0 | 1500 | bar: Meses F to Meses D
1.1.2 | Integrantes del COCODE y Comité de bosques capacitados sobre el control y vigilancia, prevención y control de incendios forestales | Comunidad | Talleres de capacitación a los integrantes de COCODE de la Nuea Providencia y comité de bosques, y personal relacionado al tema (COCODES) | [12 empty] | Comité de bosques, CONAP, ONGs | Informe de la actividad (plan, listados y fotos) | Comunidad | 0 | Proyecto Consolidación del SIGAP-CONAP, ONGs | 1600 | 0 | 1600 | bar: Meses F to Meses A
1.1.3 | Se cuenta con un registro de los puntos afectados por talas ilegales y amenaza de incendios forestales. | Área protegida | Monitoreo de talas ilegales e incendios forestales dentro de la Reserva Natural Privada | [12 empty] | Autoridades locales y comité de bosques | Boleta de registro y base de datos, fotografías | Comunidad | 1 | Proyecto Consolidación del SIGAP-CONAP, ONGs | 300 | 0 | 301 | bar: Meses F to Meses D
1.1.4 | Se cuenta con un registro e incautación de leña y productos extraídos del Área protegida | Área protegida | Reportes e incautación de productos extraídos ilícitamente del Área protegida (leña, etc.) | [12 empty] | Autoridades locales, comité de bosques | Informes, fotografías, producto incautado | Comunidad | 500 |  |  | 0 | 500 | 3840 | bar: Meses F to Meses N
1.1.5 | Brigada comunitaria da mantenimiento a la brecha contra incendios y limites del Área protegida | Área protegida | Demarcación y mantenimiento de la brecha contra incendios y del perímetro del Área protegida | [12 empty] | Autoridades locales y comité de bosques | Fotografías | Comunidad | 4800 |  |  | 0 | 4800 | 60.9524 | 4876.1905 | bar: Meses M to Meses M
1.1.6 | Mojones delimitados y construidos | Área protegida | Construcción de Mojones para delimitar e identificar el Área protegida | [12 empty] | Autoridades locales y comité de bosques | Fotografías | Comunidad | 1000 |  |  | 0 | 1000 | bar: Meses M to Meses J
| subtotal | [17 empty] | 6801 |  | 2900 | 0 | 9701
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código de Donante | Monto | CONAP | TOTAL
Resultado 1.2. Control y vigilancia de la diversidad biológica existente en el área
1.2.1 | Control y vigilancia para prevenir y evitar la caza dentro del área protegida | Área Protegida | Monitoreos periódicos del comité de bosques dentro del área protegida | [12 empty] | Autoridades locales, comité de bosques | Fotografías, reportes | Comunidad | 21600 | Proyecto Consolidación del SIGAP-CONAP, ONGs | 1200 |  | 22800 | bar: Meses E to Meses D
1.2.2 | Capacitación al comité de bosques sobre el control y vigilancia de la diversidad biológica | Comunidad | Talleres de capacitación al comité de bosques, sobre el control y vigilancia de la diversidad biológica en áreas protegidas | [12 empty] | Equipo técnico Municipal, y CONAP. | Fotografías, listados de participantes | Comunidad | 0 | Proyecto Consolidación del SIGAP-CONAP, ONGs | 1600 |  | 1600 | bar: Meses F; Meses A; Meses J
1.2.3 | Recorridos y observación del comportamiento de la flora y fauna dentro del área protegida | Área Protegida | Monitoreos para reconocimiento e identificación de especies de flora y fauna de importancia en el área | [12 empty] | Autoridades locales, comité de bosques | Fotografías y reportes | Comunidad | 1 | Proyecto Consolidación del SIGAP-CONAP, ONGs | 1000 |  | 1001 | bar: Meses E to Meses D
1.2.4. | Se cuenta con un registro de la presencia de especies de importancia de flora y fauna en el área protegida | Área Protegida | Recopilación de información y base de datos obtenida por parte del comité de bosques. | [12 empty] | Autoridades locales, comité de bosques | Base de datos, fotografías | Comunidad | 300 | Proyecto Consolidación del SIGAP-CONAP, ONGs | 500 |  | 800 | bar: Meses M; Meses A; Meses N
| subtotal | [17 empty] | 21901 |  | 4300 | 0 | 26201
| Total | [17 empty] | 28702 |  | 7200 | 0 | 35902

## Manejo de Recursos
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
RESERVA NATURAL PRIVADA “AGUA DULCE”, CASERÍO LA NUEVA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo adecuado de los recursos naturales
3. Sub programa: Formación y planificación estrategica del manejo de áreas protegidas
4. Resultado esperado: Crear las herramientas, capacidades y conocimientos necesarios, a nivel local sobre el manejo adecuado del área protegida.
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código de Donante | Monto | CONAP | TOTAL
1.1 | Resultado 1.1. Definir planes para el desarrollo sostenible de los recursos naturales del área protegida
1.1.1 | Se cuenta con los mecanismos y estrategias necesarias para la protección de las especies en peligro o amenazadas de extinción. | Área Protegida | Implementación de la Estrategia de Conservación y Protección de los recursos, con énfasis en la línea de acción de control y vigilancia. | [12 empty] | Autoridades locales, comité de bosques, CONAP | Fotografías, listas de participantes en Talleres y/o reuniones | Comunidad | 800 |  |  | 2400 | 3200 | bar: Meses M to Meses S; Meses N to Meses D
1.1.2 | Se cuenta la propuesta del Plan Maestro del área protegida en base a los lineamientos del CONAP | Área Protegida y Comunidad | Recorridos de campo, elaboración de transectos, Talleres de capacitación, socialización y sensibilización. | [12 empty] | Guarda parques, personal técnico municipal, CONAP. | Borrador del documento Plan Maestro del área protegida | Comunidad | 2500 | Proyecto Consolidación del SIGAP-CONAP | 10000 | 0 | 12500 | bar: Meses M to Meses O
1.2 | Resultado 1.2. Personal comunal, capacitado para el manejo y cuidado del área protegida
1.2.1 | Integrantes del COCODE y Guarda bosques capacitados para el manejo de áreas protegidas | Caserio Nueva Providencia | Talleres de capacitación a personal municipal, sobre le manejo de áreas protegidas | [12 empty] | CONAP, y municipalidad de Barillas. | fotográfias, listados de asistencia | Comunidad | 1500 |  |  | 1200 | 2700 | bar: Meses A; Meses J; Meses O
| Total | [17 empty] | 4800 |  | 10000 | 3600 | 18400

## Ecoturismo y educ amb
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
RESERVA NATURAL PRIVADA “AGUA DULCE”, CASERÍO LA NUEVA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Fortalecimiento de la educación ambiental y ecoturismo en el área protegida
3. Sub programa: Formación y promoción sobre el manejo de áreas protegidas
4. Resultado esperado: Mejor nivel de conocimiento ambiental en la población, desarrollando jornadas educativas y por diferentes medios radiales y visuales, orientados a la gestión ambiental y protección de los recursos naturales y áreas protegidas
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código de Donante | Monto | CONAP | TOTAL
1.1 | Resultado 1.1. Definir plan de comunicación, educación y sensibilización a nivel local sobre los recursos naturales del área protegida y el ecoturismo
1.1.1 | Establecer un plan estratégico para la promoción y divulgación del área protegida y sus actividades a nivel comunitario y municipal. | Área Protegida | Desarrollar estrategias para la promoción y divulgación del área protegida a través de los medios de comunicación | [12 empty] | Autoridades locales, Equipo técnico municipal y CONAP | Documento técnico del Plan estratégico para la promoción y divulgación del área protegida | Comunidad | 500 | Municipalidad de Barillas. | 500 | 0 | 1000 | bar: Meses M to Meses S; Meses N to Meses D
1.1.2 | Crear conciencia ambiental en las nuevas generaciones | Comunidad | Desarrollar una serie de charlas educativas en los diferentes niveles educativos en el caserio y a nivel municipal | [12 empty] | Comité de bosques, y CONAP | Fotografías, Material didáctico, listados de participantes | Comunidad | 1200 |  |  | 2000 | 3200 | bar: Meses M; Meses J; Meses S
| Total | [17 empty] | 1700 |  | 500 | 2000 | 4200

## Investigacion y Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
RESERVA NATURAL PRIVADA “AGUA DULCE”, CASERÍO LA NUEVA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.
1. Línea de acción: |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: |  | Investigaciones
4. Resultado esperado: |  | Contar con estudios apropiados de investigación de Área Protegida que orienten su administración y manejo
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsa-ble | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código de Donante | Monto | CONAP | TOTAL
1.1. | Resultado 1.1 realizar investigaciones biológicas de a cuerdo a las necesidades del Área Protegida.
1.1.1 | Se logran establecer monitoreos biológicos para comprobar la presencia de especies de fauna mayores y menores en el área | Área Protegida | Monitoreos de campo, practicas estudiantiles de nivel medio y superior | [12 empty] | CONAP, ONGs, Institutos, Universidades, Caserio la Nueva Providencia | Fotografías | Comunidad | 150 | ONGs, Institutos, Universidades | 6000 | 1200 | 7350 | bar: Meses M; Meses M to Meses S
1.1.2 | Se logra conocer la flora de importancia para el área protegida | Área Protegida | Investigación de especies en peligro de extinción, a través de estudios tecnicos realizados por practicas estudiantiles de nivel medio y superior | [12 empty] | CONAP, ONGs, Institutos, Universidades, Caserio la Nueva Providencia | Borrador del Informe técnico | Comunidad | 0 | ONGs, Institutos, Universidades | 6000 | 0 | 6000 | bar: Meses M to Meses N
1.1.3. | Se logra desarrollar una propuesta de desarrollo economico en temas de educación ambiental y ecoturismos | Área Protegida | Investigación y estudio de practicas universitarias | [12 empty] | CONAP, ONGs, Institutos, Universidades, Caserio la Nueva Providencia | Borrador del Informe técnico | Comunidad | 0 | ONGs, Institutos, Universidades | 6000 | 0 | 6000 | bar: Meses J to Meses N
| Total | [17 empty] | 150 |  | 18000 | 1200 | 19350
Note on W13: CONAP: esto es en especie por visitas de técnico

## Fortalecimiento Inst.
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
RESERVA NATURAL PRIVADA “AGUA DULCE”, CASERÍO LA NUEVA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.
1. Línea de acción: . |  | Fortalecimiento Institucional
2. Programa: |  | Administración y Gestión del Area Protegida
3. Sub programa: |  | Producción forestal a nivel local
4. Resultado esperado: |  | Aumento en el numero de comunitarios, lideres e instituciones locales capacitados, acreditados e involucrados en apoyo al control y vigilancia para la conservacion del area protegida.
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código de Donante | Monto | CONAP | TOTAL
1.1 | Resultado 1.1 . Personal capacitado que contribuya a la recuperación del área protegida y de sostenibilidad a las actividades realizadas dentro de ella.
1.1.1 | Autoridades locales son sensibilizados sobre la importancia de la conservación y protección del Área protegida | Caserío Nueva Providencia | Talleres de capacitación a autoridades locales, (comité de bosques y representantes de COCODES) | [12 empty] | Comité de bosques y CONAP | fotografias y planillas | comunidad | 1000 | Proyecto Consolidación del SIGAP-CONAP | 5000 | 1200 | 7200 | bar: Meses A; Meses J; Meses S; Meses N
1.1.2 | Planificacion de visitas y monitoreos con personal comunitario en conocimiento del area a conservar, que contribuya a la recuperación del área protegida y de sostenibilidad a las actividades realizadas dentro de ella. | Caserío Nueva Providencia Y Área protegida | Visitas en el Area Protegidas con el acompañamiento de entidades locales escuelas, colegios y comunitarios | [12 empty] | Comité de bosques y CONAP | fotografias | comunidad | 2000 | Proyecto Consolidación del SIGAP-CONAP | 5000 | 1200 | 8200 | bar: Meses M to Meses D
1.1.3 | Realizar actividades, practicas de Educacion Ambiental en Escuelas, colegios del caserio la nueva providencia | Caserío Nueva Providencia Y Área protegida | Realizar eventos sobre días alusivos a los Recursos Naturales | [12 empty] | Comité de bosques, escuelas ONGs y CONAP | Fotografías y/o Planillas del evento. | comunidad | 6000 |  |  | 0 | 6000 | bar: Meses E to Meses D
1.1.4 | Recuperación de zonas degradadas dentro del área protegida | Area protegida | Reforestación con plantas nativas departe de los comunitarios | [12 empty] | Comité de bosques del Caserío Nueva Providencia y Escuelas | Fotografías | comunidad | 3000 | Equipo técnico de la municipalidad | 500 | 0 | 3500 | bar: Meses A to Meses O
1.1.5 | Se logra dar a conocer la importancia turistica y conservacion del área protegida | Area protegida | Se da a conocer la importancia del Área protegida en el municipio a traves de afiches, y redes sociales. | [12 empty] | Caserío Nueva Providencia comité de bosques |  | comunidad | 2500 |  |  | 0 | 2500 | bar: Meses M to Meses D
| Total | [17 empty] | 14500 |  | 10500 | 2400 | 27400

## Presupuesto Ideal año 2020
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL AÑO 2020
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
RESERVA NATURAL PRIVADA “AGUA DULCE” , CASERÍO LA NUEVA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.
PROGRAMA | Comunidad | CONAP | OTRAS | TOTAL
| total (Q) | total (Q) | total (Q) | total (Q)
Control y vigilancia | 28702 | 0 | 7200 | 35902
Manejo de recursos naturales | 4800 | 3600 | 10000 | 18400
Ecoturismo y Educación Ambiental | 1700 | 2000 | 500 | 4200
Investigación y monitoreo | 150 | 1200 | 18000 | 19350
Fortalecimiento institucional | 14500 | 2400 | 10500 | 27400
Total | 49852 | 9200 | 46200 | 105252
Note on D13: CONAP: la maoyor inversión es del proyecto de consolidación del SIGAP, en el programa de compensación