## Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "COVIREY", San Pedro Soloma
1. Línea de acción: . |  |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  |  | proteccion y control
3. Sub programa: |  |  | prevencion, control y vigilancia
4. Resultado esperado: |  |  | Conservar la biodiversidad y los recursos naturales del area a traves de actividades de manejo y monitoreo con la participacion de comunitarios
| No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsa-ble | Verifica-dores | Financiamiento
[5 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Codigo Donante | Monto | CONAP | TOTAL
| 1 | RESULTADO 1 Coordinar y apoyar en la implementación del plan de prevención y control de incendios forestales en la oficina forestal y organizaciónes comunitairas | Parque Regional Municipal "COVIREY" | Actualizacion del plan de control y prevencion de Incendios Forestales del PRM "COVIREY" | [12 empty] | Oficna Forestal Municipal | Plan actualizado y Certificacion del punto de acta de la aprovacion del Consejo municipal. | Municipalidad de San Pedro Soloma | 500 |  | 0 | 0 | 500 | bar: Meses E to Meses F
|  |  |  | Atencion imediata en el control y Liquidación de Incendios Forestales dentro del Parque Regional Municipal COVIREY, si asi fuese el caso. | [12 empty] | Brigada municipal Contra Incendios Forestales, con apoyo de comunitarios voluntarios. | Informe de resultados de las acciones y detalles del total de area perdida, incluidos medios de verificacion. | Municipalidad de San Pedro Soloma | 15000 |  | 0 | 0 | 15000 | bar: Meses E to Meses J
|  |  |  | Fortalecimiento de capacidades de los integrantes de la brigada municipal contra incendios forestales a trave de talleres teoricos-practicos | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, con apoyo de instituciones como INAB, CONAP Y CONRED | Informe de la actividad (plan, listados de participantes y fotos) | Municipalidad de San Pedro Soloma | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | bar: Meses E to Meses A
|  |  |  | Mantenimiento de la brecha o Roda Corta Fuego perteneciente al Parque Regional Municipal COVIREY. | [12 empty] | Municipalidad , Oficina Forestal Municipal y coordinacion con comunitarios | Planillas o listado de participantes en el proceso con sus respectivos medios de verificacion. | Municipalidad de San Pedro Soloma | 75000 |  | 0 | 0 | 75000 | bar: Meses E to Meses M
2 |  | RESULTADO 2 Autoridades Comunitarias involucrados en actividadesn de concervacion, monitoreo, control y vigilancia de la biodiversidad dentro del Parque Regional Municipal COVIREY | Parque Regional Municipal "COVIREY" | Recorridos estrategicos para el control de actos ilicitos dentro del perimetro del Parque Regional Municpal COVIREY | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, en coordinacion con grupos organizados de comunitarios | Boletas de registro de la actividad y listado de participantes con las respectivas fotografias del recorrido. | Municipalidad de San Pedro Soloma | 15000 |  | 0 | 0 | 15000 | bar: Meses E to Meses D
|  |  |  | Conformacion de grupo de guarda-recursos voluntarios acreditados para el control y monitoreo del Parque Regional Municpal COVIREY | [12 empty] | Oficina Forestal Municpal en Corrdinacion con Lideres Comunitarios | Acuerdo municipal y credendiales de acreditacion | Municipalidad de San Pedro Soloma | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | bar: Meses F to Meses A
| 3 | Total | [17 empty] | 115500 |  | 0 | 0 | 115500

## Manejo de recursos
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "COVIREY" San Pedro Soloma
1. Línea de acción: |  |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  |  | Manejo de recursos
3. Sub programa: |  |  | Manejo de ecosistemas de especies flora y fauna
4. Resultado esperado: |  |  | Crear las normas necesarias para el manejo de los recursos naturales con énfasis en su capacidad de uso con el fin de mantener la representatividad de flora y fauna silvestre en el área
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Codigo | Monto | CONAP | TOTAL
1 | RESULTADO 1 Lideres comuntarios capacitados y con conocimientos necesarios para la conservación y protección de especies de flora y fauna endemicas y en peligro de extincion | comunitarios en el perimetro del Parque Regional Municpal COVIREY | Incorporacion de nuevos grupos de personas voluntarias para la prevencion y control de actos ilicitos sobre la flora y fauna del area. | [12 empty] | Municpalidad en coordinacion con lideres comuntarios | Acreditacion y listado de integrantes | Municipalidad de San Pedro SOloma | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | bar: Meses E to Meses A
2 | RESULTADO 2 Alianzas estrategicas para obtener mejores resultados en cuanto a la conservacion de la biodiveridada y los diferentes Ecosistemas del Parque Regional Municpal COVIREY | Parque Regional Municipal "COVIREY" | Implementar acciones Etrategicas que constraresten amenazas y la presión hacia los recursos naturales del Parque Regional Municpal COVIREY | [12 empty] | CONAP, INAB, Oficina Forestal Municpal, otros. | convocatorias, listado de participantes, fotografias, acuerdos. | Municipalidad de San Pedro SOloma | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | bar: Meses F to Meses J
|  |  | Coordinacion interinstitucional en el municipio y entidades externas para conocer las diferentes amenazas al area y sus posibles soluciones | [12 empty] | CONAP, INAB, CONRED, MAGA, MARN, otros | convocatorias, listado de participantes, fotografias, acuerdos. | Municipalidad de San Pedro Soloma | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | bar: Meses F to Meses M
4 | RESULTADO 3 Fortalecimiento de las capacidades de la Oficina Forestal Municipal | Oficina Forestal Municipal | Capacitacion y equipamiento para el manejo y gestion del área protegida. | [12 empty] | CONAP y MUNI, Otros | Listados, facturas y fotosgrafias. |  | 50000 |  | 0 | 0 | 50000 | bar: Meses E to Meses J
5 | Total | [17 empty] | 65000 |  |  | 0 | 65000

## Investigacion y Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "COVIREY" San Pedro Soloma"
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: |  | Investigaciones
4. Resultado esperado: |  | Contar con estudios apropiados de investigación que orienten su administración y manejo
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | CONAP | TOTAL
1 | RESULTADO 1 Fomentar el deseo de realizar Actividades de investigacion dentro del Parque Regional Municipa "COVIREY", Para una eficiente toma de deciciones en cuento al area. | Parque Regional Municipal "COVIREY" | Coordinacion con entidades externas tanto centros educativos como instituciones con interes en la investigacion del area, infomacion que ha de servir para la toma de deciciones. | [12 empty] | Oficina Forestal Municipa, CONAP. | Convocatorias | Municipalidad de San Pedro Soloma | 10000 |  | 0 | 0 | 10000 | bar: Meses E to Meses M
|  |  | Lista de Temas de interes o priorizadas de acciones que se pueden investigar | [12 empty] | Oficina Forestal Municipa, CONAP. | temas priorizados, listado de participantes | Municipalidad de San Pedro Soloma | 500 |  | 0 | 0 | 500 | bar: Meses F to Meses A
|  |  | Acompañamiento en el desarrollo de las investigaciones autorizadas | [12 empty] | Oficina Forestal Municipa, CONAP. | Registro de investigadores, permisos de investigación, documentos. | Municipalidad de San Pedro Soloma | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | bar: Meses A to Meses D
|  |  | Fortalecimiento de capacidades en cuanto al uso de equipo de investigacion | [12 empty] | Municipalidad de San Pedro Soloma, Oficina Forestal Municipal | Fotografias | Municipalidad de San Pedro Soloma | 20000 |  | 0 | 0 | 20000 | bar: Meses A to Meses D
2 | Total | [17 empty] | 35500 |  |  | 0 | 35500

## Uso Publico
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL COVIREY, San Pedro Soloma
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Interpretación y Educación Ambiental
4. Resultado esperado: |  | Mejorar el grado de sensibilización en los pobladores y visitantes al Area Protegida, para promover la valorización y el uso adecuado de los recursos naturales
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | CONAP | TOTAL
1.1 | RESULTADO 1 Actividades de educacion implementadas con comunitarios comprometidos en el area protegida | Comunidades de Influencia | Capacitación a lideres comunitarios sobre las ventajas de proteger la biodiversidad y la importancia del Area Protegida "Parque Regional Municipal COVIREY" | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal en Coordinacion con otras instituciones | Listado de Participantes y fotografias | Municipalidad de San Pedro Soloma | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | bar: Meses A to Meses S
1.2 |  | Parque Regional Municipal COVIREY | Charlas sobre temas de interes "incendios forestales, desastres, tala ilegal entre otros" dirigido a comunitarios con intervencion en el are | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal ,en coordinacion con otras entidades | Listado de Participantes y fotografias | Municipalidad de San Pedro Soloma | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | bar: Meses E to Meses M; Meses J to Meses A
1.3 |  |  | Fortalecimiento de la Brigada Municipal para el control adecuado de un incendio forestal, entre otros temas de interes. | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal. CONAP, CONRED | Informe de Actividades y listado de integrantes de la brigada | Municipalidad de San Pedro Soloma | 20000 |  | 0 | 0 | 20000 | bar: Meses E to Meses M
1.4 | RESULTADO 2 Realizar actividades practicas de Educacion Ambiental en centros educativos (escuelas primarias municipio. | Municipalidad de San Pedro Soloma | Coordinar eventos especiales con relacion a los recursos naturales, ejemplo "DIA DE LA BIODIVERSIDAD O DEL ARBOL" | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal en Coordinacion con otras instituciones | Lista de participan-tes, fotografías e informes | Municipalidad de San Pedro Soloma | 15000 |  | 0 | 0 | 15000 | bar: Meses E to Meses D
1.5 | Total | [17 empty] | 45000 |  |  | 0 | 45000
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Divulgación y Relaciones Públicas
4. Resultado esperado: |  | Que el Área Protegida pueda ser conocida en el ámbito local, regional y nacional
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | CONAP | TOTAL
2..1 | REUSLTADO 1 nformacion Actualizada del area protegida e impreso en afiches sobre datos de interes del Parque Regional Municipal COVIREY | Parque Regional Municipal COVIREY | Actualizacion de informacion e impresión de afiches y trifoleras para promocionar el Area protegida | [12 empty] | Municipalidad de San Pedro Soloma y Oficina Forestal Municipal | Diseño del afiche, impresiones de afiches y trifoliares | Municipalidade San pedro Soloma | 20000 |  | 0 | 0 | 20000 | bar: Meses E to Meses S
2.2 | RESULTADO 2 Distribucion de afiches, Estickers, Rotulos, entre otros, que informen la necesidad de prevención de incendios forestales. | Parque Regional Municipal COVIREY | Concientizacion a comunitarios sobre la importancia de prevencion de Incendios Forestales, ulizando materiales como afiches, trifoliares, entre otros. | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, CONAP | Fotos y coordenadas de rotulos colocados en puntos estrategicos del municipio y fotografias de la entrega de Sticker, Trifoliares folletos sobre el tema. |  | 15000 |  | 0 | 0 | 15000 | bar: Meses E to Meses A
2.3 | RESULTADO 3 Que se conozca el potencial turistico del Parque Regional Municipal COVIREY, para fortalecer el compromiso de los pobladores en la importancia de proteger estas areas | Parque Regional Municipal COVIREY | Charlas, Spot Radiales, Informacion en la prensa, etre otros que ayuden a difundir el potencia turistico del area. | [12 empty] | Municipalidad de San Pedro Soloma y Oficina Forestal Municipal | Informe de reunion, fotografias, acta | Municipalidade San pedro Soloma | 10000 |  | 0 | 0 | 10000 | bar: Meses F to Meses S
2.4 | Total | [17 empty] | 45000 |  |  | 0 | 45000

## Fortalecimiento PRM
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL COVIREY, San Pedro Soloma
1. Línea de acción: |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Fortalecimiento PRM
3. Sub programa: |  | Elaboración de planes Maestros
4. Resultado esperado: |  | Contar con herramienta técnica para el manejo y administración de los recursos naturales del Parque Regional Municipal
No. | Resultado Esperado 2,021 | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | CONAP | monto FONACON/CONAP | TOTAL
1 | Iniciar con la elaboracion de un plan para el manejo y administración del parque Regional | [12 empty] | CONAP, MUNICIPALIDAD | Plan | Municipalidad de San Pedro Soloma | 15000 |  | 0 | 15000 | bar: Meses E to Meses J
2 | Apicacion de las Actividades del Plan elaborado para un mejor control del area. | [12 empty] | CONAP, MUNICIPALIDAD | Informes de aplicación de programas, y fotografias. | Municipalidad de San Pedro Soloma | 20000 |  | 0 | 20000 | bar: Meses E to Meses D
3 | Total | [15 empty] | 35000 |  | 0 | 35000
Observación:

## PRESUPUESTO 2019
RESUMEN DE LOS PROGRAMAS A TRABAJAR EN EL POA 2021
PROGRAMAS | Reglón Presupuestario | UNIDADES | COSTO/ UNIDAD/Q | CANTIDAD | CONAP | CODIGO | MUNICIPALIDAD | TOTAL
Protección y control |  |  |  |  | 0 |  | 115000 | 115000
Manejo del Recurso |  |  |  |  | 0 |  | 65000 | 65000
Investigacion y Monitoreo |  |  |  |  | 0 |  | 35000 | 35500
Uso Publico |  |  |  |  | 0 |  | 92000 | 90000
Fortalecimiento PRM |  |  |  |  | 0 |  | 35000 | 35000
TOTAL |  |  |  |  | 0 |  | 342000 | 340500