## Protección y Vigilancia
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL K´ojlab´l Tze´ Te Tnom Todos Santos Cuchumatán
2. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
3. Programa: Protección y Vigilancia
4. Sub programas: Control y Vigilancia
5. Resultado esperado: Conservar los recursos naturales del área, respentando las normas establecidas en cada comunidad, en conjunto con sus autoridades locales (COCODE, Alcaldes Auxiliares, Guardabosques, entre otros.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1.1.1. | Un Plan de control y vigilancia para el área protegida elaborado y ejecutado, respentando las normas establecidas en cada comunidad, en conjunto con sus autoridades locales (COCODE) Alcaldes Auxiliares, guardabosques comisiones de recursos naturales brigadas contra incendios) para controlar , monitorear y supervisar la extracción de recursos naturales, actIvidades permitidas y no permitidas. | Parque Reginal Municipal Todos Santos Cuchumantan y las 17 comunidades | Realizar actividades de Control y Vigilancia para el área protegida. | [12 empty] | Guarda Recursos de CONAP. Y comunidades . OMRNA | Informes mensuales impresos | 1 | 2400 | 2 | 14200 | 3 | 81600 | 4 | 0 | 98200 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Elaborar material informativo sobre el control de la extraccion de recursos naturales y actividades permitidas y no permitidas | [12 empty] | OMRNA y proyecto Consolidación del SIGAP | 1000 bolantes, 1000 trifoliares, 300 calcomanias | 1 | 0 | 2 | 4000 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4000 | bar: Meses M to Meses J
1.1.2. | Plan de Prevención y control de Incendios forestales elaborado e implementado, con la participación de organizaciones de base, instituciones de apoyo y autoridades comunales. | Parque Reginal Municipal Todos Santos Cuchumantan y las 17 comunidades | Distribuir material educativo para la prevencion de incendios forestales | [12 empty] | Oficina OMRNA, Proyecto KFW Guarda recursos de CONAP | 3 diseños elaborados y 2 mantas vinilicas de 6 metros de largo | 1 | 400 | 2 | 800 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1200 | bar: Meses F to Meses M
|  |  | Mantenimiento de 5000 metros de rondas perimetrales de los bosques comunales de la parte alta que estan dentro del PRM Todos Santos Cuchumatan | [12 empty] | Oficina OMRNA, INAB y CONAP | Fotografias | 1 | 200 | 2 | 500 | 3 | 25000 | 4 | 0 | 25700 | bar: Meses E to Meses A
[18 empty] | 1 | 3000 | 2 | 19500 | 3 | 106600 | 4 | 0 | 129100
Note on Q13: CONAP: Debe eliminarse kfw. EL Proyecto se llama oficialmente Consolidación del SIGAP

## Conservacion de Recursos Natura
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL K´ojlab´l Tze´ Te Tnom Todos Santos Cuchumatán
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo de Recursos Naturales
3. Sub programa: Recuperación de Ecosistema
4. Resultado esperado: Conservar y recuperar especies nativas o endémicas del Área Protegida, involucrando a la municipalidad y comunidades, instituciones relacionadas, organizaciones, pobladores de las comunidades ubicadas dentro y alrededor del Parque.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
2.1.1. | Conservar y recuperar la flora y fauna del area, a efecto de mantener muestras representativas. | Área Protegida | 3 sesiones de socialización de la estrategia de conservacion del Paqxaq (Abies guatemalensis) (charlas, medio audivisuales), desde la cabecera municpal y parte alta del AP | [12 empty] | Guarda recursos, OMRA, Tecnico forestal de CONAP, coordinador de pinabete del INAB Y guardabosques comunitarios. | Fotografias y listado de particiapantes | 1 | 600 | 2 | 1000 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1600 | bar: Meses O to Meses D
2.1.2 | Promover la recolección de semillas forestales en el AP | Area Protegida | Una campaña de recoleccion de semillas forestales de especies locales que se encuentran dentro del Área Protegida | [12 empty] | Guarda recursos, OMRA, Tecnico forestal de CONAP, coordinador de pinabete del INAB Y guardabosques comunitarios. | Fotografias y listado de particiapantes | 1 | 300 | 2 | 600 | 3 | 300 | 4 | 0 | 1200 | bar: Meses N to Meses D
[18 empty] | 1 | 900 | 2 | 1600 | 3 | 300 | 4 | 0 | 2800
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Conservacion de Recursos Naturales
3. Sub programa: Vida Silvestre
4. Resultado esperado: Divulgación al público, sobre la importancia de la conservación de flora y fauna. Creación de la línea base de las diferentes poblaciones y especies representativas de flora y fauna del área,
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
2.2.1. | Se mantiene las poblaciones existentes de especies de flora y fauna caracteristicas del área. | Area protegida | Protocolo de monitoreos de diversidad biologica en el PRM Todos Santos Cuchumatan | [12 empty] | OMRNA, Guarda recursos CONAP, Vida Silvestre CONAP | Boletas de campo e imagen fotograficas | 1 | 500 | 2 | 2400 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2900 | bar: Meses E; Meses M to Meses A; Meses J to Meses J; Meses S to Meses O; Meses D
[18 empty] | 1 | 500 | 2 | 2400 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2900
[18 empty] | 1 | 1400 | 2 | 4000 | 3 | 300 | 4 | 0 | 5700
Note on D24: CONAP: Ortografía, tildes

## Administración
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL K´ojlab´l Tze´ Te Tnom Todos Santos Cuchumatán
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Administración
3. Sub programa: Desarrollo del Personal
4. Resultado esperado: Contar con personal debidamente capacitado y necesario para manejo, la administración y el control y vigilancia del área protegida.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
3.1.1. | Contar con el personal necesario e idoneo para las implementación del Plan Maestro y Plan operativo del área. | Área Protegida | Gestion de fondos para la contratacion de personal tecnico para el manejo del area protegida, ante la municipalidad | [12 empty] | CONAP, COFETARN | Solicitud ante el alcalde y TDR del perfil del personal tecnico | 1 | 40000 | 2 | 500 | 3 | 0 | 4 | 0 | 40500 | bar: Meses E to Meses F
3.1.2 | Se fortalece la OMRNA | Municipalidad | Equipamiento de la OMRNA para el buen manejo del AP | [12 empty] | Municipalidad, CONAP | Solicitud ante el alcalde y TDR del perfil del personal tecnico | 1 | 1000 | 2 | 30000 | 3 | 0 | 4 | 0 | 31000 | bar: Meses M
[18 empty] | 1 | 41000 | 2 | 30500 | 3 | 0 | 4 | 0 | 71500
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Administración
3. Sub programa: Sostenibilidad Financiera
4. Resultado esperado: Socializar constantemente las actividades planificadas, proceso y resultados de las mismas a las autoridades municipales y locales.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
3.2.1. | Contar con el personal necesario para las implementación del Plan Maestro y Plan operativo del área. | Área Protegida | Gestionar el aporte de fondos municipales para implementar el POA 2021 | [12 empty] | Sub Comision de RRNN, CONAP | Oficio, Solicitud de aportes de fondos, o materiales y equipos | 1 | 200 | 2 | 500 | 3 | 0 | 4 | 0 | 700 | bar: Meses M to Meses J
|  |  | Gestionar y formular proyectos con financiantes. | [12 empty] | Sub comision de RRNN, CONAP | Perfiles de proyecto | 1 | 200 | 2 | 500 | 3 | 0 | 4 | 0 | 700 | bar: Meses J to Meses A
[18 empty] | 1 | 400 | 2 | 1000 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1400
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Administración
3. Sub programa: Relaciones Internacionales.
4. Resultado esperado: Socializar constantemente las actividades planificadas, proceso y resultados de las mismas a las autoridades municppales y locales.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
3.3.1. | Evitar la duplicidad de esfuerzos humanos y economicos. | Área Protegida | Analisis y evaluacion de avances de acciones que contempla el plan maestro del Área | [12 empty] | CONAP, Sub comision de turismo y de RRNN, INAB | EVASIGAP del area protegida, fotografias. | 1 | 1000 | 2 | 500 | 3 | 500 | 4 | 0 | 2000 | bar: Meses N
[18 empty] | 1 | 1000 | 2 | 500 | 3 | 500 | 4 | 0 | 2000
[18 empty] | 1 | 42400 | 2 | 32000 | 3 | 500 | 4 | 0 | 74900
Note on D35: CONAP: Tíldes

## Desarrollo Economico
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL K´ojlab´l Tze´ Te Tnom Todos Santos Cuchumatán
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Desarrollo Economico
3. Sub programa: Proyectos Productivos
4. Resultado esperado: Mejorar la incorporación de actividades productivas ambientalmente compatibles con el manejo sostenible y la conservacion.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
4.1.1. | Conservacion y mantenimiento de los recursos naturales | Area Protegida | Evaluacion de proyectos de incetivos dentro del area protegida | [12 empty] | INAB, Tecnico Forestal del CONAP | boleta de evaluacion, informe de CONAP. | 1 | 1500 | 2 | 500 | 3 | 1250 | 4 | 0 | 3250 | bar: Meses M to Meses J
4.1.2 | Mejora en el acceso de agua para comunidades priorizadas | Tuisoch, Chiabal, El Rancho | Implementacion del proyecto de compensacion para las comunidades aledanas al area protegida (Mejoramiento de sistemas de agua potable) | [12 empty] | Regente de proyecto de CONAP, municipalidad | Informes de implementacion del proyecto | 1 | 1000 | 2 | 100000 | 3 | 10000 | 4 | 0 | 111000 | bar: Meses J to Meses N
[18 empty] | 1 | 2500 | 2 | 100500 | 3 | 11250 | 4 | 0 | 114250

## Uso Publico
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL K´ojlab´l Tze´ Te Tnom Todos Santos Cuchumatán
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Educación Ambiental y Cultural
4. Resultado esperado: Mejorar el grado de sensibilización en los pobladores y visitantes al AP, para promover la importancia de valorización y el uso adecuado de los recursos naturales
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
5.1.1. | Diseño, elaboración e implementación de un programa de Educación Ambiental. | Poblacion aledañas al area protegida | campaña publicitaria en la unidad mobil sobre la importancia de la conservación de la diversidad biologica | [12 empty] | OMRNA, GUARDA RECURSOS DE CONAP | Espot creaos y fotografias | 1 | 900 | 2 | 300 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1200 | bar: Meses F; Meses J; Meses N
|  |  | Creacion una página de facebook que promocione las rutas turísticas del municipio en general. | [12 empty] | OMRNA, GUARDARECURSOS DE CONAP. | Direccion de la pagina y publicaciones | 1 | 300 | 2 | 300 | 3 | 0 | 4 | 0 | 600 | bar: Meses F to Meses M
|  |  | Elaboracion de material de divulgacion a traves de medios audivisuales en los temas de incendios forestales, proteccion de especies unicas y amenzadas de extinsion de flora y fauna del area. | [12 empty] | CONAP, INAB, ACODIHUE, ORMRNA | Fotografias y planilla de participantes | 1 | 500 | 2 | 700 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1200 | bar: Meses F to Meses A; Meses O to Meses D
|  |  | Campaña de reforestacion | [12 empty] | OMRNA, Guarda recursos, INAB, CONAP, FUNDAECO | Fotografias, planilla de participantes | 1 | 1200 | 2 | 500 | 3 | 500 | 4 | 0 | 2200 | bar: Meses J to Meses A
[18 empty] | 1 | 2900 | 2 | 1800 | 3 | 500 | 4 | 0 | 5200
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Uso Publico
3. Sub programa: Turismo Sostenible
4. Resultado esperado: Mejorar el grado de sensibilización en los pobladores y visitantes al AP, para promover el uso adecuado de los recursos naturales
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
5.2.1. | Fortalecimiento de la organización comunitaria con el fin de brindar servicios al turismo y mejorar la economía social. | Municipio de Todos Santos y 17 aldeas cercas al área protegida. | Capacitación a las comisiones de turismo | [12 empty] | OMRNA, Guarda Recursos CONAP | Fotografias, Listado de Participantes | 1 | 1000 | 2 | 1000 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2000 | bar: Meses F to Meses M; Meses N
5.3.1. | Se mejora la infraestructura existente dentro del AP, en pro del desarrollo turistico del area. | Área Protegida | Mantenimiento de infraestructura turistico. | [12 empty] | Sub comision de turismo de la COFETARN, OMRAN, INGUAT | Informe, fotografias de Sendero Mejorado | 1 | 0 | 2 | 500 | 3 | 60000 | 5 | 0 | 60500 | bar: Meses M to Meses J
|  | Área Protegida | Ampliacion de la rotulación interna existente dentro del AP | [12 empty] | Municipalidad, Proyecto KFW CONAP | Informe, fotografias | 1 | 1000 | 2 | 1500 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2500 | bar: Meses J to Meses D
[18 empty] | 1 | 2000 | 2 | 3000 | 3 | 60000 | 4 | 0 | 65000
[18 empty] | 1 | 4900 | 2 | 4800 | 3 | 60500 | 4 | 0 | 70200
Note on B13: CONAP: Lo mejor es considerar lo que dice en el Plan Maestro. Una página web
Note on D13: CONAP: Hay que contemplar el tema del COVID 19. Distanciamiento social. Puede continuar.
Note on D28: PRO-GEF4: Agregarlo al programa de uso publico, especificamente el sub programa de turismo sostenible
Note on D29: PRO-GEF4: PRO-GEF4: Agregarlo al programa de uso publico, especificamente el sub programa de turismo sostenible

## Investigacion y Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL K´ojlab´l Tze´ Te Tnom Todos Santos Cuchumatán
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Investigacion y Monitoreo
3. Sub programa: Monitoreo
4. Resultado esperado: Tener conocimiento de las condiciones en las que se encuetra la diversidad en el PARQUE REGIONAL MUNICIPAL K´ojlab´l Tze´ Te Tnom Todos Santos Cuchumatán
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
6.1.1. | Tener conocimiento del impacto que tiene el turismo en la viodiversisdad biologica dentro de areas protegidas | Area Protegida | Monitoreos Biológicos en lugares turisticos | [12 empty] | Guarda Recusos CONAP | Boletas de Monitoreo Biologico | 1 | 0 | 2 | 6000 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6000 | bar: Meses E; Meses M to Meses A; Meses J to Meses J; Meses S to Meses O; Meses D
6.1.2 | Tener conocimiento del estado en el que se encuenta el area protegida. | area Protegida | Monitoreo Biológico de aves indicadoras del estado de conservacion del area protegida. | [12 empty] | Personal del proyecto consolidasion del sigap life web KFW CONAP | Boleta de Monitores | 1 | 0 | 2 | 5000 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5000 | bar: Meses A; Meses A; Meses D
[18 empty] | 1 | 0 | 2 | 11000 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11000

## Presupuesto Ideal
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL AÑO 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL K´ojlab´l Tze´ Te Tnom Todos Santos Cuchumatán
Programas de Manejo | CONAP | COMUNIDADES | MUNICIPALIDAD | INSTITUCIONES | TOTAL
| total (Q) | total (Q) | total (Q) | total (Q) | total (Q)
Protección y Vigilancia | 19500 | 106600 | 3000 | 0 | 129100
Conservación de Recursos Naturales | 4000 | 300 | 1400 | 0 | 5700
Administración | 32000 | 500 | 42400 | 0 | 74900
Uso Publico | 4800 | 60500 | 4900 | 0 | 70200
Desarrollo Economico | 100500 | 11250 | 2500 | 0 | 114250
Investtigación y monitoreo | 11000 | 0 | 0 | 0 | 11000
TOTALES | 171800 | 179150 | 54200 | 0 | 405150
SIGNIFICADO | CODIGO
MUNICIPALIDAD | 1
CONAP | 2
COMUNIDAD | 3
COFETARN | 4
INGUAT | 5
Programas de Manejo | TOTAL
total (Q)
Protección y Vigilancia | 129100
Conservación de Recursos Naturales | 5700
Administración | 74900
Uso Publico | 70200
Desarrollo Economico | 114250
Investigacón y monitoreo | 11000
TOTALES | 405150