## PORTADA
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
RESERVA NATURAL PRIVADA "LA GLORIA", USPANTÁN QUICHE

## Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
RESRVA NATURAL PRIVADA COMUNITARIA "LA GLORIA", USPANTÁN, QUICHÉ
1. Línea de acción: Conservación del área protegida
2. Programa: Protección y control
3. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
4. Resultado esperado: Lograr la Protección y conservación de la biodiversidad existente dentro del área protegida Reserva Natural Privada "La Gloria"
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Resultado 1. Elaboración del plan de control, combate y liquidación de incendios forestales.
1.1. | Un plan elaborado y ejecutado para prevención y control de incendios forestales para la RNP La Gloria, | Área Protegida | Formulación y ejecución del plan de prevención y control de incendios forestales. | [12 empty] | ASODIG y CONAP | Plan de Contingencia de incendios forestales. | ASODIG | 6000 | CONAP | 2700 | Otras Instituciones | 0 | Otras Instituciones | 0 | 8700 | bar: Meses Marzo to Meses Junio
1.2 | Autoridades locales de las comunidades son capacitadas sobre prevención, control de incendios | Área Protegida | Capacitación a autoridades comunales ( Alcaldes aux. cocodes) | [12 empty] | Tecnico y Guarda Recursos Conap | Informe de la actividad (plan, listados y fotos) | ASODIG | 2500 | CONAP | 1350 | Otras Instituciones | 0 | Otras Instituciones | 0 | 3850 | bar: Meses Febrero; Meses Junio
1.3 | Se cuenta con un registro de los incendios si existieran | Área Protegida | Monitoreo de incendios forestales en las comunidades de influencia al área protegida | [12 empty] | Guarda recursos conap | Boleta de registro y base de datos | ASODIG | 0 | CONAP | 2700 | Otras Instituciones | 0 | Otras Instituciones | 0 | 2700 | bar: Meses Febrero to Meses Mayo
1.4 | Se realizan Monitoreos de control y vigilancia recorriendo senderos estrategicos dentro del área. | Área Protegida | Recorridos de asociados dentro del área protegida para controlar la extracción de recursos naturales en forma legal e ilegal | [8 empty] | x | x | x | x | ASODIG y guarda recursos Conap | Informes de la actividad | ASODIG ( en especie) | 4800 | Conap (salario proporcional del Guarda Recursos) | 2700 | Otras Instituciones | 0 | Otras Instituciones | 0 | 7500 | bar: Meses Enero to Meses Agosto
1.5 | Se cuenta con informes de los recorridos y sanciones emitidas | Área Protegida | Recorridos de Guarda recursos en coordinación con autoridades locales para el control de la extracción de recursos naturales de forma legal e ilegal | [8 empty] | x | x | x | x | ASODIG y guarda recursos Conap | Informe de la actividad (plan, listados y fotos) | ASODIG | 600 | Conap (salario proporcional del Guarda Recursos) | 1350 | Otras Instituciones | 0 | Otras Instituciones | 0 | 1950 | bar: Meses Enero to Meses Agosto
[19 empty] | 13900 |  | 10800 |  | 0 |  | 0 | 24700

## Investigación y Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
RESERVA NATURAL PRIVADA "LA GLORIA", USPANTÁN QUICHE
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Investigacion y Monitoreo
3. Sub programa: |  | Monitoreo del estado del Área Protegida
4. Resultado esperado: |  | Monitorear el Aprovechamiento del recurso bosque, de las fuentes de agua, así como el cumplimiento del manejo y administración de los RRNN utilizados por las comunidades
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Resultado 1.1 Monitorear el aprovechamiento del recurso bosque, de las fuentes de agua, así como el cumplimiento del manejo y administración de los RRNN
1.1 | Se cuenta con un registro y normativas para el desarrollo eco turístico del área protegida | Area protegida | Monitoreo de las actividades turísticas en las zonas definidas para el efecto | [12 empty] | ASODIG/Conap | Informe de monitoreo y/o inspección, fotografías,. | ASODIG | 1200 | CONAP | 8700 | Otras Instituciones | 0 | Otras Instituciones | 0 | 9900 | bar: Meses E to Meses D
1.2 | Existen personas locales con capacidad de acompañar a visitantes o turistas que deseen el ingreso al área | Aldea La Gloria | Gestion de talleres formativos a personas locales para la atencion a visitantes | [12 empty] | FUNDAECO/ CONAP Y MUNICIPALIDAD | Listado de participantes | ASODIG | 1500 | CONAP | 0 | FUNDAECO | 3500 | Otras Instituciones | 0 | 5000 | bar: Meses A to Meses M
[19 empty] | 2700 |  | 8700 |  | 3500 |  | 0 | 14900

## Conservación de RRNN
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
RESERVA NATURAL PRIVADA "LA GLORIA", USPANTÁN QUICHE
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo de Recursos
3. Sub programa: Actividades Productivas
4. Resultado esperado: Brindar alternativas de ingresos económicos a la población local, a través de actividades productivas que promuevan la conservación de los recursos naturales.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1.2 | Resultado 1.1 1. Desarrollar sistemas de manejo forestal, agropecuario, turismo, protección y calidad de fuentes de agua
1 | Turismo en área protegida | Área Protegida | Implementacion de turismo dentro del área. | [12 empty] | ASODIG y Conap | Informes, fotografías o listados | ASODIG | 3000 | CONAP | 0 | Otras insticuciones | 0 | Otras insticuciones | 0 | 3000 | bar: Meses E to Meses D
2 | Mantenimiento de centro turistico | Área Protegida | Mantenimiento de senderos y cabañas | [12 empty] | ASODIG | Fotografias y listado | ASODIG | 6200 | CONAP | 0 | Otras insticuciones | 0 | Otras insticuciones | 0 | 6200 | bar: Meses E to Meses D
3 | Sistemas agroforestales en la comunidad | Zonas aledañas al Área Protegida | Implementacion de parcelas demostrativas de sistemas agroforestales. | [12 empty] | ASODIG y Conap | Informes, fotografías o listados | ASODIG | 5000 | CONAP | 0 | Otras insticuciones | 0 | Otras insticuciones | 0 | 5000 | bar: Meses J to Meses J
4 | Material informativo del area protegida con enfoque turistico. | La Gloria | Elaboración de material informativo para la promoción del turismo. | [12 empty] | FUNDAECO, ASODIG,CONAP y Municipalidad | Ejemplares impresos | ASODIG | 1500 | CONAP | 0 | Otras insticuciones | 0 | Otras insticuciones | 0 | 1500 | bar: Meses A to Meses S
[19 empty] | 15700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15700

## Ordenamiento territorial
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
RESERVA NATURAL PRIVADA "LA GLORIA", USPANTÁN QUICHÉ
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Ordenamiento territorial y conflictividad agraria
4. Resultado esperado: |  | Crear las normas necesarias para el manejo de los recursos naturales con énfasis en su capacidad de uso a efecto de mantener la representatividad de flora y fauna silvestre del lugar.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsa-ble | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1.1.1 | Se tiene delimitado el área para tener mejor identificacion de los límites | Área Protegida | Mantenimiento y limpia de brecha de limite del área | [12 empty] | ASODIG | Brecha de limite del area protegida, visible facilmente. | ASODIG | 3000 | CONAP | 1000 | Otras Instituciones | 0 | Otras Instituciones | 0 | 4000 | bar: Meses F; Meses A
[19 empty] | 3000 |  | 1000 |  | 0 |  | 0 | 4000

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
RESERVA NATURAL PRIVADA "LA GLORIA", USPANTÁN QUICHE
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Uso Publico
3. Sub programa: Educación ambiental y cultural
4. Resultado esperado: Concientización a la población sobre la importancia de conservación y protección de la diversidad biologica y las áreas protegidas.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Resultado 1. Lograr la concientización a la población sobre la importancia de proteccion de las áreas protegidas y su biodiversidad.
1.1 | Autoridades de las comunidades son capacitadas en la conservación y protección de los RRNN | comunidades de Influencia | Talleres de capacitación a autoridades locales, escuelas e institutos (alcaldes Auxiliares y Guardabosques) | [12 empty] | CONAP/ASODIG | Lista de participantes, fotografías e informes | ASODIG | 0 | MUNICIPALIDAD | 500 | CONAP | 8450 | Otras instituciones | 0 | 8950 | bar: Meses E to Meses M
1.2 | Ruta dentro y fuera del area protegida, identificada y señalizada. | En el interior y acceso al área protegida | Rotulación interna y externa del Area Protegida. | [12 empty] | ASODIG/FUNDAECO | Rotulos Instalados, fotografias | ASODIG | 1500 | MUNICIPALIDAD | 0 | CONAP | 0 | FUNDAECO | 5000 | 6500 | bar: Meses J to Meses A
1.3 | Acceso al area protegida en buen estado | Aldea la Gloria | Construcción de brecha para Mejorar el acceso al Área Protegida. | [12 empty] | ASODIG/MUNICIPALIDAD | Carretera de terraceria | ASODIG | 3000 | MUNICIPALIDAD | 100000 | CONAP | 0 | Otras instituciones | 0 | 103000 | bar: Meses A to Meses M
[19 empty] | 4500 |  | 100500 |  | 8450 |  | 5000 | 118450

## PRESUPUESTO IDEAL 2021
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL AÑO 2021
RESERVA NATURAL PRIVADA "LA GLORIA", USPANTÁN QUICHÉ
| PROGRAMA | MUNICIPALIDAD | COMUNIDAD | CONAP | OTRAS INSTITUCIONES | TOTAL
|  | total (Q) |  |  | total (Q) | total (Q)
| Protección y Control | 0 | 13900 | 10800 | 0 | 24700
| Investigación y Monitoreo | 0 | 2700 | 8700 | 3500 | 14900
| Conservación de RRNN | 0 | 15700 | 0 | 0 | 15700
| Ordenamiento Territorial | 0 | 4 | 1000 | 0 | 1004
| Uso Público | 100500 | 4500 | 8450 | 5000 | 118450
| GRAN TOTAL |  |  |  |  | 174754
| PROGRAMA | TOTAL
total (Q)
| Protección y Control | 24700
| Investigación y Monitoreo | 14900
| Conservación de RRNN | 15700
| Ordenamiento Territorial | 1004
| Uso Público | 118450
| GRAN TOTAL | 174754