## Presupuesto
RESERVA NATURAL PRIVADA YAL UNIN YUL WITZ, BARILLAS, HUEHUETENANGO | Resumen de Resultado de los programas para Plan Operativo Anual 2021
PROGRAMAS Y RESULTADOS ESPERADOS | COSTO/ UNIDAD/Q. | FINANCIANTE (CONAP/SIGAP) |  | COD | FUNDAECO |  | TOTAL
|  | No. UNIDAD | COSTO (Q) |  | No. UNIDAD | COSTO (Q)
Programa de Protección y Control
Objetivo 1: Asegurar la conservación e integridad de los procesos ecológicos, minimizando los posibles impactos desarrollados por actores indirectos en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz.
Resultado 1. Se protegen 764.2041 hectáreas contra problemas de invasión mediante la delimitación del perímetro de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  |  | 4500 | 4500
Resultado 2. Se protegen 764.2041 hectáreas mediante recorridos de control y vigilancia | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  |  | 6000 | 6000
Subtotal | [6 empty] | 10500
Programa Manejo de Recursos
Objetivo 1: Conservar y proteger los recursos naturales de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz y Sitio de Conservación San Isidro-Chiblac a través del involucramiento de actoes locales para manejo integral de los recursos naturales de la región.
Resultado 1. Se conserva la biodiversidad en 764.2041 hectáreas mediante la implementacion de charlas y educación ambiental en comunidades aledañas a la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  |  | 7000 | 7000
Subtotal | [6 empty] | 7000
Programa de Investigación y Monitoreo
Objetivo 1: Incrementar el nivel de conocimiento científico sobre los valores naturales y la biodiversidad de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz para su divulgación a nivel local.
Resultado 1. Se genera información sobre la biodiversidad de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz . | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  |  | 45000 | 45000
Resultado 2. Se genera información climática, a través de la estación meteorológica establecida en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  |  | 6000 | 6000
Subtotal | [6 empty] | 51000
Programa de Fortalecimeinto y Participación Comunitaria para el Manejo Compartido
Objetivo 1: Formar capital humano apto para las actividades de control y vigilancia en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz y propiciar en las comunidades el manejo sostenible de los recursos naturales de la región.
Resultado 1. Se fortalece el conocimieto de 4 Guardarecursos de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz, sobre manejo, protección y conservación de los Recursos Naturales. | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  |  | 7500 | 7500
Resultado 2. Se divulga las acciones realizadas en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz mediante la obtención de espacios de información a nivel municipal. | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  |  | 4000 | 4000
Subtotal | [6 empty] | 11500
Programa de Administración
Objetivo 1: Mejorar las condiciones para la realización de actividades contempladas en el Plan Operativo Anual de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz.
Resultado 1. Un técnico contratado como responsable de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  |  | 61200 | 61200
Resultado 2. Guardarecursos contratados por FUNDAECO para Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  |  | 54000 | 54000
Resultado 3. Una evaluación de cumplimiento del plan operativo anual 2020 de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz.. | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  |  | 0 | 0
Subtotal | [6 empty] | 115200
TOTAL PRESUPUESTO 2021 | [6 empty] | 195200
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FINANCIANTE CONAP/SIGAP |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
FUNDAECO | [5 empty] | 195200
TOTAL PRESUPUESTO 2021 | [5 empty] | 195200
PRESUPUESTO REQUERIDO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDAES ESTRABLECIDAS EN EL POA 2021 | [6 empty] | 195200

## Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
RESERVA NATURAL PRIVADA YAL UNIN YUL WITZ, BARILLAS, HUEHUETENANGO
1. Línea de acción: Político-Legal
2. Programa: Protección y Control
3. Sub programa: Delimitacion y conservación
4. Resultado esperado: Conservación de los recursos naturales en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | TOTAL
1 | Se protegen 764.2041 hectáreas contra problemas de invasión mediante la delimitación del perímetro de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Delimitar y limpiar el perímetro (4,950 metros lineales) de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz | [12 empty] | Encargado de la Reserva | Informe de ejecución |  | 4500 | 4500 | bar: Meses F to Meses J
Sub-Total | [19 empty] | 4500
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
RESERVA NATURAL PRIVADA YAL UNIN YUL WITZ, BARILLAS, HUEHUETENANGO
1. Línea de acción: Político-Legal
2. Programa: Protección y Control
3. Sub programa: Control y vigilancia
4. Resultado esperado: Protección y control en el área a través de acciones de monitoreo con el apoyo de Guardarecursos de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
1 | Se protegen 764.2041 hectáreas mediante recorridos de control y vigilancia. | Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | 80 recorridos de control y vigilancia en el área de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | [12 empty] | Guardarecursos | Informes semestrales de control y vigilancia. |  | 6000 | 6000 | bar: Meses E to Meses D
Sub-Total | [19 empty] | 6000
[17 empty] | TOTAL PARA EL PROGRAMA |  |  | 10500

## Manejo de recurso
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
RESERVA NATURAL PRIVADA YAL UNIN YUL WITZ, BARILLAS, HUEHUETENANGO
1. Línea de acción: Recursos Naturales y Culturales
2. Programa: Manejo de Recursos
3. Sub programa: Educación ambiental y Manejo de recursos naturales.
4. Resultado esperado: Hacer partícipes a la municipalidad, pobladores de las comunidades ubicadas alrededor del área, instituciones relacionadas al área, entre otras, en el desarrollo sostenible de los recursos naturales con fines de conservar y recuperar el ecosistema
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
1 | Se conserva la biodiversidad en 764.2041 hectáreas mediante la implementacion de charlas y educación ambiental en comunidades aledañas a la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Comunidades del sitio de conservación San Isidro Chiblac. | Capacitación de educación ambiental a nivel formal e informal a comunidades del sitio de conservación San Isidro Chiblac. (asistencia y participación) | [12 empty] | Encargado de la Reserva | Memoria de capacitaciones y o bitácoras de visita. |  | 7000 | 7000 | bar: Meses F to Meses S
Sub-Total | [19 empty] | 7000
[17 empty] | TOTAL PARA EL PROGRAMA |  |  | 7000

## Investigacion-Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
RESERVA NATURAL PRIVADA YAL UNIN YUL WITZ, BARILLAS, HUEHUETENANGO
1. Línea de acción: Investigación y Monitoreo
2. Programa: Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: Investigación Aplicada y Experimentación.
4. Resultado esperado: Se cuenta con los mecanismos para la realización de investigaciones en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz que permitan conocer la situación de los recursos naturales y la biodiversidad del área.
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
1 | Se genera información sobre la biodiversidad de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz | Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Monitoreo biológico en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | [12 empty] | Coordinador de FUNDAECO y Encargado de la Reserva | Fotografías |  | 45000 | 45000 | bar: Meses E to Meses D
Sub-Total | [19 empty] | 45000
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
RESERVA NATURAL PRIVADA YAL UNIN YUL WITZ, BARILLAS, HUEHUETENANGO
1. Línea de acción: Investigación y Monitoreo
2. Programa: Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: Monitoreo Ambiental.
4. Resultado esperado: Se cuenta con un sistema de monitoreo ambiental que permite determinar los impactos biológicos, físicos y sociales de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz.
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
1 | Se genera información climática, a través de la estación meteorológica establecida en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Recopilar datos de las variables climáticas en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz | [12 empty] | Encargado de la Reserva | Base de datos de las variables climáticas. |  | 6000 | 6000 | bar: Meses E to Meses D
Sub-Total | [19 empty] | 6000
[17 empty] | TOTAL PARA EL PROGRAMA |  |  | 51000

## Fortalecimiento-Participacion
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
RESERVA NATURAL PRIVADA YAL UNIN YUL WITZ, BARILLAS, HUEHUETENANGO
1. Línea de acción: Social
2. Programa: Asistencia y Participación Comunitaria para el Manejo Compartido
3. Sub programa: Capacitación y Extensionismo
4. Resultado esperado: Fortalecimiento de Capital humano apto para las actividades del área y del manejo sostenible de los recursos naturales de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz.
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | TOTAL
1 | Se fortalece el conocimieto de 4 Guardarecursos de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz, sobre manejo, protección y conservación de los Recursos Naturales. | Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Capacitar a Guardarecursos de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz acerca de manejo sostenible de los RRNN. | [12 empty] | Encargado de la Reserva | Memoria de capacitación. |  | 7500 | 7500 | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O
Sub-Total | [19 empty] | 7500
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
RESERVA NATURAL PRIVADA YAL UNIN YUL WITZ, BARILLAS, HUEHUETENANGO
1. Línea de acción: Social
2. Programa: Asistencia y Participación Comunitaria para el Manejo Compartido
3. Sub programa: Organización y Divulgacion del Manejo Recursos Naturales y Procesos de Desarrollo Local.
4. Resultado esperado: FUNDAECO a través de distintos espacios de dialogo municipal, promueve y participa en iniciativas de desarrollo social y ambiental (COMUDE y otras)
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
1 | Se divulga las acciones realizadas en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz mediante la obtención de espacios de información a nivel municipal. | Barillas, Huehuetenango. | Presentación de acciones realizadas en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz (investigación biológica y climática, control y vigilancia, entre otros) en el municipio de Barillas. | [12 empty] | Coordinador del capitulo Frontera Norte y Encargado de la Reserva | Listado de participantes o notas de solicitud |  | 4000 | 4000 | bar: Meses M; Meses O
Sub-Total | [19 empty] | 4000
[17 empty] | TOTAL PARA EL PROGRAMA |  |  | 11500

## Administracion
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
RESERVA NATURAL PRIVADA YAL UNIN YUL WITZ, BARILLAS, HUEHUETENANGO
1. Línea de acción: Administrativo
2. Programa: Administración
3. Sub programa: Personal
4. Resultado esperado: La administración del área selecciona y contrata al personal técnico y operativo necesario e idóneo para la realización de las actividades necesarias en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz.
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
1 | Técnico responsable de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Contratación de un técnico encargado de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | [12 empty] | Director Regional FUNDAECO | Personal permanente |  | 61200 | 61200 | bar: Meses E to Meses D
2 | Guardarecursos contratados para Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. |  | Contratación de al menos 3 Guardarecursos para realizar acciones de proteccion en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | [12 empty] | Director Regional FUNDAECO | Contratos laborales |  | 54000 | 54000 | bar: Meses E to Meses D
Sub-Total | [19 empty] | 115200
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
RESERVA NATURAL PRIVADA YAL UNIN YUL WITZ, BARILLAS, HUEHUETENANGO
1. Línea de acción: Administrativo
2. Programa: Administración
3. Sub programa: Planificación y Evaluación de la Gestión del Área
4. Resultado esperado: Evaluar el cumplimiento de objetivos de conservación y el desempeño de la administración.
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
1 | Una evaluación de cumplimiento del plan operativo anual 2021 de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Acompañamiento para el monitoreo del cumplimiento de objetivos de conservación de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz según POA 2020. | [12 empty] | CONAP | Informe de evaluación del manejo del área protegida. |  | 0 | 0 | bar: Meses N to Meses D
Sub-Total | [19 empty] | 0
[17 empty] | TOTAL PARA EL PROGRAMA |  |  | 115200