## PORTADA
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
RESERVA NATURAL PRIVADA "LA GLORIA O VEGA DEL SATÁN", USPANTÁN QUICHÉ

## Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
RESRVA NATURAL PRIVADA COMUNITARIA "LA GLORIA O VEGA DEL SATÁN"
1. Línea de acción: Conservación del área protegida
2. Programa: Protección y control
3. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
4. Resultado esperado: Lograr la Protección y conservación de la biodiversidad existente dentro del área protegida Reserva Natural Privada "La Gloria o Vega del Satán
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Resultado 1. Elaboración del plan de control, combate y liquidación de incendios forestales.
1.1. | Un plan elaborado y ejecutado para prevención y control de incendios forestales para la RNP "La Gloria o Vega del Satán", | Área Protegida | Formulación y ejecución actividades identificadas ara la prevención y control de incendios forestales. | [12 empty] | ASODIG y CONAP | Plan de Contingencia de incendios forestales. | ASODIG | 5500 | CONAP | 2700 | Otras Instituciones | 0 | Otras Instituciones | 0 | 8200 | bar: Meses Marzo to Meses Mayo
1.2 | Autoridades locales de las comunidades son capacitadas sobre prevención, control de incendios | Área Protegida | Capacitación a autoridades comunales ( Alcaldes aux. cocodes) | [12 empty] | Tecnico y Guarda Recursos Conap | Informe de la actividad (plan, listados y fotos) | ASODIG | 2000 | CONAP | 1350 | Otras Instituciones | 0 | Otras Instituciones (ACODIHUE) | 0 | 3350 | bar: Meses Febrero; Meses Junio
1.3 | Se cuenta con un registro de los incendios si existieran | Área Protegida | Monitoreo para la verificacion de incendios forestales en las comunidades de influencia al área protegida | [12 empty] | Guarda recursos conap | Boleta de registro y base de datos | ASODIG | 2250 | CONAP | 2700 | Otras Instituciones | 0 | Otras Instituciones | 0 | 4950 | bar: Meses Febrero to Meses Mayo
1.4 | Control y vigilancia recorriendo senderos estrategicos dentro del área. | Área Protegida | Recorridos de asociados dentro del área protegida para controlar la extracción de recursos naturales en forma legal e ilegal | [8 empty] | x | x | x | x | ASODIG y guarda recursos Conap | Informes de la actividad | ASODIG ( en especie) | 4500 | CONAP (salario proporcional del Guarda Recursos) | 2700 | Otras Instituciones | 0 | Otras Instituciones | 0 | 7200 | bar: Meses Enero to Meses Agosto
1.5 | Se cuenta con informes de los recorridos y sanciones emitidas | Área Protegida | Recorridos de Guarda recursos en coordinación con autoridades locales para el control de la extracción de recursos naturales de forma legal e ilegal | [8 empty] | x | x | x | x | ASODIG y guarda recursos Conap | Informe de la actividad (plan, listados y fotos) | ASODIG | 600 | CONAP (salario proporcional del Guarda Recursos) | 1350 | Otras Instituciones | 0 | Otras Instituciones | 0 | 1950 | bar: Meses Enero to Meses Agosto
[19 empty] | 14850 |  | 10800 |  | 0 |  | 0 | 25650

## Investigación y Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
RESERVA NATURAL PRIVADA "LA GLORIA O VEGA DEL SATÁN, USPANTÁN, QUICHE
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Investigacion y Monitoreo
3. Resultado esperado: Realizar estudios apropiados de investigación que orienten su administración, manejo y conservacion.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Resultado 1. Conocer e identificar el listado de las especies en peligro de extinción en la RNP "La Gloria o Vega del Satan"
1.1 | Se cuenta con un registro y normativas para el desarrollo eco turístico del área protegida | Area protegida | Monitoreo de las actividades turísticas en las zonas definidas para el efecto | [12 empty] | ASODIG/Conap | Informe de monitoreo y/o inspección, fotografías,. | ASODIG | 1200 | CONAP | 8700 | Otras Instituciones | 0 | Otras Instituciones | 0 | 9900 | bar: Meses E to Meses D
1.2 | Existen personas locales con capasidad de acompañar a vicitantes o turiztas que deseen el ingreso al area | Aldea La Gloria | Gestion de talleres formativos a personas locales para la atencion a vicitantes | [12 empty] | FUNDAECO/CONAP Y MUNICIPALIDAD | Listado de participantes | ASODIG | 1500 | CONAP | 0 | FUNDAECO | 2500 | Otras Instituciones | 0 | 4000 | bar: Meses A to Meses M
[19 empty] | 2700 |  | 8700 |  | 2500 |  | 0 | 13900

## Conservación de RRNN
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
RESERVA NATURAL PRIVADA "LA GLORIA O VEGA DEL SATÁN", USPANTÁN QUICHE
1. Línea de acción: Conservación de la biodiversidad del área protegida.
2. Programa: Conservación de Recursos Naturales
3. Sub programa: Vida Silvestre
4. Resultado esperado: Disminuir la caza y mejorar las condiciones del habitat para fauna silvestre
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Turismo en área protegida | Área Protegida | Implementacion de turismo dentro del área. | [12 empty] | ASODIG y Conap | Informes, fotografías o listados | ASODIG | 3000 | CONAP | 0 | Otras insticuciones | 0 | Otras insticuciones | 0 | 3000 | bar: Meses E to Meses D
2 | Mantenimiento de centro turistico | Área Protegida | Mantenimiento de senderos y cabañas | [12 empty] | ASODIG | Fotografias y listado | ASODIG | 6200 | CONAP | 0 | Otras insticuciones | 0 | Otras insticuciones | 0 | 6200 | bar: Meses E to Meses D
4 | Material informativo del area protegida con enfoque turistico. | La Gloria | Elaboración de material informativo para la promoción del turismo. | [12 empty] | FUNDAECO, ASODIG,CONAP y Municipalidad | Ejemplares impresos | ASODIG | 1500 | CONAP | 0 | Otras insticuciones | 0 | Otras insticuciones | 0 | 1500 | bar: Meses A to Meses S
[19 empty] | 10700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10700

## Ordenamiento territorial
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
RESERVA NATURAL PRIVADA "LA GLORIA O VEGA DEL SATÁN", USPANTÁN QUICHE
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Ordenamiento territorial y conflictividad agraria
4. Resultado esperado: |  | Crear las normas necesarias para el manejo de los recursos naturales con énfasis en su capacidad de uso a efecto de mantener la representatividad de flora y fauna silvestre del lugar.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsa-ble | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1.1.1 | Se tiene delimitado el área para tener mejor identificacion de los límites | Área Protegida | Mantenimiento y limpia de brecha de limite del área | [12 empty] | ASODIG | Brecha de limite del area protegida, visible facilmente. | ASODIG | 10000 | CONAP | 1000 |  | 0 | Otras Instituciones | 0 | 11000 | bar: Meses F; Meses A
[19 empty] | 10000 |  | 1000 |  | 0 |  | 0 | 11000

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
RESERVA NATURAL PRIVADA "LA GLORIA O VEGA DEL SATÁN", USPANTÁN QUICHE
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Uso Publico
3. Sub programa: Educación ambiental y cultural
4. Resultado esperado: Concientización a la población sobre la importancia de conservación y protección de la diversidad biologica y las áreas protegidas.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Resultado 1. Lograr la concientización a la población sobre la importancia de proteccion de las áreas protegidas y su biodiversidad.
1.1 | Autoridades de las comunidades son capacitadas en la conservación y protección de los RRNN | comunidades de Influencia | Talleres de capacitación a autoridades locales, escuelas e institutos (alcaldes Auxiliares y Guardabosques) | [12 empty] | CONAP/ASODIG | Lista de participantes, fotografías e informes | ASODIG | 750 | CONAP | 3000 | Otras instituciones | 0 | MUNICIPALIDAD | 2500 | 6250 | bar: Meses E to Meses M
1.2 | Ruta dentro y fuera del area protegida, identificada y señalizada. | Acceso e interios del area protegida | Rotulación interna y externa del Area Protegida. | [12 empty] | ASODIG/FUNDAECO | Rotulos Instalados, fotografias | ASODIG | 2000 | CONAP | 0 | Otras instituciones | 0 | Otras instituciones | 0 | 2000 | bar: Meses J to Meses A
1.3 | Acceso al area protegida en buen estado | Aldea la Gloria | Construcción de brecha para Mejorar el acceso al Área Protegida. | [12 empty] | ASODIG/MUNICIPALIDAD | Carretera de terraceria | ASODIG | 3000 | CONAP | 0 | Otras instituciones | 0 | MUNICIPALIDAD | 89500 | 92500 | bar: Meses A to Meses M
[19 empty] | 5750 |  | 3000 |  | 0 |  | 92000 | 100750

## PRESUPUESTO IDEAL 2021
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL AÑO 2022
RESERVA NATURAL PRIVADA "LA GLORIA O VEGA DEL SATÁN"
PROGRAMA | MUNICIPALIDAD | COMUNIDAD | CONAP | OTRAS INSTITUCIONES | TOTAL
| total (Q) |  |  | total (Q) | total (Q)
Protección y Control | 0 | 14850 | 10800 | 0 | 25650
Investigación y Monitoreo | 0 | 2700 | 8700 | 2500 | 13900
Conservación de RRNN | 0 | 10700 | 0 | 0 | 10700
Ordenamiento Territorial | 0 | 10000 | 1000 | 0 | 11000
Uso Público | 92000 | 5750 | 3000 | 0 | 100750
GRAN TOTAL |  |  |  |  | 162000
PROGRAMA | TOTAL
total (Q)
Protección y Control | 25650
Investigación y Monitoreo | 13900
Conservación de RRNN | 10700
Ordenamiento Territorial | 11000
Uso Público | 100750