## Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "PIEDRAS DE KAB´TZIN, San Juan Ixcoy"
1. Línea de acción: . |  |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  |  | Proteccion y Control
3. Sub programa: |  |  | Prevencion, Control y Vigilancia
4. Resultado esperado: |  |  | Conservar los recursos naturales del area a través de actividades de manejo y monitoreo con la participacion comunitaria.
| No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verifica-dores | Financiamiento
[5 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Codigo Donante | Monto | CONAP | TOTAL
| 1 | Resultado 1. Implementación de un plan de prevención y control de incendios forestales. | Parque Regional Municipal "Piedras de Kab´tzin San Juan Ixcoy". | Actualizacion de un plan de Prevencion y Control de Incendios Forestales | [12 empty] | OMARN | Un Plan Actualizado y una Certificacion del punto de acta de aprovacion del Consejo Municipal. | Municipalidad (en especie) | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | bar: Meses E to Meses F
|  |  |  | Respuesta inmedianta en el Control y Liquidación de Incendio Forestal dentro del área protegida si así fuera el caso | [12 empty] | OMARN y comunitarios (Cocode), CONAP, INAB. | Boleta de reporte de incendios forestales (CONRED), Informe de la actividad (listados de participantes y fotos) | Municipalidad (en especie) | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | bar: Meses E to Meses M
|  |  |  | Reconformación de una Brigada Municipal contra Incendios Forestales. | [12 empty] | OMARN | Acta de conformacion de la Brigada, Listado de integrantes y fotos. | Municipalidad (en especie) | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | bar: Meses E to Meses F
|  |  |  | Mantenimiento de Ronda Corta fuego del área Protegide y del área incentivada por INAB con fines de protección. | [12 empty] | OMARN | Planilla y/o Acta de jornaleros y fotos. | Municipalidad (en especie) | 17000 |  | 0 | 0 | 17000 | bar: Meses E to Meses M
| 2 | Resultado 2. Autoridades locales ( alcaldes auxiliares), involucrados para la realizancion de recorridos y vigilancia dentro del área protegida. | Parque Regional Municipal "Piedras de Kab´tzin San Juan Ixcoy". | Caminamientos y patrullajes dentro del área protegida para la conservacion de los Recursos Naturales. | [12 empty] | OMARN, Guardabosques, COCODE y Comisiones de Recursos Naturales de las comunidades aledañas al área protegida. | Boletas de control de patrullajes y fotografias | Municipalidad (comunidadesen especie) | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | bar: Meses E to Meses D
| 3 | Total | [17 empty] | 29000 |  |  | 0 | 29000

## Manejo de recursos
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL PIEDRAS DE KAB´TZIN, San Juan Ixcoy
1. Línea de acción: |  |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  |  | Manejo de Recursos
3. Sub programa: |  |  | Manejo de Ecosistemas de Flora y Fauna
4. Resultado esperado: |  |  | Crear las normas necesarias para el manejo de los recursos naturales con énfasis en su capacidad de uso con el fin de mantener la representatividad de flora y fauna silvestre en el área
No. | Resultado Esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Codigo | Monto | CONAP | TOTAL
1 | Comisiones de Recursos Naturales, organizadas en las comunidades aledañas al área protegida. | Comunidades aledañas al Parque Regional Muncipal "Piedras de Kab´tzin San Juan Ixcoy" | Capacitar a las comisiones de RRNN de las comunidades aledañas al area protegida sobre la conservación y protección de Flora y Fauna. | [12 empty] | OMARN | Copias de las actas de reorganización de las comisiones, fotos y listados de participantes. | Municipalidad (en especie) | 3000 |  | 0 | 0 | 3000 | bar: Meses A to Meses J
2 | Desarrollo de proyectos productivos y sociales sostenibles, que contribuyen en el mejoramiento de la calidad de vidad de las comunidades aledañas al área protegida. | Comunidades aledañas al Parque Regional Muncipal "Piedras de Kab´tzin San Juan Ixcoy" | Implementacion de eproyectos con fondos del Programa de Compensación a Concervación en el marco del proyecto Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas Life Web -KFW- | [12 empty] | Municipalidad de San Juan Ixcoy y CONAP. | Actas de recepción de proyectos y fotografias | Municipalidad y CONAP | 0 |  |  | 228123.2 | 228123.2 | bar: Meses E to Meses D
3 | Fortalecimiento de las capacidades de la OMARN,. | OMARN | Capacitacion y equipamiento para el manejo y gestion del área protegida. | [12 empty] | Municipalidad | Listados, facturas y fotografias. | Municipalidad | 2500 |  |  | 0 | 2500 | bar: Meses E to Meses J
4 | Total | [17 empty] | 5500 |  |  | 228123.2 | 233623.2

## Uso Publico
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL PIEDRAS DE KAB´TZIN, San Juan Ixcoy
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Interpretación y Educación Ambiental
4. Resultado esperado: |  | Mejorar el grado de sensibilización en los pobladores y visitantes al Area Protegida, para promover la valorización y el uso adecuado de los recursos naturales
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | CONAP | TOTAL
1 | Implementación de actividades de Educación Ambiental No Formal a los pobladores de las comunidades de Influencia al Área Protegida | Comunidades de Influencia | Talleres de capacitación a autoridades locales, (alcaldes Auxiliares y representantes de cocodes) sobre la importancia de la conservación y protección del área protegida. | [12 empty] | OMARN y CONAP | Lista de participan-tes, fotografías e informes | Municipalidad | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | bar: Meses M to Meses S
2 |  | Área Protegida Piedras de Kab`tzin y comunidad, Juan Ixcoy. | Charlas de prevención de incendios forestales con población colindante al área protegida | [12 empty] | OMARN y CONAP | Informe de la actividad, listados de participantes y fotos. | Municipalidad (Comunidades en especie) | 4000 |  | 0 | 0 | 4000 | bar: Meses E to Meses M; Meses N to Meses D
3 |  |  | Capacitación a la Brigada Municipal, contra incendios Forestales | [12 empty] | OMARN | Informe de la actividad, listados de participantes y fotos. | Municipalidad | 2500 |  | 0 | 0 | 2500 | bar: Meses E to Meses F
4 | Educacion Ambiental y sensibilización en los pobladores y visitantes al Area Protegida. | Municipio de San Juan Ixcoy | Elaboración de Rótulos con mensajes de concientización e instalación de los mismos en la ruta principal que atravieza dentro del área protegida. | [12 empty] | OMARN | 3 Rótulos instalados, fotografias. | Municipalidad | 10000 |  | 0 | 0 | 10000 | bar: Meses E to Meses A
| Total | [17 empty] | 21500 |  |  | 0 | 21500
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Divulgación y Relaciones Públicas
4. Resultado esperado: |  | Que el Área Protegida pueda ser conocida en el ámbito local, regional y nacional
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | CONAP | TOTAL
1 | Informaciòn divulgada sobre la importancia del área protegida y su importancia; prevención y control de incendios foerstales. | Area Protegida | Elaboración de material promocional para el area protegida, mediante trifoliares. | [12 empty] | OMARN y CONAP | Diseño del material promocional | Municipalidad | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | bar: Meses E to Meses S
2 |  |  | Concientización en la prevención de incendios forestales en el Municipio de San Juan Ixcoy (Colocacion de rotulos y distribución de afiches. | [12 empty] | OMARN y ASOCUCH | Fotos y coordenadas de rotulos colocados en puntos estrategicos del municipio y fotografias | ASOCUCH (en especie) | 10000 |  | 0 | 0 | 10000 | bar: Meses E to Meses A
| Total | [17 empty] | 15000 |  |  | 0 | 15000

## Presupuesto 2021
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "PIEDRAS DE KAB´TZIN, SAN JUA IXCOY"
PROGRAMAS | Reglon Presupuestario | UNIDADES | COSTO/ UNIDAD/Q | CANTIDAD | CONAP | COD | MUNICIPALIDAD | TOTAL
Proteccion y control |  |  |  |  | 0 |  | 29000 | 29000
Manejo de recursos |  |  |  |  | 228123.2 |  | 5500 | 233623.2
Uso Público |  |  |  |  | 0 |  | 36500 | 36500
[5 empty] | 228123.2 |  | 71000 | 299123.2
CONAP | [7 empty] | 228123.2
Municipalidad de San Juan Ixcoy | [7 empty] | 71000
TOTAL PRESUPUESTO 2022 | [7 empty] | 299123.2