## Presupuesto
RESERVA NATURAL PRIVADA YAL UNIN YUL WITZ, BARILLAS, HUEHUETENANGO | Resumen de Resultado de los programas para Plan Operativo Anual 2022
PROGRAMAS Y RESULTADOS ESPERADOS | COSTO/ UNIDAD/Q. | FINANCIANTE (CONAP/SIGAP) |  | COD | FUNDAECO |  | TOTAL
|  | No. UNIDAD | COSTO (Q) |  | No. UNIDAD | COSTO (Q)
Programa de Protección y Control
Objetivo 1: Asegurar la conservación e integridad de los procesos ecológicos, minimizando los posibles impactos desarrollados por actores indirectos en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz.
Resultado 1. Se protegen 764.2041 hectáreas contra problemas de invasión mediante mantenimiento del perímetro de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  |  | 4500 | 4500
Resultado 2. Se protegen 764.2041 hectáreas mediante recorridos de control y vigilancia | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  |  | 6000 | 6000
Subtotal | [6 empty] | 10500
Programa de Investigación y Monitoreo
Objetivo 1: Incrementar el nivel de conocimiento científico sobre los valores naturales y la biodiversidad de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz para su divulgación a nivel local.
Resultado 1. Se genera información climática, a través de la estación meteorológica establecida en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  |  | 6000 | 6000
Subtotal | [6 empty] | 6000
Programa de Fortalecimeinto y Participación Comunitaria para el Manejo Compartido
Objetivo 1: Formar capital humano apto para las actividades de control y vigilancia en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz y propiciar en las comunidades el manejo sostenible de los recursos naturales de la región.
Resultado 1. Se fortalece el conocimieto de 4 Guardarecursos de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz, sobre manejo, protección y conservación de los Recursos Naturales. | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  |  | 7500 | 7500
Subtotal | [6 empty] | 7500
Programa de Administración
Objetivo 1: Mejorar las condiciones para la realización de actividades contempladas en el Plan Operativo Anual de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz.
Resultado 1. Un técnico contratado como responsable de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  |  | 61200 | 61200
Resultado 2. Guardarecursos contratados por FUNDAECO para Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  |  | 54000 | 54000
Resultado 3. Una evaluación de cumplimiento del plan operativo anual 2020 de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz.. | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  |  | 0 | 0
Subtotal | [6 empty] | 115200
TOTAL PRESUPUESTO 2021 | [6 empty] | 139200
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FINANCIANTE CONAP/SIGAP |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
FUNDAECO | [5 empty] | 139200
TOTAL PRESUPUESTO 2022 | [5 empty] | 139200
PRESUPUESTO REQUERIDO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDAES ESTRABLECIDAS EN EL POA 2022 | [6 empty] | 139200

## Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
RESERVA NATURAL PRIVADA YAL UNIN YUL WITZ, BARILLAS, HUEHUETENANGO
1. Línea de acción: Político-Legal
2. Programa: Protección y Control
3. Sub programa: Delimitacion y conservación
4. Resultado esperado: Conservación de los recursos naturales en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz
No. | Resultado Esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | TOTAL
1 | Se protegen 764.2041 hectáreas contra problemas de invasión mediante la delimitación del perímetro de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Delimitar y limpiar el perímetro (4,950 metros lineales) de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz | [12 empty] | Encargado de la Reserva | Informe de ejecución |  | 4500 | 4500 | bar: Meses F to Meses J
Sub-Total | [19 empty] | 4500
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
RESERVA NATURAL PRIVADA YAL UNIN YUL WITZ, BARILLAS, HUEHUETENANGO
1. Línea de acción: Político-Legal
2. Programa: Protección y Control
3. Sub programa: Control y vigilancia
4. Resultado esperado: Protección y control en el área a través de acciones de monitoreo con el apoyo de Guardarecursos de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz
No. | Resultado Esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
1 | Se protegen 764.2041 hectáreas mediante recorridos de control y vigilancia. | Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | 80 recorridos de control y vigilancia en el área de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | [12 empty] | Guardarecursos | Informes semestrales de control y vigilancia. |  | 6000 | 6000 | bar: Meses E to Meses D
Sub-Total | [19 empty] | 6000
[17 empty] | TOTAL PARA EL PROGRAMA |  |  | 10500

## Investigacion-Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
RESERVA NATURAL PRIVADA YAL UNIN YUL WITZ, BARILLAS, HUEHUETENANGO
1. Línea de acción: Investigación y Monitoreo
2. Programa: Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: Monitoreo Ambiental.
4. Resultado esperado: Se cuenta con un sistema de monitoreo ambiental que permite determinar los impactos biológicos, físicos y sociales de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz.
No. | Resultado Esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
1 | Se genera información climática, a través de la estación meteorológica establecida en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Recopilar datos de las variables climáticas en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz | [12 empty] | Encargado de la Reserva | Base de datos de las variables climáticas. |  | 6000 | 6000 | bar: Meses E to Meses D
Sub-Total | [19 empty] | 6000
[17 empty] | TOTAL PARA EL PROGRAMA |  |  | 6000

## Fortalecimiento-Participacion
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
RESERVA NATURAL PRIVADA YAL UNIN YUL WITZ, BARILLAS, HUEHUETENANGO
1. Línea de acción: Social
2. Programa: Asistencia y Participación Comunitaria para el Manejo Compartido
3. Sub programa: Capacitación y Extensionismo
4. Resultado esperado: Fortalecimiento de Capital humano apto para las actividades del área y del manejo sostenible de los recursos naturales de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz.
No. | Resultado Esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | TOTAL
1 | Se fortalece el conocimieto de 4 Guardarecursos de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz, sobre manejo, protección y conservación de los Recursos Naturales. | Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Capacitar a Guardarecursos de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz acerca de manejo sostenible de los RRNN. | [12 empty] | Encargado de la Reserva | Memoria de capacitación. |  | 7500 | 7500 | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O
Sub-Total | [19 empty] | 7500
[17 empty] | TOTAL PARA EL PROGRAMA |  |  | 7500

## Administracion
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
RESERVA NATURAL PRIVADA YAL UNIN YUL WITZ, BARILLAS, HUEHUETENANGO
1. Línea de acción: Administrativo
2. Programa: Administración
3. Sub programa: Personal
4. Resultado esperado: La administración del área selecciona y contrata al personal técnico y operativo necesario e idóneo para la realización de las actividades necesarias en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz.
No. | Resultado Esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | TOTAL
1 | Técnico responsable de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Contratación de un técnico encargado de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | [12 empty] | Director Regional FUNDAECO | Personal permanente |  | 61200 | 61200 | bar: Meses E to Meses D
2 | Guardarecursos contratados para Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. |  | Contratación de al menos 3 Guardarecursos para realizar acciones de proteccion en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | [12 empty] | Director Regional FUNDAECO | Contratos laborales |  | 54000 | 54000 | bar: Meses E to Meses D
Sub-Total | [19 empty] | 115200
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
RESERVA NATURAL PRIVADA YAL UNIN YUL WITZ, BARILLAS, HUEHUETENANGO
1. Línea de acción: Administrativo
2. Programa: Administración
3. Sub programa: Planificación y Evaluación de la Gestión del Área
4. Resultado esperado: Evaluar el cumplimiento de objetivos de conservación y el desempeño de la administración.
No. | Resultado Esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
1 | Una evaluación de cumplimiento del plan operativo anual 2022 de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Acompañamiento para el monitoreo del cumplimiento de objetivos de conservación de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz según POA 2022. | [12 empty] | CONAP | Informe de evaluación del manejo del área protegida. |  | 0 | 0 | bar: Meses N to Meses D
Sub-Total | [19 empty] | 0
[17 empty] | TOTAL PARA EL PROGRAMA |  |  | 115200